|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 р. N 1106 | |

**ПЛАН ЗАХОДІВ   
з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Положення Угоди / рішення органу асоціації | Акт права ЄС | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| Політичний діалог, національна безпека та оборона | | | | | |
| 1. Створення правових передумов для початку реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади | статті 4, 6 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" | до 20 березня 2018 р.\* | Мінрегіон Мінфін Мін'юст |
| 2. Ухвалення базових законів щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування | статті 4, 6 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України нової редакції Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" | до 20 березня 2018 р.\* | НАДС Мінфін Мінрегіон Мінсоцполітики |
| 3. Впровадження реформи державного управління | статті 4, 6 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо організації роботи з питань стратегічного планування та аналізу державної політики 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) забезпечення контролю та координації процесу впровадження реформи державного управління на основі Стратегії реформування державного управління на 2016 - 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 474 | до 20 березня 2018 р.\* | Секретаріат Кабінету Міністрів України Мін'юст НАДС Мінфін |
| 4. Законодавче забезпечення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади | статті 4, 6 |  | 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об'єднаних територіальних громад (реєстраційний номер 7118) 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного об'єднання територіальних громад)" 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про засади адміністративно-територіального устрою України 4) опрацювання законопроекту з експертами ЄС та Ради Європи 5) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінрегіон Мінфін Мінагрополітики |
| 5. Забезпечення ефективної координації у сфері міжнародного технічного співробітництва з донорами | стаття 4 |  | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо утворення Ради з питань міжнародного технічного співробітництва | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Секретаріат Кабінету Міністрів України Мінфін МЗС Мін'юст |
| 6. Подальше законодавче забезпечення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади | статті 4, 6 |  | 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення) 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту щодо порядку утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж | до 20 березня 2018 р. | Мінрегіон |
| 7. Гармонізація виборчого законодавства шляхом його кодифікації | статті 4, 6 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів щодо удосконалення виборчого законодавства | до прийняття Закону | Мін'юст |
| 8. Затвердження концепції реформи СБУ | статті 4, 6, 7 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекту нової редакції концепції реформування СБУ 2) вжиття заходів щодо затвердження проекту концепції рішенням Ради національної безпеки і оборони України | до 20 березня 2020 р.\* | СБУ (за згодою) |
| 9. Удосконалення системи державного експортного контролю | статті 7, 11, 12 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення відповідних змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання | до 20 березня 2018 р. | Держекспортконтроль Мінекономрозвитку Міноборони |
| 10. Реформування процедури скасування депутатської недоторканності | статті 4, 6 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)" | до прийняття Закону | Мін'юст |
| Юстиція, свобода, безпека, права людини | | | | | |
| 11. Удосконалення законодавства про захист персональних даних з метою приведення його у відповідність з Регламентом (ЄС) 2016/679 | стаття 15 | Регламент (ЄС) 2016/679 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про захист персональних даних" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) ресурсне забезпечення впровадження Закону України 5) посилення інституційної спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як незалежного інституту з нагляду за дотриманням законодавства про захист персональних даних | до 25 травня 2020 р.\* | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) Мін'юст Мінфін Мінекономіки МВС |
| 12. Приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом (Група ПОМП) | стаття 21 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про приєднання України до Розширеної часткової Угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ МВС Мінфін |
| 13. Забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції | стаття 22 |  | 1) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності Національного агентства з питань запобігання корупції виконувати покладені на нього функції | постійно | Національне агентство з питань запобігання корупції Мін'юст Мінфін Мінінфраструктури Мінсоцполітики МВС СБУ (за згодою) Держгеокадастр ДФС |
| 2) забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до необхідних реєстрів та інформаційних баз державних органів | до 20 березня 2020 р.\* | Національне агентство з питань запобігання корупції Мін'юст Мінфін Мінінфраструктури Мінсоцполітики МВС СБУ (за згодою) Держгеокадастр ДФС |
| 14. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для інтегрованого управління кордонами | стаття 16 |  | 1) обладнання пунктів пропуску через державний кордон автоматизованими робочими місцями для здійснення прикордонного контролю осіб з біометричними документами 2) забезпечення належної реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами та взаємодії зі стороною ЄС щодо отримання відповідної фінансової допомоги на її реалізацію | постійно | Адміністрація Держприкордонслужби МВС |
| 15. Розвиток інфраструктури для прийому та утримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні | стаття 16 |  | 1) завершення реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в селі Журавичі Ківерцівського району Волинської області | до 20 березня 2018 р.\* | ДМС МВС Адміністрація Держприкордонслужби Мін'юст Мінфін |
| 2) завершення реконструкції першого пускового комплексу пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в селі Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області 3) завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництво зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1 | перше півріччя 2018 р. |
| 16. Розвиток інфраструктури для забезпечення біженцям гідних умов перебування | стаття 16 |  | 1) введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської області 2) створення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської області 3) утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в містах Києві, Харкові, Одесі | перше півріччя 2018 р. | ДМС МВС Мін'юст Мінсоцполітики Мінфін |
| 17. Відновлення співпраці з Європейським моніторинговим центром з питань наркотиків та наркотичної залежності | стаття 21 |  | 1) відновлення співпраці з Європейським моніторинговим центром | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ МВС Національна поліція |
| 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо моніторингу проблем, пов'язаних з наркотичними засобами та їх вживанням в Україні, за показниками Європейського моніторингового центру | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ МВС Національна поліція |
| 18. Включення до професійних програм, програм короткострокових семінарів, тренінгів з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, модулів з вивчення положень Конвенції ООН про права інвалідів | стаття 14 |  | 1) забезпечення постійного моніторингу ефективності виконання плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1073 2) запровадження механізму забезпечення внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю житлом, придатних для проживання маломобільних громадян 3) розроблення та затвердження порядку проведення безоплатної психологічної реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, звільнених з військової служби, у відповідних центрах 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за обстеження та паспортизацію об'єктів громадського та цивільного призначення) 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | Мінсоцполітики МОЗ МОН НАДС МТОТ Мінмолодьспорт Мінрегіон Мінекономіки |
| 19. Організація спільної оперативної охорони державного кордону та обміну інформацією у контактних пунктах з державами - членами ЄС | стаття 16 |  | 1) розроблення та затвердження плану заходів з організації спільної оперативної охорони державного кордону з державами - членами ЄС - Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією та Угорщиною, а також з Республікою Молдова 2) забезпечення обміну статистичною та аналітичною інформацією відповідно до Протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби та Департаментом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Молдови про обмін статистичною та аналітичною інформацією 3) укладення договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядами Словацької Республіки, Румунії та Угорщини про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають спільний державний кордон України із зазначеними державами 4) укладення угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону 5) підписання протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби та Міністерством внутрішніх справ Румунії щодо виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону 6) визначення порядку спільного обстеження державного кордону, зокрема з використанням технічних засобів 7) залучення до роботи контактних (консультаційних) пунктів на державному кордоні працівників МВС, ДМС та ДФС 8) приєднання до Угоди між Урядом Румунії та Урядом Республіки Молдова про створення та функціонування Спільного контактного центру "Галац" від 31 травня 2011 р. 9) укладення міжурядової угоди про обмін інформацією щодо осіб, товарів і транспортних засобів, що перетинають українсько-молдовський державний кордон 10) підписання протоколу між прикордонними та митними органами України і Республіки Молдова про утворення та функціонування контактних (консультаційних) пунктів на українсько-молдовському державному кордоні 11) приєднання українських інформаційно-телекомунікаційних систем до баз даних Інтерполу та Європолу 12) підписання протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби та Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Румунії про порядок обміну статистичною та аналітичною інформацією про обстановку на державних кордонах України і Румунії 13) запровадження проведення разом з прикордонними органами Республіки Польща, Словацької Республіки, Румунії, Угорщини, Республіки Молдова аналізу ризиків на територіальному рівні; обміну інформаційними повідомленнями про види характерних правопорушень на державному кордоні; тематичного аналізу ризиків за характерними загрозами прикордонній безпеці | до 20 березня 2018 р.\* | Адміністрація Держприкордонслужби МЗС МВС ДФС ДМС |
| 20. Забезпечення ефективної імплементації Стратегії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері запобігання та протидії дискримінації на 2014 - 2017 роки | стаття 14 |  | 1) посилення інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері протидії дискримінації 2) завершення здійснення заходів, передбачених Стратегією | до 20 березня 2018 р. | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) Мінфін |
| 21. Удосконалення антидискримінаційного законодавства в частині протидії множинній дискримінації | стаття 14 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом ЄС)" (реєстраційний номер 3501 від 20 листопада 2015 р.) | до 20 березня 2018 р. | Мін'юст Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 22. Ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) | стаття 14 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)" | до 20 березня 2020 р.\* | Мінсоцполітики Мін'юст МЗС Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 23. Надання стороні ЄС повного списку громадян України, незаконно затриманих у Російській Федерації, та забезпечення його оновлення за потреби | стаття 14 |  | надання Стороні ЄС повний список громадян України, незаконно затриманих у Російській Федерації | до 20 березня 2018 р. | МЗС |
| 24. Створення інституту Урядового уповноваженого з питань гендерної політики | стаття 14 |  | 1) призначення Урядового уповноваженого з питань гендерної політики 2) забезпечення інституційної спроможності Урядового уповноваженого з питань гендерної політики виконувати покладені функції | до 20 березня 2018 р. | Секретаріат Кабінету Міністрів України Урядовий уповноважений з питань гендерної політики (після призначення) |
| 25. Приведення умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність з міжнародними нормами і стандартами стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку | стаття 14 |  | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Міноборони щодо внесення змін до Інструкції про порядок і умови тримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців 2) здійснення переобладнання приміщень, де утримуються засуджені та особи, узяті під варту, відповідно до міжнародних норм і стандартів | до 31 грудня 2019 р. | Міноборони Мін'юст Мінфін Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 26. Реалізація Національної стратегії у сфері прав людини та плану дій з реалізації Національної стратегії прав людини на період до 2020 року | стаття 14 |  | розроблення та затвердження методології та методики проведення моніторингу реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та плану дій з її реалізації | до 30 червня 2018 р. | Мін'юст Мінфін МВС Національна поліція Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 27. Запровадження системи статистики судової практики з питань дискримінації | стаття 14 |  | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказів Державної судової адміністрації щодо внесення змін до інструкцій із ведення судової статистики | до 20 березня 2018 р. | Державна судова адміністрація (за згодою) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 28. Удосконалення державної політики щодо захисту прав та задоволення інтересів внутрішньо переміщених осіб | стаття 14 |  | 1) завершення виконання заходів Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1094 | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики МТОТ Мінфін |
| 2) розроблення проекту аналогічної програми на період після 2017 року  3) опрацювання проекту програми з експертами ЄС  4) подання проекту програми на розгляд Кабінету Міністрів України | 2018 рік | МТОТ  Мінсоцполітики  Мінфін |
| 29. Гармонізація реєстраційних процедур для внутрішньо переміщених осіб | стаття 14 |  | 1) створення та тестування Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб 2) введення Єдиного реєстру внутрішньо переміщених осіб в експлуатацію | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики МТОТ Мін'юст МВС ДМС |
| 30. Забезпечення виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. N 8 | стаття 14 |  | завершення виконання передбачених на 2017 рік заходів | до 31 березня 2018 р. | МТОТ |
| 31. Удосконалення механізмів протидії катуванню та жорстокому поводженню з людьми | стаття 14 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про приведення визначення терміна "катування" у відповідність із міжнародними стандартами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо превентивних і компенсаторних заходів з метою протидії катуванню та жорстокому поводженню 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правового акта 7) надання підкомітету ООН з питань попередження катувань інформацію про виконання його рекомендацій 8) розроблення та впровадження механізму реєстрації в режимі  он-лайн затриманих осіб та фіксації імовірних порушень їх прав під час затримання | до 20 березня 2018 р. | Мін'юст МВС Національна поліція Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 32. Скасування судового збору, пов'язаного з порядком визнання судом факту народження або смерті на тимчасово окупованих територіях | стаття 14 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проектів: Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо полегшення доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб та інших категорій осіб, права, свободи чи інтереси яких були порушені внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру" (реєстраційний номер 5183 від 26 вересня 2016 р.); Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" (щодо уточнення переліку процесуальних документів, за подання яких судовий збір не справляється) (реєстраційний номер 4394 від 12 квітня 2016 р.) | до 20 березня 2018 р. | МТОТ Мін'юст |
| 33. Забезпечення реалізації комплексу заходів з адаптації учасників антитерористичної операції до цивільного життя | стаття 14 |  | 1) забезпечення незалежного фінансування заходів, передбачених планом заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції 2) виконання в повному обсязі передбачених планом заходів 3) розроблення проекту Державної цільової програми медичної та психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року 4) опрацювання проекту Державної цільової програми з експертами ЄС 5) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції МОЗ Мінфін |
| 34. Законодавче закріплення гарантій свободи мирних зібрань | статті 4, 6, 14 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проектів: Закону України "Про гарантії свободи мирних зібрань" (реєстраційний номер 3587 від 7 грудня 2015 р.); Закону України "Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні" (реєстраційний номер 3587-1 від 11 грудня 2015 р.) | до прийняття Закону | Мін'юст Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 35. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 36. Оновлення національної антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання | стаття 22 |  | 1) проведення дослідження кількісних та якісних показників корупції в Україні та стану виконання антикорупційної стратегії 2) розроблення на основі проведеного аналізу проекту нової Антикорупційної стратегії з урахуванням актуальних корупційних ризиків 3) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Стратегії 5) розроблення проекту оновленої Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 6) опрацювання проекту оновленої Державної програми з громадськістю та міжнародними експертами 7) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження оновленої Державної програми на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Національне агентство з питань запобігання корупції Мін'юст Національне антикорупційне бюро (за згодою) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів МВС Національна поліція Генеральна прокуратура (за згодою) |
| 37. Оновлення стратегії реформування органів внутрішніх справ | стаття 22 |  | 1) розроблення проекту Стратегії розвитку системи МВС до 2020 року 2) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС 3) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту плану заходів щодо реалізації Стратегії 5) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС 6) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів із реалізації Стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | МВС Мін'юст Мінфін |
| 38. Посилення інституційної спроможності Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перевірки електронних декларацій осіб, уповноважених на здійснення функцій держави та місцевого самоврядування | стаття 22 |  | розроблення та впровадження програмного забезпечення для автоматизації процесу перевірки електронних декларацій | до 20 березня 2018 р. | Національне агентство з питань запобігання корупції Мін'юст |
| 39. Внесення змін до законодавства щодо права Національного антикорупційного бюро знімати інформацію з каналів зв'язку | стаття 22 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро) 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Національне антикорупційне бюро (за згодою) Мін'юст |
| 40. Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції | стаття 22 |  | організування підвищення кваліфікації посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції | до 20 березня 2018 р. | Національне агентство з питань запобігання корупції НАДС |
| 41. Сприяння розвитку національної команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події (CERT) | стаття 22 |  | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Адміністрації Держспецзв'язку щодо заходів із розвитку CERT та Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам (ДЦКЗ) 2) затвердження відповідного комплексу заходів | до 20 березня 2018 р. | Адміністрація Держспецзв'язку |
| 42. Формування нового складу Верховного Суду України | стаття 14 |  | забезпечення початку виконання обов'язків новим складом Верховного Суду України | до 20 березня 2018 р. | Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою) |
| 43. Ухвалення законодавства щодо Вищого антикорупційного суду України | стаття 14 |  | 1) забезпечення участі у розробленні Радою з питань судової реформи як консультативно-дорадчим органом при Президентові України законопроекту про антикорупційні суди 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до прийняття Закону | Мін'юст Вища рада правосуддя (за згодою) |
| 44. Проведення кваліфікаційного оцінювання суддівського корпусу судів | стаття 14 |  | проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, призначених на посаду строком на п'ять років до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", повноваження яких припинилися із закінченням строку, на який їх було призначено, суддів, обраних безстроково, та суддів, які подали заяви про проведення кваліфікаційного оцінювання | до 31 грудня 2018 р. | Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою) |
| 45. Створення та забезпечення функціонування Служби судової охорони | стаття 14 |  | 1) утворення державної установи "Служба судової охорони" та затвердження положення про неї 2) розроблення та затвердження порядку охорони судів, органів та установ системи правосуддя 3) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності Служби судової охорони виконувати покладені на неї функції | до 20 березня 2018 р. | Державна судова адміністрація (за згодою)  Вища рада правосуддя (за згодою) МВС Національна поліція Мінфін |
| 46. Проведення оцінювання працівників Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур | стаття 14 |  | 1) розроблення та затвердження порядку оцінювання працівників прокуратури 2) проведення оцінювання працівників Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур України | до 20 березня 2018 р. | Генеральна прокуратура України (за згодою) Мін'юст |
| 47. Створення та забезпечення функціонування Державного бюро розслідувань | стаття 14 |  | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо роботи Державного бюро розслідувань 2) опрацювання проектів підзаконних нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) внесення проектів відповідних нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України 4) завершення роботи щодо призначення керівництва Державного бюро розслідувань 5) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності Державного бюро розслідувань виконувати покладені на нього функції | до I кварталу 2020 р.\* | Державне бюро розслідувань (за згодою) Мін'юст Мінфін Секретаріат Кабінету Міністрів України |
| 48. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 49. Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства | стаття 16 |  | 1) розроблення проекту плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014 - 2017 роки 2) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС 3) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства 5) опрацювання проекту Концепції з експертами ЄС 6) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію ЄС візового режиму для України 8) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 9) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 10) розроблення та опрацювання технічних завдань на розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та створення національної системи і відповідних відомчих інформаційних систем 11) забезпечення виготовлення та персоналізації бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, в які імплантовано безконтактний електронний носій 12) розроблення архітектури та складових частин інфраструктури відкритих ключів у Реєстрі 13) розроблення та опрацювання з Мін'юстом та IKAO регламентів взаємодії інфраструктури відкритих ключів 14) розроблення техноробочих проектів щодо розбудови інфраструктури Реєстру та створення інфраструктури національної системи і відповідних відомчих інформаційних систем 15) розроблення типової специфікації програмно-технічних засобів Реєстру та національних систем, а також вузлів уповноважених суб'єктів ведення Реєстру 16) затвердження довідників (класифікатори), які використовуються в Реєстрі, та забезпечення їх підтримки в актуальному стані 17) створення Реєстру та національної системи, проведення їх дослідної експлуатації 18) забезпечення захисту інформації в Реєстрі та національній системі, а також у її складових 19) введення в експлуатацію Реєстр та національну систему 20) налагодження видачі, обміну, переоформлення, продовження строку дії, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення документів із застосуванням засобів Реєстру | до 20 березня 2018 р. | ДМС МВС МЗС Мін'юст Мінфін Мінінфраструктури Адміністрація Держприкордон- служби Адміністрація Держспецзв'язку Державіаслужба Державне агентство з питань електронного урядування Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) Мінекономрозвитку |
| 50. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами | стаття 16 |  | 1) введення в дію автоматизованої інформаційної системи "Біженці" як підсистеми єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами 2) створення інформаційно-комунікаційної мережі, призначеної для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами 3) розроблення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами 4) введення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами в експлуатацію | до 20 березня 2018 р. | ДМС МВС МЗС Мінфін Адміністрація Держприкордонслужби Адміністрація Держспецзв'язку Державне агентство з питань електронного урядування |
| 51. Забезпечення здійснення прикордонного і митного контролю | стаття 16 |  | забезпечення перебування у робочому стані та використання в пунктах здійснення прикордонного і митного контролю всіх 11 одиниць сканувального обладнання, наданого ДФС Стороною ЄС | до 20 березня 2018 р. | ДФС |
| 52. Посилення відповідальності за дискримінацію та вчинення злочинів на ґрунті ненависті | стаття 14 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | МВС Мін'юст Національна поліція Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 53. Декриміналізація свідомого зараження ВІЛ та іншими інфекційними хворобами | стаття 14 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення до Кримінального кодексу України змін щодо заміни терміна "зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби" на "інфікування збудником особливо небезпечної інфекційної хвороби" | до 31 грудня 2020 р.\* | МВС Національна поліція Мін'юст МОЗ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | МВС Національна поліція Мін'юст МОЗ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 54. Удосконалення механізмів та процедур розслідування та притягнення до відповідальності за порушення прав людини, зокрема ті, що пов'язані з домашнім, гендерним та сексуальним насильством | стаття 14 |  | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" | до 31 грудня 2018 р. | МВС Національна поліція Мінсоцполітики Мін'юст |
| 55. Приведення "декомунізаційного" законодавства у відповідність з рекомендаціями Венеціанської комісії | стаття 14 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 30 червня 2018 р. | Український інститут національної пам'яті Мін'юст Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 56. Здійснення проміжної оцінки стану виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року | стаття 14 |  | 1) проведення проміжної оцінки стану виконання Національного плану дій 2) підготовка та оприлюднення звіту за результатами оцінки з рекомендаціями щодо покращення виконання Національного плану дій 3) внесення пропозицій щодо удосконалення діяльності органів влади, відповідальних за реалізацію Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року відповідно до рекомендацій звіту про оцінку | 30 червня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 57. Формування нової моделі державної етнополітики | стаття 14 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту "Про Концепцію державної етнонаціональної політики України" 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України нової редакції Закону України "Про національні меншини в Україні" 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корінні народи України 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 7) забезпечення роботи двосторонніх міжурядових комісій з питань національних меншин | до 31 грудня 2020 р.\* | МКМС Мін'юст Мінрегіон Мінсоцполітики Мінфін Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 8) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 9) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про статус кримськотатарського народу 11) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 12) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 13) розроблення проекту плану першочергових заходів щодо реалізації державної етнополітики 14) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС 15) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів на розгляд Кабінетом Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінкультури Мін'юст Мінрегіон Мінсоцполітики Мінфін Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
| 58. Підготовка проміжного звіту щодо прогресу в реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки | стаття 14 |  | 1) підготовка проміжного звіту щодо прогресу в реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки 2) оприлюднення та надання звіту Стороні ЄС | до 31 березня 2018 р. | Мін'юст |
| 59. Забезпечення повноцінної роботи Вищого антикорупційного суду | стаття 14 |  | 1) розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення роботи суду 2) розроблення та забезпечення прийняття рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо умов проведення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду 3) проведення конкурсу та визначення переможців | до 31 грудня 2018 р. | Державна судова адміністрація (за згодою) Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою) Вища рада правосуддя (за згодою) |
| 60. Посилення інституційної спроможності Національної поліції щодо протидії організованій злочинності | стаття 22 |  | 1) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності підрозділу Національної поліції щодо протидії організованій злочинності 2) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо методики оцінки загроз, пов'язаних із тяжкими злочинами та організованою злочинністю (за прикладом документа Європолу "Оцінка загрози з боку особливо небезпечних форм організованої злочинності" - SOCTA) 3) запровадження методики оцінки загроз у практику роботи Національної поліції | 30 червня 2018 р. | Національна поліція МВС СБУ (за згодою) |
| 61. Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду | статті 8, 24 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та подання його Президенту України для внесення на розгляд Верховної Ради України 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мін'юст МЗС |
| 62. Забезпечення належної реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року | стаття 14 |  | 1) здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, а також забезпечення участі у роботі профільних постійних робочих груп, утворених у складі зазначеної Міжвідомчої робочої групи 2) розроблення та забезпечення затвердження регіональних планів заходів щодо реалізації Стратегії з урахуванням місцевих особливостей та проблем представників ромської національної меншини 3) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених національним та регіональними планами 4) виконання заходів, передбачених планом реалізації Стратегії | до 31 грудня 2020 р. | МКМС Мінсоцполітики МОЗ МОН МВС ДМС Національна поліція Обласні держадміністрації |
| 63. Реалізація Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року | стаття 20 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів із реалізації Стратегії 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Стратегією 3) виконання заходів, передбачених планом реалізації Стратегії | до 31 грудня 2020 р. | Держфінмоніторинг Мінфін Національний банк (за згодою) Мінекономіки Мін'юст Мінінфраструктури Нацкомфінпослуг (за згодою) НКЦПФР (за згодою) |
| 64. Реалізація Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на 2016 - 2020 роки | статті 16, 22 |  | 1) забезпечення належного фінансування заходів Програми 2) виконання заходів, передбачених планом реалізації Програми | до 31 грудня 2020 р. | Мінсоцполітики МВС ДМС МОН МОЗ Адміністрація Держприкордонслужби Національна поліція |
| 65. Реалізація Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року | стаття 21 |  | 1) забезпечення, розроблення та затвердження щорічних планів заходів 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Стратегією 3) виконання заходів, передбачених планами реалізації Стратегії | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Держлікслужба Національна поліція МВС Мін'юст Мінфін СБУ (за згодою) |
| 66. Укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму | стаття 20 |  | укладення з державами - членами ЄС договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму | до 31 грудня 2024 р. | Держфінмоніторинг МЗС |
| 67. Укладення імплементаційних протоколів з державами - членами ЄС щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб | стаття 16 |  | підписання з державами - членами ЄС імплементаційних протоколів щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб | до 31 грудня 2024 р. | ДМС МВС МЗС Адміністрація Держприкордонслужби |
| 68. Укладення угод про реадмісію осіб з державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів | стаття 16 |  | укладення угоди про реадмісію осіб з основними державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів | до 31 грудня 2024 р. | ДМС МВС МЗС Адміністрація Держприкордонслужби |
| 69. Реалізація Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року | стаття 16 |  | 1) забезпечення розроблення та затвердження щорічних планів заходів із реалізації Стратегії 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Стратегією та планами заходів 3) виконання заходів, передбачених планами реалізації Стратегії | до 31 грудня 2025 р. | ДМС МВС МЗС Адміністрація Держприкордонслужби Мін'юст СБУ (за згодою) |
| Інтелектуальна власність | | | | | |
| 70. Уточнення положень законодавства щодо права на ефірне мовлення і доведення до відома публіки відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав згідно з положеннями Угоди про асоціацію | стаття 170 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо права на ефірне мовлення і доведення до відома публіки відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав згідно з положеннями Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 71. Уточнення положень законодавства України щодо обмеження прав на запис, ефірне мовлення і доведення до відома публіки та прав на розповсюдження відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав згідно з положеннями Угоди про асоціацію | стаття 172 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо обмежень прав на запис, ефірне мовлення і доведення до відома публіки та прав на розповсюдження відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав згідно з положеннями Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 72. Уточнення положень законодавства щодо права на відтворення відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав, винятків і обмежень цього права відповідно до положень Угоди про асоціацію | статті 173, 175 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо встановлення права на відтворення відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав, винятків і обмежень цього права відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 73. Уточнення положень законодавства щодо права на оприлюднення творів і права на доведення до загального відома інших об'єктів авторського права і суміжних прав, що охороняються відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 174 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо встановлення права на оприлюднення творів і права на доведення до загального відома інших об'єктів авторського права і суміжних прав, що охороняються відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 74. Уточнення положень законодавства щодо охорони технічних засобів відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 176 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо охорони технічних засобів відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 75. Уточнення положень законодавства щодо охорони інформації про управління правами на об'єкти авторського права і суміжних прав відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 177 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо запровадження охорони інформації про управління правами на об'єкти авторського права і суміжних прав відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 76. Уточнення положень законодавства щодо суб'єкта та об'єкта права на прокат і позичку відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 178 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення суб'єкта та об'єкта права на прокат і позичку відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 77. Запровадження невід'ємного права на справедливу винагороду відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 179 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо запровадження невід'ємного права на справедливу винагороду відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 78. Уточнення положень законодавства щодо охорони комп'ютерних програм відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 180 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо передбачення охорони комп'ютерних програм відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 79. Уточнення положень законодавства щодо суб'єкта авторського права на комп'ютерні програми відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 181 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення суб'єкта авторського права на комп'ютерні програми відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 80. Уточнення положень законодавства щодо обмежених дій, що стосуються комп'ютерних програм, та винятків щодо таких дій відповідно до положень Угоди про асоціацію | статті 182, 183 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення обмежених дій, що стосуються комп'ютерних програм, та винятків щодо таких дій відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 81. Уточнення положень законодавства щодо декомпіляції відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 184 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо декомпіляції відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 82. Уточнення положень законодавства щодо охорони баз даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 185 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо запровадження охорони баз даних відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 83. Уточнення положень законодавства щодо об'єкта охорони бази даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 186 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення об'єкта охорони бази даних відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 84. Уточнення положень законодавства щодо суб'єкта авторського права на бази даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 187 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення суб'єкта авторського права на бази даних відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 85. Уточнення положень законодавства щодо обмежених дій, що стосуються баз даних, та винятків щодо таких дій | статті 188, 189 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення обмежених дій, що стосуються баз даних, та винятків щодо таких дій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 86. Уточнення положень законодавства щодо права слідування відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 190 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення права слідування відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 87. Уточнення положень законодавства щодо права на трансляцію програм з використанням супутників відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 191 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення права на трансляцію програм з використанням супутників відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 88. Уточнення положень законодавства щодо права на кабельне мовлення відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 192 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо визначення права на кабельне мовлення відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 89. Уточнення положень законодавства щодо винятків із виключних прав авторів, які створили бази даних | стаття 189 | Директива 96/9/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо винятків із виключних прав авторів, які створили бази даних 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 90. Уточнення положень законодавства щодо строку охорони авторського права на бази даних | стаття 189 | Директива 96/9/ЄC | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо строку дії авторських прав на бази даних 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 91. Організаційне забезпечення захисту авторського права і суміжних прав під час застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції, включаючи розроблення нормативного закріплення понять, визначення права на кабельну ретрансляцію | статті 191 - 192 | Директива 93/83/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" з метою врахування положень відповідних актів законодавства ЄС щодо узгодження деяких положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 92. Запровадження договірного порядку надання дозволу на кабельну ретрансляцію, розмежування функції колективних організацій щодо колективного управління авторським правом і суміжними правами та застосування посередницьких послуг | статті 191 - 192 | Директива 93/83/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо запровадження договірного порядку надання дозволу на кабельну ретрансляцію, розмежування функції колективних організацій щодо колективного управління авторським та суміжними правами та застосування посередницьких послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 93. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 94. Удосконалення правового регулювання щодо колективного управління правами відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 168 | Директива 2014/26/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання діяльності організацій колективного управління правами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 95. Уточнення положень законодавства щодо забезпечення прозорості діяльності та регулярного звітування організацій колективного управління | стаття 168 | Директива 2014/26/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання діяльності організацій колективного управління правами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки ДФС |
| 96. Удосконалення та розширення нормативного визначення поняття комп'ютерної програми, якій надається правова охорона авторськими правами | стаття 180 | Директива 2009/24/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та Цивільного кодексу України щодо удосконалення нормативного визначення комп'ютерної програми, що повинна включати дослідні матеріали 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 97. Запровадження системи гарантій дотримання авторських прав у сфері комп'ютерних програм | стаття 180 | Директива 2009/24/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо системи гарантій дотримання авторських прав у сфері комп'ютерних програм 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 98. Удосконалення визначення змісту поняття "суб'єкт авторського права на комп'ютерні програми" відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 181 | Директива 2009/24/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та Цивільного кодексу України щодо визначення суб'єкта авторського права на комп'ютерні програми відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 99. Уточнення положень законодавства щодо суб'єкта та об'єкта права на прокат і позичку відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 178 | Директива 2006/115/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та Цивільного кодексу України щодо визначення суб'єкта та об'єкта права на прокат і позичку відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 100. Уточнення положень законодавства щодо права на відтворення відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав | стаття 173 | Директива 2001/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 101. Уточнення положень законодавства щодо права на публічне сповіщення відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав | стаття 171 | Директива 2001/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 102. Уточнення положень законодавства щодо права на розповсюдження відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав | стаття 171 | Директива 2001/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 103. Уточнення положень законодавства щодо винятків та обмежень стосовно права на відтворення відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав | стаття 175 | Директива 2001/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 104. Уточнення положень законодавства щодо забезпечення належного правового захисту проти будь-яких "ефективних технологічних заходів", спрямованих на запобігання чи обмеження актів копіювання без дозволу власників авторського права, суміжного права чи права sui generis, які перебувають у спеціальній базі даних | стаття 176 | Директива 2001/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 105. Уточнення положень законодавства щодо забезпечення належного правового захисту проти осіб, які свідомо здійснюють без дозволу видалення або зміну будь-якої електронної інформації про управління правами та розповсюдження, ввезення для розповсюдження, передачу в ефір об'єктів авторського права і суміжних прав | стаття 177 | Директива 2001/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 106. Запровадження санкцій та засобів захисту власників авторського права і суміжних прав | глава 9 розділу IV | Директива 2001/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 107. Визначення процедури реєстрації торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 193 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 108. Забезпечення охорони добре відомих торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 194 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 109. Визначення прав, пов'язаних з торговельною маркою, та винятків з цих прав відповідно до положень Угоди про асоціацію | статті 195, 196 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 110. Забезпечення використання торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 197 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 111. Визначення підстав для анулювання реєстрації торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 198 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 112. Визначення підстав для часткової відмови в реєстрації торговельної марки, анулювання або визнання недійсною її реєстрації відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 199 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 113. Встановлення строків охорони торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 200 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 114. Забезпечення охорони визнаних географічних зазначень відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 202, додаток XXII-A, додаток XXII-B, додаток XXII-C, додаток XXIII-Д |  | 1) забезпечення охорони визнаних географічних зазначень ЄС відповідно до рівня, встановленого Угодою про асоціацію 2) включення визнаних географічних зазначень ЄС до відповідного державного реєстру | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 115. Забезпечення доповнення новими географічними зазначеннями, що охороняються, відповідних додатків до Угоди про асоціацію | стаття 203, додаток XXII-C, додаток XXII-Д |  | розроблення процедури доповнення новими географічними зазначеннями | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 116. Визначення обсягу охорони географічних зазначень відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 204, додаток XXII-С, додаток XXII-Д |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 117. Визначення механізму використання географічних зазначень відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 205 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 118. Визначення взаємозв'язку географічних зазначень з торговельними марками відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 206 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 119. Забезпечення охорони географічних зазначень відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 207 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правової охорони географічних зазначень та інших нормативно-правових актів для забезпечення охорони та захисту географічних зазначень на рівні, передбаченому Угодою про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки ДФС Національна поліція |
| 120. Забезпечення належного функціонування Підкомітету з питань географічних зазначень Комітету асоціації у торговельній конфігурації | стаття 211 |  | 1) проведення двосторонніх консультацій щодо розроблення проекту регламенту Підкомітету 2) розроблення проекту рішення щодо схвалення регламенту роботи Підкомітету 3) прийняття та оприлюднення відповідного рішення | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 121. Визначення поняття промисловий зразок відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 212 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 122. Визначення вимог щодо охорони промислових зразків відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 213 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 123. Встановлення строків дії охорони промислових зразків відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 214 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 124. Передбачення визнання недійсним або відмови у реєстрації промислових зразків відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 215 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 125. Визначення прав, що надаються власнику промислового зразка, та винятків з таких прав відповідно до положень Угоди про асоціацію | статті 216, 217 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 126. Визначення взаємозв'язку між промисловим зразком та авторським правом відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 218 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 127. Дотримання положень Декларації стосовно Угоди ТРІПС та охорони здоров'я (Дохійської декларації) | стаття 219 |  | забезпечення дотримання положень Дохійської декларації та Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки МОЗ |
| 128. Визначення додаткового охоронного сертифіката відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 220 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" щодо визначення додаткового охоронного сертифікату відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 129. Забезпечення охорони винаходів у галузі біотехнологій відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 221 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" щодо охорони винаходів у галузі біотехнологій відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 130. Запровадження механізму охорони даних, наданих з метою одержання дозволу на введення лікарського засобу на ринку відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 222 |  | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо механізму охорони даних, наданих з метою одержання дозволу на введення лікарського засобу на ринку відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2023 р. | МОЗ |
| 131. Запровадження механізму захисту даних для продуктів захисту рослин відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 223 |  | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо механізму захисту даних для продуктів захисту рослин відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2023 р. | Міндовкілля |
| 132. Визначення топології інтегральних мікросхем відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 224 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 133. Визначення вимог до охорони топології інтегральних мікросхем відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 225 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 134. Визначення виключних прав на охорону топологій інтегральних схем відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 226 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 135. Визначення строку дії охорони топологій інтегральних схем відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 227 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 136. Налагодження співпраці між Україною та ЄС з метою сприяння і посилення охорони прав на сорти рослин відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 228 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" щодо співпраці з метою сприяння і посилення охорони прав на сорти рослин відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання законопроекту та практичних механізмів співпраці з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 137. Налагодження співпраці з метою збереження генетичних ресурсів, традиційних знань і фольклору відповідно до положень Угоди про асоціацію | стаття 229 |  | забезпечення взаємодії з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (Міжурядовим комітетом ВОІВ з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, традиційних знань та фольклору) | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 138. Узгодження класифікації спиртних напоїв відповідно до стандартів ЄС | стаття 203, додаток XXII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо класифікації спиртних напоїв відповідно до положень Угоди про асоціацію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 139. Приведення механізму захисту найменування місця походження спиртних напоїв у відповідність з вимогами Регламенту (ЄС) N 110/2008 | стаття 204 | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо механізму захисту найменування місця походження спиртних напоїв відповідно до вимог Регламенту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 140. Запровадження механізму надання правової охорони географічному зазначенню | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 141. Забезпечення дотримання правил захисту географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 142. Затвердження процедури присвоєння зареєстрованої географічної назви (географічне зазначення) продукції | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 143. Затвердження норм щодо захисту назви походження чи географічної назви, включно з описом параметрів продукції, методів її виробництва та вимогами до якості | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 144. Встановлення правового механізму щодо захисту географічних назв походження та символів | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 145. Встановлення деталізованої процедури захисту географічних найменувань | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 146. Упорядкування правових відносин згідно з нормами ЄС щодо торгових марок і географічних зазначень та обмеження використання вже зареєстрованих назв | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 147. Приведення у відповідність з нормами ЄС позначень традиційних географічних назв, включно з описом їх параметрів та процедурою реєстрації назви | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 148. Встановлення системи органів контролю за зобов'язаннями у сфері захисту географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо системи контролю та компетентних органів, відповідальних за контроль щодо захисту географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, і дотримання відповідних технічних умов 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 149. Формування механізму збору внесків за проведення процедури реєстрації географічних зазначень | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 150. Запровадження правил подання заяви на реєстрацію назви, включаючи випадки, коли фізична особа може бути пов'язана з групою осіб, з урахуванням правил, які застосовуються до захищених географічних назв | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 1151/2012 (замінює Регламент Ради (ЄС) N 510/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 151. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології щодо визначення географічного зазначення | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 251/2014 (скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1601/91) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 152. Затвердження відповідного механізму подання заявки на захист географічного зазначення та процедура його відбору | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 251/2014 (скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1601/91) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 153. Забезпечення єдиного підходу до впорядкування правових відносин згідно з нормами ЄС між торговими марками і зазначенням географічного походження товару | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 251/2014 (скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1601/91) | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 154. Забезпечення захисту географічного зазначення згідно з нормами ЄС | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 251/2014 (скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1601/91) | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 155. Створення електронного реєстру географічних зазначень для ароматизованих винних продуктів | статті 201 - 211, додаток XXII-A | Регламент (ЄС) N 251/2014 (скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1601/91) | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 156. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології у сфері охорони прав на корисні винаходи та корисні моделі | стаття 221 | Директива 98/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 157. Встановлення патентоспроможності та непатентоспроможності винаходу | стаття 221 | Директива 98/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 158. Визначення прав власника патенту на винахід (корисну модель), об'єктом якого є біологічний матеріал, продукт із генетичною інформацією, процес одержання біологічного матеріалу | стаття 221 | Директива 98/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 159. Встановлення часткового послаблення та перехресного ліцензування прав | стаття 221 | Директива 98/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 160. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі | стаття 220 | Регламент (ЄС) N 469/2009 (скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1768/92); Регламент (ЄС) N 1901/2006 (вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 1768/92, Директиви 2001/20/ЄС, Директиви 2001/83/ЄС та Регламенту (ЄС) N 726/2004) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки МОЗ |
| 161. Визначення умов отримання додаткового охоронного сертифіката та строку його дії | стаття 220 | Регламент (ЄС) N 469/2009 (скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1768/92); Регламент (ЄС) N 1901/2006 (вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 1768/92, Директиви 2001/20/ЄС, Директиви 2001/83/ЄС та Регламенту (ЄС) N 726/2004) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки МОЗ |
| 162. Затвердження вимог щодо оформлення заяви на сертифікат та процедури його одержання, скасування | стаття 220 | Регламент (ЄС) N 469/2009 (скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 1768/92); Регламент (ЄС) N 1901/2006 (вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 1768/92, Директиви 2001/20/ЄС, Директиви 2001/83/ЄС та Регламенту (ЄС) N 726/2004) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки МОЗ |
| 163. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології у сфері охорони інтелектуальної власності | глава 9 розділу IV | Директива 2004/48/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямованого на врахування вимог законодавства ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 164. Визначення переліку осіб, які мають право вимагати застосування заходів, процедур та засобів щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності | глава 9 розділу IV | Директива 2004/48/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 165. Визначення презумпції авторського права | глава 9 розділу IV | Директива 2004/48/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямованого на врахування вимог законодавства ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 166. Запровадження компетентними судовими органами процедури вжиття тимчасових заходів для збереження відповідних доказів від сторони заявника | глава 9 розділу IV | Директива 2004/48/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 167. Запобігання порушенню права інтелектуальної власності | глава 9 розділу IV | Директива 2004/48/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 168. Визначення міри виправних заходів щодо товарів чи послуг після ухвалення відповідного судового рішення про порушення прав інтелектуальної власності | глава 9 розділу IV | Директива 2004/48/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 169. Встановлення порядку оплати судових витрат та процедури оприлюднення судових рішень у повному або частковому вигляді | глава 9 розділу IV | Директива 2004/48/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 170. Посилення правової охорони промислових зразків згідно з нормами ЄС | стаття 213 | Регламент Ради (ЄС) N 6/2002; Директива 98/71/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 171. Посилення правової охорони торговельних марок згідно з нормами ЄС | стаття 193 | Директива 2008/95/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 172. Приведення у відповідність з вимогами ЄС переліку підстав для відмови у реєстрації торговельної марки | статті 193, 199 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 173. Приведення у відповідність з вимогами ЄС переліку виключних прав власника торговельної марки | стаття 195 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 174. Запровадження процедури подання заявки на реєстрацію торговельної марки згідно з нормами ЄС | стаття 193 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 175. Визначення відповідних умов, яким повинні відповідати заявки на реєстрацію торговельної марки згідно з нормами ЄС | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 176. Визначення класифікації товарів і послуг, щодо яких реєструється торгова марка | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 177. Визначення порядку дії виставкового пріоритету згідно з нормами ЄС | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 178. Запровадження експертизи щодо абсолютних підстав відмови в реєстрації торговельної марки | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 179. Запровадження процедури опублікування заявки на реєстрацію торговельної марки | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 180. Запровадження процедури подання заперечень третіх сторін проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки | стаття 193 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 181. Запровадження процедури поділу заявки на реєстрацію торговельної марки | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 182. Визначення процедури поновлення реєстрації торговельної марки згідно з нормами ЄС | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 183. Запровадження процедури поділу реєстрації торговельної марки згідно з нормами ЄС | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 184. Визначення процедури передачі прав власності на торговельну марку згідно з нормами ЄС | статті 193 - 200 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 185. Узгодження підстав для анулювання прав власника торговельної марки згідно з нормами ЄС | стаття 198 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 186. Визначення підстав для визнання недійсності торговельної марки згідно з нормами ЄС | стаття 199 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 187. Встановлення деталізованої процедури анулювання прав власника торговельної марки, оголошення такої торговельної марки недійсною | стаття 198 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 188. Встановлення відповідного правового механізму щодо процедури оскарження недійсності торговельної марки згідно з нормами ЄС | глава 9 розділу IV | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 189. Приведення у відповідність з нормами ЄС положень законодавства щодо визначення терміна "колективна марка" та її використання | глава 9 розділу IV | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 190. Запровадження відповідного механізму прийняття рішень щодо заперечення проти реєстрації торговельних марок згідно з нормами ЄС | стаття 193 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 191. Запровадження відповідного механізму прийняття рішень про відмову та анулювання реєстрації торговельних марок згідно з нормами ЄС | стаття 193 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 192. Запровадження відповідної недискримінаційної процедури оскарження рішень згідно з нормами ЄС | стаття 286 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| 193. Запровадження відповідного механізму прозорого прийняття рішень та створення можливості відводу у сфері захисту прав на торговельну марку згідно з нормами ЄС | стаття 286 | Регламент Ради (ЄС) N 207/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | Мінекономіки |
| Технічні бар'єри у торгівлі | | | | | |
| 194. Удосконалення системи державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції для досягнення повної відповідності нормам ЄС | стаття 56, додаток III | Регламент (ЄС) N 765/2008; Директива 2001/95/ЄС; Рішення N 768/2008/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 195. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 196. Законодавче закріплення правил внутрішніх перевезень небезпечних вантажів | статті 57, 58, додаток III | Директива 2008/68/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінінфраструктури про затвердження правил внутрішніх перевезень небезпечних вантажів на території України | до 20 березня 2018 р. | Мінінфраструктури МВС Національна поліція |
| 197. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 198. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до морського обладнання | статті 57, 58, додаток III | Директива 2014/90/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо морського обладнання 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури |
| 199. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до засобів індивідуального захисту | статті 57, 58, додаток III | Регламент (ЄС) 2016/425 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту засобів індивідуального захисту 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 20 березня 2020 р.\* | Мінсоцполітики Держпраці |
| 200. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 201. Забезпечення проведення перевірки відповідності законодавства, стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для перших пріоритетних секторів промислової продукції | стаття 57, додаток III |  | 1) проведення обміну інформацією з ЄС та перевірки стану відповідності законодавства України до законодавства ЄС для перших пріоритетних секторів промислової продукції - низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність, безпека машин 2) забезпечення проведення перевірки Європейською стороною готовності українських інституцій у зазначених секторах промислової продукції працювати відповідно до вимог оновленої законодавчої та нормативної бази України 3) досягнення домовленостей сторін щодо стану відповідності законодавства, стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для відповідних перших пріоритетних секторів промислової продукції | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку МЗС Мін'юст центральні органи виконавчої влади (відповідальні за адаптацію законодавства відповідно до додатка III Угоди про асоціацію) |
| 202. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до екодизайну для виробів, пов'язаних з енергією | статті 57, 58 | Директива 2009/125/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту, що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності Міндовкілля |
| 203. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до екодизайну для нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі | статті 57, 58, додаток III | Директива 92/42/ЄЕС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту вимог до коефіцієнта корисної дії для нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 204. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер | статті 57, 58, додаток III | Регламент Комісії (ЄС) N 643/2009 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту технічних вимог щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 205. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до шумового випромінювання у навколишнє природне середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень | статті 57, 58, додаток III | Директива 2000/14/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє природне середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінекономіки |
| 206. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до обладнання, що працює під тиском | статті 57, 58, додаток III | Директива 2014/68/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту щодо безпечності обладнання, що працює під тиском 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінсоцполітики Держпраці |
| 207. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до канатних установ для перевезення людей | статті 57, 58, додаток III | Регламент (ЄС) 2016/424 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту канатних установ для перевезення людей 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінсоцполітики Держпраці |
| 208. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до вибухових матеріалів цивільного призначення | статті 57, 58, додаток III | Директива 2014/28/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту вибухових матеріалів цивільного призначення 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінсоцполітики Міненерговугілля Держпраці |
| 209. Законодавче закріплення вимог до упаковки та відходів упаковки | статті 57, 58, додаток III | Директива 94/62/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про упаковку та відходи упаковки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) надсилання законопроекту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії | до 31 грудня 2018 р. | Міндовкілля  Мінекономрозвитку  Держенергоефективності |
| 210. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до прогулянкових суден і гідроциклів | статті 57, 58, додаток III | Директива 2013/53/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо прогулянкових суден і гідроциклів 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури |
| 211. Набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування та вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA) | стаття 56 |  | виконання умов для набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування та вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA) | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Мінфін МЗС |
| 212. Приведення у відповідність з вимогами ЄС вимог до споруд, а також умов розміщення на ринку будівельних виробів | стаття 56, додаток III | Регламент (ЄС) N 305/2011 | 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів" 2) надсилання Закону України для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Закону України) | до 31 грудня 2020 р. | Мінрегіон |
| 213. Прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних національних стандартів | стаття 56, додаток III |  | прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів, зокрема тих, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції вимогам технічних регламентів згідно з додатком III, та скасування конфліктних національних стандартів | до 31 грудня 2020 р. | Національний орган стандартизації Державне підприємство "УкрНДНЦ" (за згодою) |
| 214. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 215. Забезпечення проведення перевірки відповідності законодавства, стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для подальших пріоритетних секторів промислової продукції | стаття 57, додаток III |  | 1) визначення переліку пріоритетності секторів промислової продукції, в яких укладатиметься Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) на наступних етапах - відповідно до додатка III Угоди про асоціацію 2) проведення обміну інформацією з ЄС та перевірки стану відповідності законодавства України до законодавства ЄС для подальших пріоритетних секторів промислової продукції згідно з додатком III Угоди про асоціацію 3) забезпечення перевірки Європейською стороною готовності українських інституцій у зазначених секторах промислової продукції працювати відповідно до вимог оновленої законодавчої та нормативної бази України 4) досягнення домовленостей сторін щодо стану відповідності законодавства, стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для подальших пріоритетних секторів промислової продукції відповідно до додатка III Угоди про асоціацію | до 1 вересня  2022 р. | Мінекономіки МЗС Мін'юст Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) центральні органи виконавчої влади (відповідальні за адаптацію законодавства відповідно до додатка III Угоди про асоціацію) |
| Санітарні та фітосанітарні заходи | | | | | |
| 216. Встановлення загальних вимог до забезпечення безпечності харчових продуктів та кормів; забезпечення належного рівня захисту життя та здоров'я споживачів (зокрема, шляхом встановлення вимог до розроблення, перегляду, затвердження та застосування санітарних та фітосанітарних заходів, регламентації вимог до операторів ринку харчових продуктів та кормів, встановлення вимог щодо забезпечення простежуваності операторами ринку харчових продуктів та кормів) | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 178/2002 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність та гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 217. Приведення заходів, що застосовуються до харчових продуктів тваринного походження, у відповідність із законодавством ЄС: щодо контролю температур у транспортних засобах, сховищах і на складах харчових продуктів швидкої заморозки, призначених для споживання людиною | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 37/2005 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 20 березня 2018 р.\* | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 218. Приведення заходів, що застосовуються до меду, у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2001/110/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 20 березня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 219. Закріплення на законодавчому рівні вимог щодо забезпечення простежуваності як одного з основоположних принципів забезпечення безпечності харчових продуктів шляхом встановлення особливих вимог щодо простежуваності харчових продуктів тваринного походження | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 931/2011 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо впровадження та забезпечення механізму простежуваності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 220. Закріплення на законодавчому рівні вимог щодо забезпечення простежуваності як одного з основоположних принципів забезпечення безпечності харчових продуктів | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 208/2013 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 221. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 222. Приведення процедур проведення ветеринарних перевірок живих тварин на кордоні у відповідність із законодавством ЄС (зокрема: встановлення порядку проведення документальної перевірки, перевірки відповідності та фізичної перевірки під час ввезення на митну територію України живих тварин; запровадження системи ведення державного реєстру країн, з яких дозволено ввезення на митну територію України живих тварин; встановлення вимог до призначених прикордонних інспекційних постів, через які ввозяться вантажі із живими тваринами; встановлення вимог до документів, якими повинні супроводжуватися вантажі із живими тваринами; встановлення порядку поводження з вантажами із живими тваринами за результатами державного контролю) | стаття 64, додаток V | Директива Ради 91/496/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 223. Приведення процедур виробництва, переробки, розповсюдження та ввезення продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною, у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2002/99/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 224. Консолідація та чітка регламентація правил надання споживачам інформації про харчові продукти (зокрема, встановлення переліку обов'язкової інформації та основоположних вимог до такої інформації, вимог до операторів ринку, що відповідають за інформацію про харчовий продукт, вимог до представлення обов'язкової інформації та відхилення від них; вимог до дистанційного продажу, мовних вимог, вимог до назви харчового продукту та інформації, що повинна її супроводжувати; вимог до зазначення переліку інгредієнтів та інформування споживачів про алергени; правил позначення мінімального строку придатності харчового продукту; вимог до інформації про поживну цінність та правил її застосування під час маркування харчового продукту) | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1169/2011 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики МОЗ Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 225. Закріплення на законодавчому рівні вимог щодо забезпечення простежуваності як одного з основоположних принципів забезпечення безпечності харчових продуктів, встановлення вимог до позначення партії харчового продукту | стаття 64, додаток V | Директива 2011/91/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики МОЗ Мінекономрозвитку  Держпродспоживслужба |
| 226. Регламентація використання у маркуванні заяв про харчову цінність та користь для здоров'я харчового продукту (шляхом встановлення загальних принципів та умов використання заяв про поживну цінність та тверджень про користь для здоров'я, закріплення обов'язковості наукового обґрунтування тверджень про користь для здоров'я, встановлення заборонених до використання тверджень про користь для здоров'я, встановлення особливих вимог до використання тверджень про користь для здоров'я, які стосуються зменшення ризику захворювань та розвитку і здоров'я дітей (реєстрація), формування переліку дозволених до використання тверджень про користь для здоров'я, крім тих, які стосуються зменшення ризику захворювань та розвитку і здоров'я дітей) | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1924/2006 | 1) розроблення проектів наказів про затвердження вимог до тверджень про поживну (харчову) цінність харчових продуктів та про затвердження виключного переліку дозволених до використання в маркуванні та рекламі харчових продуктів тверджень про користь для здоров'я, крім тих, що віднесені до зменшення ризику захворювання та розвитку і здоров'я дітей 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) видання нормативно-правових актів | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 227. Затвердження керівних положень про впровадження спеціальних умов використання заяв | стаття 64, додаток V | Виконавче рішення Комісії 2013/63/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до тверджень про поживну (харчову) цінність харчових продуктів та про затвердження виключного переліку дозволених до використання в маркуванні та рекламі харчових продуктів тверджень про користь для здоров'я, крім тих, що віднесені до зменшення ризику захворювання та розвитку і здоров'я дітей 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) видання нормативно-правових актів | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 228. Врегулювання питання переліку заяв щодо поживності харчових продуктів | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1047/2012 | 1) розроблення проектів наказів щодо затвердження вимог до тверджень про поживну (харчову) цінність харчових продуктів та про затвердження виключного переліку дозволених до використання в маркуванні та рекламі харчових продуктів тверджень про користь для здоров'я, крім тих, що віднесені до зменшення ризику захворювання та розвитку і здоров'я дітей 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) видання нормативно-правових актів | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 229. Закріплення на законодавчому рівні правил використання вітамінів та деяких інших речовин у харчових продуктах, спрямованих на захист споживачів від вживання будь-яких вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин, що можуть бути шкідливим для здоров'я. Встановлення переліку вітамінів і мінеральних речовин та препаратів вітамінів і мінеральних речовин, які можуть бути додані до продуктів харчування та переліку харчових продуктів, до яких вітаміни та мінеральні речовини додавати забороняється | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1925/2006 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 230. Врегулювання переліку вітамінів і мінералів та їх форм, які можуть бути додані до харчових продуктів, у тому числі харчових добавок | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1170/2009 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 231. Встановлення переліку заяв про користь для здоров'я харчових продуктів, що можуть бути використані у маркуванні харчових продуктів без процедури реєстрації | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 432/2012 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження виключного переліку дозволених до використання в маркуванні та рекламі харчових продуктів тверджень про користь для здоров'я, крім тих, що віднесені до зменшення ризику захворювання та розвитку і здоров'я дітей 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 232. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: сире м'ясо | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція I додатка II) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 233. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: рублене м'ясо, м'ясо механічного обвалювання, м'ясні продукти | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція V додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 234. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: сире молоко, молочні продукти | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція IX додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до контролю операторів ринку щодо гігієни молока та молочних продуктів під час їх первинного виробництва, виробництва та введення в обіг 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 235. Приведення процедур реєстрації харчових добавок, харчових ферментів та харчових ароматизаторів у відповідність із законодавством ЄС: визначається загальна процедура реєстрації харчових добавок, харчових ферментів і харчових ароматизаторів | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1331/2008 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку проведення державної реєстрації новітніх харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, ензимів, вод природних мінеральних, ведення реєстру та надання інформації з нього 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 236. Приведення процедур використання харчових добавок у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1333/2008 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до харчових добавок 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 237. Приведення процедур використання харчових добавок у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС: встановлення технічних вимог до харчових добавок | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 231/2012 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до харчових добавок 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 238. Приведення процедур реєстрації харчових добавок, харчових ферментів та харчових ароматизаторів у відповідність із законодавством ЄС: виконання вимог щодо порядку реєстрації харчових добавок, харчових ферментів і харчових ароматизаторів | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 234/2011 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку проведення державної реєстрації новітніх харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, ензимів, вод природних мінеральних, ведення реєстру та надання інформації з нього 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 239. Приведення процедур використання ароматизаторів у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1334/2008 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до ароматизаторів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 240. Приведення процедур використання ароматизаторів у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС: ароматизатори із запахом копчення, що використовуються в харчових продуктах | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 2065/2003 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до ароматизаторів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 241. Приведення процедур використання ароматизаторів у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС: затвердження переліку ароматизаторів | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 872/2012 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до ароматизаторів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 242. Приведення процедур використання ароматизаторів у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС щодо перехідних заходів, переліку ароматизаторів та вихідних матеріалів | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 873/2012 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до ароматизаторів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 243. Приведення процедур використання ензимів у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1332/2008 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до ензимів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ |
| 244. Встановлення переліку живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, продуктів їх оброблення та переробки, які підлягають документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам на призначених прикордонних інспекційних постах | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2007/275/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження переліку продуктів, що підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 245. Закріплення на законодавчому рівні переліку харчових продуктів та кормів, до яких застосовуються максимальні рівні залишків пестицидів, та приведення таких максимальних рівнів у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 396/2005 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження максимальних залишкових рівнів пестицидів у харчових продуктах 2) розроблення проекту наказу про затвердження максимальних залишкових рівнів пестицидів у кормах тваринного і рослинного походження | до 31 грудня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки Держпродспоживслужба Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 246. Приведення максимальних рівнів вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1881/2006 | 1) розроблення проекту наказу про внесення відповідних змін до Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 247. Регламентація методів відбору зразків та відповідних досліджень щодо контролю рівнів мікотоксинів у харчових продуктах | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 401/2006 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 248. Приведення законодавства у сфері державного контролю забруднюючих речовин у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС: встановлення методів відбору зразків та аналізу в рамках офіційного контролю рівнів свинцю, кадмію, ртуті, неорганічного олова, 3-MCPD та бензопірену у харчових продуктах | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 333/2007 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 249. Приведення законодавства у сфері державного контролю забруднюючих речовин у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС: встановлення методів відбору зразків та аналізу в рамках офіційного контролю рівнів діоксинів, діоксиноподібних PCBs та недіоксиноподібних PCBs у деяких харчових продуктах | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2014 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 250. Приведення законодавства у сфері державного контролю забруднюючих речовин у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС: встановлення методів відбору зразків та аналізу в рамках державного контролю рівнів нітратів в деяких харчових продуктах | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1882/2006 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 251. Приведення законодавства у сфері державного контролю забруднюючих речовин у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС: встановлення методів відбору зразків в рамках офіційного контролю залишків пестицидів в продуктах рослинного і тваринного походження | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 2002/63/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 252. Приведення законодавства у сфері державного контролю забруднюючих речовин у харчових продуктах у відповідність із законодавством ЄС: щодо максимальних меж залишків фармакологічно активних речовин та їх класифікації в харчових продуктах тваринного походження | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 37/2010 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження максимальних меж (рівнів) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 253. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо ветеринарних вимог до транспортування та імпорту конячих | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2009/156/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 254. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо імпорту живих конячих, сперми, яйцеклітин та ембріонів конячих | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2004/211/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 255. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо ветеринарних вимог та ветеринарної сертифікації для імпорту зареєстрованих конячих та конячих, призначених для племінних та користувальних цілей | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 93/197/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 256. Приведення заходів, що стосуються державного контролю та сертифікації, у відповідність із законодавством ЄС: щодо імпорту сперми, яйцеклітин та ембріонів конячих, списків центрів збирання і зберігання сперми та груп із збирання та виробництва ембріонів, а також вимог до сертифікації | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2010/471/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 257. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо впливу проблем здоров'я тварин на торгівлю великою рогатою худобою та свинями | стаття 64, додаток V | Директива Ради 64/432/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 258. Приведення заходів, що стосуються державного контролю та сертифікації, у відповідність із законодавством ЄС: щодо впровадження процедури проведення перевірок на місці ввезення великої рогатої худоби, свиней та свіжого м'яса | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 86/474/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 259. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо проблем здоров'я тварин, що впливають на торгівлю великою рогатою худобою та свинями | стаття 64, додаток V | Директива Ради 64/432/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 260. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: ветеринарні вимоги до імпорту сперми домашніх свиней | стаття 64, додаток V | Директива Ради 90/429/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 261. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо додаткових гарантій для торгівлі свинями щодо хвороби Ауєскі та критеріїв надання інформації про цю хворобу | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2008/185/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 262. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо ветеринарних вимог до імпорту свійської птиці | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2009/158/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 263. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: встановлення переліку країн, територій, зон або ділянок, з яких птиця та продукти з птиці можуть імпортуватися та перевозитися транзитом, та вимоги до ветеринарних сертифікатів | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) 798/2008 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 264. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо ветеринарних вимог до імпорту інкубаційних яєць | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2009/158/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 265. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: встановлення ветеринарних вимог та врегулювання торгівлі та імпорту тварин, сперми, яйцеклітин та ембріонів | стаття 64, додаток V | Директива Ради 92/65/ЄЕC | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 266. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: перелік країн і частин їх територій, з яких дозволяється імпорт живих конячих, сперми, яйцеклітин та ембріонів конячих | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2004/211/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 267. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо імпорту сперми великої рогатої худоби | стаття 64, додаток V | Виконавче рішення Комісії 2011/630/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 268. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: ветеринарні вимоги до імпорту сперми домашніх свиней | стаття 64, додаток V | Директива Ради 90/429/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 269. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо імпорту сперми свійських свиней | стаття 64, додаток V | Виконавче рішення Комісії 2012/137/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 270. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо списків центрів збирання і зберігання сперми та груп із збирання та виробництва ембріонів, а також вимог до сертифікації стосовно імпорту сперми, яйцеклітин та ембріонів тварин родини конячих | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2010/471/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 271. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо імпорту сперми, яйцеклітин та ембріонів овець і кіз | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2010/472/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 272. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо ветеринарних вимог до імпорту ембріонів свійської великої рогатої худоби | стаття 64, додаток V | Директива Ради 89/556/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 273. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: встановлення вимог до ветеринарної сертифікації та здоров'я тварин для імпорту ембріонів великої рогатої худоби | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2006/168/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 274. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо вимог до здоров'я тварин під час переміщення циркових тварин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1739/2005 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 275. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо моделі сертифіката для тваринних господарств, бджіл і джмелів | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2010/270/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 276. Запровадження вимог до програми моніторингу та спостереження щодо блутангу, а також вимог до переміщення тварин та їх репродуктивного матеріалу у разі виникнення спалахів блутангу | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2000/75/ЄС | 1) розроблення проекту інструкції з профілактики та боротьби з блутангом 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 277. Запровадження критеріїв встановлення періоду, сезонно-вільного від блутангу та господарства, що є захищеним від вектора блутангу, а також вимог щодо порядку запобігання та ліквідації спалахів блутангу | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 789/2009 | 1) розроблення проекту інструкції з профілактики та боротьби з блутангом 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р.\* | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 278. Регламентація заходів щодо здійснення контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо заходів контролю здоров'я тварин стосовно класичної чуми свиней у деяких державах-членах | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2008/855/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 279. Регламентація заходів щодо здійснення контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС, зокрема: запровадження вимог щодо запобігання транскордонному поширенню збудника класичної чуми свиней; встановлення вимог до заходів, які підлягають здійсненню у разі виникнення підозри щодо наявності класичної чуми свиней, та заходи з ліквідації класичної чуми свиней; запровадження вимог щодо вакцинації проти класичної чуми свиней та заходи з відновлення поголів'я у господарствах після ліквідації спалаху класичної чуми свиней; запровадження вимог до плану дій у разі виникнення надзвичайних обставин та роботи державних надзвичайних протиепізоотичних комісій; встановлення вимог щодо очищення, дезінфекції, безпеки обслуговуючого персоналу | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2001/89/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 280. Регламентація заходів щодо здійснення контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо ветеринарних вимог та ветеринарної сертифікації для імпорту ембріонів великої рогатої худоби | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2005/217/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 281. Приведення системи ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та маркування яловичини і продуктів з яловичини у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проектів наказів про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження та про затвердження порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) видання нормативно-правових актів | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 282. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: стосовно вушних бирок, паспортів та реєстрів тимчасового зберігання інформації | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 911/2004 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження відповідних змін до положення про ідентифікацію та реєстрацію великої рогатої худоби 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 283. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо впровадження максимального строку використання вушних бирок стосовно певного виду рогатої худоби | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2006/28/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 284. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо адміністративних санкцій в рамках системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 494/98 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 285. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо встановлення детальних правил здійснення контролю у рамках системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1082/2003 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 286. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: стосовно кількості перевірок, що проводяться стосовно ідентифікації і реєстрації овець та кіз | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1505/2006 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 287. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: впровадження системи ідентифікації та реєстрації овець і кіз | стаття 64, додаток V | Регламент Ради (ЄС) N 21/2004 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку ідентифікації овець і кіз 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 288. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо ідентифікації та реєстрації свиней | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2008/71/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку ідентифікації та реєстрації свиней 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 289. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: детальні правила реєстрації господарств у національних базах даних свиней | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2000/678/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку ідентифікації та реєстрації свиней 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 290. Виконання ветеринарно-санітарних вимог до побічних продуктів і похідних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, та виконання вимог щодо окремих зразків і виробів, які не підлягають ветеринарним перевіркам на кордоні | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 142/2011 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 291. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів, які застосовуються до основних категорій побічних продуктів тваринного походження що належать до категорій 1 - 3 | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 749/2011 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження порядку поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій 1 - 3 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 292. Запровадження вимог до безпечності та гігієни кормів, зокрема, в частині: прав та обов'язків операторів ринку кормів; застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР); порядку затвердження та реєстрації потужностей, які здійснюють виробництво та обіг кормів; порядку розробки, затвердження та впровадження методичних настанов об'єднань операторів ринку; вимог до імпорту та експорту кормів; гігієнічних вимог до виробництва кормів | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 183/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність та гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 293. Приведення заходів, які застосовуються до кормів, у відповідність із законодавством ЄС: щодо контролю вмісту діоксину і діоксиноподібних поліхлорованих біфенілів в кормах | стаття 64, додаток V | Рекомендація Комісії 2004/704/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 294. Приведення заходів, які застосовуються до кормових добавок, у відповідність із законодавством ЄС, зокрема, в частині: вимог до кормових добавок; категорій та функціональних груп кормових добавок; вимог до документів та інформації для здійснення державної реєстрації кормової добавки; обов'язків та завдань референс-лабораторії; порядку здійснення державної реєстрації, перереєстрації кормових добавок, внесення змін до рішення про державну реєстрацію кормової добавки, тимчасове припинення та скасування рішення про державну реєстрацію кормових добавок; вимог до конфіденційності та захисту реєстраційної інформації, постреєстраційного нагляду та моніторингу | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1831/2003 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 295. Приведення заходів з реалізації системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 16/2011 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 296. Приведення заходів з підготовки та подання заяв, оцінки та реєстрації кормових добавок у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 429/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 297. Приведення заходів, які застосовуються до кормових добавок, у відповідність із законодавством ЄС: щодо тимчасового та постійного дозволу на певні види кормових добавок | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1876/2006 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 298. Встановлення завдань і функцій референс-лабораторії стосовно реєстрації кормових добавок відповідно до законодавства ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 378/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 299. Приведення заходів, які стосуються реєстрації деяких кормових добавок на постійній основі, у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1270/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 300. Приведення заходів, які застосовуються до кормових добавок, у відповідність із законодавством ЄС: щодо статусу певних продуктів для кормових добавок | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 892/2010 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 301. Запровадження вимог до маркування, представлення та пакування кормів, зокрема, в частині: прав та обов'язків операторів ринку кормів; тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей; формування, затвердження та ведення Державного каталогу кормових матеріалів; принципів та вимог до маркування та представлення кормів; вимог до пакування (фасування) кормів; розроблення, затвердження та застосування методичних настанов) | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 767/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 302. Приведення заходів, які застосовуються до маркування кормів, у відповідність із законодавством ЄС: визначення переліку тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 2008/38/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 303. Приведення заходів, які застосовуються до кормових матеріалів, у відповідність із законодавством ЄС: щодо вимог стосовно розмежування таких категорій, як кормові матеріали, кормові добавки, біоцидні продукти та ветеринарні лікарські засоби | стаття 64, додаток V | Рекомендація Комісії 2011/25/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про безпечність і гігієну кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 304. Приведення заходів, які застосовуються до кормів, у відповідність із Кодексом Співтовариства для ветеринарних лікарських препаратів | стаття 64, додаток V | Директива 2001/82/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 305. Приведення заходів, які застосовуються до кормів, у відповідність із додатковими вимогами до Кодексу Співтовариства для ветеринарних лікарських препаратів | стаття 64, додаток V | Директива 2004/28/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 306. Приведення заходів щодо фармакологічно активних речовин та їх класифікації в харчових продуктах тваринного походження у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 37/2010 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 307. Приведення заходів з визначення рівнів залишків фармакологічно активних речовин у харчових продуктах тваринного походження у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 470/2009 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження максимальних меж (рівнів) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 308. Приведення заходів, які застосовуються до розведення тварин у відповідність із законодавством ЄС: встановлення мінімальних стандартів для захисту телят | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2008/119/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження правил утримання сільськогосподарських тварин 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 309. Приведення заходів, які застосовуються до кормових матеріалів, у відповідність із законодавством ЄС: встановлення мінімальних стандартів для захисту свиней | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2008/120/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження правил утримання сільськогосподарських тварин 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 310. Приведення заходів щодо оглушення та забою тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо щорічних звітів про проведення недискримінаційних перевірок | стаття 64, додаток V | Виконавче рішення Комісії 2013/188/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 311. Приведення заходів, які застосовуються до розведення тварин, у відповідність із законодавством ЄС: щодо встановлення мінімальних стандартів для захисту курей-несучок | стаття 64, додаток V | Директива Ради 1999/74/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 312. Створення системи реєстрації потужностей, на яких утримуються кури-несучки, що передбачає присвоєння потужності спеціального коду, який вказує на спосіб утримання курей (вигульне, підлогове, кліткове, органічне) | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 2002/4/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 313. Приведення заходів, які застосовуються до розведення тварин, у відповідність із законодавством ЄС: встановлення мінімальних правил для захисту курей, що утримуються для виробництва м'яса | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2007/43/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 314. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: живі двостулкові молюски | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція VII додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба Держрибагентство |
| 315. Встановлення спеціальних норм офіційного контролю продуктів тваринного походження, призначених для споживання людьми з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: живі двостулкові молюски | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 854/2004 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба Держрибагентство |
| 316. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: продукти рибальства | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція VIII додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 317. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: встановлення ветеринарних вимог до торгівлі та імпорту сперми великої рогатої худоби глибокої заморозки | стаття 64, додаток V | Директива Ради 88/407/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 318. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо запровадження загальних заходів з метою контролю деяких захворювань тварин та спеціальних заходів стосовно везикулярної хвороби свиней | стаття 64, додаток V | Директива Ради 92/119/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 319. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо встановлення діагностичних процедур, методів відбору зразків та критеріїв для оцінки результатів лабораторних досліджень для підтвердження діагнозу і диференціації везикулярної хвороби свиней | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2000/428/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 320. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо нотифікації випадків хвороб серед тварин - везикулярний стоматит | стаття 64, додаток V | Директива Ради 82/894/ЄЕС | забезпечення участі у європейській системі нотифікації хвороб тварин (ADNS) | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 321. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: правила контролю та заходи боротьби з африканською чумою коней | стаття 64, додаток V | Директива Ради 92/35/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 322. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо ветеринарних вимог та ветеринарної сертифікації для тимчасового ввезення зареєстрованих коней (венесуельський енцефаломієліт коней) | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 92/260/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 323. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо ветеринарних вимог та ветеринарної сертифікації для імпорту зареєстрованих конячих та конячих, призначених для племінних та користувальних цілей (парувальна хвороба) | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 93/197/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 324. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо отримання статусу затверджених зон рибогосподарств стосовно одного або кількох захворювань риб вірусною геморагічною інфекцією (VHS) та інфекційним некрозом гемопоетичної тканини (IHN) риб | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2003/634/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 325. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо визначення критеріїв для зонування та офіційного нагляду у разі виникнення підозри або підтвердження факту наявності інфекційної анемії лососевих | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2003/466/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 326. Приведення системи ідентифікації та реєстрації тварин у відповідність із законодавством ЄС: стосовно процедур з електронної ідентифікації овець і кіз | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2006/968/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 327. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: встановлення умов затвердження активних речовин клотіанідину, тіаметоксаму та імідаклоприду і заборона використання та продаж насіння, обробленого засобами захисту рослин, які містять зазначені активні речовини | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 485/2013 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 328. Приведення заходів щодо торгівлі посадковим матеріалом декоративних рослин у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Директива Ради 98/56/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 329. Приведення заходів щодо торгівлі насінням для відтворення і садивного матеріалу іншого, ніж насіння, у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Директива 2008/72/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 330. Приведення заходів щодо торгівлі матеріалом для відтворення фруктових рослин та фруктовими рослинами, призначеними для виробництва фруктів, у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Директива 2008/90/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 331. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів з визначення основних сортів і сертифікованого насіння картоплі, умов та позначеннь, застосовуваних до таких сортів в ЄС | стаття 64, додаток V | Виконавча директива Комісії 2014/20/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 332. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо визначення мінімальних умов і сортів для підготовки основної насіннєвої картоплі в ЄС | стаття 64, додаток V | Виконавча директива Комісії 2014/21/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 333. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо вимог до маркування, герметичного закриття та пакування фруктових рослин та матеріалу для відтворення фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів | стаття 64, додаток V | Виконавча директива Комісії 2014/96/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 334. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо реалізації вимог про реєстрацію постачальників і сортів та загальний перелік сортів | стаття 64, додаток V | Виконавча директива Комісії 2014/97/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 335. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо реалізації конкретних вимог для родин і видів плодових рослин, специфічних вимог, запропонованих до постачальників, та детальних правил, що стосуються офіційних перевірок | стаття 64, додаток V | Виконавча директива Комісії 2014/98/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 336. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 337. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 338. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 339. Приведення заходів щодо контролю генетично модифікованих організмів у відповідність із законодавством ЄС: щодо керівних настанов для розроблення національних заходів співіснування з метою уникнення ненавмисної присутності генетично модифікованих організмів в традиційних та органічних культурах | стаття 64, додаток V | Рекомендація Комісії 2010/С 200/01 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 340. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 341. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 342. Приведення заходів щодо контролю генетично модифікованих організмів у відповідність із законодавством ЄС: щодо обмеженого використання генетично модифікованих організмів | стаття 64, додаток V | Директива 2009/41/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 343. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо встановлення стандартних форм звіту для представлення результатів викиду в навколишнє природне середовище або у продукти, що призначені для розміщення на ринку, генетично модифікованих організмів | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2009/770/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 344. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 345. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 346. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: яйця та яєчні продукти | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція X додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 347. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: желатин | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція XIV додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 348. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: шлунки, пузирі, кишки | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція XIII додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 349. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів, які застосовуються щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1935/2004 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 350. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів, які застосовуються щодо перероблених пластикових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 2023/2006 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до перероблених пластикових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 351. Приведення базових норм, необхідних для перевірки міграції компонентів пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту із харчовими продуктами, у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Директива Ради 82/711/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження базових норм, необхідних для перевірки міграції компонентів пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту із харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 352. Встановлення переліку замінників, що повинні використовуватися під час перевірки міграції компонентів пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, відповідно до законодавства ЄС | стаття 64, додаток V | Директива Ради 85/572/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження переліку замінників, що повинні використовуватися під час перевірки міграції компонентів пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 353. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів стосовно матеріалів і виробів, які містять вінілхлорид і призначені для контакту з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Директива Ради 78/142/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до матеріалів і виробів, які містять вінілхлорид і призначені для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 354. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо невключення 2,4,4'-трихлоро-2'-гідроксідіфеніл ефіру у перелік добавок, які можуть застосовуватися у виробництві пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2010/169/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про заборону внесення 2,4,4'-трихлоро-2'-гідроксідіфеніл ефіру у перелік добавок, які можуть застосовуватися у виробництві пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 355. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів стосовно виробів з кераміки, призначених для контакту з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Директива Ради 84/500/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до виробів з кераміки, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 356. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо матеріалів і предметів, виготовлених з плівки регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 2007/42/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до матеріалів і предметів, виготовлених з плівки регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 357. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо обмеження застосування деяких епоксидних похідних в матеріалах і виробах, призначених для контакту з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1895/2005 | 1) розроблення проекту наказу про обмеження застосування деяких епоксидних похідних в матеріалах і виробах, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 358. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо активних та "інтелектуальних" матеріалів та предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 450/2009 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до активних та "інтелектуальних" матеріалів та предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 359. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 10/2011 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 360. Приведення вимог щодо вивільнення речовин N-нітроамінів і N-нітрозатів гумовими та еластомерними сосками та пустушками у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 93/11/ЄЕС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження критеріїв вивільнення речовин N-нітроамінів і N-нітрозатів гумовими та еластомерними сосками та пустушками 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 361. Встановлення особливих вимог та детальних правил щодо імпорту пластикового посуду з поліміаду та меламіну, який виготовлений або відправлений із Китайської Народної Республіки чи спеціального адміністративного регіону Гонконгу, відповідно до законодавства ЄС | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 284/2011 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог та детальних правил щодо імпорту пластикового посуду із поліміаду та меламіну, який виготовлений або відправлений із Китайської Народної Республіки чи спеціального адміністративного регіону Гонконгу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОЗ Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 362. Приведення процедур поводження з генетично модифікованими організмами та їх реєстрації у відповідність із законодавством ЄС: стосовно заяв про надання дозволу на нові генетично модифіковані харчові продукти та корми, нотифікації існуючих продуктів і випадкової або технічно неминучої присутності генетично модифікованого матеріалу, що виникає з позитивної оцінки ризику | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 641/2004 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо відстеженні і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених та отриманих з генетично модифікованих організмів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 363. Приведення процедур поводження з генетично модифікованими організмами та їх реєстрації у відповідність із законодавством ЄС: щодо генетично модифікованих харчових продуктів та кормів | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1829/2003 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених та отриманих з генетично модифікованих організмів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 364. Приведення процедур поводження з генетично модифікованими організмами та їх реєстрації у відповідність із законодавством ЄС: щодо простежуваності та маркування генетично модифікованих організмів, а також простежуваності харчових продуктів і кормів, вироблених з використанням генетично модифікованих організмів | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1830/2003 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених та отриманих з генетично модифікованих організмів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба МОЗ |
| 365. Приведення заходів, що застосовуються до забезпечення здоров'я тварин, у відповідність із законодавством ЄС: встановлення гарантій здоров'я конячих під час транзиту | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2010/57/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 366. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо захисту торгівлі свійською птицею, призначеною для поповнення запасів поставок диких тварин | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2006/605/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МОЗ  Держпродспоживслужба |
| 367. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо контролю зоонозів і збудників зоонозних інфекцій | стаття 64, додаток V | Директива 2003/99/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МОЗ Держпродспоживслужба |
| 368. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: досягнення екологічно стійкого застосування пестицидів | стаття 64, додаток V | Директива 2009/128/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р.\* | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 369. Приведення заходів, які застосовуються до лікувальних кормів, у відповідність із законодавством ЄС: встановлення умов приготування, реалізації та використання лікувальних кормів | стаття 64, додаток V | Директива Ради 90/167/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 370. Приведення заходів щодо оглушення та забою тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо захисту тварин під час забою | стаття 64, додаток V | Регламент Ради (ЄС) N 1099/2009 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 371. Приведення у відповідність із законодавством ЄС захисних заходів проти ввезення організмів, шкідливих для рослин і продуктів рослинного походження, та проти їх розповсюдження | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2000/29/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 372. Встановлення виконавчих вимог до захисних заходів проти проникнення організмів, шкідливих для рослин або продуктів рослинного походження, та проти їх розповсюдження | стаття 64, додаток V | Виконавча директива Комісії 2014/83/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 373. Приведення вимог до фітосанітарних перевірок рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, що походять з третіх країн, на контрольних пунктах у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 98/22/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 374. Встановлення зобов'язань для виробників та імпортерів рослин, продуктів рослинного походження або інших об'єктів регулювання і визначення вимог до їх реєстрації відповідно до законодавства ЄС | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 92/90/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 375. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів захисту з метою запобігання появі організмів, шкідливих для рослин та продуктів рослинного походження, та їх розповсюдженню | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 2004/102/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 376. Визначення процедури повідомлення про вилучення партії чи шкідливого організму з третіх країн, що становлять фітосанітарну небезпеку | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 94/3/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 377. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо захисту тварин під час транспортування та проведення відповідних процедур | стаття 64, додаток V | Регламент Ради (ЄС) N 1/2005 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 378. Визначення зразків офіційних фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт супроводжуючих рослин, продуктів рослинного походження або інших об'єктів з третіх країн | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 2004/105/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 379. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів: жаб'ячі лапки та равлики | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція XI додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 380. Запровадження системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 16/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 381. Запровадження проведення спеціальних ветеринарних перевірок для збору і переробки певних двостулкових молюсків з рівнем амнезійної отрути молюсків (ASP) | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2002/226/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 382. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження: топлений жир тварин/топлене сало | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція XII додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 383. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження: колаген | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (секція XV додатка III) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 384. Закріплення на законодавчому рівні регулювання введення в обіг новітніх харчових продуктів | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 258/97 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження гігієнічних вимог до новітніх харчових продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | МОЗ Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 385. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо харчових продуктів та харчових інгредієнтів, що піддаються іонізуючому опроміненню (іонізації) | стаття 64, додаток V | Директива 1999/2/ЄС | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до харчових продуктів та харчових інгредієнтів, що піддаються іонізуючому опроміненню 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | МОЗ Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 386. Встановлення переліку харчових продуктів та харчових інгредієнтів, що піддаються іонізуючому опроміненню | стаття 64, додаток V | Директива 1999/3/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта про затвердження переліку харчових продуктів та харчових інгредієнтів, що піддаються іонізуючому опроміненню 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | МОЗ Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 387. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо переробленої пластмаси та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 282/2008 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог до переробленої пластмаси та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | МОЗ Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 388. Приведення у відповідність із законодавством ЄС умов і вимог до сертифікації з метою розміщення на ринку та імпорту тварин аквакультури та продуктів з них та встановлення переліку векторних видів | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1251/2008 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 389. Приведення у відповідність із законодавством ЄС ветеринарно-санітарних вимог стосовно тварин аквакультури та продуктів з них, а також профілактики та контролю певних хвороб у тварин аквакультури | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2006/88/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 390. Приведення у відповідність із законодавством ЄС вимог до сертифікації живих молюсків та живої риби, призначених для споживання людиною | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2006/767/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 391. Встановлення спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження з метою забезпечення безпечності харчових продуктів | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 853/2004 (Розділ VII) | 1) розроблення проекту наказу про затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 392. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: африканська чума коней | стаття 64, додаток V | Рішення Комісії 2009/3/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 393. Встановлення правил переміщення певних рослин, продуктів рослинного походження або інших об'єктів через територію зони, що охороняється | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 93/51/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 394. Встановлення правил стандартизації фітосанітарних паспортів, призначених для обігу певних рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів, і якою встановлюються процедури для видачі таких паспортів та умови і процедури їх заміни | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 92/105/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 395. Приведення у відповідність із законодавством ЄС фітосанітарних заходів щодо перевірки ідентичності та життєздатності рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів та визначення умов проведення перевірок | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 2004/103/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 396. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо боротьби з раком картоплі | стаття 64, додаток V | Директива Ради 69/464/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 397. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо контролю кільцевої гнилі картоплі | стаття 64, додаток V | Директива Ради 93/85/ЄЕС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 398. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо контролю бурої гнилі картоплі | стаття 64, додаток V | Директива Ради 98/57/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 399. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо контролю картопляних нематод | стаття 64, додаток V | Директива Ради 2007/33/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 400. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 401. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо надзвичайних заходів із запобігання розповсюдженню стовбурової соснової нематоди | стаття 64, додаток V | Виконавче рішення Комісії 2012/535/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 402. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо надзвичайних заходів із запобігання розповсюдженню китайського жука-вусача | стаття 64, додаток V | Виконавче рішення Комісії 2012/138/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 403. Встановлення необхідних доказів та критеріїв для типів та рівнів скорочення перевірок щодо здоров'я рослин, продуктів рослинного походження | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1756/2004 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 404. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо створення умов, за яких певні шкідливі організми, рослини, продукти рослинного походження можуть бути ввезені або переміщені для дослідницьких або наукових цілей і для роботи над сортовим відбором | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 2008/61/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 405. Приведення процедур захисту прав на сорти рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо прав на сорти рослин | стаття 64, додаток V | Регламент Ради (ЄС) N 2100/94 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 406. Приведення процедур захисту прав на сорти рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо додаткових вимог стосовно прав на сорти рослин | стаття 64, додаток V | Регламент Ради (ЄС) N 2506/95 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 407. Приведення процедур захисту прав на сорти рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо розширення прав на сорти рослин картоплі | стаття 64, додаток V | Регламент Ради (ЄС) N 2470/96 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 408. Приведення процедур захисту прав на сорти рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо оплати | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1238/95 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 409. Приведення процедур захисту прав на сорти рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо правил застосування вимог про права на сорти рослин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 1768/95 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 410. Приведення процедур захисту прав на сорти рослин у відповідність із законодавством ЄС: встановлення правил застосування прав на сорти рослин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 874/2009 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 411. Приведення процедур захисту прав на сорти рослин у відповідність із законодавством ЄС: запровадження порядку застосування у сільському господарстві винятків стосовно прав на сорти рослин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 2605/98 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 412. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: встановлення правил застосування процедури оцінки активних речовин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 188/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 413. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо застосування та переліку затверджених активних речовин | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 540/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 414. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо додаткових вимог до застосування переліку затверджених активних речовин | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 541/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 415. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: встановлення вимог до даних щодо активних речовин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 544/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 416. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: встановлення вимог до даних щодо продуктів захисту рослин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 545/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 417. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо єдиних принципів оцінки та затвердження продуктів захисту рослин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 546/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 418. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо вимог до маркування продуктів захисту рослин | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 547/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 419. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини прогексадіону | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 702/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 420. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: затвердження активної речовини азоксистробіну | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 703/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 421. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: затвердження активної речовини азімсульфурону | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 704/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 422. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: затвердження активної речовини амазалілу | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 705/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 423. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: затвердження активної речовини профоксидіму | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 706/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 424. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: затвердження активної речовини флуроксипиру | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 736/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 425. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: затвердження активної речовини біспірібаку | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 740/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 426. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини 1-нафілацетаміду | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 786/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 427. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини 1-нафтілуксусної кислоти | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 787/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 428. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини уфлуазофоп-P | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 788/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 429. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини спіроксаміну | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 797/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 430. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини оксіфлуорфену | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 798/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 431. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини утефлутріну | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 800/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 432. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини тріазоксіду | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 807/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 433. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини крезоксімметілу | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 810/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 434. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини акрінатріну | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 974/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 435. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини 8-гідроксіквіноліну | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 993/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 436. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини прохлоразу | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 1143/2011 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 437. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини метаму | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 359/2012 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 438. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 1107/2009 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 439. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини біфентрину | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 582/2012 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 440. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини флуксапіроксаду | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 589/2012 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 441. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини фенпіразаміну | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 595/2012 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 442. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 746/2012 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 443. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини іпконазолу | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 571/2014 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 444. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: щодо затвердження активної речовини флубендіаміду | стаття 64, додаток V | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 632/2014 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 445. Приведення процедур реєстрації засобів захисту рослин у відповідність із законодавством ЄС: пестициди | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 396/2005 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження максимального рівня залишків пестицидів у харчових продуктах і кормах рослинного та тваринного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | МОЗ Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 446. Приведення фітосанітарних заходів щодо здоров'я рослин у відповідність із законодавством ЄС: встановлення додаткових умов, за яких деякі шкідливі організми, рослини, продукти рослинного походження та інші об'єкти можуть бути ввезені або переміщені для дослідницьких або наукових цілей та для роботи над сортовим відбором | стаття 64, додаток V | Директива Комісії 97/46/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 447. Регламентація вимог до імпорту та транзиту композитних продуктів | стаття 64, додаток V | Регламент Комісії (ЄС) N 28/2012 | 1) розроблення проекту наказу про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) видання нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 448. Приведення у відповідність із законодавством ЄС заходів щодо добрив | стаття 64, додаток V | Регламент (ЄС) N 2003/2003 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| Митні питання | | | | | |
| 449. Створення відкритого та ефективного механізму співпраці між митними органами та суб'єктами господарювання | стаття 77 |  | розроблення та укладення меморандумів щодо співпраці між митними органами та суб'єктами господарювання | до 20 березня 2020 р.\* | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 450. Розроблення проекту концепції реформування державної митної справи на підставі митних прототипів (Custom Blueprint) в новій редакції | стаття 80 |  | 1) розроблення проекту нової редакції концепції реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) 2) опрацювання проекту нової редакції концепції з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення концепції щодо реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) | до 31 грудня 2019 р.\* | Мінфін Мін'юст МЗС |
| 451. Участь у роботі Адміністративного комітету у рамках Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та імплементація його рішень, також забезпечення інформування держав-учасниць про положення, які приймаються на виконання Конвенції у рамках участі в роботі Адміністративного комітету | стаття 84, додаток XV | Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами | 1) забезпечення участі делегації України в роботі Адміністративного комітету 2) забезпечення регулярного інформування держав-учасниць Конвенції у рамках участі в роботі Адміністративного комітету про заходи, які вживаються з метою виконання Конвенції | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 452. Запровадження єдиного адміністративного документа, що повинен використовуватися для митних процедур у сфері торгівлі між сторонами Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами | стаття 84, додаток XV | Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо єдиного адміністративного документа, що повинен використовуватися для митних процедур у сфері торгівлі між договірними сторонами Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 453. Закріплення термінології відповідно до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту; Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення термінології у відповідність з Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенцією про процедуру спільного транзиту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 454. Визначення правил використання електронної системи транзиту для виконання митних формальностей відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо правил використання електронної системи транзиту для виконання митних формальностей відповідно до Конвенції 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту відповідної постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 455. Закріплення обов'язків всіх учасників митних процедур відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо обов'язків всіх учасників митних процедур відповідно до Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 456. Запровадження механізму гарантування платежів, застосування комплексної гарантії відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо гарантування платежів, застосування комплексної гарантії відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінфін ДФС Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) Мін'юст МЗС |
| 457. Встановлення статусу документів та записів відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо статусу документів та записів відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 458. Закріплення переліку правопорушень та штрафів відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо переліку правопорушень та штрафів відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 459. Визначення правил декларування транзиту відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо декларування транзиту відповідно до Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 460. Передбачення процедури здійснення митних формальностей відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну щодо митних формальностей відповідно до вимог Конвенції | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 461. Встановлення умов транзиту товарів, здійсненого за допомогою фіксованої транспортної установки, відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо транзиту товарів, здійсненого за допомогою фіксованої транспортної установки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 462. Закріплення загальних положень щодо спрощень, які застосовуються до єдиного режиму транзиту відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощень, які застосовуються до єдиного режиму транзиту відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 463. Встановлення вимог до застосування печаток спеціального типу відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо застосування печаток спеціального типу відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 464. Створення процедури обміну зразками печаток спеціального типу відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | запровадження процедури обміну зразками печаток спеціального типу відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | постійно | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 465. Встановлення статусу авторизованого відправника відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо статусу авторизованого відправника відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 466. Врегулювання процедури оформлення за допомогою паперових носіїв транзиту товарів, що доставляються залізницею або авіацією відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо оформлення за допомогою паперових носіїв транзиту товарів, що доставляються залізницею або авіацією 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 467. Визначення умов обчислення боргових зобов'язань та процедури їх стягнення відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо обчислення боргових зобов'язань та процедури їх стягнення відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 468. Передбачення процедури вчинення юридично значущих дій проти боржника або гаранта відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури вчинення юридично значущих дій проти боржника або гаранта відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 469. Запровадження правил визначення статусу українських товарів відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо визначення статусу українських товарів відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 470. Встановлення механізму визначення курсу валют відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту та визначення вимог щодо опублікування інформації про обмінний курс валют для здійснення митних процедур | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму визначення курсу валют відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 471. Затвердження форм, необхідних для здійснення транзиту відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну щодо форм, необхідних для здійснення транзиту відповідно до вимог Конвенції | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 472. Визначення механізмів взаємної допомоги у сфері подання претензій відповідно до вимог Конвенції про процедуру спільного транзиту | стаття 84, додаток XV | Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо механізмів взаємної допомоги у сфері подання претензій відповідно до вимог Конвенції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 473. Запровадження інформаційних технологій обміну інформацією між митними службами сторін Конвенцій (NCTS) | стаття 84, додаток XV | Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами, Конвенція про процедуру спільного транзиту | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання інформаційних технологій з метою забезпечення єдиної транзитної процедури 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2020 р.\* | ДФС Мін'юст МЗС |
| 474. Створення структурних підрозділів, які супроводжуватимуть функціонування NCTS | стаття 84, додаток XV | Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами, Конвенція про процедуру спільного транзиту | створення структурних підрозділів, які супроводжуватимуть функціонування NCTS | до 20 березня 2018 р.\* | ДФС Мін'юст МЗС |
| 475. Підтримувати УКТЗЕД в актуальному стані відповідно до змін в Гармонізованій системі опису та кодування товарів | стаття 28 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про Митний тариф України" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку ДФС Мінфін Мін'юст МЗС |
| 476. Законодавче визначення завдань митних органів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо завдань митних органів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 477. Врегулювання діяльності уповноважених операторів та гармонізація процедури реєстрації економічних операторів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо термінології у митній сфері 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 478. Встановлення механізму реєстрації економічних операторів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних процедур 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 479. Розроблення механізму обміну інформацією між митними органами та суб'єктами господарювання | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | розроблення та укладення меморандумів щодо співпраці між митними органами та суб'єктами господарювання | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 480. Визначення механізму функціонування інституту митного представництва | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо функціонування інституту митного представництва 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 481. Встановлення особливостей прийняття рішень про застосування митного законодавства | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо рішень про застосування митного законодавства 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 482. Встановлення особливостей прийняття рішень, що стосуються обов'язкової інформації | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо рішень, що стосуються обов'язкової інформації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 483. Законодавче визначення механізму застосування штрафів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо застосування штрафів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 484. Встановлення особливостей процедури апеляційного оскарження рішень, прийнятих митними органами щодо застосування митного законодавства | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури апеляційного оскарження рішень, прийнятих митними органами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 485. Визначення процедури здійснення митного контролю товарів після випуску | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури здійснення митного контролю товарів після випуску 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 486. Встановлення процедури накладення зборів та відшкодування витрат | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури накладення зборів та відшкодування витрат 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 487. Законодавче врегулювання механізму обчислення періодів, дат та строків | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо обчислення періодів, дат та строків 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 488. Законодавче закріплення правил щодо визначення непреференційного походження товарів для застосування митних процедур | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо визначення непреференційного походження товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 489. Визначення особливостей встановлення вартості товарів для митних цілей | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення вартості товарів для митних цілей 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 490. Встановлення загальних положень щодо митних боргів, які виникли з імпорту та експорту товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо загальних положень про митні борги, які виникли з імпорту та експорту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 491. Запровадження механізму розрахунку митного боргу з імпорту | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо розрахунку митного боргу з імпорту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 492. Урегулювання механізму розрахунку митного боргу з експорту | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо розрахунку митного боргу з експорту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 493. Визначення правил розрахунку суми ввізного та вивізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо розрахунку суми ввізного та вивізного мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 494. Встановлення загальних вимог до механізму гарантування потенційного та існуючого митного боргу | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо загальних вимог до гарантування потенційного та існуючого митного боргу 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 495. Визначення видів гарантій, вимог до їх вибору та застосування | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо видів гарантування потенційного та існуючого митного боргу 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 496. Урегулювання процедури внесення записів про митний борг до фінансової звітності митних органів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо внесення записів про митний борг до фінансової звітності митних органів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 497. Визначення процедури оплати ввізного та вивізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури оплати ввізного та вивізного мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 498. Законодавче закріплення застосування права на відстрочення оплати мита та інших платіжних механізмів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо відстрочення оплати мита та інших платіжних механізмів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 499. Встановлення загальних умов та підстав для повернення або звільнення від сплати ввізного та вивізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо повернення або звільнення від сплати ввізного та вивізного мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 500. Визначення особливостей процедури повернення або звільнення від сплати ввізного та вивізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей повернення або звільнення від сплати ввізного та вивізного мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 501. Законодавче врегулювання процедури погашення митного боргу | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо погашення митного боргу 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 502. Встановлення вимог до процедури подання та обробки загальної декларації прибуття | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо загальної декларації прибуття 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 503. Закріплення обов'язку повідомлення про прибуття морського або повітряного судна | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо повідомлення про прибуття морського або повітряного судна 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 504. Визначення загальних вимог до проведення митного нагляду | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо проведення митного нагляду 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 505. Законодавче закріплення процедури пред'явлення товарів на митницю | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо пред'явлення товарів на митницю 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 506. Законодавче закріплення процедури розвантаження та перевірки товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвантаження та перевірки товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 507. Встановлення особливостей застосування митного законодавства до транзитних товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо застосування митного законодавства до транзитних товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 508. Визначення умов та особливостей тимчасового зберігання товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов та особливостей тимчасового зберігання товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 509. Урегулювання процедури подання декларації тимчасового зберігання, внесення змін до неї та її скасування | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо декларацій тимчасового зберігання 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну про затвердження положення про склади тимчасового зберігання | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 510. Законодавче закріплення умов надання дозволу на експлуатацію приміщень тимчасового зберігання | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо дозволу на експлуатацію приміщень тимчасового зберігання 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 511. Визначення митного статусу українських товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного статусу українських товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 512. Встановлення загальних правил подання митних декларацій | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо загальних правил подання митних декларацій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 513. Визначення вимог до компетентної митної служби | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо компетентної митної служби 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 514. Закріплення вимог до спрощених митних декларацій | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощених митних декларацій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 515. Визначення механізму внесення змін до митної декларації | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо змін до митної декларації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 516. Встановлення підстав для визнання митної декларації недійсною | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо підстав для визнання митної декларації недійсною 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 517. Урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні тарифні товарні субпозиції | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо складення митних декларацій на товари, які підпадають під різні тарифні товарні субпозиції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 518. Встановлення права на подання митної декларації у формі запису в обліку декларанта | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо подання митної декларації у формі запису в обліку декларанта 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 519. Визначення процедури надання митними органами дозволу на проведення митних формальностей для визначення розміру ввізного та вивізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури самооцінки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 520. Врегулювання процедури проведення перевірки митної декларації | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо проведення перевірки митної декларації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 521. Законодавче закріплення правил проведення огляду та відбору зразків товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо огляду та відбору зразків товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 522. Встановлення вимог до проведення заходів з ідентифікації | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо проведення заходів з ідентифікації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 523. Визначення процедури випуску товарів, поміщених під митну процедуру | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо випуску товарів, поміщених під митну процедуру 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 524. Встановлення умов, за яких митні органи можуть вимагати знищення товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов, за яких митні органи можуть вимагати знищення товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 525. Законодавче закріплення процедури здійснення митними органами заходів, необхідних для розпорядження товарами | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо здійснення митними органами заходів, необхідних для розпорядження товарами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 526. Законодавче закріплення механізму застосування заходів з торговельної політики | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо заходів з торговельної політики 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 527. Визначення умов звільнення від сплати ввізного мита на повернені товари | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита на повернені товари 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 528. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 529. Встановлення категорій спеціальних митних процедур | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо категорій спеціальних митних процедур 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 530. Законодавче закріплення умов надання дозволів митних органів у межах спеціальних процедур | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов надання дозволів митних органів у межах спеціальних процедур 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 531. Врегулювання умов передачі прав та обов'язків щодо товарів, поміщених під спеціальну процедуру | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо передачі прав та обов'язків щодо товарів, поміщених під спеціальну процедуру 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 532. Законодавче закріплення права переміщення товарів між різними місцями | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо права переміщення товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 533. Визначення механізму поводження з еквівалентними товарами | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо еквівалентних товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 534. Урегулювання митної процедури зовнішнього транзиту | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо митної процедури зовнішнього транзиту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 535. Урегулювання митної процедури внутрішнього транзиту | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо митної процедури внутрішнього транзиту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 536. Законодавче закріплення умов та тривалості митної процедури зберігання | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов та тривалості митної процедури зберігання 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 537. Визначення умов надання дозволу митних органів на переробку товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо дозволу митних органів на переробку товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 538. Визначення частини митної території вільною зоною | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо визначення частини митної території вільною зоною 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 539. Встановлення вимог до будівництва споруд та провадження діяльності у вільних зонах | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до будівництва споруд та провадження діяльності у вільних зонах 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 540. Законодавче визначення випадків, коли товари, ввезені у вільну зону, підлягають митним формальностям | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо випадків, коли товари, ввезені у вільну зону, підлягають митним формальностям 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 541. Визначення процедури надання статусу українським товарам у вільних зонах | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо статусу українських товарів у вільних зонах 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 542. Встановлення процедури поводження з іноземними товарами у вільних зонах | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури поводження з іноземними товарами у вільних зонах 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 543. Урегулювання процедури вивезення товарів з вільної зони та визначення митного статусу товарів, що вивозяться з вільної зони | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури вивезення товарів з вільної зони та визначення митного статусу товарів, що вивозяться з вільної зони 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 544. Законодавче закріплення вимог до процедури тимчасового митного ввезення | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури тимчасового митного ввезення 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 545. Законодавче закріплення вимог до процедури кінцевого використання | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури кінцевого використання 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 546. Встановлення процедури переробки іноземних товарів на митній території України | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо переробки іноземних товарів на митній території України 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 547. Встановлення процедури переробки українських товарів поза межами митної території України | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо переробки українських товарів поза межами митної території України 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 548. Визначення формальних вимог перед вивезенням товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо формальних вимог перед вивезенням товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 549. Визначення формальних вимог під час вивезення товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо формальних вимог під час вивезення товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 550. Врегулювання процедури експорту українських товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури експорту українських товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 551. Врегулювання процедури реекспорту іноземних товарів | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури реекспорту іноземних товарів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 552. Законодавче визначення процедури подання та внесення змін до загальної декларації вибуття | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо подання та внесення змін до загальної декларації вибуття 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 553. Законодавче визначення процедури подання та внесення змін до реекспортного повідомлення | стаття 84, додаток XV | Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо подання та внесення змін до реекспортного повідомлення 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 554. Встановлення сфери правового регулювання здійснення митного контролю з метою дотримання прав інтелектуальної власності | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо сфери правового регулювання здійснення митного контролю з метою дотримання прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 555. Законодавче закріплення процедури подання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо подання заяв про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 556. Визначення механізму опрацювання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо механізму опрацювання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 557. Встановлення правил набрання чинності та строку дії рішення митного органу, прийнятого на підставі заяви про порушення прав інтелектуальної власності | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо набрання чинності рішенням митного органу, прийнятим на підставі заяви про порушення прав інтелектуальної власності, та визначення строку його дії 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 558. Закріплення обов'язків митних органів та осіб, на користь яких прийняті рішення | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо обов'язків митних органів та осіб, на користь яких прийняті рішення 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 559. Встановлення порядку зупинення або затримання товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо порядку зупинення або затримання товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 560. Визначення умов, дотримання яких є необхідним для прийняття рішення про знищення товарів, які порушують права інтелектуальної власності | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов, дотримання яких є необхідним для прийняття рішення про знищення товарів, які порушують права інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 561. Законодавче закріплення процедури знищення малих партій товарів, які порушують права інтелектуальної власності | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури знищення малих партій товарів, які порушують права інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 562. Встановлення умов для дострокового випуску товарів до завершення митних процедур, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо умов дострокового випуску товарів до завершення митних процедур, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 563. Визначення відповідальності митних органів та осіб і прийняти на їх користь рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності митними органами | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо відповідальності митних органів та осіб і прийняття на їх користь рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності митними органами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 564. Закріплення обов'язку відшкодування витрат з моменту зупинення випуску товарів до моменту їх знищення | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 608/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо відшкодування витрат з моменту зупинення випуску товарів до моменту їх знищення 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 565. Затвердження форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | стаття 84, додаток XV | Регламент Комісії (ЄС) N 1891/2004 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 1352/2013) | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну щодо форм, подання яких необхідне для вжиття митними органами заходів у сфері захисту прав інтелектуальної власності | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 566. Встановлення правил заповнення форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | стаття 84, додаток XV | Регламент Комісії (ЄС) N 1891/2004 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 1352/2013) | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну щодо правил заповнення форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 567. Встановлення правил ввезення особистої власності із звільненням від сплати ввізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення особистої власності із звільненням від сплати ввізного мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 568. Визначення умов ввезення посагу, домашніх предметів та подарунків на весілля із звільненням від сплати ввізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення посагу, домашніх предметів та подарунків на весілля із звільненням від сплати ввізного мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 569. Передбачення вимог до ввезення приватної власності, отриманої у спадщину із звільненням від сплати ввізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення приватної власності, отриманої у спадщину із звільненням від сплати ввізного мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 570. Встановлення правил ввезення комплектів одягу, навчальних матеріалів та предметів побутового призначення для учнів та студентів із звільненням від сплати ввізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення комплектів одягу, навчальних матеріалів та предметів побутового призначення для учнів та студентів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 571. Законодавче закріплення звільнення від сплати ввізного мита партій товарів незначної вартості (загальна сума до 150 євро за одну партію) | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита партій товарів незначної вартості 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 572. Передбачення звільнення від сплати ввізного мита партій товарів, відправлених однією приватною особою іншій | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита партій товарів, відправлених однією приватною особою іншій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 573. Визначення правил ввезення засобів виробництва та обладнання у разі зміни місця господарської діяльності із звільненням від сплати ввізного мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення засобів виробництва та обладнання у разі зміни місця господарської діяльності із звільненням від сплати ввізного мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 574. Встановлення правил звільнення від сплати ввізного мита продуктів, отриманих фермерами з господарств, розташованих у третій країні | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил звільнення від сплати ввізного мита продуктів, отриманих фермерами з господарств, розташованих у третій країні 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 575. Передбачення умов звільнення від сплати мита насіння, добрив та продуктів для меліорації ґрунту та зернових, ввезених виробниками сільськогосподарської продукції у треті країни | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита за насіння, добрива та продукти для меліорації ґрунту та зернові, ввезені виробниками сільськогосподарської продукції у треті країни 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 576. Закріплення правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 577. Визначення механізму звільнення від сплати мита методичних, наукових та культурних матеріалів; наукової апаратури та приладів | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму звільнення від сплати мита методичних, наукових та культурних матеріалів; наукової апаратури та приладів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 578. Встановлення правил ввезення лабораторних тварин та біологічних або хімічних речовин, призначених для дослідів | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення лабораторних тварин та біологічних або хімічних речовин, призначених для дослідів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 579. Закріплення умов звільнення від сплати мита терапевтичних речовин людського походження та реагентів для визначення групи крові та типу тканини | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита терапевтичних речовин людського походження та реагентів для визначення групи крові та типу тканини 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 580. Закріплення механізму звільнення від сплати мита медичної апаратури та приладів, еталонних речовин для контролювання якості медичних продуктів, а також фармацевтичних засобів | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму звільнення від сплати мита медичної апаратури та приладів, еталонних речовин для контролювання якості медичних продуктів, а також фармацевтичних засобів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 581. Закріплення вимог до ввезення почесних відзнак та нагород із звільненням від сплати мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення почесних відзнак та нагород із звільненням від сплати мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 582. Закріплення вимог до ввезення партій товарів, надісланих до організацій, які захищають авторські права або промислові та комерційні патентні права, із звільненням від сплати мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення партій товарів, надісланих до організацій, які захищають авторські права або промислові та комерційні патентні права, із звільненням від сплати мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 583. Встановлення умов для ввезення товарів, перелік яких визначено в статті 104 Регламенту Ради (ЄС) N 1186/2009, із звільненням від сплати мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації положень статті 104 Регламенту Ради (ЄС) N 1186/2009 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 584. Передбачення умов звільнення від сплати мита підстилки, кормів та кормових продуктів для тварин під час їх перевезення | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита підстилки, кормів та кормових продуктів для тварин під час їх перевезення 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 585. Врегулювання процедури ввезення товарів для будівництва, догляду або оздоблювання пам'ятників та кладовищ жертв війн із звільненням від сплати мита | стаття 84, додаток XV | Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури ввезення товарів для будівництва, догляду або оздоблювання пам'ятників та кладовищ жертв війн із звільненням від сплати мита 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| Фінансові послуги | | | | | |
| 586. Імплементація міжнародних стандартів та актів ЄС щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/849 (замінює Директиву 2005/60/ЄС); Регламент (ЄС) 2015/847 (замінює Регламент (ЄС) N 1781/2006) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | Мінфін Держфінмоніторинг Національний банк (за згодою) Мінекономіки Мін'юст Мінінфраструктури Нацкомфінпослуг НКЦПФР (за згодою) |
| 587. Впровадження принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету | стаття 127 |  | розроблення та видання нормативно-правових актів Національного банку з питань банківського регулювання та нагляду з урахуванням Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 588. Забезпечення порядку перевірки фінансового/майнового стану засновників - власників істотної участі під час отримання банківської ліцензії | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/Є (замінює Директиву 2006/48/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 589. Приведення у відповідність із правом ЄС вимог до оприлюднення на сайті Національного банку інформації про видані банківські ліцензії | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 590. Оптимізація вимог щодо підвищення ефективності оцінки критеріїв істотної участі кредитних установ | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС); Регламент (ЄС) N 575/2013 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 591. Врегулювання питань щодо адміністративних санкцій та управлінських заходів Національного банку за недотримання вимог ліцензування, пов'язаного з придбанням істотної участі | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 592. Установлення вимог до професійної придатності та ділової репутації керівників банків | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та затвердження постановою Правління Національного банку змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 593. Запровадження вимог щодо планів відновлення | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС) | розроблення та видання постанови Правління Національного банку щодо вимог до планів відновлення | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 594. Удосконалення вимог щодо буферів капіталу | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС) | розроблення та затвердження змін до нормативно-правових актів Національного банку у частині вимог щодо буферів капіталу | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 595. Запровадження вимог щодо внутрішньої оцінки достатності капіталу банку (ІСААР) | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС) | розроблення та видання нормативно-правового акта Національного банку щодо запровадження ІСААР | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 596. Встановлення вимог до системи ризик-менеджменту в банках | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС) | розроблення та видання нормативно-правового акта Національного банку щодо вимог до системи ризик-менеджменту в банках | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 597. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до структури капіталу банків | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Регламент (ЄС) N 575/2013 | 1) розроблення нових вимог до структури капіталу банків 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 5) розроблення проекту нормативно-правового акта Національного банку щодо структури капіталу 6) видання нормативно-правового акта Національного банку щодо структури капіталу | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 598. Удосконалення вимог до розподілу активів за ступенем ризику та коефіцієнтів зваження ризику за ними під час розрахунку показників капіталу | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Регламент (ЄС) N 575/2013 | 1) розроблення вимог до розподілу активів за ступенем ризику та коефіцієнтів зваження ризику за ними під час розрахунку показників капіталу 2) затвердження вимог нормативно-правовим актом Національного банку | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 599. Запровадження вимог до капіталу для покриття операційного та ринкового ризиків | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Регламент (ЄС) N 575/2013 | 1) розроблення вимог до капіталу для покриття операційного та ринкового ризиків 2) затвердження вимог нормативно-правовим актом Національного банку | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 600. Удосконалення вимог до значних концентрацій кредитного ризику (у зв'язку із зміною вимог до капіталу) | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Регламент (ЄС) N 575/2013 | 1) розроблення вимог до значних концентрацій кредитного ризику 2) затвердження вимог нормативно-правовим актом Національного банку | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 601. Запровадження нових показників ліквідності: короткострокової (LCR) та довгострокової (NSFR) | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Регламент (ЄС) N 575/2013 | 1) розроблення нових вимог щодо LCR 2) затвердження вимог щодо LCR нормативно-правовим актом Національного банку 3) розроблення нових вимог щодо NSFR 4) затвердження вимог щодо NSFR нормативно-правовим актом Національного банку | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 602. Запровадження нових вимог до показника левериджу | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Регламент (ЄС) N 575/2013 | 1) розроблення нових вимог щодо показника левериджу 2) видання нормативно-правового акта Національного банку щодо показника левериджу | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 603. Встановлення вимог до розкриття інформації щодо капіталу, буферів капіталу, необтяжених активів, операційного ризику, показника левериджу | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Регламент (ЄС) N 575/2013 | розроблення та видання нормативно-правових актів Національного банку щодо розкриття банками інформації | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 604. Удосконалення вимог до організації корпоративного управління в банках відповідно з правом ЄС | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Регламент (ЄС) N 575/2013 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та видання нормативно-правових актів Національного банку щодо організації корпоративного управління в банках | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 605. Запровадження форми статистичної звітності щодо концентрації ризиків для банківських груп | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2002/87/ЄС | розроблення та затвердження нормативно-правовим актом Національного банку форми статистичної звітності щодо концентрації ризиків | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 606. Запровадження форми статистичної звітності для банківських груп щодо внутрішньогрупових операцій | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2002/87/ЄС | розроблення та затвердження нормативно-правовим актом Національного банку форми статистичної звітності щодо внутрішньогрупових операцій | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 607. Удосконалення механізмів інформаційного співробітництва між регуляторами ринків фінансових послуг | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2002/87/ЄС | розроблення, опрацювання та внесення відповідних змін до угод про інформаційне співробітництво, укладених між Національним банком, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) НКЦПФР (за згодою) |
| 608. Удосконалення порядку подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива Ради 86/635/ЄЕС; Директива Ради 91/674/ЄС (із змінами); Директива 2001/65/ЄС | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів 4) проведення модернізації комплексної інформаційної системи Нацкомфінпослуг з метою забезпечення виконання нових законодавчих положень | до 31 грудня 2020 р.\* | Нацкомфінпослуг (за згодою) Мінфін НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою |
| 609. Підвищення граничного розміру гарантування вкладів | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2014/49/ЄС (замінює Директиву 94/19/ЄС з 3 липня 2019 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та деяких інших законодавчих актів України 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 610. Удосконалення пруденційних вимог та нагляду за діяльністю кредитних спілок. Запровадження обов'язкової участі у системі гарантування вкладів кредитних спілок | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2014/49/ЄС (замінює Директиву 94/19/ЄС з 3 липня 2019 р.); Директива 2013/36/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Законів України "Про кредитні спілки", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2022 р.\* | Національний банк (за згодою) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 611. Приведення порядку відшкодування вкладів у відповідність із правом ЄС | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2014/49/ЄС (замінює Директиву 94/19/ЄС з 3 липня 2019 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та інших законодавчих актів України 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо внесення відповідних змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами | до 31 грудня 2019 р. | Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 612. Встановлення вимог щодо письмового інформування вкладників про умови гарантування вкладів | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2014/49/ЄС (замінює Директиву 94/19/ЄС з 3 липня 2019 р.) | розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо внесення відповідних змін до Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників | до 31 грудня 2019 р. | Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) |
| 613. Удосконалення процедур оздоровлення та виведення банків з ринку | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2001/24/ЄС; Директива 2014/59/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур оздоровлення та виведення банків з ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті рішення щодо внесення змін до нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо реорганізації та ліквідації банків | до 31 грудня 2019 р. | Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 614. Надання права небанківським фінансовим установам здійснювати випуск електронних грошей | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/110/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 615. Встановлення вимог до розміру капіталу небанківських фінансових установ-емітентів електронних грошей | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/110/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та затвердження постановою Правління Національного банку відповідних змін до Положення про електронні гроші в Україні | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 616. Визначення розміру власних коштів небанківських фінансових установ-емітентів електронних грошей | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/110/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та затвердження постановою Правління Національного банку відповідних змін до Положення про електронні гроші в Україні | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 617. Закріплення обов'язку небанківських фінансових установ-емітентів електронних грошей зберігати на поточному рахунку кошти в сумі, яка відповідає сумі зобов'язань цієї особи за випущеними електронними грошима | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/110/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та затвердження постановою Правління Національного банку відповідних змін до Положення про електронні гроші в Україні | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 618. Встановлення заборони установ-емітентів електронних грошей надавати кредит з коштів, отриманих як зобов'язання за випущені електронні гроші, та сплачувати відсотки за електронними грошима користувачів | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/110/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) |
| 619. Запровадження процедур позасудового розгляду та врегулювання спорів між установами електронних грошей та користувачами | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/110/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 620. Законодавче закріплення переліку платіжних послуг та кола їх надавачів відповідно до права ЄС | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про платіжні послуги та надавачів платіжних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 621. Встановлення вимог до капіталу надавачів платіжних послуг | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про платіжні послуги та надавачів платіжних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та видання нормативно-правових актів Національного банку щодо вимог до функціонування платіжних установ | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 622. Визначення розміру власних коштів надавачів платіжних послуг | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про платіжні послуги та надавачів платіжних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та видання нормативно-правових актів Національного банку щодо вимог до функціонування платіжних установ | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 623. Закріплення обов'язків надавачів щодо збереження коштів користувачів платіжних послуг | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про платіжні послуги та надавачів платіжних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та видання нормативно-правових актів Національного банку щодо вимог до функціонування платіжних установ | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 624. Визначення умов надання платіжних послуг та порядку авторизації їх надавачів | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про платіжні послуги та надавачів платіжних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та видання нормативно-правового акта щодо порядку авторизації надавачів платіжних послуг | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 625. Внесення змін до реєстру надавачів платіжних послуг | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) внесення відповідних змін до нормативно-правового акта щодо порядку ведення реєстру надавачів платіжних послуг 2) створення адміністративної та ІТ-інфраструктури для ведення реєстру 3) наповнення реєстру необхідною інформацією про надавачів платіжних послуг | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) |
| 626. Встановлення прав і обов'язків надавачів і користувачів платіжних послуг та правил здійснення платіжних трансакцій відповідно до права ЄС | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про платіжні послуги та надавачів платіжних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів щодо правил надання платіжних послуг | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 627. Визначення засад та порядку здійснення нагляду за наданням платіжних послуг | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про платіжні послуги та надавачів платіжних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо порядку здійснення нагляду за наданням платіжних послуг 5) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо порядку застосування санкцій за порушення законодавства у сфері платіжних послуг | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 628. Запровадження процедур позасудового розгляду та врегулювання спорів, пов'язаних із наданням платіжних послуг | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива (ЄС) 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про платіжні послуги та надавачів платіжних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Національний банк (за згодою) Мінфін |
| 629. Запровадження механізмів остаточності розрахунків щодо деривативів та процедур ліквідаційного неттингу | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 98/26/ЄС; Директива 2002/47/ЄС; Директива 2009/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті підзаконних нормативно-правових актів щодо забезпечення остаточності розрахунків та неттингу | до 31 грудня 2021 р. | НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою) |
| 630. Впровадження механізму гарантування виконання деривативів | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 98/26/ЄС; Директива 2002/47/ЄС; Директива 2009/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті підзаконних нормативно-правових актів щодо гарантування виконання деривативів | до 31 грудня 2021 р. | НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою) |
| 631. Впровадження механізмів остаточності розрахунків з цінними паперами | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 98/26/ЄС; Директива 2002/47/ЄС; Директива 2009/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо впровадження механізмів остаточності розрахунків з цінними паперами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 632. Впровадження механізму гарантування виконання угод щодо цінних паперів | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 98/26/ЄС; Директива 2002/47/ЄС; Директива 2009/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій виконання заходів фінансової поруки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правових актів НКЦПФР щодо порядку виконання заходів фінансової поруки | до 31 грудня 2021 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| Публічні закупівлі | | | | | |
| 633. Підготовка та подання інформації про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") спільному органу з моніторингу за виконанням Угоди про асоціацію | стаття 150 |  | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 634. Підготовка змін до Закону України "Про публічні закупівлі" з метою запровадження до законодавства України ключових понять, закріплених у Директивах 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС, зокрема щодо таких норм: визначення поняття державного контракту на виконання робіт, поставку товарів, надання послуг, принципів укладення державних контрактів та поняття змішаних контрактів (узгодження з частинами першою і другою статті 1, пунктами 5 - 10 частини першої статті 2 та статтею 3 Директиви 2014/24/ЄС); визначення суб'єктів сфери дії законодавства про публічні закупівлі згідно з принципами та термінологією ЄС (частини перша - четверта, чотирнадцята статті 2 Директиви 2014/24/ЄС), а також забезпечення правової можливості для участі групи суб'єктів господарювання як учасників процедур (консорціумів); впровадження інституційних засад публічних закупівель (відповідно до статті 1 Директиви 2014/24/ЄС); окреме регулювання закупівель замовниками, які діють на підставі виключного або спеціального права (статті 7, 9 - 11 Директиви 2014/24/ЄС), а також у цілях забезпечення національної безпеки та оборони; визначення процедур закупівлі, адаптованих до Директиви 2014/24/ЄС (статті 26 - 32) та Директиви 2014/25/ЄС, принципів та підстав для застосування кожної конкретної процедури (стаття 26 Директиви 2014/24/ЄС), зокрема запровадження процедури з обмеженою участю (стаття 28 Директиви 2014/24/ЄС), конкурентної переговорної процедури з публікацією повідомлень та виключної переговорної процедури без публікації повідомлень (статті 29 і 32 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження принципів та стандартів інформування про договори про закупівлю, зокрема щодо надсилання запрошень кандидатам та учасникам процедури з обмеженою участю та переговорної процедури (статті 20, 22, 28, 29 і 48 - 55 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження стандартів та вимог до технічних специфікацій, інших документів, що стосуються процедур закупівель (стаття 42 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження стандартів підтвердження кваліфікації кандидатів та учасників процедур закупівлі, сертифікація товарів та послуг, допустимість варіантів підтвердження кваліфікації учасників (статті 43 і 44 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження попереднього кваліфікаційного етапу відбору учасників (процедури з обмеженою участю, конкурентної переговорної процедури) та визначення критеріїв допущення до участі в процедурах закупівлі (зокрема щодо персональних вимог, критеріїв професійної здатності, фінансових та економічних показників, технічних критеріїв), а також заміна обов'язкового подання оригіналів підтвердних документів на етапі кваліфікації учасників самодекларацією з подальшим представленням відповідних документів переможцем конкурентної процедури на етапі укладення договору про закупівлю (статті 56 - 58, 60, 65 Директиви 2014/24/ЄС); установлення принципу недопущення до участі у процедурі закупівлі суб'єктів господарювання, які залучалися до підготовки такої процедури закупівлі (стаття 41 Директиви 2014/24/ЄС); встановлення стандартів підтвердження якості продукції, робіт та послуг, методів управління господарською діяльністю, критеріїв екологічного виробництва тощо (статті 57, 58, 62 Директиви 2014/24/ЄС); визначення критеріїв оцінки пропозицій, зокрема критерію найбільш економічно вигідної пропозиції та вимоги до застосування критеріїв оцінки пропозицій, оцінки пропозицій з надзвичайно низькими цінами (статті 67 - 69 Директиви 2014/24/ЄС); встановлення правил розрахунку очікуваної вартості державного контракту для застосування процедур публічної закупівлі (статті 4 - 6 Директиви 2014/24/ЄС) | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E | Директива 2014/24/ЄС, Директива 2014/25/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо запровадження до законодавства України ключових понять, закріплених у Директивах 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мінфін Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 635. Гармонізація засобів правового захисту з вимогами Директиви Ради 89/665/ЄЕС (доповненої Директивою 2007/66/ЄС), зміненої Директивою 2014/23/ЄС, зокрема щодо: визнання недійсними укладені контракти в цілому чи в певній частині з причин непроведення процедури закупівлі або порушення встановленої законодавством процедури, недотримання періоду мораторію на укладення договору про закупівлю після завершення процедури (статті 1 - 3 Директиви Ради 89/665/ЄЕС); врегулювання строків подання скарг щодо процедури закупівлі та рішень замовників (відповідно до статті 2с Директиви 89/655/ЄЕС); запровадження єдиного періоду мораторію укладення державного контракту після проведеної процедури закупівлі незалежно від типу процедури (статті 1 - 3 Директиви Ради 89/655/ЄЕС); врегулювання підстав для скороченого періоду та звільнення від обов'язку дотримуватися періоду мораторію на укладення договору про закупівлю (стаття 2b Директиви Ради 89/655/ЄЕС); визначення підстав для відшкодування збитків, завданих порушенням порядку укладення договорів про закупівлю та проведення процедур публічних закупівель (стаття 2 Директиви Ради 89/665/ЄЕС) | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E | Директива Ради 89/665/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо гармонізації засобів правового захисту з вимогами Директиви Ради 89/665/ЄЕС, зміненої Директивою 2014/23/ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет Мін'юст Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 636. Скорочення строків публікації повідомлень, спрощення процедурних вимог та порядку оскарження рішень замовників, які стосуються договорів про закупівлю, вартість яких є нижчою, ніж граничні значення, визначені для застосування процедур, гармонізованих із директивами ЄС, з дотриманням принципів рівного ставлення, прозорості, недискримінації та конкуренції, зменшення обсягу інформації, що підлягає обов'язковій публікації щодо державних контрактів, вартість яких є нижчою, ніж установлені граничні значення для застосування процедур, передбачених директивами ЄС, визначення більш гнучких вимог до процедур закупівлі, що здійснюються замовниками місцевого та регіонального рівня (статті 28 та 48 Директиви 2014/24/ЄС) | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E | Директива 2014/24/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про публічні закупівлі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мінфін Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 637. Визначення стандартів для програм підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань публічних закупівель та встановлення вимог до кваліфікації спеціалістів у сфері публічних закупівель | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | прийняття методики та програми підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань публічних закупівель | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку МОН |
| 638. Визначення вимог до установ, що здійснюють навчання у сфері публічних закупівель, вимог до навчання та механізму отримання акредитації | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) подання проектів відповідних нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | МОН Мінекономрозвитку Мінфін Мін'юст |
| 639. Організація та постійне оновлення базового (он-лайн) навчального курсу для організаторів (членів комітетів конкурсних торгів) публічних закупівель | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | 1) проведення семінарів для організаторів (членів комітетів конкурсних торгів) публічних закупівель 2) створення навчального он-лайн модуля | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 640. Зміна статусу комітетів конкурентних торгів як колективних органів, що відповідають за весь процес організації процедур та прийняття рішень щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, до статусу дорадчих органів (комітетів), основною функцією яких є визначення критеріїв оцінки, та оцінка поданих тендерних пропозицій відповідно до затверджених замовником критеріїв та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції для укладення договору про закупівлю | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про публічні закупівлі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 641. Створення служби підтримки на базі Мінекономрозвитку | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | створення служби підтримки при Мінекономрозвитку | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 642. Адаптація законодавства України до положень Директив 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, Директиви Ради 89/665/ЄЕС та Директиви Ради 92/13/ЄЕС - із змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС, з визначенням відповідної господарської діяльності згідно з Директивами ЄС, зокрема положень щодо: правил застосування процедур закупівлі для змішаного предмета закупівлі, в разі коли частина закупівлі регулюється правилами для замовників, які надають послуги економічної інфраструктури, володіють спеціальними або виключними правами (енергетика, водопостачання, транспорт, поштові послуги), а інша частина регулюється загальними або спеціальними правилами закупівлі або не підпадає під дію законодавства про публічні закупівлі (стаття 3 Директиви 2014/24/ЄС); закупівлі замовниками, які надають послуги економічної інфраструктури, володіють спеціальними або виключними правами (енергетика, водопостачання, транспорт, поштові послуги), якщо вони здійснюють кілька видів господарської діяльності, що підлягає спеціальному регулюванню (статті 9 і 13 Директиви 2014/25/ЄС); запровадження більш гнучких процедур для закупівлі визначених соціальних, освітніх та культурних послуг; правил визнання технічних та фінансових підтвердних документів, сертифікатів, результатів експертизи та інших підтвердних документів із державами - членами ЄС (статті 60 і 62 Директиви 2014/24/ЄС); умов запровадження замовниками, які надають послуги економічної інфраструктури, володіють спеціальними або виключними правами (енергетика, водопостачання, транспорт, поштові послуги) системи кваліфікації постачальників (стаття 77 Директиви 2014/25/ЄС); встановлення спеціальних винятків з періоду мораторію на укладення контракту згідно із статтею 2b Директиви Ради 92/13/ЄЕС - із змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС; підстав та порядку визнання укладеного договору про закупівлю недійсним (стаття 73 Директиви 2014/24/ЄС); установлення санкцій для замовників (штрафів та альтернативних санкцій) за недотримання вимог щодо проведення процедури закупівлі (статті 2d і 2e Директиви Ради 92/13/ЄЕС), а також механізмів для стягнення штрафів) | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E | Директива 2014/24/ЄС, Директива 2014/25/ЄС, Директива Ради 89/665/ЄЕС, Директива Ради 92/13/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо адаптації законодавства України до положень Директив 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/ЄЕС та Директиви Ради 92/13/ЄЕС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет  Мін'юст Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 643. Запровадження кодексу поведінки для всіх суб'єктів сфери публічних закупівель | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | прийняття кодексу поведінки у сфері публічних закупівель | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мінфін Мін'юст МОН |
| 644. Використання електронних засобів для укладення рамкових угод | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | запровадження модулю для проведення закупівель за рамковими угодами в системі електронних закупівель | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мін'юст Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 645. Розроблення специфікації для інтеграції в єдину інформаційно-аналітичну систему технічних рішень, що забезпечать електронізацію публічних закупівель, зокрема планування закупівель і виконання відповідних бюджетів, для обміну даними про ідентифікацію та верифікацію інформації про суб'єктів господарювання, для організації вільного доступу до інформації (документів) про процедури закупівлі та надійної комунікації між замовниками та учасниками під час проведення процедур, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", зокрема можливість подання та прийняття пропозицій в електронній формі (з урахуванням стандартів для застосування електронних каталогів), а також для підтримки процесу відбору замовниками економічно найбільш вигідних пропозицій (зокрема електронних аукціонів) | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | запровадження електронних засобів, що забезпечують можливість формування та використання електронних каталогів | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мінфін Мін'юст |
| 646. Участь України у роботі Комітету СОТ з питань державних закупівель як Сторони Угоди СОТ про державні закупівлі, зокрема в переговорному процесі щодо приєднання нових Сторін | стаття 153, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E |  | забезпечення участі представників України в засіданнях Комітету СОТ з питань державних закупівель | постійно | Мінекономіки МЗС Мін'юст |
| 647. Підготовка та подання інформації про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") спільному органу з моніторингу за виконанням Угоди про асоціацію | стаття 150 |  | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 648. Адаптація законодавства до положень Директиви 2014/24/ЄС та Директиви Ради 89/665/ЄЕС згідно з додатками XXI-F, XXI-G, XXI-H до Угоди про асоціацію, зокрема положень щодо: визначення та запровадження процедури конкурентного діалогу (стаття 30 Директиви 2014/24/ЄС); спеціальних умов публічної закупівлі товарів та послуг, які закуповуються з метою підтримки зайнятості соціально незахищених осіб, інвалідів, а також для надання спеціалізованих послуг творчими об'єднаннями чи неприбутковими організаціями у сфері культури, охорони здоров'я та соціальної допомоги населенню (статті 20 і 77 Директиви 2014/24/ЄС); умов інтеграції соціальних та екологічних стандартів та вимог до виконавців контрактів або до продукції, що закуповується для державних потреб, як характеристик та елементів оцінки пропозицій у процедурах закупівлі (статті 74 і 77 Директиви 2014/24/ЄС); стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів маркування продукції, вимог та методів визначення вартості закуплених товарів, робіт та послуг з розрахунку їх повного життєвого циклу та додаткових витрат на екологічні, соціальні та технологічні наслідки використання відповідної продукції (статті 31, 68, 78 - 82 Директиви 2014/24/ЄС); поділу загального обсягу закупівлі на лоти (принципи обґрунтування замовником невизначення лотів та можливості укладення контракту більше ніж на один лот з одним і тим самим учасником процедури), зокрема з метою створення умов для участі малого та середнього бізнесу в процедурах закупівлі (стаття 46 Директиви 2014/24/ЄС); забезпечення збалансованого підходу до врегулювання конфлікту інтересів (статті 18, 30, 46, 69, 70 - 73 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження "зарезервованих контрактів" підвищення порогових значень (статті 20, 74 - 77 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження "стримуючих штрафів", як альтернативи іншим санкціям щодо всіх суб'єктів у сфері комунального господарства або певних їх категорій (стаття 2.1с Директиви Ради 92/13/ЄЕС - із змінами) | стаття 153, додатки XXI-F, XXI-G, XXI-H | Директива 2014/24/ЄС, Директива Ради 89/665/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо адаптації законодавства до положень Директиви 2014/24/ЄС та Директиви Ради 89/665/ЄЕС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет  Мін'юст Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 649. Визначення правил закупівлі у сфері оборони |  | Директива 2009/81/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про визначення правил закупівлі у сфері оборони 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Міноборони Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет  Мін'юст Мінфін |
| 650. Запровадження технічних стандартів для інтеграції єдиної інформаційної системи (веб-порталу) публічних закупівель з міжнародними системами для активізації взаємної участі іноземних та вітчизняних суб'єктів господарювання у міжнародних публічних закупівлях | стаття 153, додатки XXI-F, XXI-G, XXI-H |  | забезпечення функціонування інтегрованого веб-порталу уповноваженого органу | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінфін Мін'юст |
| 651. Створення системи електронного оскарження, що включає законодавче забезпечення оскарження процедур закупівлі із застосуванням електронних документів, забезпечення технічного рішення для подання та розгляду скарг у формі електронних документів, електронної комунікації між органом оскарження та скаржниками в ході розгляду скарг, доступу органу оскарження до електронних документів, що стосуються процедур публічних закупівель, які оскаржуються | стаття 153, додатки XXI-F, XXI-G, XXI-H |  | забезпечення функціонування системи електронного оскарження | до 31 грудня 2019 р. | Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 652. Створення системи обміну між державними органами електронними документами та даними щодо учасників процедур закупівлі та аналізу сфери публічних закупівель | стаття 153, додатки XXI-F, XXI-G, XXI-H |  | забезпечення функціонування системи обміну інформацією та наявність модуля аналізу в загальній системі електронних закупівель | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Державне агентство з питань електронного урядування інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 653. Створення централізованої закупівельної організації з урахуванням міжнародного досвіду щодо її структури, принципів фінансування, функцій та завдань | стаття 153, додатки XXI-F, XXI-G, XXI-H |  | утворення централізованих закупівельних організацій | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мін'юст Мінфін |
| 654. Підготовка та надання необхідної інформації спільному інституційному органу щодо підтвердження виконання заходів, передбачених третім етапом цього плану заходів | стаття 150 |  | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку |
| 655. Запровадження процедур укладання договорів концесії згідно з принципами та положеннями Директиви 2014/24/ЄС, запровадження процедури інноваційного партнерства (стаття 31 Директиви 2014/24/ЄС), визначення порядку проведення творчих конкурсів з проектування (стаття 80 Директиви 2014/24/ЄС) |  | Директива 2014/24/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про публічні закупівлі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 656. Запровадження механізму та інструментів для електронних та складних закупівель згідно з положеннями Директиви 2014/24/ЄС (статті 33 - 38 Директиви) | стаття 153, додатки XXI-F, XXI-G, XXI-H | Директива 2014/24/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про публічні закупівлі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 657. Виконання функції технічної підтримки замовників шляхом надання послуг з маркетингових досліджень, з підготовки стратегій спільної закупівлі, юридичної та технічної підтримки процедур закупівлі, які проводяться як у рамкових угодах, так і за окремими процедурами індивідуальних замовників; запровадження закупівлі через організацію централізованої закупівлі (на основі рамкових угод та електронних сервісів) |  |  | 1) забезпечення функціонування механізму централізованих закупівель 2) розроблення та затвердження методологічних рекомендацій для державних організацій-замовників та суб'єктів господарювання | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 658. Введення поняття "фахівець з публічних закупівель" |  |  | введення професії "фахівець з публічних закупівель" | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Мінфін Мін'юст МОН |
| 659. Підготовка та надання необхідної інформації спільному інституційному органу щодо підтвердження виконання заходів, передбачених четвертим етапом цього плану заходів | стаття 150 |  | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Антимонопольний комітет  Мін'юст Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 660. Запровадження спеціальних правил використання електронних аукціонів, зарезервованих контрактів та інноваційного партнерства суб'єктами у сфері комунального господарства та можливості застосування динамічної системи закупівель (статті 52, 53, 38 і 49 Директиви 2014/25/ЄС) | стаття 153, додаток XXI-I | Директива 2014/25/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про публічні закупівлі" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2022 р. | Мінекономіки Антимонопольний комітет  Мін'юст Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 661. Запровадження необов'язкових правил щодо періоду неукладення договору про закупівлю (статті 2.d.1 та 2.d.5 Директиви Ради 92/13/ЄЕС із змінами) | стаття 153, додаток XXI-J | Директива Ради 92/13/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо необов'язкових правил для періоду неукладення договору про закупівлю 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2022 р. | Мінекономіки Антимонопольний комітет Мін'юст Мінфін |
| 662. Укладення та оплата договорів в електронному вигляді |  | Директива 2014/55/ЄС | створення модулю та механізму для укладання договорів та їх оплати в електронному вигляді | до 31 грудня 2022 р. | Мінекономіки Мінфін Мін'юст інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 663. Підготовка та подання необхідної інформації спільному інституційному органу щодо підтвердження виконання заходів, передбачених четвертим етапом цього плану заходів | стаття 150 |  | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи | до 31 грудня 2022 р. | Мінекономіки |
| Енергоефективність та комунальне господарство | | | | | |
| 664. Встановлення вимог до енергетичного маркування електричних прально-сушильних машин | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива Комісії 96/60/ЄС | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо енергетичного маркування прально-сушильних машин 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання проекту наказу Міндовкілля про затвердження технічного регламенту до Мін'юсту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 665. Встановлення вимог до енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Делегований Регламент Комісії (ЄС) N 65/2014 (замінює Директиву Комісії 2002/40/ЄС) | 1) розроблення, затвердження наказом Мінрегіону та реєстрація в Мін'юсті технічного регламенту щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок 2) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 20 березня 2018 р.\* | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 666. Забезпечення здійснення державного ринкового нагляду за додержанням вимог до енергетичного маркування | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/30/ЄС (замінює Директиву Ради 92/75/ЄЕС) | 1) визначення органу державного ринкового нагляду за додержанням вимог до енергетичного маркування 2) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності органу державного ринкового нагляду | до 20 березня 2018 р.\* | Мінекономрозвитку Мінагрополітики Держпродспоживслужба Мінрегіон Держенергоефективності |
| 667. Визначення методів розрахунку енергоефективності будівель | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС) | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінрегіону щодо методики визначення енергоефективності будівель | до 20 березня 2018 р.\* | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 668. Встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС) | розроблення та затвердження наказом Мінрегіону мінімальних вимог до енергоефективності будівель щодо теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (зокрема обладнання), що становитимуть величину, більшу за різницю між класами енергетичної ефективності будівлі | до 8 липня 2021 р. | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 669. Визначення методів розрахунку економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС) | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінрегіону щодо методики розрахунку економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель | до 23 січня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 670. Встановлення вимог до енергоефективності технічних систем у будівлях | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС) | розроблення та затвердження наказом Мінрегіону відповідних змін до державних будівельних норм | до 20 березня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 671. Встановлення вимог до будівель із майже нульовим споживанням енергії | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС) | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінрегіону щодо показників енергоефективності будівель із майже нульовим споживанням енергії | до 23 липня 2020 р.\* | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 672. Створення сприятливих умов для використання технологій високоефективного комбінованого виробництва електричної і теплової енергії (когенерації) | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2004/8/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту плану заходів на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації 5) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС 6) подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо відповідного плану заходів | до 31 грудня 2020 р.\* | Держенергоефективності Міндовкілля Мінрегіон НКРЕКП (за згодою) |
| 673. Удосконалення державної політики у сфері підтримки високоефективної когенерації | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2004/8/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) розроблення технічного завдання та обрання виконавця аналізу вигод і витрат щодо потенціалу когенерації 2) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо порядку проведення та вимог до аналізу витрат та вигід щодо оцінки потенціалу високоефективної когенерації 3) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 4) внесення проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 5) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку проведення комплексної оцінки застосування високоефективної когенерації та ефективного центрального теплопостачання і охолодження 6) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку видачі гарантії походження електричної енергії, яка вироблена високоефективною когенерацією та порядку ведення реєстру гарантій походження електричної енергії 7) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 8) подання проекту відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації" | Держенергоефективності Міндовкілля Мінрегіон НКРЕКП (за згодою) |
| 674. Створення законодавчих рамок екодизайну енергоспоживчих продуктів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/125/ЄС (замінює Директиву 2005/32/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про енергетичну ефективність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності Мінрегіон |
| 675. Встановлення загальних екологічних вимог та вимог енергоефективності до енергоспоживчих продуктів, щодо яких застосовується екодизайн | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/125/ЄС (замінює Директиву 2005/32/ЄС) | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо екодизайну енергоспоживчих продуктів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності Міндовкілля |
| 676. Впровадження механізму оцінки відповідності енергоспоживчих продуктів вимогам екодизайну | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/125/ЄС (замінює Директиву 2005/32/ЄС) | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо екодизайну енергоспоживчих продуктів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності Міндовкілля |
| 677. Встановлення вимог екодизайну для зовнішніх джерел енергопостачання під час споживання електроенергії в режимі холостого ходу та середньої енергетичної ефективності | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 278/2009 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо екодизайну зовнішніх джерел енергопостачання під час споживання електроенергії в режимі холостого ходу та середньої енергетичної ефективності 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 678. Встановлення вимог до екодизайну для побутових ламп з ненаправленим світловипромінюванням | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 244/2009 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо екодизайну для побутових ламп з ненаправленим світловипромінюванням 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 679. Встановлення вимог екодизайну для флуоресцентних ламп (ламп денного світла) без інтегрованого баластного опору, високоінтенсивних розрядних ламп та баластного опору і освітлювальних пристроїв, які розраховані для функціонування таких ламп | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 245/2009 (замінює Директиву 2000/55/ЄС) | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо екодизайну для флуоресцентних ламп (ламп денного світла) без інтегрованого баластного опору, високоінтенсивних розрядних ламп та баластного опору і освітлювальних пристроїв, які розраховані для функціонування таких ламп 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 680. Встановлення вимог екодизайну для простих декодерів каналів кабельного телебачення | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 107/2009 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо екодизайну простих декодерів каналів кабельного телебачення 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності Міндовкілля |
| 681. Встановлення вимог екодизайну для режимів очікування і відключення споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 1275/2008 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо екодизайну для режимів очікування і відключення споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 682. Встановлення вимог до енергоефективності та її маркування для нових водонагрівальних котлів на рідкому чи газоподібному паливі | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива Ради 92/42/ЄЕС | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо енергоефективності та її маркування для нових водонагрівальних котлів на рідкому чи газоподібному паливі 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 683. Встановлення вимог до ефективності та її маркування для побутових електричних холодильників, морозильних камер та комбінованих пристроїв | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 643/2009 (замінює Директиву 96/57/ЄС) | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо енергоефективності та її маркування для побутових електричних холодильників, морозильних камер та комбінованих пристроїв 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 684. Забезпечення здійснення державного ринкового нагляду щодо обігу на ринку енергоспоживчих продуктів, вироблених відповідно до вимог екодизайну | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/125/ЄС (замінює Директиву 2005/32/ЄС) | 1) визначення органу державного ринкового нагляду за відповідністю продукції вимогам технічних регламентів 2) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності органу державного ринкового нагляду | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики Держпродспоживслужба Мінрегіон Держенергоефективності |
| 685. Встановлення вимог екодизайну для телевізорів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 642/2009 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну телевізорів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 686. Встановлення вимог екодизайну для побутових пральних машин | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 1015/2010 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну побутових пральних машин 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 687. Встановлення вимог екодизайну для побутових посудомийних машин | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 1016/2010 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну побутових посудомийних машин 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 688. Встановлення вимог екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 206/2012 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 689. Встановлення вимог екодизайну для побутових сушильних машин барабанного типу | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 932/2012 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну побутових сушильних машин барабанного типу 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 690. Встановлення вимог екодизайну для пилососів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 666/2013 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну пилососів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності Міндовкілля |
| 691. Встановлення вимог екодизайну для комп'ютерів та комп'ютерних серверів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2013 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну комп'ютерів та комп'ютерних серверів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 692. Встановлення вимог екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 813/2013 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 693. Встановлення вимог екодизайну для водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 814/2013 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 694. Встановлення вимог екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 66/2014 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до екодизайну побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 695. Встановлення вимог екодизайну для електродвигунів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 640/2009 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог екодизайну для електродвигунів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності Міндовкілля |
| 696. Встановлення вимог екодизайну для автономних безсальникових циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у вироби | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 641/2009 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог екодизайну для автономних безсальникових циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у вироби 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності Міндовкілля |
| 697. Встановлення вимог екодизайну для вентиляторів, що приводяться в рух електродвигунами з вхідною потужністю від 125 Вт до 500 кВт | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 327/2011 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог екодизайну для вентиляторів, що приводяться в рух електродвигунами з вхідною потужністю від 125 Вт до 500 кВт 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 698. Встановлення вимог екодизайну для водяних насосів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 547/2012 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог екодизайну для водяних насосів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Держенергоефективності Міндовкілля |
| 699. Встановлення вимог екодизайну для ламп з направленим світловипромінюванням, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 1194/2012 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог екодизайну для ламп з направленим світловипромінюванням, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенерго ефективності |
| 700. Встановлення вимог екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Виконавчий регламент Комісії (ЄС) N 548/2014 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 701. Встановлення вимог до енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Делегований регламент Комісії (ЄС) N 811/2013 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання проекту наказу Міндовкілля про затвердження технічного регламенту до Мін'юсту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 702. Встановлення вимог до енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Делегований регламент Комісії (ЄС) N 812/2013 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання проекту наказу Міндовкілля про затвердження технічного регламенту до Мін'юсту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 703. Встановлення вимог до енергетичного маркування професійних холодильних шаф | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1094 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до енергетичного маркування професійних холодильних шаф 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання проекту наказу Міндовкілля про затвердження технічного регламенту до Мін'юсту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 704. Встановлення вимог до енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів, що складаються з твердопаливних котлів, додаткових обігрівачів, регуляторів температури і сонячних пристроїв | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1187 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів, що складаються з твердопаливних котлів, додаткових обігрівачів, регуляторів температури і сонячних пристроїв 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання проекту наказу Міндовкілля про затвердження технічного регламенту до Мін'юсту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 705. Встановлення вимог до енергетичного маркування місцевих обігрівачів | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1186 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до енергетичного маркування місцевих обігрівачів 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання проекту наказу Міндовкілля про затвердження технічного регламенту до Мін'юсту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 706. Встановлення вимог до енергетичного маркування вентиляторів житлових приміщень | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1254/2014 | 1) розроблення проекту технічного регламенту щодо вимог до енергетичного маркування вентиляторів житлових приміщень 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання проекту наказу Міндовкілля про затвердження технічного регламенту до Мін'юсту 4) надсилання технічного регламенту на офіційне оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 707. Законодавче закріплення нової моделі державної політики у сфері енергоефективності | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про енергетичну ефективність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності Мінрегіон Мінекономіки НКРЕКП (за згодою) |
| 708. Впровадження механізму надання енерго- та газопостачальними, газорозподільними організаціями та постачальниками палива на запити державних органів узагальненої інформації про кінцевих споживачів енергії | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку надання енерго- та газопостачальними, газорозподільними організаціями та постачальниками палива на запити державних органів узагальненої інформації про кінцевих споживачів енергії | до 31 жовтня 2019 р. | Міненерговугілля Мінрегіон Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою) |
| 709. Створення правових засад для запровадження комерційного обліку спожитих енергоресурсів | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) подання проктів відповідних нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України | до 23 січня 2020 р.\* | Держенергоефективності Міндовкілля Мінрегіон Мінекономіки НКРЕКП (за згодою) |
| 710. Встановлення критеріїв енергоефективності під час здійснення державних закупівель | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) розроблення законопроекту про енергетичну ефективність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності Мінрегіон Мінекономіки |
| 711. Створення механізму фінансування енергоефективних проектів | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) утворення фонду енергоефективності, затвердження його статуту та формування органів управління 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань діяльності фонду енергоефективності 3) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 4) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 5) забезпечення фінансування фонду енергоефективності із державного бюджету 6) запровадження щорічної оцінки ефективності роботи фонду | до 31 жовтня 2019 р. | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 712. Створення системи сертифікації енергетичної ефективності будівель | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС) | 1) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель 2) забезпечення ведення бази даних атестованих енергоаудиторів 3) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінрегіону щодо внесення змін до складу та змісту проектної документації об'єкта в частині включення до неї сертифіката енергетичної ефективності будівель 4) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті форми сертифіката енергоефективності 5) створення та запуск електронної бази даних енергетичних сертифікатів | до 31 жовтня 2019 р. | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 713. Впровадження механізму періодичного обстеження інженерних систем у будівлях | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС) | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінрегіону щодо методики обстеження інженерних систем, форми звіту про обстеження та періодичності обстеження 2) формування бази даних атестованих фахівців та забезпечення її регулярного оновлення | до 31 жовтня 2019 р. | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 714. Затвердження національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС) | 1) розроблення проекту національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії 2) опрацювання проекту національного плану з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження національного плану на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 715. Впровадження систем енергоменеджменту в будівлях публічного сектору | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/31/ЄС (замінює Директиву 2002/91/ЄС); Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) формування бази даних будівель органів державної влади із зазначенням енергетичних характеристик (ефективності) таких будівель 2) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо енергоменеджменту в будівлях публічної власності 3) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 4) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 30 листопада 2020 р.\* | Мінрегіон Держенергоефективності |
| 716. Забезпечення прийняття гармонізованих з ЄС національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам технічних регламентів у сфері екодизайну | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/125/ЄС (замінює Директиву 2005/32/ЄС) | 1) розроблення та прийняття національних стандартів у сфері екодизайну 2) формування, затвердження та публікація переліку національних стандартів, що відповідають європейським гармонізованим стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання основним вимогам технічних регламентів | до 31 жовтня 2020 р. | Держенергоефективності Міндовкілля Національний орган стандартизації державне підприємство "УкрНДНЦ" (за згодою) |
| 717. Забезпечення прийняття гармонізованих з ЄС національних стандартів на методи вимірювання | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/125/ЄС (замінює Директиву 2005/32/ЄС) | забезпечення розроблення та прийняття національних стандартів на методи вимірювання | до 31 жовтня 2020 р. | Держенергоефективності Міндовкілля Національний орган стандартизації державне підприємство "УкрНДНЦ" (за згодою) |
| 718. Забезпечення прийняття гармонізованих з ЄС національних стандартів, необхідних для впровадження системи енергетичного маркування | статті 57, 58, додаток III; стаття 338, додаток XXVII | Директива 2010/30/ЄС (замінює Директиву Ради 92/75/ЄЕС) | забезпечення розроблення та прийняття національних стандартів у сфері енергетичного маркування | до 20 березня 2018 р. | Держенергоефективності Міндовкілля Національний орган стандартизації державне підприємство "УкрНДНЦ" (за згодою) |
| 719. Реалізація Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Національним планом дій з енергоефективності на період до 2020 року 2) реалізація заходів Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Держенергоефективності Мінрегіон Мінекономіки Мінфін |
| 720. Формування національного плану дій з енергоефективності на наступний п'ятирічний період | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2006/32/ЄС (замінена Директивою 2012/27/ЄС) | 1) розроблення проекту національного плану дій з енергоефективності на період до 2025 року 2) опрацювання проекту національного плану з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження національного плану | до 30 квітня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності Мінрегіон Мінекономіки |
| 7201. Впровадження схеми зобов'язань з енергоефективності або альтернативних заходів з досягнення цільового показника скорочення постачання енергії | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2012/27/ЄС | 1) розроблення законопроекту "Про енергетичну ефективність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  | Міндовкілля Мінрегіон Держенергоефективності Мінекономіки НКРЕКП (за згодою) |
| 7202. Створення Національної системи енергетичного аудиту | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2012/27/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо створення Національної системи енергетичного аудиту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо порядку та особливостей кваліфікації енергетичних аудиторів 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України 7) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо процедур та критеріїв проведення енергетичного аудиту 8) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 9) прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України 10) забезпечення формування, ведення, регулярного оновлення та оприлюднення переліку кваліфікованих енергетичних аудиторів | протягом 12 місяців з дня набрання чинності Законом України "Про енергетичну ефективність"\* | Міндовкілля Держенергоефективності Мінрегіон |
| 7203. Визначення механізму стимулювання створення інтелектуальних систем обліку енергетичних ресурсів | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2012/27/ЄС | 1) розроблення законопроекту "Про енергетичну ефективність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінрегіон Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою) |
| 7204. Встановлення вимог до облікової інформації про споживання енергії | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2012/27/ЄС | 1) розроблення законопроекту "Про енергетичну ефективність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) опрацювання проекту примірного енергосервісного договору з експертами ЄС 5) прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження примірного енергосервісного договору | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою) |
| 7205. Визначення комплексу інструментів стимулювання впровадження енергоефективних заходів | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2012/27/ЄС | 1) розроблення законопроекту "Про енергетичну ефективність" 2) опрацювання проекту Закону з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності Мінрегіон НКРЕКП (за згодою) |
| 7206. Запровадження санкцій за порушення вимог законодавства щодо енергоефективності | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2012/27/ЄС | 1) розроблення законопроекту "Про енергетичну ефективність" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань діяльності Фонду енергоефективності 5) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правових актів 7) забезпечення фінансування Фонду енергоефективності із державного бюджету 8) запровадження проведення щорічної оцінки ефективності роботи Фонду | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою) |
| 7207. Оновлення технічних регламентів щодо маркування енергоспоживчих продуктів в Інтернеті | стаття 337, додаток XXVII | Делегований Регламент 518/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про внесення змін до технічних регламентів щодо вимог до маркування енергоспоживчих продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) надіслання технічних регламентів для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 7208. Оновлення процедур верифікації щодо дотримання вимог до маркування енергоспоживчих продуктів | стаття 337, додаток XXVII | Делегований Регламент 2017/254 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до технічних регламентів щодо вимог до маркування енергоспоживчих продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) надсилання технічних регламентів для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 7209. Оновлення загальних вимог щодо енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів | стаття 337, додаток XXVII | Регламент 2017/1369 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) надсилання Технічного регламенту для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 72010. Формування довгострокової стратегії залучення інвестицій у модернізацію національного фонду житлових і комерційних будівель | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2012/27/ЄС | 1) розроблення проекту довгострокової стратегії залучення інвестицій у модернізацію національного фонду житлових і комерційних будівель 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення стратегії | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінрегіон Держенергоефективності Мінекономіки Мінфін |
| 72011. Встановлення вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних холодильних установок та вентиляторних теплообмінників | стаття 337, додаток XXVII | Регламент ЄС 2016/2281 | 1) розроблення проекту Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних холодильних установок та вентиляторних теплообмінників 2) опрацювання проекту Технічного регламенту з експертами ЄС 3) затвердження Технічного регламенту нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України 4) надіслання Технічного регламенту для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дати опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2021 р. | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 72012. Встановлення вимог до екодизайну для твердопаливних котлів | стаття 337, додаток XXVII | Регламент ЄС 2015/1189 | 1) розроблення проекту Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для твердопаливних котлів 2) опрацювання проекту Технічного регламенту з експертами ЄС 3) затвердження Технічного регламенту постановою Кабінету Міністрів України 4) надіслання Технічного регламенту для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2021 р. | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 72013. Встановлення вимог до екодизайну для для обігрівачів приміщень | стаття 337, додаток XXVII | Регламент ЄС 2015/1188 | 1) розроблення проекту Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень 2) опрацювання проекту Технічного регламенту з експертами ЄС 3) затвердження Технічного регламенту постановою Кабінету Міністрів України 4) надіслання Технічного регламенту для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2021 р. | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 72014. Встановлення вимог до екодизайну для твердопаливних обігрівачів приміщень | стаття 337, додаток XXVII | Регламент ЄС 2015/1185 | 1) розроблення проекту Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для твердопаливних обігрівачів приміщень 2) опрацювання проекту Технічного регламенту з експертами ЄС 3) затвердження Технічного регламенту постановою Кабінету Міністрів України 4) надіслання Технічного регламенту для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2021 р. | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 72015. Встановлення вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаційних агрегатів і холодильних установок | стаття 337, додаток XXVII | Регламент ЄС 2015/1095 | 1) розроблення проекту Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаційних агрегатів і холодильних установок 2) опрацювання проекту Технічного регламенту з експертами ЄС 3) затвердження Технічного регламенту постановою Кабінету Міністрів України 4) надіслання Технічного регламенту для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2021 р. | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 72016. Встановлення вимог до екодизайну для вентиляційних установок | стаття 337, додаток XXVII | Регламент ЄС 1253/2014 | 1) розроблення проекту Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для вентиляційних установок 2) опрацювання проекту Технічного регламенту з експертами ЄС 3) затвердження Технічного регламенту постановою Кабінету Міністрів України 4) надіслання Технічного регламенту для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2021 р. | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 72017. Оновлення процедур верифікації щодо дотримання вимог до екодизайну для енергоспоживчих продуктів | стаття 337, додаток XXVII | Регламент ЄС 2016/2282 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про внесення змін до технічних регламентів щодо вимог до екодизайну для енергоспоживчих продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) надіслання Технічного регламенту для отримання оцінки Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування Технічного регламенту) | до 31 грудня 2021 р. | Міндовкілля Держенергоефективності |
| 72018. Удосконалення механізму реалізації енергосервісних договорів | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2012/27/ЄС | 1) розроблення проекту примірного енергосервісного договору з експертами ЄС 2) опрацювання проекту примірного енергосервісного договору з експертами ЄС 3) затвердження примірного енергосервісного договору нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України 4) затвердження наказом Мінрегіону методики визначення базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг | до 31 грудня 2020 р. | Мінрегіон Міндовкілля Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою) |
| 72019. Забезпечення діяльності Фонду енергоефективності | стаття 338, додаток XXVII | Регламент 2012/27ЄС | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань діяльності Фонду енергоефективності 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів 4) забезпечення фінансування Фонду енергоефективності із державного бюджету 5) запровадження проведення щорічної оцінки ефективності роботи фонду | до 31 грудня 2020 р. | Мінрегіон Міндовкілля Держенергоефективності |
| Енергетика та енергонезалежність | | | | | |
| 721. Реалізація Енергетичної стратегії на період до 2035 року | стаття 338 |  | 1) розроблення та затвердження плану заходів з імплементації Енергетичної стратегії на період до 2020 року | до 20 березня 2018 р. | Міненерговугілля |
| 2) розроблення та затвердження плану заходів з імплементації Енергетичної стратегії на період до 2025 року | до 1 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 3) розроблення та затвердження плану заходів з імплементації Енергетичної стратегії на період до 2035 року | до 1 грудня 2025 р.\* |
| 722. Забезпечення впровадження нової моделі функціонування ринку електроенергії | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/72/ЄС; Регламент (ЄС) N 714/2009 | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів згідно з планом організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про ринок електричної енергії" 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) подання проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України | до 1 липня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 723. Відокремлення та сертифікація оператора системи передачі | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/72/ЄС, стаття 9(1) | 1) розроблення відповідного нормативно-правового акта щодо корпоратизації державного підприємства "НЕК "Укренерго" 2) прийняття нормативно-правового акта 3) створення комісії з корпоратизації державного підприємства "НЕК "Укренерго" 4) проведення інвентаризації майна державного підприємства "НЕК "Укренерго" 5) проведення оцінки вартості цілісного майнового комплексу державного підприємства "НЕК "Укренерго" 6) здійснення випуску акцій оператора системи передачі електричної енергії 7) затвердження порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії 8) підготовка заявки на сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії | до 1 липня 2019 р. | Міненерговугілля державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) НКРЕКП (за згодою) |
| 9) опрацювання проекту рішення щодо сертифікації оператора системи передачі електричної енергії з експертами ЄС 10) розроблення процедури отримання оператором системи передачі електричної енергії ліцензії на провадження діяльності | до 1 липня 2020 р.\* | НКРЕКП (за згодою) Мінфін Міндовкілля НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 724. Створення оператора ринку та гарантованого покупця електроенергії | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/72/ЄС, стаття 9(1) | 1) виділення у складі державного підприємства "Енергоринок" структурних підрозділів з метою створення оператора ринку та гарантованого покупця електроенергії 2) утворення державного підприємства, що виконує функції гарантованого покупця електроенергії 3) створення акціонерного товариства, що виконує функції оператора ринку електроенергії | до 1 липня 2019 р. | державне підприємство "Енергоринок" (за згодою)  Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою) Мінекономрозвитку Мінфін |
| 725. Розмежування функцій постачання та розподілу електричної енергії учасниками ринку електроенергії | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/72/ЄС | 1) розроблення відповідного нормативно-правового акта щодо порядку складання та погодження програми відповідності оператора системи розподілу встановленим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 20 березня 2018 р. | НКРЕКП (за згодою) |
| 726. Забезпечення прозорої цінової і тарифної політики у сфері електроенергії | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/72/ЄС; Регламент (ЄС) N 714/2009 | 1) розроблення відповідного нормативно-правового акта щодо створення системи надання державної підтримки вразливій категорії споживачів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2018 р. | Мінсоцполітики НКРЕКП (за згодою) Міненерговугілля Мінекономрозвитку |
| 727. Приведення правил доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України у відповідність із законодавством ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент (ЄС) N 714/2009 | 1) розроблення відповідного нормативно-правового акта про проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електромереж України 2) прийняття нормативно-правового акта про проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електромереж України 3) розроблення примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електромереж України 4) затвердження примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електромереж України | до 1 липня 2018 р. | НКРЕКП (за згодою) Міненерговугілля державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 728. Безпека постачання електроенергії | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2005/89/ЄС | 1) розроблення та затвердження вимог до мінімального резерву виробничих потужностей, які диспетчеризуються операторами передачі електроенергії 2) розроблення та затвердження правил безпеки постачання електричної енергії 3) подання звіту з моніторингу безпеки постачання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства | до 1 березня 2018 р. | Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою) державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 729. Планування розвитку об'єднаної енергетичної системи | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/72/ЄС; Регламент (ЄС) N 714/2009 | 1) розроблення порядку підготовки плану розвитку системи передачі на наступні десять років 2) затвердження порядку підготовки плану розвитку системи передачі на наступні десять років 3) розроблення плану розвитку системи передачі на наступні десять років 4) затвердження плану розвитку системи передачі на наступні десять років 5) впровадження механізму моніторингу забезпечення виконання плану розвитку системи передачі на наступні десять років | до 1 листопада 2018 р. | НКРЕКП (за згодою) державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 730. Планування та забезпечення приєднання об'єднаної енергосистеми України до енергетичної системи континентальної Європи ENTSO-E | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/72/ЄС; Регламент (ЄС) N 714/2009 | 1) проведення дослідження можливості синхронного об'єднання Української та Молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E 2) укладення Угоди про майбутнє об'єднання енергосистем України та Молдови з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E 3) розроблення плану заходів щодо забезпечення виконання Угоди про майбутнє приєднання об'єднаної енергетичної системи України до енергетичної системи континентальної Європи ENTSO-E 4) розроблення плану заходів з реалізації вимог Каталогу заходів щодо забезпечення об'єднання енергосистем України та Молдови з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E 5) забезпечення внесення змін до інвестиційних програм енергетичних компаній, що залучені до інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E 6) забезпечення виконання технічних вимог Каталогу заходів щодо забезпечення об'єднання енергосистем України та Молдови з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E 7) укладення Угоди про об'єднання енергосистем України та Молдови з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E 8) забезпечення синхронного підключення об'єднаної енергетичної системи України до енергетичної системи континентальної Європи ENTSO-E | до 1 січня  2022 р. | Міненерговугілля державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) НКРЕКП (за згодою) |
| 731. Приєднання до механізму фінансової компенсації витрат оператора системи внутрішньої передачі електроенергії на розміщення транскордонних потоків електроенергії в рамках енергетичної системи континентальної Європи ENTSO-E | стаття 278 | Регламент Комісії (ЄС) N 838/2010 | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів 4) розроблення порядку визначення величини втрат у системі передачі (Value of losses for ITC) 5) затвердження порядку визначення величини втрат у системі передачі (Value of losses for ITC) | до 1 вересня 2018 р. | НКРЕКП (за згодою) державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 732. Створення інформаційної платформи для публікації даних щодо ринку електроенергії України | стаття 278 | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2013 | 1) прийняття нормативно-правового акта щодо покладення на учасників ринку зобов'язань про надання даних 2) забезпечення публікації отриманих даних на тестовому сайті ENTSO-E Transparency Platform (за розділами) 3) забезпечення публікації отриманих даних на основному сайті ENTSO-E Transparency Platform (за розділами) | до 1 березня 2018 р. | НКРЕКП (за згодою)  державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 733. Розроблення регуляторної бази для виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (крім питань безпеки постачання природного газу) | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/73/ЄС; Регламент (ЄС) N 715/2009 | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 20 березня 2018 р. | Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою) ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст Антимонопольний комітет інші центральні органи виконавчої влади |
| 734. Формування механізму періодичної звітності щодо впровадження положень законодавства ЄС у сфері природного газу | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/73/ЄС; Регламент (ЄС) N 715/2009 | 1) розроблення механізму моніторингу та надання періодичної звітності щодо впровадження положень законодавства ЄС у сфері природного газу спільно із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства 2) опрацювання щорічного звіту, розробленого Секретаріатом Енергетичного Співтовариства 3) розроблення механізму обробки та впровадження рекомендацій Секретаріату Енергетичного Співтовариства | до 1 вересня 2018 р. | Міненерговугілля ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| 735. Забезпечення прозорої цінової і тарифної політики у сфері природного газу | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/73/ЄС; Регламент (ЄС) N 715/2009 | 1) розроблення та затвердження методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу 2) розроблення та затвердження методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання 3) створення прозорої та сумісної з принципами ЄС системи соціального захисту вразливих категорій споживачів природного газу | до 20 березня 2018 р. | НКРЕКП (за згодою) Міненерговугілля ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою) Мінекономрозвитку Мінфін Мін'юст Мінсоцполітики Антимонопольний комітет |
| 736. Забезпечення безпеки постачання природного газу | стаття 338, додаток XXVII | Директива Ради 2004/67/ЄС | 1) внесення змін до Правил про безпеку постачання природного газу з метою оновлення на наступний календарний рік 2) внесення змін до Національного плану дій на випадок кризової ситуації з метою оновлення на наступний календарний рік 3) щорічне оновлення Правил про безпеку постачання природного газу і Національного плану дій на випадок кризової ситуації | до 1 вересня 2018 р. постійно | Міненерговугілля Мінекономрозвитку ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| 737. Встановлення основних принципів радіаційного захисту населення та осіб при професійному, медичному опроміненні | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2013/59/Євратом | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів | 2018 - 2019 роки | Держатомрегулювання |
| 738. Розроблення і затвердження плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях, від будь-якого джерела проникнення радону - з ґрунту, будівельних матеріалів або води | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2013/59/Євратом | 1) розроблення проекту плану заходів 2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів | 2018 - 2019 роки | МОЗ Держатомрегулювання Національна академія медичних наук (за згодою) |
| 739. Запровадження процедури узгодження з компетентними органами держав - членів ЄС транскордонних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива під час видачі дозволів на міжнародні перевезення зазначених матеріалів | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2006/117/Євратом | 1) розроблення та внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів 2) розроблення та затвердження форми стандартного документа для подання заяви на опрацювання міжнародних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, надання опрацювання або відмови в узгодженні та повідомлення про підтвердження отримання заяви чи вантажу | до вересня  2019 р. | Держатомрегулювання |
| 740. Запровадження практики консультування суб'єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії з експертами з радіаційного захисту щодо дотримання вимог законодавства з питань ядерної та радіаційної безпеки | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2013/59/Євратом | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 3) розроблення проекту положення про експерта з радіаційного захисту 4) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження положення про експерта з радіаційного захисту на розгляд Кабінету Міністрів України | до 1 вересня 2021 р.\* | Держатомрегулювання МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) |
| 741. Приведення термінології в сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки у відповідність з вимогами ЄС | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2013/59/Євратом | 1) розроблення та затвердження англо-українського глосарія термінології в сфері використання ядерної енергії з метою усунення розбіжностей в термінології між законодавством України та вимогами Директиви Ради 2013/59/Євратом 2) забезпечення публікації англо-українського глосарія термінології в сфері використання ядерної енергії | до 1 вересня 2021 р.\* | Держатомрегулювання |
| 742. Реструктуризація вугільного сектору України (енергетичного, коксівного вугілля) з метою підвищення його конкурентоспроможності, безпеки шахт і гірників, а також послаблення негативного впливу на навколишнє середовище, при цьому враховуючи регіональний та соціальний вплив | стаття 339 |  | 1) розроблення проекту Концепції реформування вугільної галузі 2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції реформування вугільної галузі 3) розроблення та затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування вугільної галузі, зокрема передбачення здійснення підготовчих заходів та проведення приватизації перспективних вугільних шахт, реструктуризації (консервації) безперспективних вугільних шахт | до 30 квітня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 4) визначення переліку перспективних та неперспективних шахт, що підлягають ліквідації 5) розроблення та затвердження комплексної програми роботи вугледобувних підприємств на період до 2020 року | до 1 червня 2018 р. | Міненерговугілля |
| 743. Впровадження механізму раннього попередження ЄС про надзвичайні ситуації в газотранспортній системі України | стаття 340, додаток XXVI |  | визначення координатора та уповноважених осіб, що здійснюють інформування ЄС в рамках механізму раннього попередження | до 20 березня 2018 р. | Міненерговугілля |
| 744. Ефективне використання кредитної допомоги ЄІБ та ЄБРР для реформування енергетичного сектору України | стаття 338 |  | 1) забезпечення виконання фінансових угод між Україною та ЄБРР/ЄІБ та реалізацію відповідних інвестиційних проектів у галузі енергетики 2) забезпечення підготовки нових фінансових угод між Україною та ЄБРР/ЄІБ у галузі енергетики | до 20 березня 2018 р. | Міненерговугілля державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) ПАТ "Укргідроенерго" (за згодою) ПАТ "Укртрансгаз" (за згодою) державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (за згодою) |
| 745. Створення механізму затвердження пріоритетних проектів спільного інтересу (PECI) у сфері електроенергії, природного газу та нафти в рамках Енергетичного Співтовариства | стаття 341, додаток XXVII | Регламент (ЄС) N 347/2013 (Третій енергетичний пакет) | 1) визначення координаційного органу щодо створення механізму затвердження пріоритетних проектів спільного інтересу (PECI) у сфері електроенергії, природного газу та нафти в рамках Енергетичного Співтовариства 2) розроблення та впровадження механізму обміну інформацією з Регіональною групою щодо затвердження проектів спільного інтересу (PECI) 3) розроблення та затвердження методології аналізу вигід та витрат проектів спільного інтересу 4) розроблення оновленого переліку проектів спільного інтересу 5) опрацювання оновленого переліку проектів із заінтересованими сторонами 6) забезпечення затвердження переліку Міністерською Радою Енергетичного Співтовариства | до 1 листопада 2018 р. | Міненерговугілля ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою) державне підприємство "НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 746. Створення умов для здійснення спільних досліджень і розробок в галузі ядерної енергетики | стаття 342 |  | 1) визначення сфер взаємного інтересу 2) забезпечення участі у проектах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля Національна академія наук (за згодою) |
| 747. Створення умов для гарантованого забезпечення усіх громадян електроенергією та газом у рамках зобов'язань з обслуговування населення, встановлених ЄЕС | стаття 278 | Договір про заснування Енергетичного Співтовариства, Розділ III | 1) забезпечення створення умов постачання електроенергії всім категоріям громадян у межах встановлених соціальних зобов'язань 2) розроблення стимулюючих заходів щодо ефективного управління попитом | до 20 березня 2020 р.\* | НКРЕКП (за згодою) Антимонопольний комітет Мінекономіки Міндовкілля |
| 748. Реструктуризація ПАТ "НАК "Нафтогаз України" відповідно до законодавства ЄС щодо розмежування транспортних систем та операторів транспортних систем | стаття 341, додаток XXVII | Директива 2009/73/ЄС; Регламент (ЄС) N 715/2009 | забезпечення впровадження плану реструктуризації ПАТ "НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня  2016 р. N 496 | у визначені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. N 496 строки | Міненерговугілля ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою) Мінекономрозвитку НКРЕКП (за згодою) |
| 749. Розроблення моделі підтримки мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів та їх використання в разі порушення постачання нафти | стаття 341, додаток XXVII | Директива Ради 2009/119/ЄС | 1) розроблення та затвердження моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів 2) розроблення та затвердження плану реалізації моделі мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів 3) розроблення та затвердження планів дій введення в обіг екстрених і спеціальних резервів у разі значного порушення постачання нафти 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 1 липня 2018 р. | Держрезерв Міненерговугілля ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України положення про Агентство з управління запасами та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення операційної діяльності Агентства | до 1 липня 2020 р.\* | Держрезерв Міндовкілля НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| 750. Здійснення підготовчих інженерно-технічних заходів для формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів | стаття 341, додаток XXVII | Директива Ради 2009/119/ЄС | 1) проведення оцінки потреб запасів нафти і нафтопродуктів для додаткових резервуарних ємностей 2) підготовка та затвердження кошторису інженерно-технічних заходів 3) здійснення проектування додаткових резервуарних ємностей | до 31 грудня 2020 р.\* | Держрезерв Міндовкілля |
| 751. Забезпечення радіаційної безпеки в ситуаціях існуючого, запланованого та аварійного опромінення | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2013/59/Євратом | 1) розроблення та затвердження загальних положень радіаційної безпеки в ситуаціях існуючого, запланованого та аварійного опромінення 2) встановлення референтних рівнів доз опромінення для існуючого, запланованого та аварійного опромінення 3) розроблення процедури контролю дотримання загальних положень радіаційної безпеки в ситуаціях існуючого, запланованого та аварійного опромінення | 2018-2019 роки | МОЗ Держатомрегулювання |
| 752. Реалізація проектів у рамках Чорнобильського фонду "Укриття" | стаття 342 |  | 1) розроблення плану здійснення заходів на (SIP) для перетворення наявного зруйнованого 4-го блоку (об'єкт "Укриття") в екологічно безпечну систему 2) завершення будівництва нового безпечного саркофага на Чорнобильській АЕС | до 31 грудня 2018 р. | ДАЗВ |
| 753. Формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів | стаття 341, додаток XXVII | Директива Ради 2009/119/ЄС | 1) здійснення будівництва додаткових резервуарних ємностей 2) здійснення закупівлі нафти та нафтопродуктів, необхідних для формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів | до 31 грудня 2019 р. | Держрезерв Міненерговугілля |
| 754. Встановлення єдиних основних норм безпеки поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2013/59/Євратом | 1) встановлення загальних вимог та умов радіаційної безпеки діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, в тому числі з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження 2) погодження розроблених суб'єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки під час поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження 3) розроблення та впровадження процедури контролю за впровадженням суб'єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження | 2018-2019 роки | МОЗ Держатомрегулювання |
| 755. Створення державної системи обліку та контролю індивідуальних доз опромінення працівників (включаючи екіпажі повітряних суден) | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2013/59/Євратом | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення персоналу 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) забезпечення захисту персональних даних осіб, для яких здійснюється облік індивідуальних доз опромінення 5) закріплення відповідних функцій за Державною інспекцією ядерного регулювання України | до 1 вересня 2021 р.\* | Держатомрегулювання Держпраці |
| 756. Реалізація проектів Програми INSC (Інструменту із співробітництва з ядерної безпеки) відповідно до щорічних програм дій за трьома напрямами (секторами) | стаття 342.3 |  | 1) забезпечення реалізації проектів у секторах "Підтримка Оператора", "Поводження з РАВ (радіоактивними відходами)", "Підтримка Регулятора" 2) забезпечення ініціювання нових проектів у секторах "Підтримка Оператора", "Поводження з РАВ (радіоактивними відходами)", "Підтримка Регулятора" | до 31 грудня 2020 р. | Міненерговугілля Держатомрегулювання ДАЗВ |
| 757. Впровадження регулярного звітування Європейській Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо резервів нафти та нафтопродуктів | стаття 341, додаток XXVII | Директива Ради 2009/119/ЄС | 1) розроблення докладного переліку всіх спеціальних резервів, що зберігаються на території України 2) розроблення докладного переліку всіх екстрених резервів, що не є спеціальними резервами 3) формування статистичних виписок щодо екстрених, спеціальних та комерційних резервів 4) подання Секретаріату Енергетичного Співтовариства щомісячних та щорічних статистичних даних щодо запасів нафти та нафтопродуктів | до 31 грудня 2022 р. | Держрезерв Міненерговугілля |
| 7571. Приведення деяких законодавчих актів України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС N 1227/2011, адаптованого для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства | стаття 338, додаток XXVII | Регламент  N 1227/2011 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою їх приведення у відповідність з вимогами Регламенту ЄС N 1227/2011 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 29 листопада 2020 р.\* | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля НКРЕКП (за згодою) Антимонопольний комітет |
| 7572. Забезпечення впровадження Регламенту ЄС N 1227/2011, адаптованого для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства, на ринку електричної енергії | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 1227/2011 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо впровадження вимог Регламенту ЄС N 1227/2011, адаптованого для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства, на ринку електричної енергії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 29 листопада 2020 р.\* | НКРЕКП (за згодою) |
| 7573. Забезпечення впровадження Регламенту ЄС N 1227/2011, адаптованого для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства, на ринку природного газу | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 1227/2011 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо впровадження вимог Регламенту ЄС N 1227/2011, адаптованого для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства, на ринку природного газу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 29 листопада 2020 р.\* | НКРЕКП (за згодою) |
| 7574. Забезпечення впровадження Регламенту ЄС N 838/2010 | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 838/2010 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо впровадження вимог Регламенту ЄС N 838/2010 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 7575. Законодавче закріплення процедури надання оператору системи передачі інформації стосовно ринків електроенергії та її оприлюднення | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 543/2013 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо процедури надання оператору системи передачі визначеної інформації на ринках електроенергії, зокрема про балансування, та її оприлюднення 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 7576. Приведення термінології щодо надання та оприлюднення інформації стосовно енергетичного ринку у відповідність з вимогами ЄС | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 543/2013 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять і термінів у сфері надання та оприлюднення інформації стосовно енергетичного ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 7577. Визначення інформації про загальне навантаження, яка надається інформаційній платформі для оприлюднення даних щодо ринку електроенергії України | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 543/2013 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо процедури надання та оприлюднення інформації про загальне навантаження, про недоступність одиниць споживання, яка надається інформаційній платформі для оприлюднення даних щодо ринку електроенергії України 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) Міндовкілля Мінекономіки |
| 7578. Визначення обов'язку оператора системи передачі щодо надання НКРЕКП прогнозування показників на рік вперед | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 543/2013 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо обов'язку оператора системи надавати НКРЕКП прогнозування показників на рік вперед 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 7579. Визначення обов'язку операторів систем передачі щодо надання інформації про передачу інфраструктури та про неможливість її передачі | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 543/2013 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо обов'язку операторів систем передачі надавати НКРЕКП інформацію про передачу інфраструктури та про неможливість її передачі 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 75710. Визначення обов'язку операторів систем передачі надавати інформацію про заходи з управління перевантаженнями | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 543/2013 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо обов'язку операторів систем передачі надавати інформацію про заходи з управління перевантаженнями 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 75711. Визначення обов'язку операторів систем передачі щодо надання інформації про прогноз генерації, відсутність генерації і виробничих одиниць та фактичну генерацію | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 543/2013 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо обов'язку операторів систем передачі надавати інформацію про прогноз генерації, відсутність генерації і виробничих одиниць та фактичну генерацію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) |
| 75712. Приведення термінології щодо статистики цін на природний газ та електроенергію у відповідність з вимогами ЄС | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 2016/1952 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо термінології у сфері статистики цін на природний газ та електроенергію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Держстат Міндовкілля |
| 75713. Визначення джерел збору та обсягу статистичних даних про ціни на природний газ та електроенергію | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 2016/1952 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо визначення джерел збору статистичних даних та обсягу даних про ціни на природний газ та електроенергію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Міндовкілля Держстат |
| 75714. Визначення процедури передачі компетентному органу статистичних даних про ціни на природний газ та електроенергію | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 2016/1952 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо процедури передачі іншому заінтересованому центральному органу виконавчої влади статистичних даних про ціни на природний газ та електроенергію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Міндовкілля Держстат |
| 75715. Законодавче закріплення положення щодо періодичності надання статистичних даних про ціни на природний газ та електроенергію | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 2016/1952 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо звітних періодів та частоти передачі центральному органу виконавчої влади статистичних даних про ціни на природний газ та електроенергію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Міндовкілля Держстат |
| 75716. Визначення обов'язку щодо забезпечення достовірності статистичних даних про ціни на природний газ та електроенергію | стаття 338, додаток XXVII | Регламент N 2016/1952 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо обов'язку компетентного органу забезпечувати достовірність та актуальність статистичних даних про ціни на природний газ та електроенергію та їх поширення протягом встановленого строку 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Міндовкілля Держстат |
| 75717. Приведення термінології у сфері транс-європейської енергетичної інфраструктури у відповідність з вимогами ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент N 347/2013 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо термінології у сфері транс-європейської енергетичної інфраструктури 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля НАК "Нафтогаз України" (за згодою) НЕК "Укренерго" (за згодою) НКРЕКП (за згодою) |
| 75718. Встановлення механізму надання додаткових стимулів для проектів, які представляють спільний інтерес | стаття 337, додаток XXVII | Регламент N 347/2013 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо оцінки підвищених ризиків, пов'язаних з реалізацією проектів інтересуЕнергетичного Співтовариства (PECI) та проектів взаємного інтересу (PMI) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р.\* | НКРЕКП (за згодою) |
| 75719. Приведення термінології у сфері балансування природного газу в газотранспортних системах у відповідність з вимогами ЄС | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо балансування природного газу в газотранспортних системах 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| 75720. Законодавче закріплення положень щодо системи балансування | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо системи балансування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75721. Законодавче закріплення положень щодо операційного балансування | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо операційного балансування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75722. Визначення правил закупівлі короткострокових стандартизованих продуктів | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо короткострокових стандартизованих продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75723. Встановлення правил номінації | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо номінації та реномінації 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75724. Встановлення розрахунку плати за добовий небаланс | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо розрахунку плати за добовий небаланс (та відповідної компенсації) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75725. Закріплення обов'язку щодо поточного балансування | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог та видів поточного балансування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75726. Встановлення правил щодо нейтральності | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо принципів та правил нейтральності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75727. Закріплення обов'язків щодо надання користувачам мережі інформації операторами газотранспортних систем | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо надання користувачам мережі інформації операторами газотранспортних систем 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75728. Закріплення обов'язків щодо періодичності надання інформації прогнозування відборів/споживання | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо періодичності надання інформації від операторів розподільної системи замовнику послуг щодо прогнозу відборів та щодо прогнозування відборів/споживання операторами газотранспортних систем 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75729. Визначення послуг та умов зберігання природного газу | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо послуг та умов зберігання природного газу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75730. Встановлення можливості прийняття тимчасових заходів операторами газотранспортних систем | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо тимчасових заходів для операторів газотранспортних систем 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75731. Приведення термінології щодо нагляду і контролю за транскордонними перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива у відповідність з вимогами ЄС | стаття 342, додаток XXVII | Директива N 2006/117/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України щодо визначення понять та термінів у сфері нагляду і контролю за транскордонними перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Держатомрегулювання |
| 75732. Запровадження заявки на дозвіл для перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого палива, порядку передання заявки та підтвердження її отримання | стаття 342, додаток XXVII | Директива N 2006/117/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо встановлення порядку заповнення та подання заявки на дозвіл для перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого палива до компетентних органів, підтвердження її отримання та запиту на інформацію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Держатомрегулювання |
| 75733. Запровадження процедури надання згоди або відмови компетентних органів на перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого палива | стаття 342, додаток XXVII | Директива N 2006/117/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо надання згоди або відмови компетентних органів на перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого палива 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Держатомрегулювання |
| 75734. Затвердження форми документа для подання заявки на отримання дозволу на здійснення перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого палива | стаття 342, додаток XXVII | Директива N 2006/117/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо дозволу на здійснення перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого палива 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Держатомрегулювання |
| 75735. Підтвердження отримання радіоактивних відходів і відпрацьованого палива та встановлення механізму подальших дій у разі неможливості завершення їх перевезення | стаття 342, додаток XXVII | Директива N 2006/117/Євратом | 1) розроблення проекту прийняття нормативно-правового акта щодо підтвердження отримувачем отримання радіоактивних відходів і відпрацьованого палива та встановлення механізму подальших дій у разі неможливості завершення їх перевезення 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Держатомрегулювання |
| 75736. Запровадження процедури ввезення, транзиту і вивезення радіоактивних відходів та відпрацьованого палива | стаття 342, додаток XXVII | Директива N 2006/117/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо процедури ввезення, транзиту і вивезення радіоактивних відходів та відпрацьованого палива відповідно до вимог ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Держатомрегулювання |
| 75737. Визначення підстав для заборони експорту відповідно до вимог ЄС | стаття 342, додаток XXVII | Директива N 2006/117/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо переліку підстав і критеріїв для заборони експорту відповідно до вимог ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р.\* | Держатомрегулювання |
| 75738. Приведення термінології щодо правил інтероперабельності та обміну даними і функціонування газотранспортних систем у відповідність з правом ЄС | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2015/703 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність понять та термінів щодо правил інтероперабельності та обміну даними і функціонування газотранспортних систем з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 28 лютого 2020 р. | Міндовкілля НКРЕКП (за згодою) оператор ГТС (за згодою) |
| 75739. Визначення загальних вимог та положень щодо угод про міжсистемне з'єднання стосовно кожної з точок з'єднання відповідно до права ЄС | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2015/703 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо загальних вимог і положень стосовно угод про міжсистемне з'єднання, зокрема визначення принципів вимірювання обсягів та якості природного газу, правил регулювання потоків газу 2) приведення правил процесу узгодження алокації обсягів газу, процедур у разі настання надзвичайних ситуацій, врегулювання спорів на підставі угод про міжсистемне з'єднання щодо кожної з точок з'єднання у відповідність з правом ЄС 3) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 4) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки НКРЕКП (за згодою) оператор ГТС (за згодою) |
| 75740. Встановлення параметрів одиниць вимірювання для операторів газотранспортної системи відповідно до права ЄС | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2015/703 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо параметрів одиниць вимірювання (типові та додаткові одиниці) для операторів газотранспортної системи відповідно до права ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | Міндовкілля НКРЕКП (за згодою) Мінекономіки |
| 75741. Закріплення порядку одорування та якості газу, правил короткострокового і довгострокового моніторингу якості газу | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2015/703 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку одорування та якості газу, правил проведення короткострокового і довгострокового моніторингу якості газу та щодо публікації даних такого моніторингу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки оператор ГТС (за згодою) |
| 75742. Впровадження типових рішень для обміну даними, безпеки і доступності систем обміну даними | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2015/703 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо параметрів типових рішень для обміну даними безпеки і доступності систем обміну даними для операторів газотранспортної системи і контрагентів (користувачів мережі) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля оператор ГТС (за згодою) |
| 75743. Приведення термінології щодо правил та механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах у відповідність з правом ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/459 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять та термінів стосовно правил і механізму розподілу потужності в газотранспортних системах у відповідність з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75744. Визначення загальних засад щодо співпраці між операторами систем і підтримки їх технічної спроможності | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/459 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Кодексу газотранспортної системи) щодо загальних принципів і засад співпраці між операторами газотранспортної системи та підтримки їх технічної спроможності (технічної потужності) відповідно до права ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля НАК "Нафтогаз України" (за згодою) оператор ГТС (за згодою) |
| 75745. Визначення параметрів алокації та алокаційних алгоритмів відповідно до права ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/459 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Кодексу газотранспортної системи) щодо параметрів алокації та алокаційних алгоритмів для операторів газотранспортної системи, а також щодо встановлення відповідних коефіцієнтів під час замовлення потужності на певний період і відповідні строки для річних, квартальних, місячних та добових періодів відповідно до права ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75746. Встановлення правил, принципів та відповідних процедур визначення економічної доцільності для експлуатації газотранспортної системи | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/459 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Кодексу газотранспортної системи) щодо встановлення правил, принципів та відповідних процедур визначення економічної доцільності для експлуатації газотранспортної системи 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля оператор ГТС (за згодою) |
| 75747. Приведення термінології щодо гармонізованих структур тарифу на транспортування газу у відповідність з правом ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/460 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять та термінів стосовно гармонізованих структур тарифу на транспортування газу відповідно до права ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75748. Приведення методології розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) у відповідність положенням Регламенту | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/460 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання) щодо методології алокації необхідного прибутку на тарифи у точках входу та точках виходу 2) визначення методології алокації необхідного прибутку на тарифи у точках входу та точках виходу відповідно до права ЄС (згідно з вимогами Регламенту Комісії ЄС N 2017/460) 3) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 4) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля оператор газотранспортної системи (за згодою) |
| 75749. Встановлення параметрів для мультиплікаторів та діапазону коефіцієнтів на точках входу та точках виходу відповідно до права ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/460 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Кодексу газотранспортної системи) щодо встановлення параметрів для мультиплікаторів та діапазону коефіцієнтів, що враховують сезонні фактори під час замовлення потужності на квартальний, місячний та добовий період, на точках входу та точках виходу відповідно до права ЄС (згідно з вимогами Регламенту Комісії ЄС N 2017/460) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою Міндовкілля оператор газотранспортної системи (за згодою) |
| 75750. Визначення параметрів розрахунку необхідного прибутку на певний період з урахуванням тих доходів, які були недоотримані або отримані понад установлену норму | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/460 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання) щодо встановлення параметрів розрахунку необхідного прибутку на певний регуляторний період з урахуванням доходів, недоотриманих або отриманих понад установлену норму оператором газотранспортної системи ("under-recovery" та "over-recovery"), згідно з вимогами Регламенту Комісії ЄС N 2017/460 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля Мінфін оператор газотранспортної системи (за згодою) |
| 75751. Визначення параметрів тарифоутворення для об'єднаних точок та віртуальної торгової точки відповідно до права ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/460 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання) щодо встановлення параметрів тарифоутворення для об'єднаних точок та віртуальної торгової точки відповідно до права ЄС (згідно з вимогами Регламенту Комісії ЄС N 2017/460) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля Мінекономіки |
| 75752. Визначення параметрів для обчислення ціни кінцевого розрахунку та контрактної вартості відповідно до права ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/460 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання) щодо визначення параметрів для обчислення ціни кінцевого розрахунку та контрактної вартості відповідно до права ЄС (згідно з вимогами Регламенту Комісії ЄС N 2017/460) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля Мінекономіки Мінфін |
| 75753. Визначення періодичності консультацій та вимог щодо оприлюднення інформації відповідно до права ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2017/460 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта (зміни та доповнення до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання) щодо визначення періодичності проведення консультацій для регуляторних органів та операторів мереж, а також встановлення параметрів оприлюднення необхідної інформації згідно з вимогами Регламенту Комісії ЄС N 2017/460 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 28 лютого 2020 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75754. Приведення термінології у сфері використання енергії з відновлюваних джерел у відповідність з вимогами ЄС | стаття 338, додаток XXVII | Директива 2009/28/ЄС | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять та термінів у сфері використання енергії з відновлюваних джерел 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля НКРЕКП (за згодою) Держенергоефективності |
| 75755. Визначення порядку підвищення кваліфікації фахівців з установки енергетичного обладнання, яке працює на відновлюваних джерелах енергії | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/28/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Порядку підвищення кваліфікації фахівців з установки енергетичного обладнання, яке працює на відновлюваних джерелах енергії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля МОН Мінрегіон Держенергоефективності |
| 75756. Визначення рекомендацій щодо інтеграції відновлюваних джерел енергії до систем централізованого опалення та систем охолодження у процесі розвитку територій населених пунктів | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/28/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про рекомендації щодо інтеграції відновлюваних джерел енергії до систем централізованого опалення та систем охолодження у процесі розвитку територій населених пунктів 2) опрацювання нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) затвердження нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінрегіон Міндовкілля Держенергоефективності |
| 75757. Законодавче закріплення технічних вимог до виробництва і використання біопалив та біорідин із скороченням обсягів викидів парникових газів | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/28/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про критерії сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється з біомаси та призначається для енергетичного використання, іншого, ніж транспорт, ураховуючи виробництво електричної, теплової енергії та енергії на охолодження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки |
| 75758. Законодавче закріплення критеріїв сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на транспорті, а також для рідкого палива з біомаси, що призначається для іншого використання | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/28/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про критерії сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється з біомаси та призначається для енергетичного використання, іншого, ніж транспорт, ураховуючи виробництво електричної, теплової енергії та енергії на охолодження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінекономіки |
| 75759. Законодавче закріплення правил позначення палива, що складається з його назви, марки нафтопродукту, екологічного класу і вмісту біокомпонентів та внесення таких даних до розрахункових документів | стаття 337, додаток XXVII | Директива 2009/28/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо правил нанесення у доступних для споживача місцях пунктів роздрібної реалізації палива, у тому числі на паливо-розподільному обладнанні, позначення палива, що складається з його назви, марки нафтопродукту, екологічного класу і вмісту біокомпонентів, та внесення таких даних до розрахункових документів; надання продавцями палива на вимогу споживача (покупця) копій документа про його якість (паспорт якості) та декларації про відповідність 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Міндовкілля Мінрегіон Держенергоефективності Мінекономіки |
| 75760. Приведення термінології у сфері безпеки ядерних установок у відповідність з вимогами ЄС | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2014/87/Євратом; Директива Ради 2009/71/Євратом | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять та термінів у сфері безпеки ядерних установок 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75761. Встановлення національних законодавчих, регуляторних та організаційних рамок безпеки на ядерних установках | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2014/87/Євратом; Директива Ради 2009/71/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо встановлення національних законодавчих, регуляторних та організаційних рамок безпеки на ядерних установках 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75762. Визначення компетентного регуляторного органу влади у галузі безпеки ядерних установок | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2014/87/Євратом; Директива Ради 2009/71/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо визначення компетентного регуляторного органу влади у галузі безпеки ядерних установок 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75763. Закріплення обов'язків власників ліцензії | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2014/87/Євратом; Директива Ради 2009/71/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо закріплення обов'язків власників ліцензії (ліцензіатів) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75764. Запровадження порядку регулювання навчання та тренування працівників, які мають обов'язки, що стосуються безпеки ядерних установок | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2014/87/Євратом; Директива Ради 2009/71/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо навчання та тренування працівників, які мають обов'язки, що стосуються безпеки ядерних установок 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75765. Забезпечення доступності інформації щодо регулювання ядерної безпеки для працівників та населення | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2014/87/Євратом; Директива Ради 2009/71/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо забезпечення доступності інформації про регулювання ядерної безпеки 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75766. Встановлення порядку звітування щодо ядерної безпеки держави | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2014/87/Євратом; Директива Ради 2009/71/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку звітування щодо ядерної безпеки держави 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75767. Закріплення правил забезпечення відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо забезпечення відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75768. Приведення термінології щодо відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом у відповідність з вимогами ЄС | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять та термінів у сфері відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75769. Встановлення принципів забезпечення відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо встановлення принципів забезпечення відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75770. Запровадження рамок для управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про запровадження законодавчої, регулятивної та організаційної рамки для управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75771. Визначення компетентного регуляторного органу в сфері безпеки управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо компетентного регуляторного органу у сфері безпеки управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75772. Встановлення вимог до ліцензіатів у сфері безпеки управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог у національних рамках до ліцензіатів у сфері безпеки управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75773. Забезпечення експертними знаннями і навичками з управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо експертних знань і навичок з управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75774. Забезпечення фінансовими ресурсами для управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо фінансових ресурсів для управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Міндовкілля ДАЗВ Держатомрегулювання |
| 75775. Забезпечення прозорості інформації щодо управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо прозорості інформації про управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Держатомрегулювання |
| 75776. Встановлення вимог до змісту національної програми управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами й забезпечення її імплементації | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/ Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог до змісту та забезпечення імплементації національної програми управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Міндовкілля ДАЗВ Держатомрегулювання |
| 75777. Запровадження процедури нотифікації національної програми управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами і звітності про її імплементацію | стаття 342, додаток XXVII | Директива Ради 2011/70/Євратом | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо нотифікації національної програми управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами до Європейської Комісії та щодо порядку запровадження звітності про її імплементацію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 вересня 2020 р. | Міндовкілля ДАЗВ |
| 75778. Приведення термінології щодо вимог до приєднання електроустановок до мереж у відповідність з правом ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять та термінів стосовно вимог до приєднання електроустановок до мереж 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75779. Застосування вимог та положень до приєднання до магістральної мережі відповідно до права ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог та положень до приєднання до магістральної мережі об'єктів енергоспоживання та електроустановок відповідно до права ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75780. Встановлення загальних вимог до приєднаних до магістральної мережі об'єктів енергоспоживання, розподільних об'єктів і розподільних мереж | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо загальних вимог до приєднання до магістральної мережі об'єктів енергоспоживання, розподільних об'єктів і розподільних мереж, щодо відповідних частотних діапазонів та діапазонів напруг і періодів часу їх роботи 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75781. Закріплення порядку оперативного повідомлення про дозвіл на приєднання нового об'єкта енергоспоживання, нового розподільного об'єкта і нової розподільної мережі | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку оперативного повідомлення про дозвіл на приєднання кожного нового приєднаного до магістральної мережі об'єкта енергоспоживання, нового розподільного об'єкта і кожної нової розподільної мережі включно з повідомленнями про дозвіл на подачу напруги (EON); про тимчасовий дозвіл на експлуатацію (ION) та про остаточний дозвіл на експлуатацію (FON) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75782. Встановлення загальних вимог до приєднання електроустановок споживачів, об'єктів енергоспоживання і закритих розподільних мереж щодо надання послуги з керування попитом відповідним системним операторам і операторам магістральних мереж (ОММ) | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо встановлення загальних вимог до приєднання електроустановок споживачів, об'єктів енергоспоживання і закритих розподільних мереж у частині надання послуги з керування попитом відповідним системним операторам і відповідним операторам магістральних мереж (ОММ) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75783. Закріплення порядку оперативного повідомлення для електроустановок споживачів на об'єкті енергоспоживання чи закритій розподільній мережі, приєднаних на рівні напруги понад 1000 В (або нижче) | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку оперативного повідомлення для електроустановок споживачів на об'єкті енергоспоживання чи в закритій розподільній мережі, приєднаних на рівні напруги 1000 В або нижче та на рівні понад 1000 В 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75784. Закріплення обов'язку щодо здійснення контролю за відповідальністю власника об'єкта енергоспоживання, операторів розподільних мереж і закритої розподільної мережі; порядку проведення випробування, моделювання та контролю відповідності | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо здійснення контролю за відповідальністю власника об'єкта енергоспоживання, операторів розподільних мереж і закритої розподільної мережі; щодо порядку проведення випробування на відповідність та обміну інформацією; щодо перевірки відповідності імітаційним моделюванням та контролю відповідності об'єктів енергоспоживання і розподільних об'єктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75785. Визначення критеріїв щодо витрат і вигод від застосування вимог до існуючих об'єктів енергоспоживання, розподільних об'єктів, розподільних мереж і електроустановок споживачів та можливості надання часткового відступу від вимог | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо визначення критеріїв для проведення аналізу витрат і вигод від застосування вимог до вже приєднаних до магістральної мережі об'єктів енергоспоживання, існуючих розподільних об'єктів, розподільних мереж і електроустановок споживачів та визначення підстав для можливості надання часткового недотримання від вимог 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75786. Встановлення норм щодо незобов'язуючих настанов та відповідних положень моніторингу за виконанням контрактів регуляторними органами | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо можливості запровадження незобов'язуючих настанов (пояснення технічних питань, умов і взаємозалежності), відповідних положень і правил моніторингу за виконанням контрактів та угод регуляторними органами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75787. Приведення термінології щодо вимог до приєднання генеруючих одиниць до мережі у відповідність з нормами ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/631 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять та термінів стосовно вимог до приєднання генеруючих одиниць до мережі 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75788. Закріплення вимог до приєднання для генеруючих одиниць | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/631 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо технічних вимог до приєднання для визначених генеруючих одиниць та встановлення для них межі порогових значень (у кВ або МВт) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75789. Встановлення загальних вимог до генеруючих одиниць різних типів | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/631 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо загальних вимог до генеруючих одиниць різних типів (A, B, C, D) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75790. Встановлення вимог для синхронних генеруючих одиниць | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/631 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог до синхронних генеруючих одиниць 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75791. Встановлення вимог для одиниць енергоцентру та морських модулів енергоцентру | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/631 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог до одиниць енергоцентру та щодо вимог до морських одиниць енергоцентру 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75792. Закріплення обов'язку щодо здійснення контролю за відповідністю генеруючих одиниць вимогам Регламенту N 2016/631, проведення випробування та моделювання | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/631 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо здійснення контролю за відповідністю генеруючих одиниць вимогам Регламенту N 2016/631, щодо проведення випробування генеруючих одиниць та моделювання 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75793. Встановлення настанов і здійснення контролю за дотриманням вимог, визначення випадків часткового відступу від вимог Регламенту N 2016/631 та перехідних положень для технологій | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/631 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо настанов і здійснення контролю за дотриманням вимог, часткового відступу від вимог Регламенту N 2016/631 та перехідних положень для технологій 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75794. Приведення термінології щодо загальних вимог стосовно приєднання до мережі систем постійного струму високої напруги та приєднання одиниць енергоцентру у відповідність з нормами ЄС | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1447 | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять та термінів у сфері приєднання до мережі систем постійного струму високої напруги та щодо приєднання одиниць енергоцентру відповідно до норм ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75795. Встановлення правил до існуючих систем постійного струму високої напруги і приєднаних одиниць енергоцентру | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1447 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо застосування до існуючих систем постійного струму високої напруги і приєднаних одиниць енергоцентру 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75796. Закріплення вимог до регулювання активної потужності і підтримання частоти та реактивної потужності і підтримки напруги | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1447 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог до регулювання активної потужності і підтримання частоти та вимог до реактивної потужності і підтримки напруги 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75797. Закріплення положень щодо здатності систем постійного струму високої напруги і приєднаних одиниць проходити пошкодження без відімкнення від мережі, вимог до захисних пристроїв та вимог щодо відновлення режиму роботи | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1447 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог до здатності систем постійного струму високої напруги і приєднаних одиниць проходити пошкодження без відімкнення від мережі, вимог до захисних пристроїв та схем захисту, вимог щодо відновлення режиму роботи енергосистеми 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75798. Закріплення вимог до приєднаних одиниць енергоцентру та перетворювальних підстанцій систем постійного струму високої напруги | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1447 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог до приєднаних одиниць енергоцентру та вимог до перетворювальних підстанцій систем постійного струму високої напруги на віддаленому кінці системи 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 75799. Встановлення правил обміну інформацією та порядку оперативного повідомлення про надання дозволу на підключення | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1447 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо правил обміну інформацією та порядку оперативного повідомлення про надання дозволу на підключення 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| 757100. Визначення положень щодо випробування стосовно відповідності систем постійного струму високої напруги та звільнення від виконання окремих вимог Регламенту N 2016/1447 | стаття 337, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1447 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо процедур випробування стосовно відповідності систем постійного струму високої напруги моніторингу та встановлення порядку звільнення від виконання окремих вимог Регламенту N 2016/1447 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 12 липня 2021 р. | НКРЕКП (за згодою) Міндовкілля |
| Страхування | | | | | |
| 758. Приведення термінології в сфері страхового посередництва у відповідність з вимогами ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2002/92/ЄС (чинна до 23 лютого 2018 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/97) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання страхового посередництва для приведення у відповідність з вимогами ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2025 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 759. Удосконалення механізму відповідальності страхових посередників чи посередників у перестрахуванні | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2002/92/ЄС (чинна до 23 лютого 2018 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/97) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання страхового посередництва 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2025 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 760. Визначення обов'язків страхового посередника щодо вимог та порядку надання інформації про себе уповноваженому органу | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2002/92/ЄС (чинна до 23 лютого 2018 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/97) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання страхового посередництва 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2025 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 761. Удосконалення механізму вчасних виплат компенсації постраждалим у дорожньо-транспортній пригоді | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/103/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 762. Визначення порядку компенсації шкоди майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, заподіяної невстановленим транспортним засобом | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/103/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 763. Впровадження порядку отримання виписки власником щодо вимог третьої сторони стосовно страхування цивільної відповідальності автотранспортного засобу | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/103/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 764. Удосконалення процедури компенсації постраждалим сторонам та положень про відповідальність винних осіб, що покривається страхуванням | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/103/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 765. Встановлення умов для провадження транскордонної діяльності у сфері недержавного пенсійного забезпечення | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2003/41/ЄС (чинна до 12 січня 2019 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/2341) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2025 р.\* | НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 766. Встановлення єдиних правил до публікації річних звітів та облікових документів щодо кожної пенсійної схеми | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2003/41/ЄС (чинна до 12 січня 2019 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/2341) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 767. Удосконалення процедури надання інформації про діяльність компаній компетентним органам відповідно до вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2003/41/ЄС (чинна до 12 січня 2019 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/2341) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 768. Визначення повноважень компетентних органів щодо застосування заходів впливу до установ пенсійного забезпечення відповідно до вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2003/41/ЄС (чинна до 12 січня 2019 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/2341) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 769. Удосконалення системи накопичувального пенсійного забезпечення з урахуванням вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2003/41/ЄС (чинна до 12 січня 2019 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/2341) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 770. Встановлення єдиних вимог до правил інвестування установ, які керують схемами трудового пенсійного забезпечення | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2003/41/ЄС (чинна до 12 січня 2019 р. відповідно до Директиви (ЄС) 2016/2341) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 771. Встановлення єдиного підходу до структури та статей балансу страхових компаній відповідно до вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива Ради 91/674/ЄЕС | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2019 р. | Нацкомфінпослуг (за згодою) Мінфін |
| 772. Встановлення єдиних підходів щодо розкриття в фінансовій звітності страховика даних щодо обсягів перестрахування | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива Ради 91/674/ЄЕС | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг 2) опрацювання проектів нормативно-правих актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2019 р. | Нацкомфінпослуг (за згодою) Мінфін |
| 773. Встановлення єдиних вимог щодо розкриття в балансі страховика даних щодо розміщення депозитів в кредитних установах та перестрахових компаніях | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива Ради 91/674/ЄЕС | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2019 р. | Нацкомфінпослуг (за згодою) Мінфін |
| 774. Встановлення єдиних підходів до розкриття інформації про прибутки та збитки страхових компаній | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива Ради 91/674/ЄЕС | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2019 р. | Нацкомфінпослуг (за згодою) Мінфін |
| 775. Розкриття інформації у річній звітності стосовно вартості інвестицій та активів страхових компаній | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива Ради 91/674/ЄЕС | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2019 р. | Нацкомфінпослуг (за згодою) Мінфін |
| 776. Приведення вимог до консолідованих звітів та консолідованих річних звітів у відповідність з вимогами ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива Ради 91/674/ЄЕС | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2019 р. | Нацкомфінпослуг (за згодою) Мінфін |
| 777. Встановлення єдиних вимог до професійної компетентності страхових посередників | стаття 385, додаток XVII-2 | Рекомендація Комісії 92/48/ЄЕС | 1) розроблення та прийняття нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг про запровадження єдиних вимог до професійної компетентності страхових посередників 2) підпункт 2 виключено | до 31 грудня 2025 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 778. Удосконалення регуляторної бази щодо ліцензування страхової діяльності | стаття 385, додаток XVII-2 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо посилення нагляду за страховими компаніями та вдосконалення ліцензування їх діяльності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" в частині непоширення його дії на фінансові послуги, в тому числі на страхування (аналогічно до банківської діяльності) 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 779. Забезпечення нагляду контролюючих органів за діяльністю страхових компаній відповідно до вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо посилення нагляду за страховими компаніями та вдосконалення ліцензування їх діяльності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 780. Налагодження взаємодії з компетентними органами інших країн перед наданням ліцензій страховій компанії-нерезиденту | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) підписання меморандумів про взаємодію з компетентними органами інших країн перед наданням ліцензій страховій компанії-нерезиденту 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" в частині непоширення його дії на фінансові послуги, в тому числі на страхування (аналогічно до банківської діяльності) 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 781. Дотримання вимог щодо управління страховою та перестрахувальною компанією та підтвердження її надійної репутації | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 782. Удосконалення системи управління ризиками страхових і перестрахувальних компаній | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 783. Удосконалення системи внутрішнього контролю та аудиту страхових і перестрахувальних компаній | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 784. Забезпечення оприлюднення звітності про платоспроможність та фінансовий стан страхових та перестрахувальних компаній відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 785. Встановлення єдиних вимог до процедури продажу кваліфікованої долі капіталу у страховій чи перестрахувальній компанії відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 786. Дотримання вимог щодо збереження таємниці даних страхових та перестрахувальних компаній відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 787. Удосконалення регуляторної бази для забезпечення необхідного обсягу технічних резервів страхових чи перестрахувальних компаній відповідно до вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 788. Удосконалення регуляторної бази для забезпечення необхідного обсягу власних фондів страхових чи перестрахувальних компаній відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 789. Удосконалення законодавства для забезпечення необхідного платоспроможного капіталу страхових та перестрахувальних компаній відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 790. Дотримання вимог інвестування страхових та перестрахувальних компаній відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 791. Удосконалення заходів контролю під час невиконання страховою та перестрахувальною компанією вимог щодо платоспроможності відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 792. Дотримання вимог до філій страхових компаній відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 793. Дотримання вимог до першої реєстрації страхових компаній відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 794. Забезпечення дотримання вимог щодо страхування життя відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 795. Удосконалення вимог до діяльності страхових та перестрахувальних компаній у групі відповідно до вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 796. Забезпечення дотримання вимог до рівня платоспроможності та його розрахунку для групи страхових та перестрахувальних компаній відповідно до права ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 797. Дотримання вимог до нагляду за групою страхових та перестрахувальних компаній відповідно до вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 798. Удосконалення вимог по реорганізації та ліквідації страхових та перестрахувальних компаній відповідно щодо вимог ЄС | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 799. Удосконалення вимог до використання внутрішньої моделі та поліпшення оцінювання ступеня ризику, управління діяльністю страхових та перестрахувальних організацій | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог до використання внутрішньої моделі та поліпшення оцінювання ступеня ризику, управління діяльністю страхових та перестрахувальних організацій 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2023 р. | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 800. Узгодження вимог до гарантійного фонду | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/138/ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта щодо вимог до гарантійного фонду 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2027 р. | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 801. Встановлення мінімальних сум страхових гарантій у разі особистого ушкодження або завдання шкоди майну | стаття 385, додаток XVII-2 | Директива 2009/103/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2024 р. | Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| Підприємництво | | | | | |
| 802. Удосконалення законодавства у сфері туристичної діяльності | стаття 401 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про туризм" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінекономрозвитку |
| 803. Приведення положень законодавства щодо розкриття відомостей про юридичних осіб у відповідність з правом ЄС | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2009/101/ЄС (замінює Першу директиву Ради 68/151/ЄЕС) | проведення консультацій зі Стороною ЄС щодо достатньої імплементації положень Директиви 2009/101/ЄС від 16 вересня 2009 р. (замінює Першу директиву 68/151/ЄЕС) до законодавства | до 20 березня 2018 р.\* | Мін'юст ДРС Мінекономрозвитку НКЦПФР (за згодою) |
| 804. Законодавче закріплення положень щодо зобов'язань юридичної особи відповідно до права ЄС | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2009/101/ЄС (замінює Першу директиву Ради 68/151/ЄЕС) | проведення консультацій із Стороною ЄС щодо імплементації положень Директиви 2009/101/ЄС від 16 вересня 2009 р. (замінює Першу директиву Ради 68/151/ЄЕС) до законодавства | до 20 березня 2020 р.\* | Мін'юст ДРС Мінекономіки НКЦПФР (за згодою) |
| 805. Законодавче закріплення положень щодо припинення діяльності юридичних осіб відповідно до права ЄС | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2009/101/ЄС (замінює Першу директиву Ради 68/151/ЄЕС) | проведення консультацій із Стороною ЄС щодо імплементації положень Директиви 2009/101/ЄС від 16 вересня 2009 р. (замінює Першу директиву Ради 68/151/ЄЕС) до законодавства | до 20 березня 2020 р.\* | Мін'юст ДРС Мінекономіки НКЦПФР (за згодою) |
| 806. Розширення переліку відомостей про акціонерне товариство, які підлягають оприлюдненню | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) Мін'юст Мінекономрозвитку |
| 807. Встановлення вимог щодо оприлюднення акціонерним товариством звіту про оцінку майна у разі здійснення оплати акцій іншим шляхом, ніж у грошовій формі | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) |
| 808. Запровадження обов'язкової перевірки, оприлюднення та затвердження загальними зборами інформації про вчинення засновниками товариства значних правочинів | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) |
| 809. Запровадження вимог щодо необхідності скликання загальних зборів акціонерів у разі значних збитків статутного капіталу товариства | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо необхідності скликання загальних зборів акціонерів у разі значних збитків статутного капіталу товариства 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) |
| 810. Приведення умов та порядку викупу акціонерним товариством власних акцій у відповідність з правом ЄС | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) |
| 811. Приведення у відповідність з правом ЄС умов та порядку збільшення/зменшення статутного капіталу акціонерного товариства | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті рішення НКЦПФР щодо внесення відповідних змін до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) |
| 812. Запровадження обов'язкового формування наглядових рад та їх комітетів у публічному акціонерному товаристві | стаття 387, додаток XXXVI | Рекомендація Комісії 2005/162/ЄС; Рекомендація Комісії 2009/385/ЄС (доповнює Рекомендацію Комісії 2005/162/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) |
| 813. Врегулювання питань діяльності наглядових рад та їх комітетів відповідно до права ЄС | стаття 387, додаток XXXVI | Рекомендація Комісії 2005/162/ЄС; Рекомендація Комісії 2009/385/ЄС (доповнює Рекомендацію Комісії 2005/162/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) |
| 814. Удосконалення системи винагороди директорів лістингових компаній | стаття 387, додаток XXXVI | Рекомендація Комісії 2004/913/ЄС; Рекомендація Комісії 2009/385/ЄС (доповнює Рекомендацію Комісії 2004/913/ЄС) | розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті рішення НКЦПФР щодо вимог до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу | до 20 березня 2018 р.\* | НКЦПФР (за згодою) |
| 815. Встановлення вимог щодо розкриття інформації філіями іноземних компаній | стаття 387, додаток XXXIV | Одинадцята директива Ради 89/666/ЄЕС (частково скасована Директивою 2013/34/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розкриття інформації філіями іноземних компаній 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінекономрозвитку Мін'юст |
| 816. Запровадження санкцій за нерозкриття обов'язкових відомостей філіями іноземних компаній | стаття 387, додаток XXXIV | Одинадцята директива Ради 89/666/ЄЕС (частково скасована Директивою 2013/34/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розкриття інформації філіями іноземних компаній 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінекономрозвитку Мін'юст |
| 817. Затвердження роз'яснення щодо принципів та методики визначення штрафних санкцій, які накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію, та розроблення механізму їх імплементації | стаття 255 | Регламент Ради (ЄС) N 1/2003, Керівництво Європейської Комісії щодо методики калькуляції штрафів | розроблення, затвердження та опублікування роз'яснення Антимонопольного комітету щодо принципів та методики розрахунку штрафних санкцій за порушення вимог законодавства про конкуренцію | до 20 березня 2018 р.\* | Антимонопольний комітет |
| 818. Впровадження механізму судового перегляду санкцій чи зобов'язань, накладених Антимонопольним комітетом | стаття 255 | Стаття 261 Договору про функціонування ЄС, Регламент Ради (ЄС) N 1/2003 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Антимонопольний комітет |
| 819. Сприяння модернізації та реструктуризації окремих галузей промисловості України | стаття 379 |  | 1) розроблення проекту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року 2) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Міненерговугілля Мінінфраструктури Мінфін МОН  ДКА Мінагрополітики |
| 820. Приведення у відповідність з правом ЄС умов, процедур та наслідків злиття і поділу акціонерних товариств | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2011/35/ЄС (замінює Третю директиву Ради 78/855/ЄЕС); Шоста директива Ради 82/891/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку злиття та поділу акціонерних товариств 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті відповідних змін до рішення НКЦПФР про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання 5) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті розпорядження Антимонопольного комітету щодо внесення відповідних змін до Положення про концентрацію 6) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку оприлюднення попередніх умови злиття/поділу акціонерних товариств | до 20 березня 2018 р. | НКЦПФР (за згодою)  Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 821. Встановлення цивільної відповідальності за неправомірну поведінку під час поділу чи злиття акціонерних товариств для членів адміністративних та управлінських органів та залучених незалежних експертів | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2011/35/ЄС (замінює Третю директиву Ради 78/855/ЄЕС); Шоста директива Ради 82/891/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення цивільної відповідальності окремих осіб під час проведення злиття та поділу акціонерних товариств 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | НКЦПФР (за згодою) Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 822. Приведення у відповідність з правом ЄС умов створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2009/102/ЄС (замінює Дванадцяту директиву Ради 89/667/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств з обмеженою відповідальністю, які складаються з одного учасника 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 823. Приведення у відповідність з правом ЄС порядку проведення загальних зборів акціонерних товариств та участі в них акціонерів | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2007/36/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 824. Встановлення для цілей бухгалтерського обліку критеріїв віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до права ЄС | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Четверту директиву Ради 78/660/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 825. Законодавче закріплення принципів фінансової звітності відповідно до права ЄС | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Четверту директиву Ради 78/660/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 826. Встановлення єдиних вимог щодо складання і подання балансу та звіту про прибуток і збитки відповідно до права ЄС | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Четверту директиву Ради 78/660/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 827. Встановлення вимог до змісту приміток до фінансової звітності | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Четверту директиву Ради 78/660/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті відповідного наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 828. Встановлення вимог до звіту про управління | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Четверту директиву Ради 78/660/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо вимог до звіту про управління 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну щодо вимог до форми звіту про управління | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 829. Встановлення єдиних вимог щодо складення консолідованої фінансової звітності відповідно до норм права ЄС | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Четверту директиву Ради 78/660/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складення консолідованої фінансової звітності відповідно 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінфіну щодо затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність" | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 830. Встановлення вимог щодо оприлюднення підприємствами фінансової звітності | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Четверту директиву Ради 78/660/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо оприлюднення підприємствами фінансової звітності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 831. Встановлення вимог щодо проведення аудиту фінансової звітності для підприємств, які становлять суспільний інтерес, середніх і великих підприємств, а також підприємств з державною часткою власності | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Четверту директиву Ради 78/660/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 832. Запровадження обов'язкового складення, подання та оприлюднення звіту про платежі на користь держави для окремих категорій підприємств | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Сьому директиву 83/349/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо обов'язкового складення, подання та оприлюднення звіту про платежі на користь держави для окремих категорій підприємств 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 4) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо формування звіту про платежі на користь держави | II квартал 2020 р.\* | Мінфін Мінекономіки Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 833. Визначення критеріїв звільнення від зобов'язань щодо фінансової звітності, а також обмежень, пов'язаних із звільненням від зобов'язань | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Сьому директиву 83/349/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо критеріїв звільнення від зобов'язань щодо фінансової звітності, а також обмежень, пов'язаних із звільненням від зобов'язань 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 834. Запровадження санкцій за порушення вимог законодавства щодо складення та оприлюднення фінансової звітності | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2013/34/ЄС (замінює Сьому директиву 83/349/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст НКЦПФР (за згодою) |
| 835. Визначення умов та порядку допуску аудиторів до провадження аудиторської діяльності | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2006/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) визначення органу, відповідального за допуск аудиторів та аудиторських фірм до провадження аудиторської діяльності 5) затвердження Мінфіном Положення про Комісію з атестації | до 20 березня 2020 р.\* | Мінфін Мінекономіки Мін'юст Орган суспільного нагляду (після утворення) |
| 836. Створення єдиного реєстру аудиторів та аудиторських фірм | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2006/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) затвердження Мінфіном Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | до 20 березня 2020 р.\* | Мінфін Мінекономіки Мін'юст Орган суспільного нагляду (після утворення) |
| 837. Визначення категорій підприємств, що становлять суспільний інтерес, які підлягають обов'язковому аудиту | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2006/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст Орган суспільного нагляду (після утворення) |
| 838. Посилення контролю якості аудиторських послуг | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2006/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 2) опрацювання законопроект з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) затвердження Мінфіном Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг 5) підпункт 5 виключено 6) підпункт 6 виключено 7) підпункт 7 виключено | до 20 березня 2020 р.\* | Мінфін Мінекономіки Мін'юст Орган суспільного нагляду (після утворення) |
| 839. Створення системи суспільного нагляду за діяльністю аудиторів і аудиторських фірм | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2006/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) формування Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю | до 20 березня 2018 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст |
| 840. Врегулювання питань взаємодії з державами - членами ЄС та третіми країнами у сфері аудиторської діяльності | стаття 387, додаток XXXV | Директива 2006/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) підпункт 4 виключено | до 20 березня 2020 р.\* | Мінфін Мінекономіки Мін'юст Орган суспільного нагляду (після утворення) |
| 841. Утворення консолідованого представницького об'єднання туристичного бізнесу | стаття 401 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про туризм" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) утворення національної туристичної організації | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 842. Удосконалення механізму розкриття даних та обміну інформацією щодо видобувних галузей | статті 381 - 382 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про забезпечення прозорості у видобувних галузях 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та внесення на розгляд Уряду нормативно-правових актів з метою реалізації Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" від 18 вересня 2018 р. N 2545-VIII 5) проведення техніко-економічної оцінки проекту переходу на електронне провадження ІПВГ з розкриттям даних в онлайн-режимі 6) визначення вимог до онлайн-платформи для розкриття даних видобувних галузей 7) створення онлайн-платформи для розкриття даних видобувних галузей 8) підпункт 8 виключено | до 30 травня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 843. Встановлення санкцій за порушення вимог законодавства про поглинання | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2004/25/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності при здійсненні поглинання 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2018 р. | НКЦПФР (за згодою) Мін'юст |
| 844. Визначення механізму обчислення показників учасників концентрації | стаття 256 | Регламент Ради (ЄС) N 139/2004 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо механізму обчислення показників учасників концентрації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті розпорядження Антимонопольного комітету щодо внесення відповідних змін до Положення про концентрацію | до 31 грудня 2018 р. | Антимонопольний комітет |
| 845. Приведення у відповідність з правом ЄС механізмів контролю над вертикальними узгодженими діями щодо постачання та використання товарів | стаття 256 | Регламент Комісії (ЄС) N 330/2010 | розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті розпорядження Антимонопольного комітету щодо затвердження типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів та внесення змін до типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету на узгоджені дії суб'єктів господарювання | до 31 грудня 2018 р. | Антимонопольний комітет |
| 846. Приведення у відповідність з правом ЄС правил та механізмів контролю над узгодженими діями щодо трансферу технологій | стаття 256 | Регламент Комісії (ЄС) N 316/2014 (замінює Регламент Комісії (ЄС) N 772/2004) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо укладення договорів про трансфер технологій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті розпорядження Антимонопольного комітету про затвердження типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання щодо трансферу технологій | до 31 грудня 2018 р. | МОН Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку |
| 847. Визначення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів та на підтримку середнього та малого підприємництва | статті 262, 264, 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення критеріїв допустимості державної допомоги для сприяння економічному розвитку регіонів 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. | Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку Мінрегіон |
| 848. Визначення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на захист навколишнього природного середовища | статті 262, 264, 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення критеріїв допустимості державної допомоги на захист навколишнього природного середовища 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. | Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку Міндовкілля |
| 849. Визначення критеріїв допустимості державної допомоги на підтримку окремих галузей економіки | статті 262, 264, 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014; інші акти права ЄС залежно від галузі економіки | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження критеріїв допустимості державної допомоги на підтримку окремих галузей економіки 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. | Антимонопольний комітет Міненерговугілля Мінекономрозвитку Мінінфраструктури |
| 850. Визначення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання фінансового сектору | статті 262, 264, 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014; інші акти права ЄС залежно від галузі економіки | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання фінансового сектору 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. | Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку Мінфін |
| 851. Визначення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на професійну підготовку працівників та на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць | статті 262, 264, 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо удосконалення критеріїв допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на професійну підготовку працівників 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. | Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку Мінсоцполітики |
| 852. Визначення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність | статті 262, 264, 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення критеріїв допустимості державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. | Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку МОН |
| 853. Визначення переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес | статті 262, 264, 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо переліку послуг, які становлять загальний економічний інтерес 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет Мінфін |
| 854. Визначення методики формування карти регіонального розподілу державної допомоги суб'єктам господарювання | стаття 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014 | 1) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті розпорядження Антимонопольного комітету щодо методики формування карти регіонального розподілу державної допомоги суб'єктам господарювання 2) формування регіональної карти 3) надання регіональної карти Європейській Комісії | до 31 грудня 2019 р. | Антимонопольний комітет Мінфін Мінрегіон |
| 855. Реалізація Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Україні на період до 2020 року | статті 378 - 379 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року 2) забезпечення щорічного належного фінансування заходів, передбачених планом заходів з реалізації Стратегії 3) виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку у повному обсязі | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 856. Забезпечення відсутності дискримінаційних підходів щодо умов функціонування державних підприємств комерційного характеру | стаття 258 | стаття 106 Договору про функціонування ЄС | 1) проведення розслідування стану конкуренції на ринках природних монополій 2) розроблення та надання рекомендацій щодо дотримання правил добросовісної конкуренції на ринках природних монополій 3) забезпечення контролю за виконанням рекомендацій | до 31 грудня 2020 р. | Антимонопольний комітет Мінекономіки |
| 857. Ведення реєстру державної допомоги суб'єктам господарювання | стаття 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Ради (ЄС) 2015/1589 | 1) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб'єктам господарювання 2) створення адміністративної та ІТ-інфраструктури для функціонування реєстру 3) наповнення електронного реєстру необхідною інформацією та його запуск | до 31 грудня 2022 р. | Антимонопольний комітет інші органи виконавчої влади - надавачі державної допомоги |
| 858. Оприлюднення та поширення інформації у сфері державної допомоги та створення системи, відповідно до якої фінансові відносини між органами державної влади та державними підприємствами були прозорими, таким чином, щоб чітко відстежувалися комерційна господарська діяльність та некомерційна господарська діяльність державних підприємств, та обидва види діяльності, витрати, фінансування і прибутки за ними були розмежовані, а також згідно з якою фінансова та організаційна структура будь-якого підприємства, яке користується спеціальним чи виключним правом, наданим Україною, або є вповноваженим на надання послуг, що мають загальний економічний інтерес, і яке отримує компенсацію за надання публічних послуг в будь-якій формі щодо такої послуги, була коректно відображена в окремих рахунках підприємства | стаття 263 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Ради (ЄС) 2015/1589 | 1) оприлюднення в Інтернеті інформації про цілі, форми, обсяг та бюджет державної допомоги, міністерства, що надає державну допомогу, та її одержувачів 2) надсилання Стороні ЄС першого щорічного повідомлення про загальний обсяг, види та галузевий розподіл державної допомоги, яка може вплинути на торгівлю | до 31 грудня 2020 р. | Антимонопольний комітет |
| 859. Проведення оцінки відповідності регіонів України та максимальної інтенсивності надання державної допомоги суб'єктам господарювання | стаття 267 | статті 107 Договору про функціонування ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 651/2014 | 1) проведення оцінки відповідності регіонів України та максимальної інтенсивності надання державної допомоги суб'єктам господарювання за участю Європейської Комісії 2) розроблення рекомендацій щодо вдосконалення політики надання державної допомоги в Україні | до 31 грудня 2020 р. | Антимонопольний комітет |
| 860. Приведення схем державної допомоги суб'єктам господарювання у відповідність з вимогами Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" | стаття 267 | статті 107 - 109 Договору про функціонування ЄС; Регламент Ради (ЄС) 2015/1589 | 1) проведення аналізу схем/програм державної допомоги суб'єктам господарювання на відповідність правилам конкуренції та розробити рекомендації щодо їх перегляду 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення схем державної допомоги у відповідність до критеріїв сумісності з правилами конкуренції 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 5) розроблення та затвердження рекомендацій щодо умов надання державної допомоги суб'єктам господарювання 6) здійснення перегляду підзаконних нормативно-правових актів з метою приведення схем державної допомоги суб'єктам господарювання у відповідність до критеріїв сумісності з правилами конкуренції | до 31 грудня 2022 р. | Антимонопольний комітет |
| 861. Реалізація Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року | стаття 379 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту плану заходів із реалізації Стратегії розвитку промислового комплексу України 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених відповідним планом 3) здійснення заходів у повному обсязі, передбачених Стратегією та планом | до 31 грудня 2025 р. | Мінекономіки Міненерговугілля Мінінфраструктури МОН ДКА |
| 862. Сприяння розширенню контактів між підприємствами України та ЄС та стимулювання експорту | стаття 379 |  | 1) забезпечення надання консультативних та інших послуг з питань налагодження контактів та експорту в ЄС 2) забезпечення постійної діяльності у рамках Європейської мережі підприємств (EEN) 3) розроблення та здійснення комплексу заходів щодо залучення українських суб'єктів господарювання до заходів програми COSME | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 863. Реалізація Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року | стаття 401 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту плану заходів із реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених відповідним планом 3) здійснення заходів у повному обсязі, передбачених Стратегією та планом | до 31 грудня 2026 р. | Мінекономіки |
| Сільське господарство та розвиток сільських територій | | | | | |
| 864. Забезпечення дотримання згідно з нормами ЄС правил відповідного захищеного позначення походження для кормів та сировини (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1898/2006 та Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2007 (скасовані та замінені на Делегований регламент Комісії (ЄС) N 664/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень кормів та сировини, назва яких має захищене позначення походження 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р.\* | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 865. Затвердження маркування продукції (кормів і сировини) відповідно до встановленого порядку присвоєння символіки якості (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1898/2006 та Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2007 (скасовані та замінені на Делегований регламент Комісії (ЄС) N 664/2014) | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про процедуру маркування продукції кормів і сировини відповідно до встановленого порядку присвоєння символіки якості, а також форми і процедури щорічної звітності перед компетентними органами ЄС стосовно маркування продукції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р.\* | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 866. Визначення порядку специфікації продукції з описом її характеристик (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1898/2006 та Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2007 (скасовані та замінені на Делегований регламент Комісії (ЄС) N 664/2014) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо порядку специфікації продукції з описом її характеристик 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р.\* | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 867. Встановлення процедури оскарження у національних компетентних органах (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1898/2006 та Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2007 (скасовані та замінені на Делегований регламент Комісії (ЄС) N 664/2014) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо порядку процедури оскарження для спільних заяв у національних компетентних органах 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 868. Визначення процедури повідомлень Комісії ЄС про укладання угоди під час процедури оскарження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1898/2006 та Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2007 (скасовані та замінені на Делегований регламент Комісії (ЄС) N 664/2014) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про процедуру повідомлень Комісії ЄС про укладення угоди під час процедури оскарження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 869. Затвердження процедури прийняття поправок до заявок стосовно реєстрації номенклатури продукції сільськогосподарського походження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1898/2006 та Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2007 (скасовані та замінені на Делегований регламент Комісії (ЄС) N 664/2014) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо прийняття поправок до заявок стосовно реєстрації номенклатури продукції сільськогосподарського походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 870. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінологічного апарату щодо органічного виробництва та маркування такої продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення понять і термінів щодо органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та сировини 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 871. Встановлення згідно з вимогами ЄС правил та принципів виробництва та обігу органічної продукції та сировини (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" щодо дотримання правил та принципів ЄС у виробництві та обігу органічної продукції та сировини 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 872. Забезпечення дотримання загальних правил ЄС щодо сільськогосподарського виробництва (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" щодо встановлення загальних правил сільськогосподарського виробництва та їх дотримання 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 873. Забезпечення дотримання правил ЄС щодо виробництва продукції рослинництва (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 874. Забезпечення дотримання правил ЄС щодо виробництва морських водоростей (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту Кабінету Міністрів України постанови про внесення змін до Детальних правил виробництва органічних морських водоростей 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 875. Забезпечення дотримання правил ЄС щодо виробництва продукції тваринництва та утримання тварин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 876. Забезпечення дотримання правил ЄС щодо виробництва продукції аквакультури (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту постанови кабінету Міністрів України про внесення змін до Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 877. Встановлення єдиного класифікаційного переліку продуктів та речовин, що використовуються у органічному виробництві та критеріїв видачі дозволу на їх використання згідно з правилами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення відповідних проектів підзаконних нормативно-правових актів щодо єдиного переліку продуктів та речовин (субстанцій), що використовуються для органічного виробництва, та відповідних критеріїв для видачі дозволу на використання 2) опрацювання проектів підзаконних нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) подання проектів підзаконних нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 878. Приведення у відповідність з нормами ЄС правил щодо перехідного періоду для виробництва органічної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" щодо правил, які застосовуються під час переходу на виробництво органічної продукції (сировини) 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 879. Забезпечення дотримання згідно з нормами ЄС правил виробництва кормів за допомогою переробки (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про виробництво органічних кормів за допомогою переробки, також засади виробництва й обігу, використання, маркування, зберігання, а також забезпечення якості та безпеки кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 880. Встановлення і дотримання правил ЄС щодо виробництва органічних харчових продуктів за допомогою переробки (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" щодо загальних правил виробництва органічних харчових продуктів за допомогою переробки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 881. Встановлення і дотримання норм ЄС щодо правил виробництва органічних дріжджів | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 | 1) розроблення проекту Кабінету Міністрів України постанови про детальні правила виробництва органічних дріжджів 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 882. Встановлення єдиного переліку термінів та логотипів, пов'язаних з маркуванням органічної продукції згідно з вимогами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту Кабінету Міністрів України постанови про затвердження порядку та вимог до маркування органічної продукції з визначенням механізму маркування такої продукції, що виробляється, імпортується та вводиться в обіг в Україні 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 883. Встановлення умов використання кодового номера контролюючого органу або установи, місця походження та спеціальних умов з маркування відповідно до правил ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" щодо умов використання кодового номера контрольного органу або контролюючого органу або установи (control authority or control body) та місця походження, спеціальних умов маркування корму та інших спеціальних умов маркування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 884. Створення системи контролю та визначення органів, відповідальних за контроль за зобов'язаннями в сфері органічного виробництва (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо системи контролю та компетентних органів, відповідальних за зобов'язання у сфері органічного виробництва 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 885. Формування механізму аудиту та перевірок контролюючих органів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення порядку нагляду, аудиту та перевірок контролюючих органів, відповідальних за зобов'язаннями у сфері органічного виробництва 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів щодо встановлення порядку нагляду, аудиту та перевірок контролюючих органів, відповідальних за зобов'язання у сфері органічного виробництва 5) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 886. Дотримання вимог ЄС щодо заборони використання генетично модифікованих організмів в органічному виробництві (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони використання генетично модифікованих організмів в органічній продукції, кормів, добавок та органічному виробництві 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 887. Дотримання вимог ЄС щодо заборони використання іонізуючого випромінювання в органічному виробництві (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони використання іонізуючого випромінювання у виробництві органічної продукції та/або сировини 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 888. Забезпечення дотримання правил обробки органічної продукції відповідно до норм ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання правил обробки органічної продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 889. Розроблення відповідно до вимог ЄС правил збору, пакування, транспортування та зберігання органічних продуктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення правил збору, пакування, транспортування та зберігання органічних продуктів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 890. Розроблення вимог щодо виняткових правил виробництва, які пов'язані з кліматичними та іншими обставинами, з недоступністю органічних засобів, з проблемами відгодівлі худоби, з використанням конкретних продуктів та речовин, а також на випадок катастрофічних обставин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо винятків з правил органічного виробництва, пов'язаних з кліматичними, географічними або структурними обставинами або з недоступністю органічних засобів виробництва, або проблемами на кінцевому етапі відгодівлі великої рогатої худоби, а також стосовно використання конкретних продуктів та речовин у процесі переробки, а також тих, що стосуються катастрофічних обставин 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 891. Створення інформаційної системи щодо бази даних доступних сортів насіння або насіннєвої картоплі, виробленої за допомогою органічного методу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та затвердження вимог до інформаційної системи щодо бази даних та відповідного порядку щодо обов'язкового регулярного надання інформації про загальні обсяги сортів для яких насіння або насіннєва картопля, вироблені за допомогою органічного методу виробництва, є доступними 2) розроблення інформаційної системи для збору та оприлюднення даних 3) розроблення, затвердження та опублікування технічних інструкцій для постачальників даних і користувачів бази даних 4) забезпечення початку роботи бази даних | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 892. Формування механізму щорічної звітності про всі дозволи на використання неорганічного насіння або вегетативно розповсюдженого матеріалу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про механізм періодичної звітності щодо дозволів на використання насіння або насіннєвої картоплі, отриманого за допомогою неорганічного методу виробництва, включно з підсумковими звітами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 893. Забезпечення дотримання мінімальних контрольних вимог та звітності щодо операторів органічної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення дотримання мінімальних контрольних вимог, зобов'язань, контрольних відвідувань та звітності щодо операторів органічної продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 894. Забезпечення дотримання згідно з нормами ЄС спеціальних контрольних вимог до рослин та рослинних продуктів, вироблених або зібраних на фермах (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України щодо забезпечення дотримання спеціальних контрольних вимог до рослин та рослинних продуктів, вироблених або зібраних на фермах, включно з порядком ведення реєстру продукції рослинництва 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 895. Забезпечення дотримання згідно з нормами ЄС спеціальних контрольних вимог до морських водоростей (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України щодо забезпечення дотримання спеціальних контрольних вимог до морських водоростей включно з порядком ведення реєстру виробництва водоростей 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 896. Забезпечення дотримання контрольних вимог для домашньої худоби, її ідентифікації та спеціальних контрольних заходів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України щодо забезпечення дотримання контрольних вимог для домашньої худоби, ідентифікації худоби на постійній основі, включно з порядком ведення реєстру домашньої худоби та спеціальних контрольних заходів щодо ветеринарних лікарських препаратів і щодо бджільництва 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 897. Забезпечення дотримання згідно з нормами ЄС спеціальних контрольних вимог для виробництва тварин аквакультури (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правих актів України щодо забезпечення дотримання спеціальних контрольних вимог для виробництва тварин аквакультури, включно з порядком ведення реєстру виробництва таких тварин та спеціальних контрольних відвідувань щодо двостулкових молюсків 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 898. Забезпечення дотримання контрольних вимог для імпорту органічних продуктів з третіх країн та вимог щодо застосування домовленостей з третіми сторонами (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України щодо забезпечення дотримання контрольних вимог для імпорту органічних продуктів з третіх країн, встановлення вимог до документальних звітів, інформації про імпортовані партії та контрольні вимоги щодо виробництва, підготовки або імпорту органічних продуктів, які передані повністю або частково третім сторонам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 899. Забезпечення дотримання згідно з нормами ЄС контрольних вимог для виробництва кормів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правих актів України щодо забезпечення дотримання контрольних вимог для виробництва кормів, вимог для документальних звітів та контрольних відвідувань 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 900. Забезпечення дотримання заходів у разі підозри у порушеннях та невідповідностях щодо правил органічного виробництва згідно з нормами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правих актів України щодо встановлення порядку проведення заходів оператором у разі виникнення підозри у порушеннях та невідповідностях щодо правил органічного виробництва, а також щодо порядку обміну інформацією 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 901. Забезпечення дотримання заходів нагляду компетентним органом щодо діяльності контролюючих органів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України щодо встановлення порядку забезпечення і дотримання заходів нагляду компетентним органом щодо діяльності контролюючих органів, вимог до каталогу заходів в разі невідповідностей та порушень і щорічної перевірки органів контролю 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 902. Встановлення правил та положень щодо торгівлі з третіми країнами | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил та положень торгівлі з третіми країнами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 903. Встановлення системи правил та положень щодо імпорту продуктів за надання еквівалентних гарантій (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 834/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо процедури імпорту продуктів за надання еквівалентних гарантій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 904. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології щодо порядку імпорту органічної продукції з третіх країн (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо визначення понять і термінів щодо порядку імпорту органічної продукції з третіх країн 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 905. Розроблення методичних рекомендацій щодо докладних правил та процедур для імпорту органічної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) проведення семінару для визначення уніфікованого підходу та методичних рекомендацій щодо докладних правил та процедур імпорту органічної продукції 2) розроблення та опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 906. Встановлення єдиного документального підтвердження, що вимагається для імпорту відповідних продуктів згідно з нормами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо встановлення єдиного документального підтвердження, що вимагається для імпорту відповідних продуктів оператором і видається контролюючою установою або контролюючим органом 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 907. Розроблення методичних рекомендацій щодо закріплення порядку складення технічного досьє, що містить всю інформацію необхідну Комісії для гарантування дотримання умов щодо всіх органічних продуктів, призначених для експорту до ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) проведення семінару для визначення уніфікованого підходу та методичних рекомендацій щодо закріплення порядку складення технічного досьє, що містить всю інформацію, необхідну Комісії (ЄС) для гарантування дотримання умов щодо всіх органічних продуктів, призначених для експорту до ЄС 2) розроблення та опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 908. Розроблення методичних рекомендацій щодо порядку оформлення запиту про включення до переліку визнаних контролюючих установ та контролюючих органів для дотримання еквівалентності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) проведення семінару для визначення уніфікованого підходу та методичних рекомендацій щодо закріплення порядку оформлення запиту про включення до переліку визнаних контролюючих установ та контролюючих органів для дотримання еквівалентності 2)розроблення та опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 909. Закріплення на законодавчому рівні порядку видачі свідоцтва про огляд (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо порядку видачі свідоцтва про огляд (Certificate of inspection) контролюючою установою або контролюючим органом 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 910. Закріплення на законодавчому рівні порядку повідомлення компетентних органів відповідних держав щодо виданого свідоцтва про огляд та щодо недопуску продуктів, які не відповідають встановленим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо порядку повідомлення компетентних органів відповідних держав, що задіяні в органічному виробництві, щодо виданого свідоцтва про огляд (Certificate of inspection) продуктів та щодо недопуску на ринок тих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 911. Закріплення на законодавчому рівні порядку зберігання протягом трьох років допоміжної документації компетентними органами щодо проведення перевірок, наявних документальних доказів та видачі свідоцтв (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо порядку зберігання допоміжної документації компетентними органами щодо проведення перевірок, наявних документальних доказів та видачі свідоцтв про огляд щонайменше протягом трьох років 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 912. Закріплення на законодавчому рівні можливості використання перехідних правил щодо свідоцтв про огляд (Certificate of inspection), які видані без використання системи TRACES (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо можливості використання перехідних правил щодо свідоцтв про огляд (Certificate of inspection) та витягів з них, які видані з дотриманням положень права ЄС без використання системи TRACES 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики Мін'юст |
| 913. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології щодо пакування, маркування певних видів цукру, що призначені для споживання людьми (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради (ЄС) N 2001/111 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо приведення термінології у відповідність з нормами ЄС щодо пакування, маркування певних видів цукру, що призначені для споживання людьми 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 914. Затвердження якісних характеристик екстрактів кави і цикорію (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива 1999/4/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо затвердження якісних характеристик екстрактів кави і цикорію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 915. Затвердження вимог до маркування, пакування і умов зберігання екстрактів кави і цикорію (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива 1999/4/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо правил маркування, пакування і умов зберігання екстрактів кави і цикорію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 916. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології та затвердження порядку способів обробки фруктової сировини для виробництва соків та продуктів, призначених для споживання людьми (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/112/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо приведення термінології у відповідність з нормами ЄС та затвердження порядку способів обробки фруктової сировини для виробництва соків та деяких подібних продуктів, призначених для споживання людьми 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Мінагрополітики |
| 917. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами щодо сприяння взаємному розумінню політики у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 403, 404 |  | 1) забезпечення ведення діалогу із Стороною ЄС щодо співробітництва у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій, зокрема проведення засідання Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва, в рамках кластеру 5, двічі на рік 2) укладення угоди про співробітництво між територіальними громадами для ведення секторального діалогу, зокрема укладення із Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад (ВАССР) угоди про співробітництво з питань розвитку сільських територій 3) створення нового комплексного туристичного продукту із залученням територіальних громад, сільськогосподарських виробників та ресурсного потенціалу територій | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МЗС |
| 918. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами щодо посилення адміністративних спроможностей на центральному та місцевому рівні щодо планування, оцінки та реалізації політики (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 403, 404 |  | 1) укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав - членів ЄС у частині сприяння розвитку сільського туризму та агрорекреаційних кластерів, запровадити на пілотних територіях проекти з розвитку агрорекреаційних кластерів 2) сприяння сільському розвитку з урахуванням лідерства громад з метою децентралізації влади та поліпшенню якості владних рішень, що впливають на громади 3) вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування, організувати семінари в Україні, навчальні поїздки до держав - членів ЄС | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МЗС |
| 919. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами та обміну інформацією про найкращий досвід у сфері сільського господарства (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 403, 404 |  | розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва з урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення застосування методів органічного виробництва і використання біотехнологій, inter alia шляхом впровадження найкращого досвіду у відповідній сфері | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 920. Обмін знаннями та найкращим досвідом щодо розвитку сільських територій з метою підвищення якості життя та диверсифікації господарської діяльності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 403, 404 |  | забезпечення ведення діалогу із Стороною ЄС задля співробітництва щодо розвитку сільських територій з подальшим розробленням нормативно-правового акта для встановлення механізмів підтримки політики у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій з метою сприяння економічному добробуту сільських громад, зокрема шляхом організації загальних та спеціальних тренінгів з новітніх технологій господарювання та основ для розгортання мережі передавання знань у сільській місцевості; забезпечення розвитку системи моніторингу та звітності діяльності сільських територіальних громад | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 921. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами щодо покращення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі, ефективності та прозорості ринків, а також умов для інвестування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 403, 404 |  | розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо наближення у сфері конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі та ефективності і прозорості ринків до законодавства ЄС з метою удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового комплексу на прикладі найкращого досвіду держав - членів ЄС після отримання відповідної інформації від останніх | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 922. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами щодо поширення знань, сприяння інноваціям та розвитку різноманітних форм організацій і представництв груп виробників шляхом проведення досліджень, просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 403, 404 |  | 1) організація та проведення тренінгів для сільського населення з питань розвитку сільського зеленого туризму, відповідні конференції, засідання за круглим столом із залученням експертів ЄС, організувати навчальні поїздки до держав - членів ЄС 2) стимулювання розвитку об'єднань дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції з урахуванням досвіду держав - членів ЄС 3) розроблення засад розвитку сільськогосподарської кооперації, зокрема, системного та комплексного регулювання усіх правовідносин щодо утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів 4) створення консультаційної служби для сільських громад, зокрема розглянути питання про створення Національного координаційного центру сільськогосподарського дорадництва | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 923. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами щодо посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках міжнародних організацій (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 403, 404 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках міжнародних організацій | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 924. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами щодо заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 403, 404 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості після отримання належної інформації від Сторони ЄС | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 925. Постійний діалог із Стороною ЄС та поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері сільського господарства (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 405, 406 |  | проведення із Стороною ЄС у рамках Комітету асоціації засідань, Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва в рамках кластера 5, подання затвердженого графіку таких засідань та плану співробітництва, утворення робочих груп, забезпечення обміну інформацією | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 926. Постійний діалог із Стороною ЄС та поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері рибальства та морської політики (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 413 |  | проведення із Стороною ЄС у рамках Комітету асоціації засідань між Україною та ЄС з питань рибальства та морської політики, Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва в рамках кластера 5, подання затвердженого графіку таких засідань та плану співробітництва, створення робочих груп, забезпечення обміну інформацією | до 31 грудня 2019 р. | Міндовкілля Мінекономіки Держрибагентство |
| 927. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами та обміну інформацією про належне управління та найкращі практики в управлінні рибальством у спосіб, який забезпечує сталість таких запасів та ґрунтується на екосистемному підході, зокрема у Чорному морі (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 408, 409 |  | опрацювання із Стороною ЄС питання проведення спільних заходів, спрямованих на реалізацію загальної рибогосподарської політики ЄС та наближення законодавства України до законодавства ЄС; забезпечення співробітництва із Стороною ЄС з координації діяльності в галузі управління та збереження водних живих ресурсів у Чорному морі: 1) забезпечення взаємодії органів рибоохорони України з органами контролю та інспекції ЄС, зокрема з Європейським агентством з контролю за рибальством (EFCA); 2) забезпечення співробітництва у рамках регіональних організацій з управління рибальством (РОУР); 3) забезпечення співробітництва в рамках реалізації інтегрованої морської політики; 4) участь у заходах з розвитку багато- та двостороннього співробітництва у басейні Чорного моря з метою координації спільних дій у сфері управління рибальством; збереження та раціональне використання водних біоресурсів Чорного моря та посилити боротьбу з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством | до 31 грудня 2019 р. | Міндовкілля МЗС Держрибагентство |
| 928. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами та обміну інформацією про відповідальне рибальство та управління рибним господарством, які відповідають принципам сталого розвитку (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 408, 410 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині відповідального рибальства та управління рибним господарством, які відповідають принципам сталого розвитку | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держрибагентство |
| 929. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами та обміну інформацією про співробітництво у рамках регіональних організацій з управління рибальством (РОУР) (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 408 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині відповідального рибальства та управління рибним господарством, які відповідають принципам сталого розвитку, а також забезпечити можливість участі українських представників та експертів у міжнародних заходах у галузі рибного господарства | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МЗС Держрибагентство |
| 930. Обмін досвідом та надання підтримки щодо перевірки і контролю рибальської діяльності та розбудови відповідних адміністративних та судових структур, здатних застосовувати належні заходи (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 410 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині перевірки і контролю рибальської діяльності та розбудови відповідних адміністративних та судових структур, здатних застосовувати належні заходи, зокрема контроль за рибальством та посилення боротьби з незаконним промислом і торгівлею рибною продукцією | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держрибагентство |
| 931. Обмін досвідом та надання підтримки щодо узгодженого збору даних про вилов, вивантаження, флот, біологічні та економічні дані та управління риболовними потужностями (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 410 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині узгодженого збору даних про вилов, вивантаження, флот, біологічні та економічні дані та управління риболовними потужностями, в тому числі функціонуючим реєстром риболовного флоту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держрибагентство |
| 932. Обмін досвідом та надання підтримки щодо вдосконалення ефективності ринків (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 410 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині вдосконалення ефективності ринків, зокрема шляхом просування організацій виробників, надання інформації споживачам, стандартів розміщення на ринку та простежуваності | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держрибагентство Мінекономрозвитку |
| 933. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами, обміну досвідом та надання підтримки щодо розвитку структурної політики у галузі рибальства (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 410, 411 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині розвитку структурної політики у галузі рибальства з урахуванням сталого розвитку прибережних громад та морської промисловості | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держрибагентство |
| 934. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами щодо створення рамок вирішення суперечностей між конкуруючими видами діяльності людини та управління їхнім впливом на морське середовище (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 411 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині визначення рамок під час вирішення суперечностей між конкуруючими видами діяльності людини та управління їх впливом на морське середовище | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держрибагентство |
| 935. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами щодо підтримки стратегічних альянсів між галузями морської промисловості, службами, науковими інституціями, які спеціалізуються на морських та морегосподарських дослідженнях (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | статті 407, 411 |  | розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо механізму співробітництва між Україною та ЄС в частині підтримки стратегічних альянсів між галузями морської промисловості, службами, науковими інституціями, які спеціалізуються на морських та морегосподарських дослідженнях включно із створенням міжгалузевих морегосподарських кластерів | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МЗС Держрибагентство |
| 936. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінологічного апарату щодо визначення схем якості продуктів харчування та сільськогосподарських продуктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень в частині термінології стосовно визначення схем якості продуктів харчування та сільськогосподарських продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 937. Забезпечення дотримання правил захисту географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" з питань, пов'язаних із захистом географічних зазначень на сільськогосподарську та харчову продукцію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Мінекономрозвитку |
| 938. Затвердження процедури присвоєння зареєстрованої географічної назви (географічного зазначення) продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо процедури присвоєння зареєстрованої географічної назви (географічного зазначення) продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 939. Затвердження норм та правил щодо позначення та уникнення збігів найменувань у різноманітті рослин, порід тварин, омонімів і торговельних марок збігаються (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" з питань, пов'язаних із захистом географічних зазначень на сільськогосподарську та харчову продукцію у разі, коли назви рослин і тварин не збігаються з назвами продуктів, мають однакове написання і можуть ввести споживача в оману, та торговельними марками 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Міндовкілля Мінагрополітики |
| 940. Затвердження норм щодо захисту назви походження чи географічної назви, включно з описом параметрів продукції, методів її виробництва та вимогами до якості (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо захисту назви походження чи географічної назви, включно з описом параметрів (технічних умов) продукції, методів її виробництва та вимогами до якості 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 941. Затвердження вимог до оформлення заяви про реєстрацію продукту (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо правил оформлення заяви про реєстрацію продукту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 942. Затвердження норм щодо можливості встановлення перехідних тимчасових заходів захисту продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень в частині встановлення перехідних тимчасових заходів державного захисту продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 943. Встановлення правового механізму захисту географічних назв походження та символів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту географічних назв походження, а також назв та символів разом із правовим механізмом їх захисту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 944. Встановлення деталізованої процедури захисту географічних найменувань (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони захисту географічних зазначень походження в частині встановлення деталізованої процедури захисту та порядку звернення групи виробників з метою внесення змін до специфікації продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 945. Впорядкування правових відносин згідно з нормами ЄС між торговими марками і зазначеннями географічного походження товару та обмеження використання вже зареєстрованих назв (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про розмежування і уточнення зв'язку між торговими марками і зазначеннями географічного походження товару, в тому числі роз'яснення щодо обмеження використання вже зареєстрованих назв 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 946. Встановлення порядку здійснення спрощеної процедури реєстрації зазначень походження продукції та тривалості перехідного періоду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок виконання спрощеної процедури реєстрації зазначень походження продукції та тривалості відповідного перехідного періоду 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 947. Приведення у відповідність з нормами ЄС позначень традиційних географічних назв, включно з описом їх параметрів та процедурою реєстрації назви (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо порядку встановлення та надання позначень традиційних географічних назв, включно з описом їх параметрів та процедурою реєстрації назви 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 948. Встановлення положень щодо додаткових критеріїв якості продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про основні та додаткові критерії якості сільськогосподарської продукції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 949. Ухвалення норм щодо специфікації продуктів гірського та острівного походження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо специфікації продуктів гірського та острівного походження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 950. Уточнення порядку моніторингу з боку національних компетентних органів з розмежуванням їх повноважень (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок моніторингу з боку національних компетентних органів з розмежуванням їх повноважень 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 951. Встановлення системи органів контролю за зобов'язаннями у сфері захисту географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо системи контролю та компетентних органів, відповідальних за контроль щодо захисту географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, та дотримання відповідних технічних умов 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 952. Приведення у відповідність з нормами ЄС положень законодавства щодо ролі груп, об'єднань виробників та їх прав, зокрема щодо збереження рівня якості продуктів, встановлення вимог до них, поширення інформації щодо їх економічної діяльності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ролі груп, об'єднань виробників та їх прав, зокрема щодо збереження рівня якості продуктів, встановлення вимог до них, поширення інформації щодо їх економічної діяльності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 953. Встановлення правил застосування схем контролю якості виробництва і відомостей, що стосуються цих процедур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок планування та правила застосування схем контролю якості виробництва та звітування компетентних органів щодо застосування цих процедур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба Мінекономрозвитку |
| 954. Формування механізму збору внесків за проведення процедури реєстрації захищених покажчиків місця походження або захищених географічних знаків (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до законодавства про охорону прав на зазначення походження товарів в частині питань, пов'язаних із захистом географічних зазначень на сільськогосподарську та харчову продукцію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 955. Запровадження правил подання заяви на реєстрацію назви, включаючи випадки, коли фізична чи юридична особа може вважатися групою осіб, з урахування правил, які застосовуються до захищених географічних назв (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок подання заяви на реєстрацію назви, включаючи випадки, коли фізична чи юридична особа може вважатися групою осіб, з урахуванням правил, які застосовуються до захищених географічних назв 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 956. Запровадження деталізованої загальної процедури оскарження реєстрації вже наявної назви товару (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про процедуру оскарження реєстрації вже наявної назви товару із встановленням причин оскарження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 957. Визначення процедури протесту з боку заінтересованих суб'єктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо процедури протесту з боку заінтересованих суб'єктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 958. Визначення процедури звернення групи виробників з метою внесення змін до специфікації продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень щодо процедури звернення групи виробників з метою внесення змін до специфікації продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 959. Установлення орієнтовного переліку продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, призначеної для споживання із захищеним позначенням походження, географічним найменуванням та традиційно гарантованою особливістю (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про орієнтовний перелік продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, призначеної для споживання із захищеним позначенням походження, географічним найменуванням та традиційно гарантованою особливістю 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МОЗ Держпродспоживслужба Мінекономрозвитку |
| 960. Затвердження порядку планування та процедури звітування компетентних органів перед відповідними структурами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 404, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок планування та процедури звітування компетентних органів перед відповідними структурами ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 961. Передбачення можливості започаткування процедури відмови у реєстрації будь-якою законно заінтересованою особою (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 404, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 (скасовані та замінені на Регламент (ЄС) N 1151/2012) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передбачення у національному законодавстві можливості започаткування процедури відмови у реєстрації будь-якою законно заінтересованою особою 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 962. Закріплення в законодавчому акті необхідності затвердження Стратегії забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 963. Визначення принципів розроблення Стратегії забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством щодо принципів розроблення Стратегії співіснування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 964. Визначення переліку факторів, які необхідно врахувати під час розроблення Стратегії забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством щодо переліку факторів, які необхідно враховувати під час розроблення Стратегії співіснування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 965. Затвердження Стратегії забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством 2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 966. Передбачення цивільної відповідальності за завдання збитків у результаті змішування генетично модифікованих культур з продуктами традиційного та органічного землеробства (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством щодо цивільної відповідальності за завдання збитків у результаті змішування генетично модифікованих культур з продуктами традиційного та органічного землеробства 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 967. Запровадження моніторингу та оцінювання ефективності заходів із забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо моніторингу та оцінювання ефективності заходів із забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 968. Встановлення механізму обміну інформацією про наукові дослідження та обміну результатами досліджень у сфері забезпечення співіснування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо обміну інформацією про наукові дослідження та обміну результатами досліджень у сфері забезпечення співіснування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МЗС |
| 969. Запровадження механізму транскордонного співробітництва із сусідніми країнами з метою забезпечення ефективної реалізації заходів із співіснування в прикордонних районах (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів щодо транскордонного співробітництва з сусідніми країнами з метою забезпечення ефективної реалізації заходів з співіснування в прикордонних районах 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МЗС |
| 970. Визначення механізмів для сприяння координації та добровільній домовленості між сусідніми суб'єктами господарювання щодо співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо встановлення процедури узгодження заходів співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством між суб'єктами господарювання 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 971. Визначення механізмів запровадження здійснення заходів співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством у разі недосягнення згоди між сусідніми суб'єктами господарювання (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена Рекомендацією Комісії 2010/С200/01) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо запровадження здійснення заходів співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством у разі недосягнення згоди суб'єктами господарювання 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 972. Укладення двосторонньої Угоди про участь України в програмі збереження, опису, збору та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 870/2004 | 1) розроблення проекту Угоди між Україною і ЄС про участь України у програмі ЄС збереження, опису, збору та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві 2) опрацювання проекту Угоди з ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту про ратифікацію Угоди | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 973. Створення системи інформування неурядових організацій та інших заінтересованих сторін про програму збереження, опису, збору та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 870/2004 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо інформування неурядових організацій та інших заінтересованих сторін про програму збереження, опису, збору та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики |
| 974. Передбачення механізму обміну інформацією та координації між Україною та державами - членами ЄС щодо збереження, опису, збору і використання генетичних ресурсів у сільському господарстві (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 870/2004 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо обміну інформацією та координації між Україною та державами-членами ЄС щодо збереження, опису, збору і використання генетичних ресурсів у сільському господарстві 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики МЗС |
| 975. Приведення термінології щодо меду у відповідність з нормами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/110/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта про мед в частині приведення термінології щодо меду у відповідність з нормами ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 976. Встановлення правил щодо зазначення найменування продукту (меду) (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/110/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо меду в частині зазначення найменування продукту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 977. Забезпечення добросовісних правил торгівлі медом та захисту прав споживачів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/110/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта щодо меду в частині забезпечення добросовісних правил торгівлі медом та захисту прав споживачів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 978. Дотримання вимог норм ЄС щодо типів меду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/110/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про мед в частині приведення національного законодавства щодо всіх типів меду у відповідність з нормами ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 979. Встановлення заборони випуску в обіг меду, який не відповідає нормам ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/110/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про мед в частині внесення змін до актів законодавства України щодо заборони випуску в обіг продуктів (меду), які не відповідають нормам ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Мінагрополітики Держпродспоживслужба |
| 980. Дотримання норм ЄС щодо встановлення програм підтримки виробників вина (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо державної програми підтримки виробництва вина 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Мінфін |
| 981. Встановлення єдиного класифікаційного переліку сортів винного винограду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 982. Дотримання норм ЄС щодо рекламування та виробництва продукції, виробленої з відповідних сортів винного винограду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 983. Дотримання вимог ЄС з визначення енологічних (oenological) практик та обмежень (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 984. Забезпечення дотримання норм ЄС щодо торгівлі вином з третіми країнами (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 985. Забезпечення дотримання норм ЄС щодо географічного зазначення вина (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту географічного зазначення вина 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 986. Забезпечення дотримання норм ЄС щодо маркування та представлення виноробної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування та представлення виноробної продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 987. Забезпечення дотримання норм ЄС щодо незаконних насаджень винного винограду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 988. Забезпечення дотримання правил ЄС щодо тимчасового режиму посадки винного винограду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 989. Створення реєстру виноградників стосовно виробничого потенціалу у галузі виноробства (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та затвердження вимог до інформаційної системи щодо реєстру (бази даних) та відповідний порядок обов'язкового регулярного надання інформації про виноградники та їх виробничий потенціал 2) розроблення інформаційної системи для збору та публікування даних 3) розроблення та опублікування технічних інструкцій для постачальників даних і користувачів реєстру (бази даних) 4) забезпечення початку роботи реєстру (бази даних) | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Мін'юст |
| 990. Забезпечення дотримання правил ЄС щодо схем викорчовування насаджень винного винограду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 991. Визначення органів, відповідальних за контроль за зобов'язаннями у сфері виробництва вина (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо компетентного органу, уповноваженого на проведення інспекцій у сфері виробництва вина 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 992. Забезпечення дотримання правил реалізації виноробної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження правил торгівлі виноробною продукцією 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки ДФС Держпродспоживслужба |
| 993. Забезпечення дотримання правил стосовно організацій виробників та міжгалузевих організацій у виноробній галузі (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про затвердження правил стосовно організації виробників та міжгалузевих організацій у виноробній галузі 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 994. Формування механізму щорічної звітності та оцінювання у виноробній галузі (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення механізму періодичної звітності та оцінювання у виноробній галузі 2) формування першого звіту 3) розроблення механізму обробки та аналізу звітів | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 995. Забезпечення сумісності процедури управління та контролю із системою інтегрованого управління та контролю (IACS) (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 (скасований та замінений на Регламент Ради (ЄС) N 491/2009) | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Мін'юст |
| 996. Затвердження процедури встановлення мінімального відсотка алкоголю, методологію його розрахунку та перевірки, а також затвердження процедури вилучення побічних продуктів, в тому числі за допомогою дистиляції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо встановлення мінімального відсотка алкоголю, методології його розрахунку та перевірки, а також затвердження процедури вилучення побічних продуктів, в тому числі за допомогою дистиляції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 997. Встановлення положень про сертифікати та протоколи аналізу вина, виноградного соку та сусла під час імпорту, визначення винятків (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про сертифікати та протоколи аналізу вина, виноградного соку та сусла під час імпорту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 998. Затвердження процедури оформлення непрямого імпорту, коли вино експортується з третьої країни, на території якої його було вироблено, до іншої третьої країни, з якої його потім експортовано до ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо оформлення непрямого імпорту, коли вино експортується з третьої країни, на території якої його було вироблено, до іншої третьої країни, з якої його потім експортовано до ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 999. Затвердження спеціальних правил для окремих вин та вин, кріплених для дистиляції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про спеціальні правила для окремих вин та вин, кріплених для дистиляції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1000. Затвердження переліку органів, які засвідчують, що відповідний виробник вина дотримується вимог доступу до концесій, передбачених угодами з третіми країнами (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про перелік органів, які засвідчують, що відповідний виробник вина дотримується вимог доступу до концесій, передбачених угодами з третіми країнами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1001. Затвердження механізму накладення санкцій за порушення порядку введення в обіг вина або дистиляції та недотримання зобов'язань виробником (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо встановлення санкцій за порушення порядку введення в обіг вина або дистиляції та недотримання зобов'язань виробником 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1002. Встановлення процедури створення національного та/або регіональних реєстрів прав на висадку (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про створення національного та/або регіональних реєстрів прав на висадку 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1003. Затвердження процедури та вимог до подання та відбирання зразків для контролю продукції, що направляються до Європейського аналітичного банку даних (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про процедури та вимоги до подання та відбирання зразків продукції, що направляються до Європейського аналітичного банку даних 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1004. Встановлення переліку суб'єктів, що підлягають контролю, та деталізація правил, що визначають витрати на відбирання, пересилання та аналіз зразків (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про правила, що визначають витрати на відбирання, пересилання та аналіз зразків 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки ДФC Держпродспоживслужба |
| 1005. Затвердження порядку та вимог до повідомлень для Комісії ЄС на основі даних, зібраних на національному рівні (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 (замінено на підставі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 2016/1149) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку та вимог до оформлення повідомлень до Комісії на основі даних, зібраних на національному рівні 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1006. Закріплення на законодавчому рівні принципу, відповідно до якого продукція, для якої встановлено стандарти продажу, може реалізовуватися лише у разі відповідності таким стандартам продажу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про стандарти продажу сільськогосподарської продукції щодо принципу, відповідно до якого продукція, для якої встановлено стандарти продажу, може реалізовуватися лише у разі відповідності таким стандартам продажу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1007. Встановлення сфери правового регулювання з питань закріплення стандартів продажу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про стандарти продажу сільськогосподарської продукції щодо сфери правового регулювання з питань закріплення стандартів продажу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1008. Визначення додаткових вимог до продажу овочів та фруктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про стандарти продажу сільськогосподарської продукції щодо додаткових вимог до продажу овочів та фруктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1009. Закріплення процедури та умов сертифікації хмелю (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про стандарти продажу сільськогосподарської продукції щодо сертифікації хмелю 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. |  |
| 1010. Встановлення визначень, позначень та описів товарів для певних секторів та продуктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо визначень, позначень та описів товарів для певних секторів та продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. |  |
| 1011. Передбачення системи допустимих відхилень від певних стандартів продажу з урахуванням особливостей сектору або продукту (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо системи допустимих відхилень від певних стандартів продажу з врахуванням особливостей сектору або продукту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1012. Визначення дозволених енологічних практик та методів аналізу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо енологічних практик та методів аналізу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. |  |
| 1013. Закріплення класифікації в нормативно-правовому акті винних виноградних видів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо класифікації винних виноградних видів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1014. Створення схеми необов'язкових встановлених умов для продуктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про стандарти продажу сільськогосподарської продукції щодо схеми необов'язкових встановлених умов для певних продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1015. Визначення стандартів продажу, що стосуються імпорту та експорту (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про стандарти продажу сільськогосподарської продукції щодо стандартів продажу, що стосуються імпорту та експорту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1016. Передбачення на законодавчому рівні механізму визнання міжгалузевих організацій в сільськогосподарських галузях (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про міжгалузеві організації в сільськогосподарських галузях 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1017. Встановлення механізму укладення обов'язкових угод, рішень або узгоджених дій, погоджених з міжгалузевими організаціями в сільськогосподарських галузях (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про міжгалузеві організації в сільськогосподарських галузях щодо укладення обов'язкових угод, рішень або узгоджених дій, погоджених з міжгалузевими організаціями в сільськогосподарських галузях 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1018. Закріплення обов'язку в нормативно-правовому акті для суб'єктів господарювання, які не є членами міжгалузевих організацій в сільськогосподарських галузях, сплачувати фінансові внески в разі отримання послуг від таких організацій (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про міжгалузеві організації в сільськогосподарських галузях щодо обов'язку суб'єктів господарювання, які не є членами міжгалузевих організацій в сільськогосподарських галузях, сплачувати фінансові внески в разі отримання послуг від таких організацій 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1019. Забезпечення розгляду питання щодо доцільності приведення переліку сільськогосподарської продукції, для імпорту та експорту якої необхідно отримати відповідну ліцензію, у відповідність з правом ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | прийняття відповідальними органами рішення щодо доцільності приведення переліку сільськогосподарської продукції, для імпорту та експорту якої необхідно отримати відповідну ліцензію, у відповідність з правом ЄС | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1020. Забезпечення розгляду питання щодо доцільності приведення системи імпортних мит на сільськогосподарську продукцію у відповідність з правом ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | прийняття відповідальними органами рішення щодо доцільності приведення системи імпортних мит на сільськогосподарську продукцію у відповідність з правом ЄС | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1021. Забезпечення розгляду питання щодо доцільності приведення механізму управління тарифними квотами на сільськогосподарську продукцію у відповідність з правом ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | прийняття відповідальними органами рішення щодо доцільності приведення механізму управління тарифними квотами на сільськогосподарську продукцію у відповідність з правом ЄС | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1022. Визначення загальних умов, дотримання яких є обов'язковим для імпорту коноплі (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо загальних умов, дотримання яких є обов'язковим для імпорту коноплі 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1023. Закріплення в нормативно-правовому акті загальних умов, обов'язкових для імпорту хмелю (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо загальних умов, обов'язкових для імпорту хмелю 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1024. Встановлення випадків, в яких дозволяється звільнення від дотримання вимог до імпорту сільськогосподарської продукції у сфері виноробства (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо звільнення від дотримання вимог до імпорту сільськогосподарської продукції у сфері виноробства 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1025. Забезпечення розгляду питання щодо доцільності запровадження механізму захисних заходів у сфері сільськогосподарської продукції відповідно із правом ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | прийняття відповідальними органами рішення щодо доцільності запровадження механізму захисних заходів у сфері сільськогосподарської продукції відповідно до права ЄС | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1026. Забезпечення розгляду питання щодо доцільності запровадження механізму надання забезпечення відповідно до процедури видачі ліцензії на імпорт та експорт сільськогосподарської продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1345/2005 та Регламент Комісії (ЄС) N 507/2008 (замінені та скасовані Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/1237) | прийняття відповідальними органами рішення щодо доцільності запровадження механізму надання суб'єктом господарювання забезпечення відповідно до процедури видачі ліцензії на імпорт та експорт сільськогосподарської продукції | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1027. Забезпечення розгляду питання щодо доцільності закріплення вимог до використання прав та виконання обов'язків, встановлених ліцензіями на імпорт та експорт сільськогосподарської продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1345/2005 та Регламент Комісії (ЄС) N 507/2008 (замінені та скасовані Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/1237) | прийняття відповідальними органами рішення щодо доцільності закріплення вимог до використання прав та виконання обов'язків, встановлених ліцензіями на імпорт та експорт сільськогосподарської продукції | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1028. Забезпечення розгляду питання щодо доцільності правового регулювання процедури передачі прав та обов'язків, що випливають з ліцензій на імпорт та експорт сільськогосподарської продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1345/2005 та Регламент Комісії (ЄС) N 507/2008 (замінені та скасовані Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/1237) | прийняття відповідальними органами рішення щодо доцільності правового регулювання процедури передачі прав та обов'язків, що випливають з ліцензій на імпорт та експорт сільськогосподарської продукції | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1029. Забезпечення розгляду питання щодо доцільності визначення спеціальних умов видачі ліцензій на імпорт коноплі (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1345/2005 та Регламент Комісії (ЄС) N 507/2008 (замінені та скасовані Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/1237) | прийняття відповідальними органами рішення щодо доцільності визначення спеціальних умов видачі ліцензій на імпорт коноплі | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1030. Встановлення правил сертифікації хмелю та продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо детальних правил сертифікації хмелю та продуктів, які містять хміль 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1031. Приведення у відповідність із законодавством ЄС термінології щодо хмелю та продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство в частині термінологічного апарату щодо хмелю та продуктів, які містять хміль 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення, затвердження та реєстрація в Українському агентстві зі стандартизації нормативно-правового акта про внесення змін до ДСТУ 3300:2007 Хмелярство. Терміни та визначення понять | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1032. Встановлення форми декларації для сертифікації хмелю (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо форми декларації для сертифікації хмелю 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1033. Закріплення на законодавчому рівні ринкових вимог до сертифікації хмелю, в тому числі щодо вмісту вологи у хмелі та відбору зразків для цього (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта в частині ринкових вимог до сертифікації хмелю, в тому числі щодо вмісту вологи у хмелі та відбору зразків для цього 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1034. Закріплення на законодавчому рівні процедури сертифікації та маркування хмелю (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо процедури сертифікації та маркування хмелю 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1035. Закріплення вимог до змішування хмелю одного врожаю, одного або різних сортів та зібраного в одному або різних районів вирощування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 180/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо вимог до змішування хмелю одного врожаю, одного або різних сортів та зібраного в одному або різних районів вирощування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р | Мінекономіки |
| 1036. Встановлення форми інвойсу (комерційного документа), який вимагається під час перепродажу хмелю та продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про форму інвойсу (комерційного документа), який вимагається під час перепродажу хмелю та продуктів, які містять хміль 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1037. Закріплення на законодавчому рівні процедури сертифікації та маркування продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо процедури сертифікації та маркування продуктів, які містять хміль 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1038. Встановлення обов'язку виготовляти продукти, які містять хміль в рамках закритого операційного циклу, та встановлення єдиного переліку категорій речовин, що можуть міститися у такому циклі (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство в частині обов'язку виготовляти продукти, які містять хміль в рамках закритого операційного циклу, та встановлення єдиного переліку категорій речовин, що можуть бути присутніми у такому циклі 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1039. Встановлення обов'язку офіційного контролю з боку компетентного органу сертифікації за процесом виготовлення продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо обов'язку офіційного контролю з боку компетентного органу сертифікації за процесом виготовлення продуктів, які містять хміль 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1040. Встановлення зобов'язання виробника інформувати компетентний орган сертифікації про всі технологічні характеристики продукту та зберігати дані про них (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо зобов'язання виробника інформувати компетентний орган сертифікації про всі технологічні характеристики продукту та зберігати дані про них 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1041. Встановлення заборони на зміну пакування порошкоподібних препаратів та екстрактів хмелю без їх обробки та винятків до такої заборони (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо заборони на зміну пакування порошкоподібних препаратів та екстрактів хмелю без їх обробки та винятків до такої заборони 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1042. Затвердження вимог до змішування продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство в частині вимог до змішування продуктів, які містять хміль (за умови, що дані продукти одного врожаю але різних сортів та зібраних в різних районах вирощування) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1043. Встановлення форми сертифіката для хмелю та продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо форми сертифіката для хмелю та продуктів, які містять хміль 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1044. Закріплення вимог до інформації, яка повинна міститися на пакуванні продуктів, що містять хміль (в тому числі про вид хмелю), та у сертифікаті експериментальних культур хмелю (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо вимог до інформації, яка повинна міститися на пакуванні продуктів, що містять хміль (в тому числі про вид хмелю), та у сертифікаті експериментальних культур хмелю 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1045. Встановлення зобов'язання наявності підтвердження сертифікації на пакуванні (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо наявності підтвердження сертифікації на пакуванні 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1046. Встановлення спеціальних вимог до хмелю та продуктів, які містять хміль, що вирощуються та переробляються на землях, що належать пивоварні, та використовуються такою пивоварнею природним шляхом (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо спеціальних вимог до хмелю та продуктів, які містять хміль, що вирощуються та переробляються на землях, що належать пивоварні, та використовуються такою пивоварнею природним шляхом 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1047. Визначення компетентного органу сертифікації хмелю та продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо компетентного органу сертифікації хмелю та продуктів, які містять хміль 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1048. Встановлення системи сертифікаційних центрів за погодженням компетентного органу сертифікації хмелю та продуктів, які містять хміль (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо системи сертифікаційних центрів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1049. Встановлення зобов'язань держави з публікації переліків компетентних органів сертифікації, сертифікаційних центрів, районів вирощування хмелю та заходів з імплементації даних положень (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо зобов'язань держави з публікації переліків компетентних органів сертифікації, сертифікаційних центрів, районів вирощування хмелю та заходів з імплементації даних положень 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1050. Закріплення на законодавчому рівні випадків, за яких виробники можуть випускати в обіг насіння деяких кормових культур без офіційного дозволу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 66/401/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку здійснення торгівлі насінням кормових культур щодо випадків, за яких виробники можуть випускати на ринок насіння деяких кормових культур без офіційного дозволу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1051. Встановлення зобов'язання чітко зазначати про наявність генетично модифікованих організмів у насінні (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 66/401/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку здійснення торгівлі насінням кормових культур щодо зазначення наявності генетично модифікованих організмів у насінні 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1052. Закріплення на законодавчому рівні випадків, за яких виробники можуть випускати на ринок насіння деяких злакових культур без офіційного дозволу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 66/402/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку здійснення торгівлі насінням злакових культур щодо випадків, за яких виробники можуть випускати на ринок насіння деяких злакових культур без офіційного дозволу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1053. Встановлення зобов'язання чітко зазначати про наявність генетично модифікованих організмів у насінні (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 66/402/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку здійснення торгівлі насінням злакових культур щодо зобов'язання чітко зазначати про наявність генетично модифікованих організмів у насінні 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1054. Закріплення на законодавчому рівні заборони торгових обмежень насіння, яке відповідає встановленим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 66/402/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку здійснення торгівлі насінням злакових культур щодо заборони торгових обмежень насіння, яке відповідає встановленим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1055. Встановлення правил виробництва та торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал щодо виробництва та торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1056. Приведення у відповідність із законодавством ЄС термінології щодо матеріалу для вегетативного розмноження винограду (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду в частині термінології щодо матеріалу для вегетативного розмноження винограду 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1057. Закріплення на законодавчому рівні заборони торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду, доки він не буде офіційно сертифікований як "добазовий", "базовий" або "сертифікований", та без дотримання вимог додатка II, а також винятків з такої заборони (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду в частині заборони торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду, доки він не буде офіційно сертифікований як "добазовий", "базовий" або "сертифікований", та без дотримання вимог додатка II, а також винятків з такої заборони 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1058. Встановлення вимог до матеріалу для вегетативного розмноження винограду, виробленого за допомогою технологій in vitro (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду щодо матеріалу для вегетативного розмноження винограду, виробленого за допомогою технологій in vitro 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1059. Встановлення додаткових вимог до сертифікації матеріалу для вегетативного розмноження винограду, або перевірки цього матеріалу, виробленого на власній території (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду щодо сертифікації матеріалу для вегетативного розмноження винограду, або проведення перевірки такого матеріалу, виробленого на власній території 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1060. Закріплення на законодавчому рівні вимог до фасування та маркування матеріалу для розмноження перед продажем (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду щодо фасування та маркування матеріалу для розмноження перед продажем 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1061. Встановлення зобов'язання продавати матеріал для розмноження в однорідних партіях та за умови офіційного пакування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду щодо продажу матеріалу для розмноження в однорідних партіях та за умови офіційного пакування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1062. Встановлення правил етикетування матеріалу для розмноження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду щодо етикетування матеріалу для розмноження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1063. Встановлення зобов'язань із збереження ідентичності та надання належної інформації про матеріал для розмноження під час збуту (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду щодо зобов'язань із збереження ідентичності та надання належної інформації про матеріал для розмноження під час збуту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1064. Закріплення на законодавчому рівні заборони торгових обмежень матеріалу для розмноження, яке відповідає встановленим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду щодо заборони торгових обмежень матеріалу для розмноження, яке відповідає встановленим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1065. Закріплення на законодавчому рівні рівноцінності матеріалу для розмноження, сертифікованого на території третіх держав та на власній території (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 68/193/ЄЕС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку виробництва та здійснення торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду щодо рівноцінності матеріалу для розмноження, сертифікованого на території третіх держав та на власній території 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1066. Встановлення правил розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1067. Приведення термінології у відповідність із законодавством ЄС щодо матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння, в частині термінології щодо матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1068. Встановлення зобов'язання постачальників дотримуватися норм ЄС на всіх стадіях виробництва та реалізації матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння, щодо зобов'язання постачальників дотримуватися відповідних стандартів на всіх стадіях виробництва та реалізації матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1069. Встановлення повноважень офіційного органу з акредитації у сфері розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння щодо повноважень офіційного органу з акредитації в сфері розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1070. Закріплення на законодавчому рівні обов'язку щодо реалізації відповідного матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур лише акредитованими постачальниками (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння щодо обов'язку реалізації матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур лише акредитованими постачальниками 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1071. Встановлення заборони на торгівлю деякими видами матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння щодо заборони на торгівлю деякими видами матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1072. Встановлення вимог щодо пакування, маркування, зберігання матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, та винятків з них (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння в частині вимог щодо пакування, маркування, зберігання матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, та винятків з них 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1073. Закріплення на законодавчому рівні заборони деяких обмежень матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, який відповідає встановленим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння в частині заборони деяких обмежень матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, який відповідає встановленим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1074. Встановлення обмеження додаткових вимог до продукції, зазначених у додатку II щодо видів, перерахованих у статті 1 (2) (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння в частині обмеження додаткових вимог до продукції перерахованої у додатку II щодо видів, перерахованих у статті 1 (2) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1075. Забезпечення проведення інспектування виробництва та торгівлі матеріалом для розмноження та посадки овочевих культур та винятків з нього (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння в частині інспектування виробництва та торгівлі матеріалом для розмноження та посадки овочевих культур, та виключень з нього 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1076. Закріплення на законодавчому рівні норми щодо забезпечення дотримання встановлених вимог до матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/72/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження порядку розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння в частині дотримання встановлених вимог до матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1077. Затвердження правил збуту матеріалів для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо вимог до правил збуту матеріалів для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1078. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології національного законодавства щодо збуту матеріалів для розмноження фруктових культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" щодо приведення у відповідність з нормами ЄС термінології національного законодавства щодо збуту матеріалів для розмноження фруктових культур 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1079. Встановлення вимог щодо якості садивного матеріалу, що стосуються якості, здоров'я рослин, методів та процедур перевірок (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо вимог до якості садивного матеріалу, що стосуються якості, здоров'я рослин, методів та процедур перевірок 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1080. Встановлення порядку та процедури стосовно заходів контролю якості вирощування фруктових культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно заходів контролю якості вирощування фруктових культур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1081. Затвердження повноважень компетентного органу, що здійснює комоніторинг за діяльністю виробників (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо повноважень компетентного органу, що здійснює комоніторинг за діяльністю виробників 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1082. Встановлення правил щодо маркування продукції та її упаковки (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно маркування продукції та її упаковки 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1083. Прийняття процедури збуту матеріалу для розмноження фруктових культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про процедуру збуту матеріалу для розмноження фруктових культур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1084. Встановлення процедури офіційної перевірки якості матеріалу для розмноження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про правила і процедуру офіційної перевірки якості матеріалу для розмноження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1085. Встановлення правил надання пільг виробникам за тимчасових і надзвичайних обставин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо правил надання пільг виробникам садивного матеріалу (багаторічних насаджень) у разі тимчасових ускладнень постачання і надзвичайних обставин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1086. Затвердження порядку дій національних компетентних органів у разі невідповідності якості зразків матеріалу для розмноження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно порядку дій національних компетентних органів у випадку невідповідності якості зразків матеріалу для розмноження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1087. Встановлення положення про незастосування більш суворих вимог до матеріалу для розмноження, виробленому у третіх країнах, за умови відповідності вимогам якості ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради 2008/90/ЄС) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно застосування більш суворих вимог до матеріалу для розмноження, виробленому у третіх країнах, за умови відповідності вимогам якості ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1088. Затвердження вимог щодо садивного матеріалу декоративних рослин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 98/56/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта в частині вимог до садивного матеріалу декоративних рослин для продажу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1089. Затвердження вимог до постачальників садивного матеріалу декоративних рослин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 98/56/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал щодо вимог до постачальників садивного матеріалу декоративних рослин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1090. Прийняття норм щодо вимог до маркування і упаковки садивного матеріалу декоративних рослин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 98/56/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок проведення сертифікації (видачі та скасування сертифікатів) на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал у частині встановлення вимог до маркування і упаковки садивного матеріалу декоративних рослин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1091. Прийняття умов проведення дослідів і експертиз із садивним матеріалом для декоративних рослин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 98/56/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок проведення сертифікації (видачі та скасування сертифікатів) на насіння та/або матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал щодо встановлення вимог до умов проведення дослідів і експертиз із садивним матеріалом для декоративних рослин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1092. Встановлення механізму недопущення випуску в обіг продуктів харчування, що містять забруднюючі речовини (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 76/621/ЄЕС (скасована, замінена Регламентом Комісії (ЄС) N 1881/2006 на підставі Регламенту (ЄС) 2015/2284) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпеку харчових продуктів щодо недопущення розміщення на ринку продуктів харчування, що містять забруднюючі речовини (contaminants) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1093. Затвердження спеціальних правил розрахунку і моніторингу вмісту забруднюючих речовин у сушених, розбавлених, оброблених і складних продуктах харчування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 76/621/ЄЕС (скасована, замінена Регламентом Комісії (ЄС) N 1881/2006 на підставі Регламенту (ЄС) 2015/2284) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпеку харчових продуктів щодо розрахунку і моніторингу вмісту забруднюючих речовин у сушених, розбавлених, оброблених і складних продуктах харчування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1094. Встановлення заборони на використання продуктів харчування, що містять забруднюючі речовини, як складових інших продуктів харчування, в тому числі очищених (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 76/621/ЄЕС (скасована, замінена Регламентом Комісії (ЄС) N 1881/2006 на підставі Регламенту (ЄС) 2015/2284) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про заборону на використання продуктів харчування, що містять забруднюючі речовини, як складових інших продуктів харчування, в тому числі очищених 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1095. Затвердження вичерпного переліку умов, за яких дозволяється випуск в обіг арахісу, горіхів, сушених фруктів та кукурудзи, які не відповідають вимогам максимального рівня вмісту забруднюючих речовин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 76/621/ЄЕС (скасована, замінена Регламентом Комісії (ЄС) N 1881/2006 на підставі Регламенту (ЄС) 2015/2284) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно порядку дій компетентних державних органів у випадку невідповідності характеристик оливкової олії встановленим стандартам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1096. Встановлення порядку збору зразків продуктів харчування для подальшого аналізу на вміст забруднюючих речовин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 76/621/ЄЕС (скасована, замінена Регламентом Комісії (ЄС) N 1881/2006 на підставі Регламенту (ЄС) 2015/2284) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо збору зразків продуктів харчування для подальшого аналізу на вміст забруднюючих речовин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1097. Затвердження процедури моніторингу національними компетентними органами вмісту забруднюючих речовин у продуктах харчування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 76/621/ЄЕС (скасована, замінена Регламентом Комісії (ЄС) N 1881/2006 на підставі Регламенту (ЄС) 2015/2284) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо моніторингу національними компетентними органами вмісту забруднюючих речовин у продуктах харчування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1098. Встановлення вимог до вмісту тетрагідроканнабінолу в коноплях (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1782/2003 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 73/2009, скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1307/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо стандартизації конопель у частині вмісту тетрагідроканнабінолу в коноплях 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) затвердження відповідного нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1099. Закріплення на законодавчому рівні перевірок вмісту тетрагідроканнабінолу в коноплях (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 1782/2003 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 73/2009, скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1307/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо стандартизації конопель в частині встановлення порядку проведення перевірок вмісту тетрагідроканнабінолу в коноплях 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1100. Встановлення вимог до якості тютюну (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1973/2004 (скасований та замінений Регламентом Комісії (ЄС) N 1121/2009, скасований та замінений Делегованим регламентом комісії (ЄС) N 639/2014) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо стандартизації тютюну в частині встановлення мінімальних вимог до якості тютюну 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття відповідного нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1101. Закріплення на законодавчому рівні інституційного механізму вирішення спорів щодо якості тютюну (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1973/2004 (скасований та замінений Регламентом Комісії (ЄС) N 1121/2009, скасований та замінений Делегованим регламентом комісії (ЄС) N 639/2014) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо стандартизації тютюну в частині інституційного механізму вирішення спорів щодо якості тютюну 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1102. Закріплення на законодавчому рівні вимог для програми державної підтримки фермерів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1973/2004 (скасований та замінений Регламентом Комісії (ЄС) N 1121/2009, скасований та замінений Делегованим регламентом комісії (ЄС) N 639/2014) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо стандартизації тютюну в частині програми державної підтримки фермерів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1103. Приведення у відповідність з нормами ЄС реєстрації насіння і сільськогосподарських культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/53/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо реєстрації насіння і сільськогосподарських культур відповідно до норм ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1104. Затвердження умов проведення експертиз щодо наявності в насінні рослин чи садивних матеріалах генетично модифікованих організмів або слідів хімічної обробки (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/53/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо умов проведення експертиз щодо наявності в насінні рослин чи садивних матеріалах генетично модифікованих організмів або слідів хімічної обробки 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1105. Затвердження норм і термінології, пов'язаних з рослинництвом, та класифікації сортів рослин і насіння, включаючи механізми їх коригування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/53/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо норм і термінології, що стосується заходів, пов'язаних з рослинництвом, та класифікації сортів рослин і насіння, включаючи механізми їх коригування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1106. Врегулювання назв, ознак та підстав поділу на сорти рослин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/53/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про назви, ознак та підстав поділу на сорти рослин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1107. Визначення механізму скасування реєстрації сортів рослин | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/53/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про механізм скасування рішення щодо реєстрації сортів рослин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1108. Затвердження категорій насіння буряка відповідно до норм ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/54/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо категорій насіння буряка відповідно до норм ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1109. Встановлення контролю за дотриманням класифікації насіння буряку, включаючи затвердження санкцій за її порушення (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/54/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо контролю за дотриманням класифікації насіння буряку, включаючи затвердження санкцій за її порушення 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1110. Затвердження вимог до сертифікації насіння і визначення його посівних якостей, включаючи формулювання вимог до контролюючих органів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/54/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо вимог до сертифікації насіння і визначення його посівних якостей, включаючи формулювання вимог до контролюючих органів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1111. Закріплення норми щодо заборони торгівлі насінням, що не відповідає стандартам ЄС, та механізмів винятків з вищевказаного положення (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/54/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо заборони торгівлі насінням, що не відповідає стандартам ЄС, та механізмів винятків із зазначеного положення 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1112. Затвердження вимог до пакування та окремих якостей насіння, призначеного до експертизи та продажу, включаючи насіння, що походить з іншої держави і не пройшло сертифікацію (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/54/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо вимог до пакування та окремих якостей насіння, призначеного до експертизи та продажу, включаючи насіння, що походить з іншої держави і не пройшло сертифікацію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1113. Визначення сфери застосування правового регулювання торгівлі насінням овочів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/55/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо правового регулювання торгівлі насінням овочів відповідно до норм ЄС, яке не стосується положень щодо експорту до третіх держав 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1114. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології щодо насіння овочів, в тому числі переліку видів овочевих культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/55/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта щодо приведення у відповідність з нормами ЄС термінології щодо насіння овочів, у тому числі переліку та видів овочевих культур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1115. Затвердження загальнодоступних каталогів насіння, яке визначається як "сертифіковане", "базове" та "стандартне" (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/55/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта щодо затвердження загальнодоступних каталогів стандартів насіння, яке визначається як "сертифіковане", "базове" та "стандартне" 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1116. Встановлення правил (норм) щодо затвердження сортів та різновидів рослин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/55/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта у частині встановлення правил (норм) щодо затвердження сортів та різновидів рослин (включно з генетично модифікованим різновидом) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1117. Затвердження правил (норм) щодо процедури затвердження сорту (різновидів) рослин та відкликання такого затвердження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/55/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про механізм прийняття рішення та скасування рішення щодо реєстрації сортів рослин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1118. Встановлення правил (норм) щодо пакування базового та сертифікованого насіння згідно з вимогами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/55/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта щодо встановлення правил (норм) щодо пакування базового та сертифікованого насіння, пломбування, маркування, в тому числі щодо розміру, кольору, змісту та матеріалу, з якого пакування виготовлено, із зазначенням виробника, а також правил щодо чіткого позначення генетично модифікованого сорту на етикетці, та інформацію про хімічну обробку 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1119. Забезпечення можливості тимчасового відступу від положень Директиви 2002/55/ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/55/ЄС | 1) забезпечення прийняття відповідальними органами рішення про забезпечення можливості тимчасового відступу від положень Директиви 2002/55/ЄС в частині проведення тимчасових дослідів | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1120. Встановлення правил сертифікації та пакування насіння овочевих культур (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/55/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта щодо встановлення правил сертифікації та пакування насіння овочевих культур 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1121. Встановлення вимог щодо відповідності якості та умов вирощування і технології обробки картоплі згідно з правилами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/56/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами (щодо відстрочення набрання чинності окремими положеннями) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1122. Затвердження допустимих параметрів розмірів та зовнішнього вигляду картоплі відповідно до правил ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/56/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта про насіння і садивний матеріал в частині допустимих параметрів розмірів та зовнішнього вигляду картоплі відповідно до правил ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1123. Розроблення вимог щодо генетично-модифікованих організмів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/56/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про державну систему біобезпеки під час створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих у ЄС та вимог до неї 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1124. Затвердження вимог щодо фіксації на етикетці інформації про продукцію, що була піддана хімічній обробці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/56/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України змін до законів України про пестициди і агрохімікати, про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, про захист рослин щодо фіксації на етикетці інформації про продукцію, що була піддана хімічній обробці 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1125. Розроблення вимог щодо проведення дослідів та порівняльного аналізу якості картоплі (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/56/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо проведення дослідних робіт у галузі картоплярства відповідно до норм ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1126. Забезпечення можливості тимчасового незастосування положень Директиви 2002/57/ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/57/ЄС | 1) забезпечення прийняття відповідальними органами рішення про можливість тимчасового незастосування положень Директиви 2002/57/ЄС у частині забезпечення швидкого доступу до насіння та дозволу виробникам на своїй території вводити в обіг невелику кількість насіння для наукових цілей або селекційної роботи, а також у частині встановлення жорсткіших вимог до сертифікації насіння та перевірки комерційного насіння, виробленого на території держави | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1127. Забезпечення конфіденційності опису генеалогічних складників на вимогу селекціонера (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/57/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта щодо забезпечення конфіденційності опису генеалогічних складників на вимогу селекціонера 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1128. Забезпечення вимог щодо пакування, пломбування, маркування базового насіння, сертифікованого насіння всіх категорій та комерційного насіння (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/57/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта щодо забезпечення вимог щодо пакування, пломбування, маркування базового насіння, сертифікованого насіння всіх категорій та комерційного насіння, з можливістю встановлення винятку з правил щодо малих упаковок; а також правил щодо чіткого позначення генетично модифікованого сорту на етикетці, та відомостей про хімічну обробку 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1129. Забезпечення дотримання правил сертифікації насіння олійних та волокнистих культур відповідно до вимог ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/57/ЄС | 1) розроблення змін до нормативно-правового акта щодо встановлення та забезпечення правил сертифікації відповідно до вимог ЄС насіння олійних та волокнистих культур, у тому числі вирощених у третіх державах 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1130. Забезпечення можливості тимчасового незастосування положень Директиви 2002/57/ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/57/ЄС | 1) забезпечення прийняття відповідальними органами рішення про можливість тимчасового незастосування положень Директиви 2002/57/ЄС в частині усунення будь-яких перешкод у загальному постачанні базового або сертифікованого насіння, а також в частині організації проведення тимчасових дослідів | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1131. Забезпечення можливості тимчасового незастосування положень Директиви 2002/57/ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2002/57/ЄС | забезпечення прийняття відповідальними органами рішення про можливість тимчасового незастосування положень Директиви 2002/57/ЄС у частині визначення умов реалізації хімічно обробленого насіння; реалізації насіння у зв'язку із збереженням in situ та сталим використанням генетичних ресурсів рослин, а також насіння, придатного для органічного виробництва | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1132. Приведення термінології у відповідність з нормами ЄС та затвердження порядку способів підготовки та обробки фруктової сировини для виробництва фруктових джемів, желе та мармеладів та каштанових пюре з додаванням цукру, призначених для споживання людьми (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/113/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо приведення термінології у відповідність з нормами ЄС та затвердження порядку способів підготовки та обробки фруктової сировини для виробництва фруктових джемів, желе та мармеладів та каштанових пюре з додаванням цукру, призначених для споживання людьми 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1133. Прийняття номенклатури визначень стосовно ролі та обсягу відповідальності суб'єктів виробничої кооперації (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 223/2008 (скасований та замінений Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/232) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно ролі та обсягу відповідальності суб'єктів виробничої кооперації 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1134. Затвердження загальних вимог відповідно до поняття аутсорсингу (autsourcing) у процесі виробничої кооперації (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 223/2008 (скасований та замінений Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/232) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про загальні вимоги до відповідності поняттю аутсорсингу (autsourcing) у процесі виробничої кооперації 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1135. Затвердження правового статусу транснаціональних організацій та об'єднань, задіяних у процесі виробничої кооперації (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 223/2008 (скасований та замінений Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/232) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про правовий статус транснаціональних організацій та об'єднань, задіяних у процесі виробничої кооперації 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1136. Прийняття механізму взаємодії національних компетентних органів з органами ЄС стосовно виробничої кооперації (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 223/2008 (скасований та замінений Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/232) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про механізм взаємодії національних компетентних органів з органами ЄС стосовно виробничої кооперації 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1137. Встановлення правових засад регулювання ринку фруктів та овочів, оброблених фруктів та овочівництва (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про засади регулювання ринку фруктів та овочів щодо оброблених фруктів та овочівництва 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1138. Закріплення на законодавчому рівні стандартів продажу для фруктів та овочів та винятків з них (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо стандартів продажу для фруктів та овочів та виключень з них 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1139. Встановлення вимог щодо даних про овочі та фрукти (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо даних про овочі та фрукти 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1140. Встановлення вимог щодо сумішей овочів та фруктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо сумішей овочів та фруктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1141. Закріплення на законодавчому рівні перевірок на відповідність та визначення відповідальних органів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо перевірок на відповідність та визначення компетентних та інспекційних органів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1142. Встановлення вимог до бази даних торговців овочами та фруктами (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо бази даних торговців овочами та фруктами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Мін'юст |
| 1143. Закріплення статусу авторизованого продавця (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо статусу авторизованого продавця 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1144. Встановлення вимог до товарів, яким надається експортна декларація (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо товарів, яким надається експортна декларація 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1145. Встановлення вимог до сертифіката відповідності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо сертифікату відповідності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1146. Встановлення вимог до затвердження перевірок відповідності, що проводяться третіми країнами (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо затвердження перевірок відповідності, що проводяться третіми країнами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1147. Закріплення на законодавчому рівні методів інспекції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо методів інспекції, процедури повідомлень про невідповідність товару стандартам та проведення інспекції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1148. Встановлення вимог до організації виробників та набуття її статусу через план визнання (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 543/2011) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ринок фруктів та овочів щодо організації виробників та плану визнання 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки |
| 1149. Приведення термінології щодо частково або повністю дегідратованого консервованого молока, призначеного для споживання людиною, у відповідність з нормами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/114/ЄС | 1) розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового акта про деякі показники якості та безпечності молока та молочних продуктів у частині приведення термінології у відповідність з нормами ЄС щодо дегідратованого консервованого молока, призначеного для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1150. Приведення у відповідність з нормами ЄС положень щодо маркування і пакування певних видів частково або повністю дегідратованого консервованого молока, призначеного для споживання людиною (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/114/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо деяких показників якості та безпечності молока та молочних продуктів у частині пакування і маркування певних видів частково або повністю дегідратованого консервованого молока, призначеного для споживання людиною, відповідно до вимог ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1151. Встановлення правил (норм) щодо продажу продуктів певних видів частково або повністю дегідратованого консервованого молока, призначеного до споживання людиною (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 2001/114/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про встановлення правил (норм) щодо продажу продуктів певних видів частково або повністю дегідратованого консервованого молока та заборони продажу цих продуктів, які не відповідають встановленим нормам 2) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта щодо деяких показників якості та безпечності молока та молочних продуктів 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1152. Проведення органолептичного аналізу молока, молочних продуктів та масла (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 273/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо органолептичного аналізу молока, молочних продуктів та масла 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1153. Запровадження методів аналізу молока, молочних продуктів та масла відповідно до вимог ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 273/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо методів проведення аналізу якості молока, молочних продуктів та масла 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1154. Впровадження методів виявлення вмісту різних компонентів молочних продуктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 273/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про виявлення вмісту компонентів молочних продуктів, зокрема щодо казеїну, коліформів (бактерій групи кишкової палички), лактози, сироватки, антимікробних залишків та крохмалю 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1155. Забезпечення якісного проведення аналізу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 273/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо лабораторій, які проводять аналіз вмісту речовин у молочних продуктах та мають внутрішні процедури забезпечення контролю якості 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1156. Визначення механізму оскарження результатів проведеного аналізу якості молока та молочних продуктів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 273/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо процедури оскарження результатів проведеного аналізу якості молока та молочних продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1157. Приведення вітчизняної класифікації свинячих туш у відповідність з нормами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового акта щодо встановлення шкали для класифікації свинячих туш у частині приведення у відповідність з нормами ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1158. Приведення термінології щодо свинячих туш у відповідність з нормами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового акта про приведення термінології щодо свинячих туш у відповідність з нормами ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1159. Встановлення правил щодо зазначення показників (класів) вмісту м'яса у свинячій туші (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового акта щодо встановлення шкали для класифікації свинячих туш у частині зазначення показників (класів) вмісту м'яса у свинячій туші 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1160. Встановлення правил щодо представлення свинячої туші (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового акта щодо встановлення шкали для класифікації свинячих туш у частині представлення свинячої туші 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1161. Встановлення правил щодо оцінювання вмісту м'яса | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового акта щодо встановлення шкали для класифікації свинячих туш у частині оцінювання вмісту м'яса 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1162. Встановлення правил маркування свинячих туш (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового акта щодо встановлення шкали для класифікації свинячих туш у частині встановлення маркування свинячих туш 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1163. Забезпечення дотримання правил визначення, опису, презентації і маркування спиртних напоїв, а також захисту їх географічних зазначень (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо визначення, опису, презентації, маркування і захисту географічного найменування спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | ДФС Держпродспоживслужба Мінекономіки |
| 1164. Забезпечення дотримання правил походження етилового спирту (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо визначення, опису, презентації, маркування і захисту географічного найменування спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Мінфін ДФС |
| 1165. Встановлення єдиного класифікаційного переліку категорії спиртних напоїв та загальних правил щодо них (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо визначення, опису, презентації, маркування і захисту географічного найменування спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Мінфін ДФС |
| 1166. Закріплення на законодавчому рівні поняття "спиртний напій" (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо визначення, опису, презентації, маркування і захисту географічного найменування спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Мінфін ДФС |
| 1167. Забезпечення дотримання правил щодо комерційної назви спиртного напою (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо визначення, опису, презентації, маркування і захисту географічного найменування спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | ДФС Держпродспоживслужба Мінекономіки |
| 1168. Забезпечення дотримання правил щодо опису, презентації та маркування спиртних напоїв та сумішей (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо визначення, опису, презентації, маркування і захисту географічного найменування спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | ДФС Держпродспоживслужба Мінекономіки |
| 1169. Закріплення на законодавчому рівні заборони обгорток та фольги, вироблених на основі свинцю (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо визначення, опису, презентації, маркування і захисту географічного найменування спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Мінфін ДФС |
| 1170. Забезпечення дотримання правил щодо географічного зазначення спиртних напоїв (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо визначення, опису, презентації, маркування і захисту географічного найменування спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1171. Визначення органів, відповідальних за контроль за зобов'язаннями в сфері визначення, опису, презентації і маркування спиртних напоїв, а також захисту їх географічних позначень (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 110/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про Державну інспекцію спиртних напоїв 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки ДФС Держпродспоживслужба |
| 1172. Встановлення обов'язку декларування відповідності та підтвердження еквівалентності як документа про відповідність імпортованого з третіх країн хмелю та продуктів, які містять хміль, вимогам ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо декларування відповідності та підтвердження еквівалентності як документу, що засвідчує відповідність імпортованого з третіх країн хмелю та продуктів, які містять хміль, вимогам ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1173. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології щодо імпорту хмелю та продуктів, які містять хміль з третіх країн (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо хмелярства в частині термінології щодо імпорту та продуктів, які містять хміль з третіх країн 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1174. Визначення органів, відповідальних за видачу підтверджень еквівалентності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо органів, відповідальних за видачу підтверджень еквівалентності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1175. Встановлення вимог до форми та дійсності підтверджень еквівалентності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо форми та дійсності підтверджень еквівалентності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1176. Встановлення вимог до інформації, яка має міститися на кожній одиниці товару, що супроводжується підтвердженням еквівалентності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо інформації яка має міститися на кожній одиниці товару, що супроводжується підтвердженням еквівалентності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1177. Закріплення на законодавчому рівні правил, що застосовуються до партії товару, які були розділені і заново відправлені до випуску для вільного обігу та після такого випуску (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо партій товару, які були розділені і заново відправлені до випуску у вільний обіг та після такого випуску 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1178. Встановлення вимог до форми витягу з підтвердження еквівалентності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо органів, відповідальних за видачу підтверджень еквівалентності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1179. Забезпечення дотримання процедури підписання підтвердження еквівалентності та витягу з нього митними органами (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо процедури підписання підтвердження еквівалентності та витягу з нього митними органами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1180. Встановлення вимог до змісту інвойсу (комерційного документа), який супроводжує партію хмелю, що розділена і заново відправлена після виходу у вільний обіг (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо змісту інвойсу (комерційного документа), який супроводжує партію хмелю, що розділена і заново відправлена після виходу у вільний обіг 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1181. Встановлення системи перевірки відповідності імпортованого хмелю мінімальним ринковим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо перевірки відповідності імпортованого хмелю мінімальним ринковим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1182. Формування механізму щорічної звітності про перевірку відповідності імпортованого хмелю мінімальним ринковим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо щорічної звітності про перевірку відповідності імпортованого хмелю мінімальним ринковим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1183. Встановлення заборони на збут імпортованого хмелю, який не відповідає мінімальним ринковим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо щорічної звітності про перевірку відповідності імпортованого хмелю мінімальним ринковим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1184. Встановлення заборони на збут імпортованого хмелю, який не відповідає мінімальним ринковим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо заборони на збут імпортованого хмелю, який не відповідає мінімальним ринковим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1185. Встановлення зобов'язання повідомляти компетентним органам про випадки невідповідності характеристик товару даним, що містяться у підтвердженні еквівалентності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо повідомлень компетентних органів про невідповідність характеристик товару даним, що містяться у підтвердженні еквівалентності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1186. Встановлення винятків із зобов'язання надання підтвердження відповідності та наявності інформації, яка міститися на кожній одиниці товару, що супроводжується підтвердженням еквівалентності (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про хмелярство щодо винятків із зобов'язання надання підтвердження відповідності та наявності інформації, яка міститися на кожній одиниці товару, що супроводжується підтвердженням еквівалентності 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1187. Закріплення на законодавчому рівні процедури надання та скасування затвердження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо надання та скасування затвердження 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1188. Закріплення на законодавчому рівні зобов'язань щодо вхідної сировини та вихідної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" у частині зобов'язань щодо вхідної сировини та вихідної продукції 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1189. Встановлення вимог до зважування, відбору зразків та аналізу сухих кормів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо зважування, відбору зразків та аналізу сухих кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення відповідних проектів підзаконних нормативно-правових актів 5) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1190. Встановлення вимог до зважування кормів та визначення вмісту вологи в кормах для подальшої дегідратації (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо кормів та визначення вмісту вологи в кормах для подальшої дегідратації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1191. Встановлення вимог до книг обліку товарних запасів переробного підприємства (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо книг обліку товарних запасів переробного підприємства 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1192. Встановлення вимог до супровідної документації обліку товарного запасу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо супровідної документації обліку товарного запасу 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1193. Встановлення вимог до договорів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо договорів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1194. Встановлення вимог до декларації з постачання (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо декларації з постачання 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1195. Встановлення вимог до дати договору та декларації з постачання (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо дати договору та декларації з постачання 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1196. Встановлення вимог до повідомлень про перелік договорів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо повідомлення про перелік договорів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1197. Встановлення вимог до заяви на отримання допомоги та оплати (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо заяви на отримання допомоги та оплати 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1198. Закріплення на законодавчому рівні системи інспектування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" у частині системи інспектування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1199. Закріплення на законодавчому рівні принципів інспектування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" щодо принципів інспектування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1200. Встановлення вимог до перевірок на місцях (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" щодо перевірок на місцях 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1201. Встановлення вимог до перевірок на місцях, які стосуються переробних підприємств (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" щодо перевірок на місцях, які стосуються переробних підприємств 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1202. Встановлення вимог до перевірок на місцях інших сторін (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" щодо перевірок на місцях інших сторін 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1203. Закріплення на законодавчому рівні оприлюднення звіту щодо контролю (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" щодо оприлюднення результатів звіту контролю 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1204. Встановлення вимог до зменшення субсидії та відмов у її наданні (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо зменшення субсидії та відмов у її наданні 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1205. Встановлення випадків force majeure (обставин непереборної сили) та надзвичайних обставин (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо випадків force majeure (обставин непереборної сили) та надзвичайних обставин 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1206. Закріплення на законодавчому рівні положень щодо вжиття необхідних додаткових заходів щодо належного функціонування ринку сухих кормів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо додаткових заходів щодо належного функціонування ринку сухих кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1207. Закріплення на законодавчому рівні механізму повідомлень компетентних органів стосовно кількості сухих кормів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про корми щодо повідомлень компетентним органам стосовно кількості кормів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1208. Встановлення класифікації та приведення у відповідність з нормами ЄС термінів, що застосовуються до лісового репродуктивного матеріалу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 1999/105/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо приведення у відповідність з нормами ЄС термінів, що застосовуються до лісового репродуктивного матеріалу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держлісагентство |
| 1209. Прийняття вимог щодо виробництва лісового репродуктивного матеріалу, в тому числі генетично модифікованого, та його використання (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 1999/105/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо виробництва лісового репродуктивного матеріалу, в тому числі генетично модифікованого, та його використання 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держлісагентство |
| 1210. Формування реєстру територій походження садивного лісового матеріалу та підготовка відповідних карт (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 1999/105/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо затвердження переліку регіонів походження лісового репродуктивного матеріалу та відповідних карт і картографічних матеріалів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держлісагентство |
| 1211. Затвердження національного реєстру садивного лісового матеріалу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 1999/105/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо затвердження національного реєстру садивного лісового матеріалу та місць заготівлі лісового репродуктивного матеріалу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держлісагентство |
| 1212. Затвердження порядку зберігання, збирання врожаю та маркування лісового садивного матеріалу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Директива Ради 1999/105/ЄС | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо затвердження порядку зберігання, пакування, маркування та транспортування лісового репродуктивного матеріалу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держлісагентство |
| 1213. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології національного законодавства щодо характеристик оливкової олії (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄЕС) N 2568/91 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження вимог до характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу в частині приведення у відповідність з нормами ЄС термінології національного законодавства щодо характеристик оливкової олії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1214. Затвердження методології вимог до визначення характеристик оливкової олії (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄЕС) N 2568/91 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження вимог до визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу щодо встановлення методології визначення характеристик оливкової олії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1215. Затвердження порядку дій компетентних державних органів у разі невідповідності характеристик оливкової олії встановленим вимогам (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄЕС) N 2568/91 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно порядку дій компетентних державних органів у разі невідповідності характеристик оливкової олії встановленим вимогам 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1216. Прийняття процедури щодо взаємодії з компетентними органами держав - членів ЄС у разі виникнення труднощів із самостійним визначенням характеристик оливкової олії (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄЕС) N 2568/91 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо взаємодії з компетентними органами держав - членів ЄС у разі виникнення труднощів із самостійним визначенням характеристик оливкової олії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1217. Встановлення вимог до необов'язкових позначок на етикетці олії (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження вимог щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки в частині необов'язкових позначок на етикетці олії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1218. Закріплення на законодавчому рівні вимог до маркування категорії олії (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження вимог щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки в частині маркування категорії олії та вимог до нього 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1219. Встановлення вимог до упаковки для оливкової олії (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження вимог щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки в частині встановлення вимог до упаковки для оливкової олії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1220. Закріплення на законодавчому рівні вимог до інформації про спосіб зберігання олії (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження вимог щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки в частині встановлення вимог до інформації про спосіб зберігання олії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1221. Встановлення вимог до позначення походження оливкової олії із зазначенням технології виробництва (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження вимог щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки в частині позначення походження оливкової олії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1222. Встановлення вимог до етикетки сумішей оливкової олії та харчових продуктів, які містять оливкову олію (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про затвердження вимог щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки в частині етикетки сумішей оливкової олії та харчових продуктів, які містять оливкову олію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1223. Закріплення на законодавчому рівні надання документів, які підтверджують інформацію на маркуванні (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо надання документів, які підтверджують інформацію на маркуванні 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1224. Визначення органів, відповідальних за моніторинг, звітність та контроль в сфері стандартів продажу оливкової олії (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо органів, відповідальних за моніторинг, звітність та контроль в сфері стандартів продажу оливкової олії 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1225. Закріплення на законодавчому рівні необхідних заходів для забезпечення відповідності оливкової олії стандартам продажу (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 (скасований і замінений Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) N 29/2012) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо необхідних заходів, зокрема, передбачивши санкції за порушення правил маркування, для забезпечення відповідності оливкової олії стандартам продажу 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки |
| 1226. Затвердження національної системи ідентифікації великої рогатої худоби (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ідентифікацію і реєстрацію тварин стосовно національної системи ідентифікації великої рогатої худоби 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1227. Прийняття нормативно-правових актів щодо торгівлі тваринами згідно з вимогами ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів про ідентифікацію і реєстрацію тварин щодо визначення понять в галузі торгівлі тваринами 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1228. Прийняття рамкової системи ідентифікації і реєстрації рогатої худоби (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ідентифікацію і реєстрацію тварин щодо рамкової системи ідентифікації і реєстрації рогатої худоби 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1229. Затвердження правил ідентифікації і маркування великої рогатої худоби шляхом прикріплення бирок та занесення даних до комп'ютерного реєстру (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо визначення правил ідентифікації і маркування великої рогатої худоби шляхом прикріплення бирок та занесення даних до комп'ютерного реєстру 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1230. Ухвалення порядку переміщення і контролю за переміщенням рогатої худоби (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ідентифікацію і реєстрацію тварин в частині встановлення порядку переміщення і контролю за переміщенням рогатої худоби 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1231. Затвердження обов'язків власників великої рогатої худоби (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ідентифікацію і реєстрацію тварин у частині встановлення обов'язків власників великої рогатої худоби 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1232. Встановлення вимог до яловичини та затвердження єдиної системи етикетування яловичини, а також винятків під час її застосування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про вимоги до яловичини, єдину систему етикетування яловичини та передбачені винятки під час її застосування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1233. Затвердження добровільної системи етикетування яловичини, в тому числі з третіх країн (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про добровільну систему етикетування яловичини, в тому числі з третіх країн 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1234. Передбачення застосування санкцій у випадках невідповідності якості продукції чи її маркування вимогам ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про ідентифікацію і реєстрацію тварин стосовно застосування санкцій у випадках невідповідності якості продукції чи її маркування вимогам ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1235. Визначення повноважень національного компетентного органу моніторингу якості продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент (ЄС) N 1760/2000 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про національний компетентний орган моніторингу якості продукції та визначення його повноважень 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1236. Встановлення правил щодо збуту м'яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 566/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про правила збуту м'яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1237. Затвердження класифікації великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 566/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про класифікацію великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1238. Визначення інформації, обов'язкової для зазначення на етикетці, та порядку її розміщення (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 566/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про інформацію, обов'язкову для зазначення на етикетці та порядок запису такої інформації 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1239. Прийняття правил проведення офіційних перевірок класифікації великої рогатої худоби на бойнях (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 566/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про правила ідентифікації і маркування великої рогатої худоби, зокрема на бойнях, шляхом прикріплення бирок та занесення даних до комп'ютерного реєстру 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1240. Прийняття порядку перевірки і контролю за м'ясом, що походить з третіх країн (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 566/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок перевірки і контроль за м'ясом, що походить з третіх країн 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1241. Ухвалення порядку інформування органів ЄС з боку національних компетентних органів про невідповідність якісних характеристик м'яса з третіх країн (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 566/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок інформування органів ЄС з боку національних компетентних органів про невідповідність якісних характеристик м'яса з третіх країн 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1242. Приведення у відповідність із законодавством ЄС термінології щодо стандартів продажу яєць (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині визначення термінології щодо стандартів продажу яєць 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1243. Закріплення на законодавчому рівні показників якості яєць (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині показників їх якості 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1244. Встановлення вимог до митих яєць (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо митих яєць 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1245. Встановлення вимог до пакувальників (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині встановлення вимог до пакувальників 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1246. Закріплення на законодавчому рівні строків сортування, маркування та пакування яєць і маркування споживчих упаковок (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо строків сортування, маркування та пакування яєць і маркування споживчих упаковок 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1247. Встановлення вимог до інформації, зазначеної на транспортній упаковці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо інформації, зазначеної на транспортній упаковці 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1248. Встановлення вимог до маркування яєць (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо маркування яєць (класу A та B) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1249. Встановлення вимог до інформації, що зазначається для продажу нерозфасованої продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо інформації, яка зазначається для продажу нерозфасованої продукції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1250. Встановлення вимог до маркування та якості споживчих упаковок яєць (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо маркування та якості споживчих упаковок яєць 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1251. Встановлення вимог до яєць для промислової переробки (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо яєць для промислової переробки 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1252. Встановлення вимог до облікових документів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині облікових документів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1253. Закріплення на законодавчому рівні перевірок компетентними органами та вимог до рішень про невідповідність (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо перевірок компетентними органами та вимог до рішень про невідповідність 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1254. Встановлення вимог до допустимих відхилень (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо допустимих відхилень 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1255. Встановлення вимог до імпорту та експорту яєць (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць щодо імпорту та експорту яєць 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1256. Затвердження правил імплементації шкал ЄС для класифікації яловичих, свинячих та овечих туш, а також для звітування про ціни на них (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про правила імплементації шкал ЄС для класифікації яловичих, свинячих та овечих туш, а також для звітування про ціни на них 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1257. Прийняття положення щодо класифікації туш за екстер'єром (зовнішнім виглядом) та жировим шаром, зокрема положення щодо деталізації правил маркування продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про класифікацію туш за екстер'єром та жировим шаром, зокрема положення, що деталізують правила маркування продукції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1258. Затвердження процедури повідомлень про результати класифікації м'ясної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про процедуру повідомлень про результати класифікації м'ясної продукції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1259. Прийняття правил класифікації продукції кваліфікованими особами, зокрема правил ліцензування та механізму класифікації за допомогою автоматизованих технологій (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно класифікації продукції кваліфікованими особами, зокрема правил ліцензування та механізму класифікації за допомогою автоматизованих технологій 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1260. Затвердження правил проведення перевірок якості продукції на місцях, включаючи процедуру звітування про огляд та порядок подальших дій (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про правила проведення перевірок якості продукції на місцях, включаючи процедуру звітування про огляд та порядок подальших дій 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1261. Розглянути доцільність розроблення порядку реєстрації ринкової ціни м'ясної продукції, класифікацію для реєстрації внутрішньої ціни, механізмів обрахунку репрезентативних цін та тижневих цін (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок реєстрації ринкової ціни м'ясної продукції, класифікацію для реєстрації внутрішньої ціни, механізми обрахунку репрезентативних цін та тижневих цін 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1262. Розглянути доцільність розроблення процедури звітування компетентних національних органів перед установами ЄС про ціни, а також інформування держав-членів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо процедури звітування компетентних національних органів перед установами ЄС про ціни, а також інформування держав-членів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1263. Розглянути доцільність розроблення порядку щорічного звітування органам ЄС про перелік боєнь, які реєструють ціни, перелік фізичних або юридичних осіб, які реєструють ціни, перелік регіонів, для яких реєструються ціни, та зважування (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про порядок щорічного звітування органам ЄС про перелік боєнь, які реєструють ціни, перелік фізичних або юридичних осіб, які реєструють ціни, перелік регіонів, для яких реєструються ціни, та зважування 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1264. Прийняття порядку класифікації свинячих туш, їх зважування та маркування, а також визначення додаткових фізичних параметрів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про класифікацію свинячих туш, їх зважування та маркування, а також визначення додаткових фізичних параметрів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1265. Затвердження процедури проведення перевірок свинячих туш на місцях, включаючи періодичність та порядок інформування органів ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта стосовно процедури проведення перевірок свинячих туш на місцях, включаючи періодичність та порядок інформування органів ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1266. Забезпечення розгляду доцільності звітування про ціни на свинячі туші з урахуванням середніх цін в ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про процедуру звітування про ціни на свинячі туші, беручи до уваги середні ціни в ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1267. Встановлення доцільності розроблення процедури визначення параметрів якості овечих туш, включаючи їх класифікацію (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про процедуру визначення параметрів якості овечих туш, включаючи їх класифікацію 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1268. Розглянути доцільність процедури перевірки якості овечих туш на місцях та контроль за цінами на них, враховуючи середні ціни ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про процедуру контролю за цінами на овечі туші, враховуючи середні ціни ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1269. Приведення у відповідність із законодавством ЄС термінології щодо стандартів продажу інкубаційних яєць та курчат свійської птиці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині приведення у відповідність із законодавством ЄС термінології щодо стандартів продажу інкубаційних яєць та курчат свійської птиці 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1270. Закріплення на законодавчому рівні реєстрації господарств (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині порядку реєстрації господарств, які виробляють інкубаційні яйця та вирощують курчат 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1271. Встановлення вимог до маркування та пакування інкубаційних яєць (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині маркування та пакування інкубаційних яєць 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1272. Встановлення вимог до маркування упаковок з курчатами (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині маркування упаковок з курчатами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1273. Встановлення вимог до супровідних документів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині супровідних документів партій інкубаційних яєць чи курчат 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1274. Встановлення зобов'язання реєструвати курчат за видами, категоріями та типами (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині реєстрації курчат за видами, категоріями та типами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1275. Закріплення на законодавчому рівні використання яєць, вилучених з інкубатора (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині порядку використання яєць, вилучених з інкубатора 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1276. Встановлення зобов'язання обмінюватися інформацією щодо вирощування та продажу інкубаційних яєць та курчат свійської птиці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині обміну інформацією щодо вирощування та продажу інкубаційних яєць та курчат свійської птиці між інкубаторними станціями та компетентними органами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1277. Визначення інспекційних органів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині визначення інспекційних органів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1278. Встановлення санкції за порушення правил вирощування та продажу інкубаційних яєць та курчат свійської птиці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і безпечність харчових яєць в частині встановлення санкції за порушення правил вирощування та продажу інкубаційних яєць та курчат свійської птиці 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1279. Встановлення правил продажу спреду (маргарину), призначеного для споживання людиною (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 2991/94 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо встановлення правил продажу спреду (маргарину), призначеного для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1280. Приведення у відповідність з вимогами ЄС порядку опису товару (маргарину, спреду), призначеного для споживання людиною (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 2991/94 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо порядку опису товару для продажу (маргарину, спреду), призначеного для споживання людиною 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1281. Закріплення на законодавчому рівні порядку перевірок характеристик продукту (маргарину, спреду) відповідно до вимог ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Ради (ЄС) N 2991/94 (скасований та замінений Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС) N 1308/2013) | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо порядку перевірок характеристик продукту (маргарину, спреду) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1282. Приведення у відповідність з вимогами ЄС відсоткового вмісту жирів у певних видах молочної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 445/2007 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо відсотка жирності певних видів молочних продуктів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1283. Забезпечення виконання вимог ЄС щодо вмісту жирів у деяких видах молочної продукції (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 445/2007 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо переліку вимог до вмісту жирів у деяких видах молочної продукції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1284. Узгодження умов використання позначення "масло" під час реалізації із вимогами законодавства ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 445/2007 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо застосування терміна "масло" 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1285. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології щодо стандартів продажу м'яса свійської птиці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти в частині термінології щодо стандартів продажу м'яса свійської птиці 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1286. Закріплення на законодавчому рівні форм туші свійської птиці, які відповідають вимогам ЄС (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент - Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти в частині форм туші свійської птиці, які відповідають вимогам ЄС 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1287. Закріплення на законодавчому рівні торгових назв м'яса свійської птиці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо торгових назв м'яса свійської птиці 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1288. Встановлення вимог до маркування, представлення та рекламування м'яса свійської птиці, яке призначене для кінцевого споживання (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо маркування, представлення та рекламування м'яса свійської птиці, яке призначене для кінцевого споживання 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1289. Закріплення на законодавчому рівні положень щодо замороженого м'яса свійської птиці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо замороженого м'яса свійської птиці 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1290. Встановлення вимог до туші птиці та вирізки класів (А) та (В) (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо туші птиці та вирізки класів (А) та (В) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1291. Закріплення на законодавчому рівні перевірок м'яса свійської птиці та встановлення відповідальних органів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо перевірок м'яса свійської птиці та встановлення відповідальних органів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1292. Встановлення вимог до пакування замороженого або швидкозамороженого м'яса свійської птиці (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо пакування замороженого або швидкозамороженого м'яса свійської птиці 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1293. Закріплення на законодавчому рівні використання методів охолодження (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо зазначення використання методів охолодження 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1294. Встановлення вимог до позначення типів фермерства, реєстрації боєнь та призначення органів, відповідальних за контроль за ними (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо позначення типів фермерства, реєстрації боєнь та призначення органів, відповідальних за контроль за ними 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1295. Встановлення вимог до м'яса свійської птиці, імпортованого з третіх країн (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо м'яса свійської птиці, імпортованого з третіх країн 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1296. Закріплення на законодавчому рівні перевірок м'яса свійської птиці на вміст води та встановлення відповідальних органів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо перевірок м'яса свійської птиці на вміст води та встановлення відповідальних органів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| 1297. Закріплення на законодавчому рівні повідомлень для компетентних органів (поступове наближення національного законодавства до законодавства ЄС) | стаття 405, додаток XXXVIII | Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008 | 1) розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта про м'ясо та м'ясні продукти щодо повідомлень для компетентних органів в частині позначення типів фермерства та перевірок м'яса свійської птиці на вміст води 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінекономіки Держпродспоживслужба |
| Захист прав споживачів | | | | | |
| 1298. Затвердження плану заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів | статті 415 - 416 |  | 1) розроблення проекту плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року 2) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 1299. Приведення у відповідність з правом ЄС настанов з оцінки безпеки продукції | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 2001/95/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо настанов з оцінки безпеки продукції 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 1300. Створення і забезпечення функціонування інформаційних систем державного ринкового нагляду | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 2001/95/ЄС | 1) розроблення інформаційної системи державного ринкового нагляду 2) розроблення комплексної системи захисту інформації в інформаційних системах та проведення її державної експертизи 3) введення в експлуатацію інформаційної системи | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 1301. Отримання Україною доступу до системи RAPEX | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 2001/95/ЄС | 1) опрацювання з експертами ЄС питання можливого доступу України до системи RAPEX 2) вжиття необхідних заходів (процедур) 3) забезпечення операційної сумісності українських інформаційних систем із системою RAPEX 4) налагодження обміну інформацією між Україною та ЄС з питань безпеки продукції з використанням інформаційних систем | до 31 жовтня 2020 р. | Мінекономіки Державне агентство з питань електронного урядування Мінекономіки МЗС Мінекономіки Державне агентство з питань електронного урядування Мінекономіки Державне агентство з питань електронного урядування |
| 1302. Встановлення вимог щодо запобігання використання дітьми запальничок | стаття 417, додаток XXXIX | Рішення Комісії 2006/502/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінекономрозвитку щодо внесення змін до правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 1303. Встановлення заборони на здійснення недобросовісних комерційних практик та визначення таких практик | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 2005/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про захист прав споживачів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку |
| 1304. Встановлення санкцій за недобросовісні комерційні практики | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 2005/29/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про захист прав споживачів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 1305. Визначення мінімального рівня гарантій захисту прав споживачів в межах внутрішнього ринку | стаття 417 додаток XXXIX | Директива 1999/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про захист прав споживачів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 1306. Встановлення вимог і гарантій захисту прав споживачів під час укладення дистанційних контрактів | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 97/7/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав споживачів 5) опрацювання законопроекту експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 1307. Встановлення вимог до описових матеріалів пакетів туристичних послуг | стаття 417, додаток XXXIX | Директива Ради 90/314/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про туризм" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 1308. Визначення прав і обов'язків сторін, а також умов надання або заміни пакета туристичних послуг відповідно до права ЄС | стаття 417, додаток XXXIX | Директива Ради 90/314/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про туризм" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 1309. Запровадження механізмів відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором туристичного обслуговування | стаття 417, додаток XXXIX | Директива Ради 90/314/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про туризм" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба Нацкомфінпослуг (за згодою) |
| 1310. Визначення гарантій та механізмів захисту прав споживачів у разі збуту, продажу та повторного продажу контрактів щодо розподілу часу на використання нерухомості, довгострокових продуктів пов'язаних із відпусткою, а також контрактів із обміну | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 2008/122/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про захист прав споживачів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав споживачів 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 1311. Посилення гарантій та механізмів захисту прав споживачів у разі дистанційного надання фінансових послуг | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 2002/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 березня 2018 р. | Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою) Мінекономрозвитку Мінагрополітики |
| 1312. Врегулювання механізмів судового захисту колективних інтересів споживачів відповідно до права ЄС | стаття 417, додаток XXXIX | Директива 2009/22/ЄС (замінює Директиву 98/27/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про захист прав споживачів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба |
| 1313. Налагодження співробітництва із ЄС та державами-членами з питань захисту прав споживачів | стаття 417, додаток XXXIX | Регламент (ЄС) N 2006/2004 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про співробітництво у сфері захисту прав споживачів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2019 р. | Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба Нацкомфінпослуг (за згодою) НКРЕКП (за згодою) |
| Соціальна політика та трудові відносини | | | | | |
| 1314. Приведення у відповідність із стандартами ЄС мінімальних вимог до безпеки і охорони здоров'я працівників гірничодобувних підприємств, де сировина видобувається через свердловини | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 92/91/ЄЕС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінсоцполітики щодо внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 2 липня 2018 р. N 943 "Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування" | до 20 березня 2020 р.\* | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1315. Приведення у відповідність із стандартами ЄС мінімальних вимог до безпеки і захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 92/104/ЄЕС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінсоцполітики про вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування | до 20 березня 2018 р.\* | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1316. Закріплення на законодавчому рівні загальних принципів профілактики та основ охорони праці відповідно до права ЄС | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 89/391/ЄЕС | 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Трудового кодексу України 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо впровадження ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до прийняття Трудового кодексу | Держпраці Мінсоцполітики |
| 1317. Формування механізму періодичної звітності щодо імплементації директив у сфері охорони праці | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 89/391/ЄЕС | 1) розроблення механізму моніторингу та періодичної звітності щодо імплементації директив у сфері охорони праці 2) формування відповідного (першого) звіту 3) розроблення механізму обробки та врахування рекомендацій | до 31 жовтня 2022 р. | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1318. Приведення у відповідність із стандартами ЄС мінімальних вимог до безпеки і охорони здоров'я для робочих зон | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 89/654/ЄЕС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінсоцполітики про затвердження мінімальних вимог до безпеки і охорони здоров'я для робочих зон | до 1 вересня 2020 р.\* | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1319. Приведення у відповідність із стандартами ЄС мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я під час використання робочого обладнання працівниками | стаття 424, додаток XL | Директива 2009/104/ЄС (замінює Директиву Ради 89/655/ЄЕС); Директива 2001/45/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінсоцполітики про вимоги до безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками | до 20 березня 2018 р. | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1320. Встановлення заборони на розірвання трудового договору у разі відмови працівника на переведення з повної зайнятості на неповну чи навпаки | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 97/81/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Трудового кодексу України 2) опрацювання проекту Кодексу з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Кодексу | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1321. Закріплення на законодавчому рівні принципу недискримінації щодо працівників неповної зайнятості порівняно з працівниками повної зайнятості | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 97/81/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Трудового кодексу України 2) опрацювання проекту Кодексу з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Кодексу | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1322. Запровадження гарантій гнучкості організації робочого часу у разі неповної зайнятості | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 97/81/ЄС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Трудового кодексу України | до прийняття Трудового кодексу України | Мінсоцполітики |
| 1323. Встановлення заборони на проведення будь-яких громадських та інших робіт тимчасового характеру, що мають підвищену небезпечність та ризики для здоров'я і життя людини, для задоволення державних потреб | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 91/383/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про зайнятість населення" 2) опрацювання законопроекту з експертами з ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики Держпраці |
| 1324. Визначення порядку функціонування профспілок та представлення інтересів працівників у разі передачі підприємств чи бізнесових структур або їх частин | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2001/23/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України "Про колективні договори і угоди" та "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" в частині упорядкування питань функціонування профспілок та представлення інтересів працівників 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1325. Закріплення на законодавчому рівні обов'язку роботодавця дотримуватися умов та строків чинного колективного договору у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2001/23/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | Мінсоцполітики |
| 1326. Встановлення обов'язку роботодавця невідкладно повідомляти працівникам про зміну власника підприємства | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2001/23/ЄС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Трудового кодексу України | до прийняття Трудового кодексу України | Мінсоцполітики |
| 1327. Закріплення на законодавчому рівні права всіх категорій працівників отримувати інформацію та консультацію від роботодавця та визначення порядку надання інформації та консультацій | стаття 424, додаток XL | Директива 2002/14/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | Мінсоцполітики |
| 1328. Створення механізму захисту конфіденційності інформації з обмеженим доступом, наданої роботодавцем представникам працівників | стаття 424, додаток XL | Директива 2002/14/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо надання права роботодавцям визначати тип інформації з обмеженим доступом за критеріями її конфіденційності для прийняття рішення щодо можливості надання такої інформації представникам працівників 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо збереження конфіденційності інформації з обмеженим доступом (у разі, коли роботодавцем прийнято рішення щодо її надання представникам працівників) 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1329. Запровадження санкцій за порушення законодавства у сфері соціального діалогу | стаття 424, додаток XL | Директива 2002/14/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо визначення санкцій у разі порушення норм законодавства у сфері соціального діалогу та порядку їх застосування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1330. Удосконалення системи захисту від дискримінації за ознакою статі | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2004/113/ЄС | 1) підпункт 1 виключено 2) забезпечення ефективного функціонування Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі 3) розроблення проекту Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року 4) опрацювання проекту Програми з експертами ЄС 5) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Програми на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2020 р.\* | Мінсоцполітики |
| 1331. Усунення дискримінації за ознакою статі щодо батьківської відпустки для догляду за дитиною | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2010/18/ЄС (замінює Директиву Ради 96/34/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно усунення дискримінації за ознакою статі щодо батьківської відпустки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до прийняття Трудового кодексу | Мінсоцполітики |
| 1332. Запровадження можливості встановлення скороченого та неповного робочого дня/тижня для осіб, які вийшли з батьківської відпустки | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2010/18/ЄС (замінює Директиву Ради 96/34/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно усунення дискримінації за ознакою статі щодо батьківської відпустки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до прийняття Трудового кодексу | Мінсоцполітики |
| 1333. Врегулювання питання відсутності на роботі працівника у разі виникнення надзвичайних обставин у невідкладних сімейних справах | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2010/18/ЄС (замінює Директиву Ради 96/34/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно усунення дискримінації за ознакою статі щодо батьківської відпустки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1334. Запровадження санкцій за порушення законодавства про батьківські відпустки для догляду за дитиною | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2010/18/ЄС (замінює Директиву Ради 96/34/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження санкцій за порушення законодавства про батьківські відпустки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1335. Посилення контролю за безпекою та гігієною праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи тих, що годують | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 92/85/ЄЕС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінсоцполітики щодо заходів із забезпечення контролю за безпекою та гігієною праці вагітних працівниць, які нещодавно народили, чи тих, що годують | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики Держпраці |
| 1336. Впровадження принципу рівноправності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 79/7/ЄЕС | 1) розроблення проекту Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року 2) опрацювання проекту Державної програми з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державної програми на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1337. Законодавче закріплення механізму укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю; визначення механізму поширення сфери дії галузевої (міжгалузевої) угоди | стаття 420 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про колективні договори та колективні угоди 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінсоцполітики |
| 1338. Законодавче закріплення обов'язку роботодавця письмово інформувати працівника про основні умови трудового договору/трудових відносин | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 91/533/ЄЕС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Трудового кодексу України | до прийняття Трудового кодексу України | Мінсоцполітики |
| 1339. Запровадження гарантій рівності трудових прав працівників, які працюють за трудовими договорами на визначений строк, із правами постійних працівників | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 1999/70/ЄС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Трудового кодексу України | до прийняття Трудового кодексу України | Мінсоцполітики |
| 1340. Створення механізму запобігання зловживанням, що є результатом використання послідовних трудових договорів або відносин на визначений строк | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 1999/70/ЄС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Трудового кодексу України | до прийняття Трудового кодексу України | Мінсоцполітики |
| 1341. Удосконалення механізму колективного звільнення | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 98/59/ЄС | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо сприяння продуктивній зайнятості | до прийняття Закону | Мінсоцполітики |
| 1342. Закріплення на законодавчому рівні заборони будь-якої дискримінації у сфері праці, в тому числі під час прийому на роботу | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2000/43/ЄС; Директива Ради 2000/78/ЄС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо трудових прав" | до прийняття Закону | Мінсоцполітики |
| 1343. Удосконалення механізму запобігання та протидії дискримінації працівників під час прийому на роботу | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2000/43/ЄС; Директива Ради 2000/78/ЄС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо трудових прав" | до прийняття Закону | Мінсоцполітики Мін'юст |
| 1344. Запровадження стимулюючих механізмів для роботодавців з метою працевлаштування осіб з інвалідністю | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 2000/78/ЄС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості осіб з інвалідністю" | до прийняття Закону | Мінсоцполітики |
| 1345. Реформування системи надання соціальних послуг | стаття 420 |  | 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про соціальні послуги" 2) розроблення та затвердження державних стандартів соціальних послуг | до прийняття Закону | Мінсоцполітики |
| 1346. Приведення у відповідність із стандартами ЄС правил використання працівниками на робочому місці засобів індивідуального захисту та мінімальних вимог до них | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 89/656/ЄЕС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо визначення мінімальних вимог до засобів індивідуального захисту, які використовуються працівниками на робочому місці 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2021 р. | Держпраці Мінсоцполітики |
| 1347. Приведення у відповідність із стандартами ЄС вимог безпеки і захисту здоров'я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 92/57/ЄЕС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про визначення мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров'я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2021 р. | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1348. Посилення санкцій за порушення законодавства щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 83/477/ЄЕС; Директива Ради 91/382/ЄЕС; Директива 2003/18/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про посилення санкцій за порушення норм захисту працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1349. Створення та підтримка реєстру випадків азбестозу і мезотеліоми, спричинених впливом азбесту на роботі | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 83/477/ЄЕС; Директива Ради 91/382/ЄЕС; Директива 2003/18/ЄС | 1) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо ведення реєстру випадків азбестозу і мезотеліоми, спричинених впливом азбесту на роботі 2) визначення суб'єкта з ведення реєстру 3) внесення до реєстру даних щодо випадків азбестову і мезотеліоми, спричинені впливом азбесту на роботі | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1350. Запровадження механізму оцінки ризиків, пов'язаних із впливом пилу, утвореного азбестом або матеріалами, що містять азбест | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 83/477/ЄЕС; Директива Ради 91/382/ЄЕС; Директива 2003/18/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо механізму оцінки ризиків, пов'язаних із впливом пилу, утвореного азбестом або матеріалами, що містять азбест 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1351. Приведення у відповідність із стандартами ЄС переліків та гранично допустимих норм канцерогенів і мутагенів | стаття 424, додаток XL | Директива 2004/37/ЄС | 1) здійснення перегляду методичних документів щодо визначення критеріїв канцерогенності та мутагенності хімічних речовин 2) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про внесення змін до гігієнічного нормативу "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини" 3) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ гігієнічного нормативу щодо переліку речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, мутагенних для людини 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ гігієнічного нормативу щодо граничної концентрації канцерогенів та мутагенів у повітрі робочої зони 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про затвердження переліку заборонених до використання канцерогенів та мутагенів | 31 жовтня  2021 р. | МОЗ |
| 1352. Запровадження механізму оцінки ризиків, пов'язаних із впливом канцерогенів та мутагенів | стаття 424, додаток XL | Директива 2004/37/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо оцінки та моніторингу канцерогенних та мутагенних ризиків 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1353. Визначення обов'язків та порядку дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу на працівників канцерогенів та мутагенів | стаття 424, додаток XL | Директива 2004/37/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу біологічних агентів на працівників 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1354. Забезпечення медичного нагляду за здоров'ям працівників, що зазнають впливу канцерогенів та мутагенів | стаття 424, додаток XL | Директива 2004/37/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 2) забезпечення функціонування мережі інституцій, які здійснюють медичний нагляд за здоров'ям працівників, що зазнають впливу канцерогенів та мутагенів | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1355. Запровадження механізму оцінки рівня небезпеки впливу біологічних агентів на працівників | стаття 424, додаток XL | Директива 2000/54/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку оцінки рівня небезпеки впливу біологічних агентів на працівника 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1356. Встановлення єдиного класифікаційного переліку біологічних агентів відповідно до права ЄС | стаття 424, додаток XL | Директива 2000/54/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про єдиний перелік біологічних агентів, що впливають на людину | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1357. Визначення обов'язків та порядку дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу біологічних агентів на працівників | стаття 424, додаток XL | Директива 2000/54/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу біологічних агентів на працівників 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1358. Забезпечення медичного нагляду за здоров'ям працівників, що зазнають впливу біологічних агентів | стаття 424, додаток XL | Директива 2000/54/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 2) забезпечення функціонування мережі інституцій, які здійснюють медичний нагляд за здоров'ям працівників, що зазнають впливу біологічних агентів | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1359. Визначення спеціальних захисних заходів у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин | стаття 424, додаток XL | Директива 2000/54/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу щодо спеціальних захисних заходів у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин | до 31 жовтня 2021 р. | МОЗ Держпродспоживслужба |
| 1360. Приведення у відповідність із стандартами ЄС мінімальних вимог безпеки здоров'я під час роботи з екранними пристроями | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 90/270/ЄЕС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінсоцполітики щодо мінімальних вимог безпеки та гігієни праці під час роботи з екранними пристроями | до 31 жовтня 2021 р. | Держпраці Мінсоцполітики |
| 1361. Приведення у відповідність із стандартами ЄС мінімальних вимог до позначень безпеки та гігієни на робочому місці | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 92/58/ЄЕС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінсоцполітики щодо позначень безпеки та гігієни на робочому місці | до 31 жовтня 2021 р. | Держпраці Мінсоцполітики |
| 1362. Приведення у відповідність з нормами ЄС гранично допустимих концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони | стаття 424, додаток XL | Директива Комісії 2000/39/ЄС; Директива Комісії 2006/15/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо встановлення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1363. Встановлення граничних величин виробничої експозиції і біологічно граничних величин для хімічних речовин | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 98/24/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо встановлення граничних величин виробничої експозиції і біологічно граничних величин для хімічних речовин | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1364. Запровадження механізму оцінки ризиків, пов'язаних із впливом небезпечних хімічних речовин | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 98/24/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку проведення оцінки ризиків, пов'язаних із впливом небезпечних хімічних речовин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1365. Визначення обов'язків та порядку дій роботодавців у разі виявлення ризиків, пов'язаних із впливом небезпечних хімічних речовин | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 98/24/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку дій роботодавців у разі виявлення ризиків, пов'язаних із впливом небезпечних хімічних речовин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1366. Забезпечення медичного нагляду за здоров'ям працівників, що зазнають впливу небезпечних хімічних речовин | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 98/24/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 2) забезпечення функціонування мережі інституцій, які здійснюють медичний нагляд за здоров'ям працівників, що зазнають впливу небезпечних хімічних речовин | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1367. Запровадження обмежень щодо виробництва і використання в роботі деяких небезпечних хімічних речовин | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 98/24/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо заборони виробництва і використання в роботі деяких небезпечних хімічних речовин 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1368. Встановлення мінімальних вимог безпеки і захисту здоров'я від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі | стаття 424, додаток XL | Директива 1999/92/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо визначення мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров'я від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1369. Запровадження відповідальності за порушення вимог безпеки і захисту здоров'я від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі | стаття 424, додаток XL | Директива 1999/92/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо порушення вимог безпеки і захисту здоров'я від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2024 р. | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1370. Приведення у відповідність з нормами ЄС граничних та робочих рівнів вібрації | стаття 424, додаток XL | Директива 2002/44/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про встановлення граничних та робочих рівнів вібрації | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1371. Запровадження механізму оцінки рівня небезпеки впливу вібрації на працівників | стаття 424, додаток XL | Директива 2002/44/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про порядок проведення оцінки рівня небезпеки впливу вібрації на працівника 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1372. Визначення обов'язків та порядку дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу вібрації на працівників | стаття 424, додаток XL | Директива 2002/44/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про порядок дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу вібрації на працівника 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ |
| 1373. Забезпечення медичного нагляду за здоров'ям працівників, що зазнають впливу вібрації | стаття 424, додаток XL |  | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 2) забезпечення функціонування мережі інституцій, які здійснюють медичний нагляд за здоров'ям працівників, що зазнають впливу вібрації | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1374. Приведення у відповідність з нормами ЄС граничних та робочих значень шумового впливу на працівника | стаття 424, додаток XL | Директива 2003/10/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про встановлення граничних та робочих значень шумового впливу | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1375. Запровадження механізму оцінки рівня небезпеки шумового впливу на працівника | стаття 424, додаток XL | Директива 2003/10/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про порядок проведення оцінки рівня небезпеки шумового впливу на працівника 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правовий акта | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1376. Визначення обов'язків та порядку дій роботодавців у разі виявлення небезпеки шумового впливу на працівників | стаття 424, додаток XL | Директива 2003/10/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про порядок дій роботодавців у разі виявлення небезпеки шумового впливу на працівника 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1377. Забезпечення медичного нагляду за здоров'ям працівників, що зазнають шумового впливу | стаття 424, додаток XL | Директива 2003/10/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 2) забезпечення функціонування мережі інституцій, які здійснюють медичний нагляд за здоров'ям працівників, що зазнають шумового впливу | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1378. Приведення у відповідність з нормами ЄС граничних та робочих значень впливу електромагнітних полів | стаття 424, додаток XL | Директива 2013/35/ЄС (замінює Директиву 2004/40/ЄС) | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про встановлення граничних та робочих значень впливу електромагнітних полів | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1379. Впровадження механізму оцінки рівня небезпеки впливу електромагнітних полів на працівників | стаття 424, додаток XL | Директива 2013/35/ЄС (замінює Директиву 2004/40/ЄС) | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про порядок проведення оцінки рівня небезпеки впливу електромагнітних полів на працівника 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1380. Забезпечення медичного нагляду за здоров'ям працівників, що зазнають впливу електромагнітних полів | стаття 424, додаток XL | Директива 2013/35/ЄС (замінює Директиву 2004/40/ЄС) | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 2) забезпечення функціонування мережі інституцій, які здійснюють медичний нагляд за здоров'ям працівників, що зазнають впливу електромагнітних полів | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1381. Запровадження санкцій щодо роботодавців за порушення вимог до впливу електромагнітних полів на здоров'я працівників | стаття 424, додаток XL | Директиву 2013/35/ЄС (замінює Директиву 2004/40/ЄС) | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про запровадження санкцій щодо роботодавців за порушення вимог щодо впливу електромагнітних полів на здоров'я працівників 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1382. Встановлення індикативних обмежень гранично допустимих концентрацій професійного опромінення відповідно до норм ЄС | стаття 424, додаток XL | Директива Комісії 91/322/ЄЕС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про встановлення індикативних обмежень гранично допустимих концентрацій професійного опромінення | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1383. Приведення у відповідність з нормами ЄС мінімальних вимог безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи на борту риболовних суден | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 93/103/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо вимог безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи на борту риболовних суден 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики Мінінфраструктури |
| 1384. Встановлення мінімальних вимог до медичного обслуговування на борту суден | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 92/29/ЄЕС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку медичного обслуговування на борту суден 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення і затвердження інструкції з інформування та навчання працівників суден щодо медичних чи надзвичайних заходів при аварійній ситуації або важкому стані потерпілих 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу про перелік ліків та медичних засобів, які повинні перебувати на борту судна | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| 1385. Запровадження механізму надання медичних консультацій по радіо | стаття 424, додаток XL | Директива Ради 92/29/ЄЕС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо визначення порядку надання безкоштовних медичних консультацій по радіо 2) створення мережі установ (центрів) з надання безкоштовних медичних консультацій | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ |
| 1386. Забезпечення щорічного інспектування суден щодо перевірки стану медичного обслуговування | статті 420, 424, додаток XL | Директива Ради 92/29/ЄЕС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку проведення перевірок стану медичного обслуговування на суднах 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) забезпечення кадрової, фінансової та матеріально-технічної спроможності уповноваженого органу з проведення перевірок | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ |
| 1387. Встановлення мінімальних вимог безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів | стаття 424, додаток XL | Директива 90/269/ЄЕС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу про вимоги безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Держпраці Мінсоцполітики |
| Громадське здоров'я | | | | | |
| 1388. Формування дорожньої карти адаптації законодавства України до права ЄС у сфері реєстрації та обігу лікарських засобів | стаття 426 |  | 1) розроблення проекту відповідної дорожньої карти 2) опрацювання проекту дорожньої карти з експертами ЄС 3) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження дорожньої карти | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ Держлікслужба |
| 1389. Встановлення граничного вмісту смоли, нікотину та моноксиду вуглецю у тютюнових виробах відповідно до норм ЄС | стаття 428, додаток XLI | Директива 2001/37/ЄС (скасована); Директива 2014/40/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Законів України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" та "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки Мінфін |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ Мінекономрозвитку Мінфін |
| 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінекономіки про затвердження правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами | Мінекономіки Мінфін |
| 5) забезпечення державного нагляду за вмістом смоли, нікотину та моноксиду вуглецю в тютюнових виробах |
| 1390. Посилення вимог до маркування упаковки тютюнових виробів та трав'яних сумішей для куріння та електронних сигарет | стаття 428, додаток XLI | Директива 2001/37/ЄС (скасована); Директива 2014/40/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Законів України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" та "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки Мінфін |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ Мінекономрозвитку Мінфін |
| 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінекономіки "Про затвердження правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами" | до 20 березня 2020 р.\* | Мінекономіки Мінфін |
| 1391. Забезпечення обміну інформацією між виробниками та імпортерами тютюнових виробів і уповноваженими державними органами | стаття 428, додаток XLI | Директива 2001/37/ЄС (скасована); Директива 2014/40/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правових актів щодо процедур обміну інформацією 5) оприлюднення необхідної інформації у вільному доступі в Інтернеті | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки |
| 1392. Приведення процедури сертифікації тютюнових виробів у відповідність із нормами ЄС | стаття 428, додаток XLI | Директива 2001/37/ЄС (скасована); Директива 2014/40/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки Мінфін |
| 1393. Заборона виробництва та продажу тютюну перорального вжитку | стаття 428, додаток XLI | Директива 2001/37/ЄС (скасована); Директива 2014/40/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) підпункт 4 виключено | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки Мінфін |
| 1394. Заборона виробництва та продажу тютюнових виробів із смаковими добавками, інформація про які може вводити в оману споживача | стаття 428, додаток XLI | Директива 2001/37/ЄС (скасована); Директива 2014/40/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономіки Мінфін |
| 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінекономіки "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами" | до 20 березня 2020 р.\* | Мінекономіки Мінфін |
| 5) підпункт 5 виключено |  |  |
| 1395. Встановлення правил виробництва і продажу електронних сигарет та заправних контейнерів для них | стаття 428, додаток XLI | Директива 2014/40/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо регулювання виробництва і обігу електронних сигарет та заправних контейнерів для них 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Мінекономрозвитку Мінфін |
| 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінекономіки про затвердження правил виробництва та продажу електронних сигарет 5) визначення органу, уповноваженого здійснювати державний нагляд за виробництвом та обігом електронних сигарет та заправних контейнерів до них | Мінекономіки Мінфін Держпродспоживслужба Мінекономіки Мінфін |
| 1396. Встановлення обов'язку виробників та експортерів інформувати уповноважені державні органи про склад трав'яних сумішей для куріння | стаття 428, додаток XLI | Директива 2014/40/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законів щодо регулювання продажу трав'яних сумішей, призначених для куріння 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу про порядок надання та оприлюднити інформації про склад трав'яних сумішей, призначених для куріння 5) оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідного органу виконавчої влади інформації про склад трав'яних сумішей | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ Мінекономрозвитку Мінфін |
| 1397. Посилення обмежень на рекламування та просування тютюнових виробів | стаття 428, додаток XLI | Директива 2003/33/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо заборони рекламування та просування тютюнових виробів через Інтернет 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) Мінекономіки |
| 1398. Посилення санкцій за порушення законодавства про рекламу та спонсорство тютюнових виробів | стаття 428, додаток XLI | Директива 2003/33/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу 5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 6) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) Мінекономіки |
| 1399. Визначення уповноваженого державного органу, відповідального за якість та безпеку трансплантації тканин і клітин людини | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та затвердження положення про уповноважений державний орган, відповідальний за якість та безпеку донорства тканин і клітин людини 5) забезпечення кадрової, фінансової та матеріально-технічної спроможності уповноваженого органу | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ |
| 1400. Приведення у відповідність з нормами ЄС ліцензійних умов і процедур ліцензування та акредитації установ, що працюють із тканинами і клітинами людини | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС; Директива Комісії 2006/86/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) підпункт 4 виключено 5) підпункт 5 виключено 6) підпункт 6 виключено 7) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини 8) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо внесення змін до Переліку тканин і клітин людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ |
| 1401. Забезпечення ефективного державного нагляду та контролю за діяльністю установ, що працюють із тканинами та клітинами людини | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та затвердження положення про уповноважений державний орган, відповідальний за якість та безпеку донорства тканин і клітин людини 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини 6) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ Центр громадського здоров'я |
| 1402. Встановлення вимог до діяльності (в тому числі технічних) щодо придбання, отримання, тестування, обробки, зберігання і розподілу тканин і клітин людини відповідно до стандартів ЄС | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС; Директива Комісії 2006/17/ЄС; Директива Комісії 2006/86/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо організації, структури і стандартів якості та безпеки збору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження людських тканин і клітин 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації 5) забезпечення здійснення заходів державного нагляду за придбанням, отриманням, тестуванням, обробкою, зберіганням і розподілом тканин і клітин людини | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ Центр громадського здоров'я |
| 6) розроблення, проекту наказу МОЗ щодо затвердження структури компенсаційної вартості витрат, пов'язаних з отриманням, збереженням та перевезенням клітин та тканин | до 1 березня 2020 р.\* | МОЗ Центр громадського здоров'я |
| 1403. Створення механізму відстеження переміщення тканин та клітин від донора до реципієнта та навпаки | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС; Директива Комісії 2006/17/ЄС; Директива Комісії 2006/86/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо порядку ведення електронного реєстру донорів, реципієнтів, а також переміщення клітин і тканин 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо кодування клітин і тканин з метою їх ідентифікації та відстеження 6) розроблення, тестування та сертифікація роботи програмного забезпечення для ведення реєстру 7) забезпечення роботи електронного реєстру клітин і тканин | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ |
| 1404. Впровадження механізму моніторингу та обміну інформацією щодо негативних явищ та реакцій, пов'язаних із трансплантацією клітин і тканин людини | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС; Директива Комісії 2006/86/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо порядку реєстрації небажаних явищ та реакцій, пов'язаних із трансплантацією клітин і тканин людини 5) розроблення механізму періодичної звітності щодо небажаних явищ та реакцій, пов'язаних із трансплантацією клітин і тканин людини 6) формування першого звіту 7) розроблення механізму обробки та впровадження рекомендацій | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ |
| 1405. Врегулювання питання імпорту/експорту тканин і клітин | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок видачі дозволу на експорт/імпорт органів та інших анатомічних матеріалів людини 5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 6) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ |
| 1406. Розроблення і здійснення заходів з метою стимулювання добровільного та безоплатного донорства тканин і клітин | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС | 1) розроблення проекту цільової програми стимулювання добровільного безоплатного донорства в Україні 2) опрацювання проекту програми з експертами ЄС 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження програми | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ |
| 1407. Формування механізму періодичної звітності щодо якості та безпеки трансплантації тканин і клітин людини | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС | 1) розроблення механізму моніторингу та періодичної звітності щодо якості та безпеки трансплантації клітин і тканин 2) формування відповідного (першого) звіту 3) розроблення механізму обробки та впровадження рекомендацій | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ |
| 1408. Посилення санкцій за порушення законодавства в галузі донорства і трансплантації тканин і клітин людини | стаття 428, додаток XLI | Директива 2004/23/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо санкцій за порушення законодавства в галузі донорства і трансплантації тканин і клітин людини 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | МОЗ |
| 1409. Визначення уповноваженого державного органу, відповідального за якість та безпеку людської крові та її компонентів | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про донорство крові та її компонентів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) підпункт 4 виключено 5) підпункт 5 виключено 6) підпункт 6 виключено 7) розроблення та затвердження положення про уповноважений державний орган, відповідальний за якість та безпеку людської крові та її компонентів 8) забезпечення кадрової, фінансової та матеріально-технічної спроможність уповноваженого органу | до 20 березня 2018 р. | МОЗ |
| 1410. Приведення у відповідність з нормами ЄС ліцензійних умов і процедур ліцензування та акредитації закладів та установ системи крові | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів про внесення змін до Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про донорство крові та її компонентів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) підпункт 4 виключено 5) підпункт 5 виключено 6) підпункт 6 виключено 7) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики 8) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 9) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 10) підпункт 10 виключено 11) підпункт 11 виключено 12) підпункт 12 виключено | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ |
| 1411. Забезпечення ефективного державного нагляду і контролю за діяльністю закладів та установ системі крові | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про донорство крові та її компонентів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) підпункт 4 виключено 5) підпункт 5 виключено 6) підпункт 6 виключено 7) підпункт 7 виключено 8) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ |
| 1412. Встановлення вимог (в тому числі технічних) до провадження діяльності із збору, тестування, обробки, зберігання та розподілу людської крові відповідно до стандартів ЄС | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС; Директива Комісії 2004/33/ЄС; Директива Комісії 2005/62/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу про внесення змін до наказу МОЗ "Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів" 2) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу про внесення змін до наказу МОЗ "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів" 3) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу про внесення змін до наказу МОЗ "Про затвердження Положення про установу переливання крові (щодо організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів)" 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу про внесення змін до наказу МОЗ "Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення" 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу про внесення змін до наказу МОЗ "Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції" | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ |
| 1413. Створення механізму відстеження переміщення крові та її компонентів | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС; Директива Комісії 2005/61/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про донорство крові та її компонентів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) підпункт 4 виключено 5) підпункт 5 виключено 6) підпункт 6 виключено 7) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів 8) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 9) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 10) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо порядку ведення електронного реєстру переміщення крові та її компонентів 11) розроблення, тестування та сертифікація роботи програмного забезпечення для ведення реєстру 12) забезпечення роботи електронного реєстру переміщення крові та її компонентів | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ |
| 1414. Впровадження механізму моніторингу та обміну інформацією щодо негативних явищ і реакцій, пов'язаних із збором, тестуванням, обробкою, зберіганням та розподілом крові та її компонентів | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС; Директива Комісії 2005/61/ЄС | 1) підпункт 1 виключено 2) підпункт 2 виключено 3) підпункт 3 виключено 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо порядку реєстрації негативних явищ та реакцій, пов'язаних із збором, тестуванням, обробкою, зберіганням та розподіленням крові та її компонентів 5) розроблення механізму періодичної звітності щодо негативних явищ та реакцій, пов'язаних із збором, тестуванням, обробкою, зберіганням та розподіленням крові та її компонентів 6) формування першого звіту 7) розроблення механізму обробки та впровадження рекомендацій | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ |
| 1415. Розроблення і здійснення заходів з метою стимулювання добровільного та безоплатного донорства крові | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС | 1) розроблення проекту плану заходів щодо проведення інформаційної кампанії з метою стимулювання донорства крові в Україні 2) затвердження плану заходів щодо проведення інформаційної кампанії з метою стимулювання донорства крові в Україні | до 20 березня 2020 р.\* | МОЗ |
| 1416. Посилення санкцій за порушення законодавства в галузі донорства крові та її компонентів | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо санкцій за порушення законодавства в галузі донорства крові 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | МОЗ |
| 1417. Формування механізму періодичної звітності щодо якості і безпеки крові та її компонентів | стаття 428, додаток XLI | Директива 2002/98/ЄС | 1) розроблення механізму моніторингу та періодичної звітності щодо якості та безпеки крові та її компонентів 2) формування відповідного (першого) звіту 3) розроблення механізму обробки та впровадження рекомендацій | до 20 березня 2018 р. | МОЗ |
| 1418. Запровадження комплексного підходу до діагностики ракових захворювань, заснованого на кращих практиках держав - членів ЄС | стаття 428, додаток XLI | Рекомендація Комісії 2003/878/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ щодо інструкцій з організації та здійснення обстежень при підозрі на ракові захворювання 2) забезпечення навчання персоналу всіх рівнів для здійснення обстеження | до 20 березня 2018 р. | МОЗ |
| 1419. Приєднання України до європейської мережі протидії транскордонним загрозам здоров'ю | стаття 428, додаток XLI | Рішення N 2119/98/ЄС (скасоване), Рішення N 1082/2013/ЄС; Рішення Комісії 2000/96/ЄС; Рішення Комісії N 2002/253/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. N 893 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України" та прийняття наказу МОЗ, яким буде затверджено перелік інфекційних хвороб, що підлягають обліку та реєстрації 5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 6) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку взаємодії уповноважених державних органів України з інституціями європейської мережі: Системою раннього попередження та реагування (EWRS), Комітетом з безпеки здоров'я (HSC), Європейським центром із профілактики та контролю захворювань (ECDC) 8) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 9) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 10) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті відомчих актів щодо реєстрації, обліку, звітності та обміну інформацією 11) створення адміністративної та інформаційної інфраструктури для взаємодії та обміну інформацією з інституціями ЄС 12) формування та подання першого звіту щодо стану готовності протидії транснаціональним загрозам здоров'ю | до 31 грудня 2020 р. | МОЗ Центр громадського здоров'я |
| 1420. Визначення переліку інфекційних захворювань, які повинні охоплюватися епідеміологічним наглядом | стаття 428, додаток XLI | Рішення N 2119/98/ЄС (скасоване), Рішення N 1082/2013/ЄС; Рішення Комісії 2000/96/ЄС; Рішення Комісії N 2002/253/ЄС | 1) розроблення та прийняття наказу МОЗ, яким затверджено перелік інфекційних хвороб, що підлягають обліку та реєстрації 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті відомчих актів щодо реєстрації, обліку, звітності та обміну інформацією | до 31 грудня 2020 р. | МОЗ Центр громадського здоров'я |
| 1421. Реалізація комплексної реформи системи фінансування охорони здоров'я відповідно до затвердженої Концепції | стаття 427 |  | реалізація комплексу заходів, передбачених Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров'я | до 31 грудня 2020 р. | МОЗ Мінфін Мінекономіки Мінсоцполітики |
| 1422. Реалізація Концепції розвитку системи громадського здоров'я | стаття 428, додаток XLI | Рекомендація 2003/54/ЄС; Рекомендація Ради 2003/488/ ЄС; Рекомендація Ради 2001/458/ ЄС; Рекомендація Ради 2007/C 164/01 | 1) забезпечення реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я 2) підпункт 2 виключено | до 31 жовтня 2024 р. | МОЗ Мінсоцполітики Мінмолодьспорт |
| Освіта, навчання та молодь | | | | | |
| 1423. Формування нормативно-правової бази та умов для розвитку молодіжних центрів в Україні | стаття 434 |  | 1) затвердження типового положення про молодіжний центр, розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту змін до пункту 2 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" стосовно реорганізації молодіжних центрів праці в молодіжні центри | до 31 грудня 2018 р. | Мінмолодьспорт |
| 1424. Забезпечення міжнародного визнання Національної рамки кваліфікацій | статті 431, 435 | Рекомендація 2008/С111/01 | 1) проведення аналізу відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя та Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 2) здійснення сертифікації Національної рамки кваліфікацій | до 31 грудня 2020 р. | МОН |
| 1425. Створення Національного реєстру кваліфікацій | статті 431, 435 | Рекомендація 2008/С111/01 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо формування Національного реєстру кваліфікацій 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2021 р. | МОН Національне агентство кваліфікацій |
| 1426. Дотримання загальних принципів забезпечення якісної вищої освіти та підвищення кваліфікації у контексті Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти | статті 431, 435 | Рекомендація 2008/С111/01 | забезпечення функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Європейських рекомендацій і стандартів із забезпечення якості вищої освіти (ESG) та передового міжнародного досвіду | до IV кварталу 2019 р. | МОН Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти |
| 1427. Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти на основі Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти | статті 431, 435 | Рекомендація 2006/143 | розроблення вимог до акредитації програм вищої освіти | до IV кварталу 2018 р. | МОН Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти |
| 1428. Забезпечення функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти | статті 431, 435 | Рекомендація 2006/143 | 1) забезпечення організації системи внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти відповідно до Європейських рекомендацій і стандартів із забезпечення якості вищої освіти (ESG) 2) розроблення методичних рекомендацій щодо системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 3) опрацювання методичних рекомендацій з експертами ЄС 4) оприлюднення методичних рекомендацій щодо системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 5) розроблення стандартів вищої освіти за усіма спеціальностями та освітніми рівнями з нормами щодо організації системи внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти 6) затвердження стандартів вищої освіти за усіма спеціальностями та освітніми рівнями з нормами щодо організації системи внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти | до IV кварталу 2020 р. | МОН |
| 1429. Встановлення єдиних вимог до визнання професійного досвіду відповідно до права ЄС | статті 431, 435 | Директива 2005/36/ЄС; Рекомендація 2008/С111/01 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо механізмів присвоєння професійних кваліфікацій на основі зовнішнього оцінювання компетентностей (у тому числі підтвердження результатів неформального професійного навчання) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до IV кварталу 2020 р.\* | Національне агентство кваліфікацій (за згодою) МОН Мінсоцполітики |
| 1430. Визнання правил ведення професійної діяльності | статті 431, 435 | Директива 2005/36/ЄС; Рекомендація 2008/С111/01 | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | Мінсоцполітики МОН |
| 1431. Забезпечення доступу до навчання протягом життя | стаття 435 | Рекомендація2006/962/ЄС; Рекомендація 2008/С111/01 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту "Про освіту дорослих" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | МОН Мінсоцполітики |
| 1432. Розроблення стандартів освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій | стаття 435 | Рекомендація 2006/962/ ЄС; Рекомендація 2008/С111/01 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо схвалення положення та методики стандартів освіти за відповідними рівнями з урахуванням основних компетентностей навчання протягом життя 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | МОН |
| 1433. Забезпечення використання Робочої програми ЄС з освіти та професійної підготовки 2010 року | стаття 435 | Рекомендація 2006/962/ЄС; Рекомендація 2008/С111/01 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про використання Робочої програми ЄС з освіти та професійної підготовки 2010 року 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2021 р. | МОН |
| 1434. Дотримання вимог до документів, що складають Європейську систему оцінювання рівня кваліфікації та освіти | стаття 435 | Рішення 2241/2004/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта, яким передбачатиметься офіційне використання інформації про Національну рамку кваліфікацій у додатках до документів про вищу та професійну освіту відповідно до вимог Europass 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правовий акт | до 31 грудня 2021 р. | МОН |
| 1435. Розширення практики використання навчання на робочому місці | стаття 435 | Повідомлення Комісії COM(2001)678 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо впровадження дуальної системи навчання 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення рекомендації щодо навчання на робочому місці та наставництва | до 31 грудня 2021 р. | МОН Мінсоцполітики |
| 1436. Вивчення досвіду ЄС щодо розроблення та впровадження кредитної системи для професійної світи та навчання відповідно до ECVET | стаття 435 | Рекомендація 2009/С155/01 | проведення заходів та реалізація спільних проектів із вивчення досвіду ЄС щодо розроблення та впровадження кредитної системи для професійної світи та навчання відповідно до ECVET | до 31 грудня 2021 р. | МОН |
| 1437. Забезпечення постійного обміну інформацією про стан виконання спільних програм у сфері освіти | стаття 435 | Регламент (ЄС) N 1288/2013 | розроблення порядку обміну інформацією з інститутами ЄС стосовно спільних програм у сфері освіти | до 31 грудня 2024 р. | МОН |
| 1438. Забезпечення підготовки спеціалістів, які працюють з молоддю | стаття 434 |  | 1) проведення конкурсу кращих практик молодіжної роботи щорічно 2) розроблення програм спеціалізованого тренінгу з питань громадянської освіти молоді в рамках навчальної програми "Молодіжний працівник" 3) проведення спеціалізованих тренінгів з питань громадянської освіти молоді в рамках програми навчання "Молодіжний працівник" щороку 4) проведення базових тренінгів у рамках програми навчання "Молодіжний працівник" | до 31 грудня 2024 р. | Мінмолодьспорт |
| 1439. Сприяння зайнятості молоді | стаття 434 |  | 1) реалізація Українського пакту заради молоді 2020 (взаємодія бізнесу, держави та громадськості) | до 31 грудня 2024 р. | МКМС Мінсоцполітики Державна служба зайнятості центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" (за згодою) |
| 2) поширення інформації серед молоді про наявні в Україні можливості з метою її ефективного працевлаштування (профорієнтаційні тести, різні професії тощо) | МКМС МОН Мінсоцполітики Державна служба зайнятості центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" (за згодою) |
| 1440. Забезпечення міжнародної мобільності молоді | стаття 434 |  | 1) визначення переможців конкурсу українсько-польських та українсько-литовських обмінів молоддю щороку 2) реалізація проектів українсько-польських та українсько-литовських обмінів молоддю щороку 3) надання сприяння діяльності Інформаційного центру Ерасмус + Молодь в Україні | до 31 грудня 2024 р. | Мінмолодьспорт |
| Гуманітарна політика | | | | | |
| 1441. Опрацювання питання щодо можливості приєднання до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ (EURIMAGES) | стаття 437 |  | 1) підготовка проекту національної доповіді щодо стану розвитку кіногалузі 2) подання національної доповіді України до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ (EURIMAGES) 3) проведення консультацій з зацікавленими центральними органами виконавчої влади щодо умов приєднання до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ (EURIMAGES) | до 20 березня 2018 р.\* | Мінкультури Держкіно |
| 1442. Удосконалення законодавства у сфері фізичної культури та спорту | стаття 441 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінмолодьспорт Мін'юст Мінекономрозвитку МОН Мінсоцполітики |
| 1443. Сприяння будівництву та розвитку спортивної інфраструктури | стаття 441 |  | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку та оподаткування об'єктів нежитлової нерухомості, а також таких, що мають пільги за орендне користування земельними ділянками 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р.\* | Мінмолодьспорт |
| 1444. Приведення у відповідність з правом ЄС правил та стандартів надання аудіовізуальних медіапослуг | стаття 397, додаток XXXVII | Європейська Конвенція про транскордонне телебачення; Директива 2007/65/ЄС (із змінами згідно з Директивою 2010/13/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудіовізуальні послуги 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до законодавства про рекламу 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 7) забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації щодо дотримання законодавства про аудіовізуальні медіа послуги | до 1 вересня 2019 р. | Держкомтелерадіо Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст |
| 1445. Приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту | стаття 439 |  | 1) визначення умов набрання чинності для України другим протоколом до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо ратифікації Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | МКМС МЗС |
| 1446. Заснування та забезпечення функціонування Українського культурного фонду | статті 438, 440 |  | 1) організація та проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання наглядової ради Українського культурного фонду 2) обрання голови наглядової ради Українського культурного фонду 3) формування дирекції Фонду 4) забезпечення належного фінансування Фонду з державного бюджету 5) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності Українського культурного фонду | до 20 березня 2018 р. | Мінкультури Мінфін Фонд державного майна |
| 1447. Заснування та забезпечення функціонування Українського інституту книги | стаття 440 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) створення державної установи "Український інститут книги", розроблення та затвердження її статуту 5) проведення конкурсного відбору на посаду директора Українського інституту книги 6) формування наглядової ради Українського інституту книги 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо передачі повноважень з державного управління у книговидавничій сфері від Держкомтелерадіо до Мінкультури 8) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 9) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 10) розроблення та внесення відповідних змін до підзаконних нормативно-правових актів з метою забезпечення передачі повноважень 11) забезпечення належного фінансування Українського інституту книги, його організаційну, кадрову та матеріально-технічну спроможність | до 31 грудня 2019 р. | Мінкультури |
| 1448. Вжиття комплексу заходів з метою підвищення ефективності охорони, збереження та управління культурною спадщиною | стаття 439 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо об'єктів всесвітньої спадщини 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та затвердження плану управління об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 5) проведення конференції з удосконалення механізму управління об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та обміну досвідом щодо підготовки номінаційних досьє 6) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення відповідних змін до Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць 7) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 8) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 9) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінкультури щодо порядку інформування Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про наміри щодо проведення реставраційних робіт, нового будівництва на об'єкті включеному до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на його території та в їх охоронній (буферній) зоні 10) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінкультури щодо порядку розроблення планів організації територій історико-культурних заповідників та історико-культурних заповідних територій 11) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини в сфері охорони культурної спадщини 12) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 13) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінкультури |
| 1449. Створення правових умов для розвитку креативних індустрій в Україні | стаття 440 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо визначення терміна "креативні індустрії" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінкультури Мінекономрозвитку |
| 4) вивчення міжнародного досвіду класифікації креативних індустрій (ЮНЕСКО, ЮНКТАД, Департамент цифрових технологій, культури, медіа та спорту Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії) і визначення видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій" 6) утворення Ради з креативних індустрій як консультативно-дорадчого органу при МКМС 7) впровадження міждисциплінарного підходу в програмах вищої освіти за спеціальностями галузі знань "Культура та мистецтво" | до 31 грудня 2020 р. | МКМС Мінекономіки |
| 1450. Посилення боротьби із такими загрозами для спорту, як допінг, договірні матчі, расизм та насильство | стаття 441 |  | 1) посилення співпраці щодо обміну інформацією та досвідом між Національним антидопінговим центром України та антидопінговими організаціями держав - членів ЄС 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Указу Президента України про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт РЄ (EPAS) | до 31 грудня 2019 р. | Мінмолодьспорт |
| 1451. Заохочення міжкультурного діалогу і міжнародної співпраці, розширення культурних обмінів, сприяння мобільності митців та об'єктів мистецтва | статті 437 - 438 |  | 1) забезпечення регулярного представлення України на найважливіших європейських культурно-мистецьких форумах, ярмарках, виставках, фестивалях 2) надання сприяння у проведенні міжнародних мистецьких та кінофестивалів в Україні 3) надання сприяння в участі представників культурного і креативного сектору України у проектах, які підтримуються програмою ЄС "Креативна Європа" 4) опрацювання питання щодо участі України в Премії ЄС в галузі літератури | до 31 грудня 2020 р. | МКМС Держкіно |
| 1452. Забезпечення імплементації Угоди про участь України у програмі ЄС "Креативна Європа" | статті 437, 451 |  | 1) забезпечення функціонування національного бюро "Креативна Європа Україна" 2) забезпечення сплати щорічного внеску до програми | до 31 грудня 2020 р. | Мінкультури Держкомтелерадіо Мінфін Мінекономіки МЗС |
| 1453. Зміцнення потенціалу бібліотек як соціальних інституцій | стаття 440 |  | 1) створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної мережі країни на основі універсального доступу та економічної доцільності 2) запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботі публічних бібліотек 3) актуалізація документо-інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них | до 31 грудня 2020 р. | Мінкультури |
| 1454. Забезпечення життєздатності елементів нематеріальної культурної спадщини | стаття 439 |  | 1) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо формування номінаційного досьє ЮНЕСКО 2) проведення серії інформаційно-комунікаційних заходів щодо імплементації Конвенції ЮНЕСКО 3) проведення інвентаризації та забезпечення моніторингу стану збереження елементів нематеріальної культурної спадщини | до 31 грудня 2020 р. | Мінкультури МЗС |
| 1455. Розширення співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі з Радою Європи та ЮНЕСКО, в рамках проектів і програм, спрямованих на розвиток культурного розмаїття, збереження і оцінки культурної спадщини | стаття 439 |  | 1) забезпечення участі у програмах і проектах Ради Європи, спрямованих на розвиток культурного розмаїття, збереження і оцінки культурної спадщини 2) забезпечення участі у діяльності робочих органів міжнародних організацій в сфері культури та культурної спадщини | до 31 грудня 2020 р. | Мінкультури |
| 1456. Створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей | стаття 439 |  | 1) розроблення та затвердження Концепції впровадження електронного обліку і презентації об'єктів культурної спадщини та культурних цінностей 2) внесення необхідних змін до законодавства щодо запровадження електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей 3) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МКМС щодо затвердження Порядку обліку музейних предметів в електронній формі 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті наказу МКМС щодо внесення змін до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини 5) розроблення та впровадження електронної форми свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України 6) розроблення IT-інфраструктури для запровадження електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей 7) реалізація пілотного проекту впровадження електронного обліку об'єктів культурної спадщини 8) введення в експлуатацію електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей 9) підпункт 9 виключено 10) підпункт10 виключено 11) підпункт 11 виключено | до 31 грудня 2021 р. | МКМС |
| 14561. Створення умов для забезпечення реалізації прав населення на доступні та якісні культурні послуги уконтексті реформидецентралізації |  | операційні висновки за результатами засідання кластеру 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевогоспівробітництваКомітету асоціаціїУкраїна - ЄС (17 травня 2019 р.) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами 3) розроблення та затвердження наказом МКМС рекомендованих моделей центрів культурних послуг в об'єднаних територіальних громадах 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції реформування фінансування системи забезпечення населення культурними послугами 5) розроблення та впровадження програм і курсів (у тому числі он-лайн) підвищення кваліфікації працівників культури | до 31 грудня 2022 р. | МКМС |
| 14562. Опрацювання питання участі України у програмі ЄС "Креативна Європа" після 2020 року |  | операційні висновки за результатами засідання кластеру 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації Україна - ЄС (17 травня 2019 р.) | 1) визначення умов участі України у новій програмі ЄС "Креативна Європа" 2) підписання Угоди про участь України у програмі ЄС "Креативна Європа" 3) набрання чинності Угодою про участь України у програмі ЄС "Креативна Європа" | до 31 грудня 2022 р. | МКМС МЗС |
| 1457. Продовження експерименту з визнання провідної ролі федерацій у сфері спортивної діяльності | стаття 441 |  | 1) забезпечення реалізації експерименту 2) підготовка звіту за підсумками експерименту з рекомендаціями щодо вдосконалення нормативно-правової бази 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо статусу спортивних федерацій 4) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 5) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінмолодьспорт Мінекономіки |
| 1458. Забезпечення реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні | статті 443 - 444 |  | 1) забезпечення розроблення та затвердження щорічних планів заходів з реалізації Національної стратегії 2) забезпечення фінансування заходів, передбачених планами 3) забезпечення виконання в повному обсязі запланованих заходів | до 31 грудня 2020 р. | Секретаріат Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади |
| 1459. Популяризація фізичної культури і спорту | стаття 441 |  | 1) забезпечення розроблення та затвердження щорічних планів заходів із реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" 2) забезпечення фінансування заходів, передбачених планами 3) забезпечення виконання в повному обсязі запланованих заходів | до 31 грудня 2025 р. | Мінмолодьспорт |
| Макроекономічне співробітництво | | | | | |
| 1460. Співробітництво з метою обміну досвідом у сфері макроекономічного прогнозування, моделювання економічного і соціального розвитку держави та макроекономічних показників і перспектив, стратегій розвитку | статті 344 - 345 |  | 1) забезпечення обміну досвідом у сфері макроекономічного прогнозування та моделювання економічного і соціального розвитку держави, у тому числі з питань імплементації методів та інструментів прогнозування, оцінки впливу прийняття окремих рішень на економічну політику та якість структурних зрушень 2) забезпечення обміну інформацією та досвідом щодо макроекономічних показників та перспектив, стратегій розвитку в рамках роботи відповідного Підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання макроекономічного співробітництва | постійно | Мінекономіки Мінфін Держстат Національний банк (за згодою) |
| Управління державними фінансами | | | | | |
| 1461. Імплементація у діяльність Рахункової палати стандартів та методик зовнішнього аудиту Міжнародної організації вищих аудиторських установ (INTOSAI) | статті 346 - 347 |  | 1) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту 2) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті рекомендацій з управління і контролю якості контрольних заходів, що проводяться Рахунковою палатою 3) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою аудиту проектів, що отримують позики міжнародних фінансових організацій 4) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті правил професійної етики посадових осіб Рахункової палати | до 20 березня 2018 р.\* | Рахункова палата Мінфін |
| 1462. Забезпечення розвитку надійних систем зовнішнього аудиту | стаття 347 |  | 1) розроблення та затвердження стратегії наближення системи зовнішнього аудиту до законодавства ЄС 2) проведення функціональної оцінки Рахункової палати 3) затвердження місії Рахункової палати, бачення її ролі в суспільстві, цілей реформування та стратегії розвитку 4) розроблення технічного завдання щодо впровадження міжнародного проекту зміцнення інституціональної спроможності Рахункової палати 5) здійснення порівняння стану стандартизації аудиторських заходів у поточній діяльності Рахункової палати з Міжнародними стандартами вищих органів фінансового контролю (ISSAI) 6) здійснення перегляду Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів на їх відповідність Міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю (ISSAI) 7) розроблення та затвердження стандарту проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту відповідно до Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI) 8) впровадження інноваційних підходів до визначення продуктивності Рахункової палати, у тому числі за критеріями PMF та PEFA | до 31 грудня 2019 р. | Рахункова палата |
| 1463. Удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю | стаття 347 |  | 1) створення у структурі Мінфіну відповідного підрозділу гармонізації 2) забезпечення підвищення інституційної спроможності центрального підрозділу гармонізації для забезпечення ефективного функціонування систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 3) розроблення та впровадження програми підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів 4) реалізація пілотних проектів із впровадження внутрішнього контролю у вибраних міністерствах | до 31 грудня 2020 р. | Мінфін |
| Оподаткування | | | | | |
| 1464. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення понять "тютюнові вироби", "сигарети" та "вироби, які повністю або частково складаються з інших речовин, крім тютюну" | статті 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 20 березня 2018 р.\* | Мінфін ДФС Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1465. Встановлення згідно з вимогами ЄС винятку з переліку тютюнових виробів, що не містять тютюну і використовуються виключно для медичних цілей | статті 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 20 березня 2018 р.\* | Мінфін ДФС Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1466. Встановлення згідно з вимогами ЄС норм щодо сигарет нестандартних розмірів | статті 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 20 березня 2018 р.\* | Мінфін ДФС Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1467. Дотримання вимог ЄС під час визначення поняття "тютюн для куріння" | стаття 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 20 березня 2018 р.\* | Мінфін ДФС Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1468. Розроблення механізму звільнення від сплати акцизного податку денатурованих тютюнових виробів, перероблених виробником, виробів виключно для наукових випробувань відповідно до норм ЄС | статті 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 20 березня 2018 р.\* | Мінфін ДФС Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1469. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на імпорт тютюнових виробів згідно з кількісними обмеженнями | статті 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 2007/74/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення тютюнових виробів без сплати податку на додану вартість та акцизного податку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінфін ДФС МЗС |
| 1470. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на алкоголь та алкогольні напої, інші, ніж неігристе вино та пиво при дотримані кількісних обмежень | статті 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 2007/74/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмеження на ввезення алкоголю та алкогольних напоїв без сплати податку на додану вартість та акцизного податку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін ДФС МЗС |
| 1471. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку на паливо, що міститься у стандартному баку автотранспортного засобу, але не більше 10 літрів у каністрі | статті 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 2007/74/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення палива без сплати податку на додану вартість та акцизного податку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Мінфін ДФС МЗС |
| 1472. Законодавче закріплення принципів належного управління у сфері оподаткування | стаття 350, додаток XXVIII |  | інформування Кабінету Міністрів України про впровадження принципів належного управління у сфері оподаткування, зокрема принципів прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової конкуренції | до 1 грудня 2020 р.\* | Мінфін ДФС Мін'юст МЗС |
| 1473. Поліпшення належного управління у сфері оподаткування, вдосконалення і розвиток податкової системи | статті 351, 352, додаток XXVIII |  | 1) розроблення проекту плану заходів з імплементації глави 4 "Оподаткування" розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту відповідного акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 1 грудня 2019 р. | Мінфін ДФС Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1474. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами, постійний діалог із Стороною ЄС щодо обміну інформацією про найкращі практики у сфері оподаткування | статті 351, 352, додаток XXVIII |  | проведення із Стороною ЄС у рамках роботи кластера 2 Комітету асоціації між Україною та ЄС засідання з метою обміну інформацією та досвідом про найкращі практики оподаткування, а також аналізу запропонованих ініціатив України | до 1 грудня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку МЗС |
| 1475. Обмін інформацією та боротьба із податковим шахрайством, боротьба із контрабандою підакцизних товарів | статті 351, 352, додаток XXVIII |  | 1) забезпечення постійного співробітництва з ВООЗ, OLAF та іншими інституціями ЄС і відповідальними органами держав - членів ЄС 2) проведення спільних операцій з метою недопущення незаконного обігу тютюнових виробів 3) розгляд питання щодо ратифікації Протоколу (2012) до Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 року 4) здійснення імплементації Угоди ОЕСР про обмін інформацією з питань оподаткування 5) запровадження заяви держав - членів "Групи двадцяти" про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування 6) запровадження стандарту "Десять основних принципів обміну інформацією", який поширюється міністрами фінансів | до 1 грудня 2019 р. | ДФС Мінфін МВС МОЗ МЗС Національний банк (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) НКЦПФР (за згодою) |
| 1476. Визначення об'єкта та бази оподаткування на алкогольні напої та тютюнові вироби, енергетичні та електроенергетичні товари відповідно до норм ЄС | статті 351, 352, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС; Директива Ради 2008/118/ЄС; Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мінагрополітики МЗС |
| 1477. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення поняття "пиво" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мінагрополітики МЗС |
| 1478. Дотримання вимог ЄС щодо визначення понять "неігристе вино" (звичайне) та "ігристе вино" | статті 351, 353, додаток XXVIII5 | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мінагрополітики МЗС |
| 1479. Визначення поняття "спирт етиловий" відповідно до права ЄС | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мінагрополітики |
| 1480. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення поняття "інші звичайні зброджені напої" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мінагрополітики МЗС |
| 1481. Розгляд доцільності встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої для малих спиртових заводів (за наявності) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності встановлення механізму та процедури застосування знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої для малих спиртових заводів (за наявності останніх внаслідок реформування відповідної галузі), зокрема, шляхом надання податкових пільг відповідно до норм ЄС | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1482. Розгляд доцільності встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої для незалежних малих пивоварних заводів | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності встановлення механізму та процедури застосування знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої для незалежних малих пивоварних заводів, зокрема, шляхом надання податкових пільг відповідно до норм ЄС | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1483. Розгляд доцільності розроблення механізму звільнення від сплати акцизного податку на пиво, вино, інші негазовані та ігристі зброджені напої, які виготовлені приватною особою та спожиті за умови відсутності продажу | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати акцизного податку на пиво, вино, інші напої, виготовлені приватною особою та спожиті за умови відсутності продажу | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1484. Розгляд доцільності встановлення зниженої ставки акцизного податку на пиво (міцністю не більше 2,8 відсотка) та вино (міцністю не більше 8,5 відсотка) згідно з вимогами ЄС | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення зниженої ставки акцизного податку на пиво (алкогольною міцністю не більше 2,8 відсотка) та вино (міцністю не більше 8,5 відсотка) згідно з вимогами ЄС | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1485. Законодавче закріплення вимог ЄС щодо ставок акцизного податку на пиво | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст ДФС МЗС |
| 1486. Законодавче закріплення вимог ЄС щодо ставок акцизного податку на неігристе вино (звичайне) та ігристе вино | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст ДФС МЗС |
| 1487. Законодавче закріплення вимог ЄС щодо ставок податку на інші зброджені напої | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст ДФС МЗС |
| 1488. Дотримання вимог ЄС щодо ставок акцизного податку на спирт етиловий | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст ДФС МЗС |
| 1489. Розгляд доцільності розроблення механізму звільнення від сплати акцизного податку щодо спирту, який було повністю денатуровано, відповідно до норм ЄС | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності розроблення проекту нормативно-правового акта стосовно звільнення від сплати акцизного податку щодо спирту, який було повністю денатуровано та який використовується для виробництва оцту, лікарських засобів, ароматизаторів для продуктів харчування та напоїв або напівфабрикат для виробництва продуктів харчування | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст ДФС МЗС |
| 1490. Встановлення згідно з вимогами ЄС визначення поняття "об'єкт оподаткування податком на додану вартість" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1491. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення товарів та трансакцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість та які не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1492. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення поняття "платник податку" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1493. Визначення поняття "постачання товарів" відповідно до права ЄС | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1494. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення поняття "надання послуг" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1495. Визначення поняття "імпорт товарів" відповідно до норм ЄС | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1496. Дотримання вимог ЄС під час визначення поняття "місце постачання товарів" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1497. Приведення у відповідність з нормами ЄС поняття "місце надання послуг" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1498. Дотримання вимог ЄС стосовно визначення поняття "місце імпорту товарів" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1499. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення поняття "факт виникнення податкового зобов'язання" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1500. Дотримання вимог ЄС стосовно змісту поняття "ринкова вартість товарів та послуг" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1501. Законодавче закріплення відповідно до норм ЄС поняття та складових "бази оподаткування" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1502. Приведення у відповідність з нормами ЄС підстав, які передбачають знижені ставки податку на додану вартість | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1503. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення порядку звільнення від оподаткування певних видів діяльності в суспільних інтересах | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1504. Законодавче закріплення процедури звільнення від оподаткування під час імпорту чи експорту та деяких інших випадках | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1505. Дотримання вимог ЄС стосовно визначення змісту понять "митні склади, склади, що не є митними, та подібні заклади" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1506. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення змісту поняття "походження та обсяг права на зменшення податкового зобов'язання" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1507. Дотримання вимог ЄС стосовно визначення поняття "пропорційне віднесення на зменшення податкового зобов'язання" | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1508. Приведення у відповідність з нормами ЄС порядку діяльності осіб, відповідальних за сплату податку на додану вартість податковим органам | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1509. Дотримання вимог ЄС стосовно порядку сплати податку на додану вартість | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1510. Встановлення положення про відомості, які кожний платник податку заявляє про початок своєї діяльності, зміни в ній або її припинення | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1511. Встановлення індивідуального ідентифікаційного номера платника податку на додану вартість | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1512. Формування державою можливостей подання відомостей електронними засобами згідно з установленими умовами | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1513. Законодавче закріплення поняття рахунка відповідно до норм ЄС | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1514. Приведення у відповідність з нормами ЄС процедури виставлення рахунків | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1515. Дотримання вимог ЄС при законодавчому закріпленні змісту рахунків | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1516. Приведення у відповідність з нормами ЄС порядку використання електронних рахунків | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1517. Приведення у відповідність з нормами ЄС визначення електронного зберігання рахунка | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1518. Дотримання вимог ЄС стосовно складових декларації податку на додану вартість | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1519. Законодавче закріплення вимог до зведеного звіту відповідно до права ЄС | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства окремим положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін'юст МЗС |
| 1520. Дотримання вимог ЄС під час впровадження положень щодо оподаткування інвестиційного золота | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) прийняття відповідальними органами рішення про можливість і доцільність внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування інвестиційного золота 2) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (у разі прийняття відповідальними органами рішення про доцільність внесення змін до Податкового кодексу України та за результатами оцінки Європейською комісією відповідності українського податкового законодавства положенням Директиви Ради 2006/112/ЄС) | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінфін Мінекономіки ДФС Національний банк (за згодою) Мін'юст МЗС |
| 1521. Законодавче закріплення особливостей регульованого ринку золотих зливків, прав та обов'язків торговців інвестиційним золотом відповідно до права ЄС | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо закріплення особливостей регульованого ринку золотих зливків, прав та обов'язків торговців інвестиційним золотом відповідно до права ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проектів відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України 5) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті переліку вимог до операцій на регульованому ринку золотих зливків, особливих прав та обов'язків торговців інвестиційним золотом | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін ДФС Національний банк (за згодою) Мін'юст МЗС |
| 1522. Законодавче закріплення можливостей запровадження інших податків, зборів та обов'язкових платежів | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2006/112/ЄС | прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження інших податків, зборів, обов'язкових платежів | до 31 жовтня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мін'юст МЗС |
| 1523. Приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб'єктам оподаткування, які не засновані на території України (Рада асоціації визначає графік імплементації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Тринадцята Директива Ради 86/560/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб'єктам оподаткування, які не засновані на території України (відповідно до рішення, ухваленого двосторонніми органами співробітництва) 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | згідно з графіком, визначеним Радою асоціації | Мінфін Мінекономіки ДФС Мін'юст МЗС |
| 1524. Приведення у відповідність з вимогами ЄС поняття "проміжні продукти" та єдиних знижених ставок податку на них (Рада асоціації визначає графік імплементації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 92/83/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення поняття "проміжні продукти" та знижених ставок податку на них 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Мінфін Мінекономрозвитку Мінагрополітики МЗС |
| 1525. Встановлення єдиної ставки акцизу "адвалорем" та суми специфічного акцизного податку для всіх сигарет відповідно до норм ЄС (графік імплементації буде схвалено Радою асоціації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінфін Мінекономіки ДФС Мін'юст МЗС |
| 1526. Розроблення механізму розрахунку середньозваженої роздрібної ціни продажу (графік імплементації буде схвалено Радою асоціації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінфін Мінекономіки Мін'юст МЗС |
| 1527. Встановлення мінімальних споживчих податків на сигарети відповідно до норм ЄС (графік імплементації буде схвалено Радою асоціації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінфін Мінекономіки ДФС Мін'юст МЗС |
| 1528. Встановлення мінімального рівня загального акцизного податку на сигарети відповідно до норм ЄС (графік імплементації буде схвалено Радою асоціації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінфін Мінекономіки ДФС Мін'юст МЗС |
| 1529. Законодавче закріплення мінімального акцизного податку на сигари та сигарілли; дрібно нарізаний тютюн відповідно до норм ЄС (графік імплементації буде встановлений Радою асоціації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінфін Мінекономіки ДФС Мін'юст МЗС |
| 1530. Законодавче закріплення зміни середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет шляхом зміни акцизного податку відповідно до норм ЄС (графік імплементації буде схвалено Радою асоціації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінфін Мінекономіки ДФС Мін'юст МЗС |
| 1531. Встановлення мінімального рівня загального акцизного податку на тютюнові вироби, крім сигарет, відповідно до норм ЄС (графік імплементації буде схвалено Радою асоціації) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | 1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р. | Мінфін Мінекономіки ДФС Мін'юст МЗС |
| 1532. Розгляд доцільності законодавчого закріплення положення про вартість акцизного податку в еквіваленті до євро та періодичність доповідей для Сторони ЄС щодо ставок та структури податку | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2011/64/ЄС | прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності розроблення законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно вартості в еквіваленті до євро акцизного податку та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів про періодичність доповідей для Сторони ЄС щодо ставок та структури податку | до 31 грудня 2019 р. | Мінфін Мін'юст МЗС |
| 1533. Приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС (поступово, виходячи з майбутніх потреб України) | статті 351, 353, додаток XXVIII | Директива Ради 2003/96/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2021 р. | Мінфін Мін'юст Мінекономіки Міненерговугілля Держенергоефективності МЗС |
| Статистика та обмін інформацією | | | | | |
| 1534. Створення єдиної правової бази для виробників офіційної (державної) статистики | стаття 355, додаток XXIX | Регламент (ЄС) N 223/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність, в частині забезпечення єдиної правової бази для виробників офіційної статистики 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту про внесення відповідних змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність (реєстраційний номер 4584 від 4 травня 2016 р.) | до 20 березня 2018 р.\* | Держстат |
| 1535. Запровадження вибіркового методу обстеження місячного споживання палива | стаття 355, додаток XXIX | Регламент (ЄС) N 1099/2008 | розроблення та затвердження наказом Держстату методики вибіркового обстеження місячного споживання палива | до 20 березня 2018 р.\* | Держстат |
| 1536. Запровадження проведення структурних спостережень у галузі сільського господарства | стаття 355, додаток XXIX | Регламент (ЄС) N 1166/2008 | розроблення та затвердження наказом Держстату методології, періодичності та порядку проведення структурних спостережень у галузі сільського господарства | до 30 червня 2021 р. | Держстат |
| 1537. Запровадження методології проведення обстеження щодо кінцевого використання енергії домогосподарствами | стаття 338, додаток XXVII | Регламент Комісії (ЄС) N 431/2014 | розроблення та затвердження наказом Держстату методологічних положень щодо розрахунку показників кінцевого використання палива та енергії домогосподарствами | до 1 липня 2018 р. | Держстат |
| 1538. Запровадження Методологічних положень із статистики професійного навчання та навчання протягом життя з метою закріплення організаційно-методологічних підходів щодо впровадження у національну статистичну практику проведення спостережень з питань професійної освіти та навчання протягом життя | стаття 355, додаток XXIX | Регламент (ЄС) N 452/2008 | розроблення та затвердження наказом Держстату методологічних положень з статистики професійного навчання та навчання протягом життя | до 31 грудня 2018 р. | Держстат |
| 1539. Впровадження методології типологізації аграрних господарств відповідно до міжнародних стандартів | стаття 355, додаток XXIX | Регламент Комісії (ЄС) N 1242/2008 | розроблення та затвердження наказом Держстату методології типологізації аграрних господарств відповідно до міжнародних стандартів | до 20 березня 2018 р. | Держстат |
| 1540. Розроблення та впровадження системи показників щодо соціальних виключень та стану бідності за умовами життя відповідно до вимог ЄС | стаття 355, додаток XXIX | Регламент Комісії (ЄС) N 1983/2003 | розроблення та затвердження наказом Держстату методики розрахунку показників соціальних виключень та стану бідності за умовами життя | до 20 березня 2018 р. | Держстат |
| 1541. Впровадження скоординованої статистичної робочої програми, яка містить інформацію про всю офіційну статистику | стаття 355, додаток XXIX | Регламент (ЄС) N 223/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність, у частині застосування скоординованої статистичної робочої програми, яка містить інформацію про всю офіційну статистику 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Держстат |
| 1542. Удосконалення статистичної звітності з питань туризму відповідно до європейських та міжнародних стандартів, у тому числі рекомендацій Всесвітньої туристичної організації | стаття 355, додаток XXIX | Регламент (ЄС) N 692/2011 | розроблення та видання наказів Держстату щодо оновлення методології та інструментарію державних статистичних спостережень з питань туризму | до 31 грудня 2018 р. | Держстат |
| Цінні папери | | | | | |
| 1543. Приведення переліку послуг та видів діяльності, які можуть провадити інвестиційні фірми, у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно переліку послуг та видів діяльності, які можуть провадити інвестиційні фірми 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1544. Приведення процедур ліцензування професійних учасників ринків капіталу у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно процедури ліцензування професійних учасників ринків капіталу 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1545. Приведення вимог до органів управління інвестиційних фірм у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до органів управління інвестиційних фірм 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1546. Приведення вимог до капіталу інвестиційних фірм у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до капіталу інвестиційних фірм 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1547. Приведення порядку набуття істотної участі в інвестиційних фірмах у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно порядку набуття істотної участі в інвестиційних фірмах 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1548. Запровадження відповідно до права ЄС операційних вимог до інвестиційних фірм | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно операційних вимог до інвестиційних фірм 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1549. Приведення порядку створення філій інвестиційними фірмами у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо порядку створення філій інвестиційними фірмами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1550. Запровадження лімітів позицій та засобів управління позиціями щодо товарних деривативів і відповідної звітності | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо лімітів позицій та засобів управління позиціями щодо товарних деривативів і відповідної звітності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1551. Запровадження відповідно до права ЄС видів діяльності інформаційних агентів на фондовому ринку та процедур їх авторизації | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно видів діяльності інформаційних агентів на фондовому ринку та процедур їх авторизації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1552. Запровадження відповідно до права ЄС вимог до органів управління інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до органів управління інформаційних агентів на фондовому ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1553. Запровадження відповідно до права ЄС організаційних вимог до інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно організаційних вимог до інформаційних агентів на фондовому ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1554. Приведення повноважень НКЦПФР щодо нагляду на ринку капіталу у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно повноважень НКЦПФР щодо нагляду на ринку капіталу 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1555. Приведення у відповідність з правом ЄС розмірів та форм відповідальності за порушення законодавства про цінні папери, механізму їх накладення, оскарження та повідомлення про їх застосування | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розмірів та форм відповідальності за порушення законодавства на фондовому ринку, механізмів їх накладення та повідомлення про їх застосування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1556. Запровадження відповідно до права ЄС функціонування безпечних каналів зв'язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо функціонування безпечних каналів зв'язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1557. Введення поняття "професійна таємниця" та встановлення заборони на її розголошення | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо введення поняття "професійна таємниця" та встановлення заборони на її розголошення 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1558. Приведення переліку фінансових інструментів у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо переліку фінансових інструментів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1559. Введення поняття "кваліфікований інвестор" та процедури віднесення до таких інвесторів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про кваліфікованих інвесторів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1560. Забезпечення можливості для здійснення міжнародного співробітництва з іноземними регуляторами фондового ринку відповідно до міжнародних стандартів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо міжнародного співробітництва з іноземними регуляторами фондового ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1561. Встановлення порядку надання інвестиційними фірмами додаткових послуг | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок надання інвестиційними фірмами додаткових послуг | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1562. Встановлення порядку та умов видачі ліцензій інвестиційним фірмам | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок та умови видачі ліцензій інвестиційним фірмам | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1563. Встановлення вимог до органів управління інвестиційних фірм | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до органів управління інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1564. Встановлення вимог до розміру та розрахунку капіталу інвестиційної фірми | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до розміру та розрахунку капіталу інвестиційної фірми | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1565. Встановлення порядку набуття істотної часті в інвестиційних фірмах | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок набуття істотної участі в інвестиційних фірмах | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1566. Встановлення організаційних вимог до інвестиційних фірм | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про організаційні вимоги до інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1567. Встановлення організаційних вимог до альтернативних торгівельних систем | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення організаційних вимог до альтернативних торгівельних систем | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1568. Встановлення операційних вимог до інвестиційних фірм | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про операційні вимоги до інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1569. Встановлення операційних вимог до альтернативних торговельних систем | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про встановлення операційних вимог до альтернативних торговельних систем | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1570. Встановлення особливостей функціонування альтернативних торговельних систем для малих та середніх підприємств | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про особливості функціонування альтернативних торговельних систем для малих та середніх підприємств | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1571. Удосконалення порядку створення філій (відокремлених підрозділів) інвестиційними фірмами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок створення філій (відокремлених підрозділів) інвестиційними фірмами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1572. Встановлення порядку та умов видачі ліцензій операторам регульованого ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок та умови видачі ліцензій операторам регульованого ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1573. Встановлення вимог до органів управління операторів регульованого ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до органів управління операторів регульованого ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1574. Встановлення організаційних вимог до регульованих ринків | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення організаційних вимог до регульованих ринків | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1575. Встановлення операційних вимог до регульованих ринків | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про встановлення операційних вимог до регульованих ринків | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1576. Встановлення вимог та показників, що обмежують ризики учасників регульованого ринку деривативів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог та показників, що обмежують ризики учасників регульованого ринку деривативів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1577. Встановлення порядку авторизації інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок авторизації інформаційних агентів на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1578. Встановлення вимог до органів управління інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог до органів управління інформаційних агентів на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1579. Встановлення організаційних вимог до інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про встановлення організаційних вимог до інформаційних агентів на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1580. Встановлення порядку функціонування безпечних каналів зв'язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок функціонування безпечних каналів зв'язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1581. Встановлення переліку інформації, що становить професійну таємницю | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про перелік інформації, що становить професійну таємницю | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1582. Встановлення порядку визначення інвестиційними фірмами "кваліфікованих інвесторів" та обмежень на вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок визначення інвестиційними фірмами "кваліфікованих інвесторів" та обмежень на вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1583. Встановлення порядку та строків подання інвестиційними фірмами та операторами ринку звітних даних | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правовий акт про порядок та строки подання інвестиційною фірмою та операторами ринку звітних даних | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1584. Встановлення порядку ведення та оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР переліку регульованих ринків, які функціонують на території України, та їх операторів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок ведення та оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР переліку регульованих ринків, які функціонують на території України, та їх операторів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1585. Встановлення вимог до правочинів, що вчиняються інвестиційною фірмою у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу та до інформації, яка повинна міститись у внутрішніх правилах виконання доручень клієнтів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог до правочинів, що вчиняються інвестиційною фірмою у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу та до інформації, яка повинна міститись у внутрішніх правилах виконання доручень клієнтів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1586. Встановлення порядку застосування санкцій та інших заходів впливу НКЦПФР | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку застосування санкцій та інших заходів впливу НКЦПФР | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1587. Встановлення порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформації про заходи щодо правозастосування | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформації про заходи щодо правозастосування | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1588. Приведення вимог до проспекту цінних паперів у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення у відповідність з правом ЄС вимог до проспекту цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1589. Приведення вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1590. Приведення вимог щодо процедури затвердження проспекту цінних паперів у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення вимог щодо процедури затвердження проспекту цінних паперів у відповідність з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1591. Приведення порядку оприлюднення проспекту цінних паперів та змін до нього у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення порядку оприлюднення проспекту цінних паперів та змін до нього у відповідність з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1592. Запровадження механізму внесення змін до проспекту цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно запровадження механізму внесення змін до проспекту цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1593. Встановлення вимог щодо мови проспекту цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно встановлення вимог щодо мови проспекту цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1594. Приведення повноважень НКЦПФР щодо здійснення контролю за процесом публічної пропозиції цінних паперів у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення повноважень НКЦПФР щодо здійснення контролю за процесом публічної пропозиції цінних паперів у відповідність з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1595. Запровадження концепції публічної пропозиції цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження концепції публічної пропозиції цінних паперів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1596. Встановлення вимог щодо інформації, яку повинен містити проспект цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог щодо інформації, яку повинен містити проспект цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1597. Встановлення винятків щодо оформлення проспекту цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення винятків щодо оформлення проспекту цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1598. Встановлення порядку та строку для оприлюднення змін та додатків до проспекту | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення порядку та строків для оприлюднення змін та додатків до проспекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1599. Встановлення порядку здійснення публічної пропозиції цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення порядку здійснення публічної пропозиції цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1600. Приведення концепції регульованої інформації у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно запровадження концепції регульованої інформації відповідно з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1601. Приведення порядку та способу розкриття регульованої інформації у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення вимог щодо порядку та способу розкриття регульованої інформації у відповідність з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1602. Запровадження відповідно до права ЄС вимог щодо розкриття регулярної та проміжної інформації про емітента | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення вимог щодо розкриття регулярної та проміжної інформації про емітента у відповідність з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1603. Запровадження механізму розкриття інформації про перехід прав на порогові пакети акцій акціонерного товариства | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно запровадження механізму розкриття інформації про перехід прав на порогові пакети акцій акціонерного товариства 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1604. Встановлення вимог щодо мови розкриття інформації на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно встановлення вимог щодо мови розкриття інформації на фондовому ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1605. Приведення повноважень НКЦПФР щодо здійснення контролю за розкриттям інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Директива Комісії 2007/14/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо приведення повноважень НКЦПФР щодо здійснення контролю за розкриттям інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1606. Забезпечення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1607. Приведення розмірів та форм відповідальності за порушення вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо приведення розмірів та форм відповідальності за порушення вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1608. Встановлення вимог до річного звіту керівництва, який повинен розкриватись акціонерним товариством | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог до річного звіту керівництва, який повинен розкриватись акціонерним товариством | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1609. Встановлення вимог до розкриття інформації про набуття або відчуження порогових пакетів акцій акціонерного товариства | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог до розкриття інформації про набуття або відчуження порогових пакетів акцій акціонерного товариства | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1610. Встановлення строків, порядку та форми розкриття регульованої інформації | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про строки, порядок та форми розкриття регульованої інформації | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1611. Встановлення строків, порядку та змісту розкриття твердження нефінансового характеру | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про строки, порядок та зміст розкриття твердження нефінансового характеру | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1612. Забезпечення приведення механізму запобігання вчиненню інсайдерських правочинів та неправомірного розкриття інсайдерської інформації у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно впровадження механізму запобігання вчиненню інсайдерських правочинів та неправомірного розкриття інсайдерської інформації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1613. Встановлення вимог щодо необхідності складення та оновлення списку інсайдерів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ ЄС, Директива Комісії 2003/125/ ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо необхідності складення та оновлення списку інсайдерів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1614. Проведення зондування на фондовому ринку відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ ЄС, Директива Комісії 2003/125/ ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно проведення зондування на фондовому ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1615. Забезпечення встановлення механізму запобігання маніпулюванню на фондовому ринку відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ ЄС, Директива Комісії 2003/125/ ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо встановлення механізму запобігання маніпулюванню на фондовому ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1616. Запровадження процедур щодо програм викупу акцій відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ ЄС, Директива Комісії 2003/125/ ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження процедур стосовно програм викупу акцій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1617. Забезпечення вироблення механізму стабілізації фінансових інструментів відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ ЄС, Директива Комісії 2003/125/ ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо протидії зловживанням на фондовому ринку стосовно забезпечення вироблення механізму стабілізації фінансових інструментів відповідно до норм ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1618. Забезпечення впровадження та функціонування професійними учасниками фондового ринку механізму запобігання та виявлення зловживань на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення впровадження та функціонування професійними учасниками фондового ринку механізму запобігання виявлення зловживань на фондовому ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1619. Законодавче урегулювання вчинення правочинів керівників емітентів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо регулювання вчинення правочинів керівників емітентів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1620. Встановлення механізму розкриття інсайдерської інформації відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо протидії зловживанням на фондовому ринку стосовно механізму розкриття інсайдерської інформації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1621. Приведення повноважень НКЦПФР щодо протидії зловживанням на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно повноважень НКЦПФР щодо протидії зловживанням на фондовому ринку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1622. Приведення розмірів та форм відповідальності за порушення законодавства на фондовому ринку, механізму їх накладення та повідомлення про їх застосування у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розмірів та форм відповідальності за порушення законодавства на фондовому ринку, механізму їх накладення та повідомлення про їх застосування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1623. Встановлення порядку та строків розкриття емітентами інсайдерської інформації | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта про порядок та строки розкриття емітентами інсайдерської інформації | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1624. Встановлення порядку складення, оновлення та надання регулятору фондового ринку списку інсайдерів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення порядку складення, оновлення та надання НКЦПФР списку інсайдерів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1625. Встановлення порядку проведення зондування фондового ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку проведення зондування на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1626. Встановлення вимог до програм викупу акцій та порядку їх реалізації | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до програм викупу акцій та порядку їх реалізації | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1627. Встановлення порядку проведення стабілізації фінансових інструментів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку проведення стабілізації фінансових інструментів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1628. Встановлення порядку забезпечення впровадження та функціонування професійними учасниками фондового ринку механізмів попередження та виявлення зловживань на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку забезпечення впровадження та функціонування професійними учасниками фондового ринку механізмів попередження та виявлення зловживань на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1629. Встановлення порядку інформування про вчинення правочинів керівників емітента | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку інформування про вчинення правочинів керівників емітента | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1630. Встановлення вимог до вчинення правочинів керівників емітента протягом закритого періоду | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до вчинення правочинів керівників емітента протягом закритого періоду | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1631. Встановлення порядку розкриття інформації, пов'язаної з виконанням програм викупу | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку розкриття інформації, пов'язаної з виконанням програм викупу | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1632. Встановлення порядку застосування санкцій та інших заходів впливу НКЦПФР | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку застосування санкцій та інших заходів впливу НКЦПФР | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1633. Встановлення порядку функціонування безпечних каналів зв'язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку функціонування безпечних каналів зв'язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1634. Встановлення порядку оприлюднення на веб-сайті НКЦПФР інформації про заходи щодо правозастосування | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку оприлюднення на веб-сайті НКЦПФР інформації про заходи щодо правозастосування | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1635. Визначення та оприлюднення НКЦПФР прийнятних ринкових практик | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та оприлюднення прийнятих ринкових практик | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1636. Визначення та оприлюднення НКЦПФР орієнтовного невичерпного переліку показників, що стосуються подання недостовірних сигналів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та оприлюднення акта щодо визначення та оприлюднення НКЦПФР орієнтовного невичерпного переліку показників, що стосуються подання недостовірних сигналів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1637. Приведення у відповідність з правом ЄС використання кредитних рейтингів | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно використання кредитних рейтингів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1638. Приведення у відповідність з правом ЄС порядку присвоєння та оприлюднення кредитних рейтингів | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно присвоєння та оприлюднення кредитних рейтингів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1639. Запровадження відповідно до права ЄС авторизації рейтингових агентств | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно авторизації рейтингових агентств 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1640. Запровадження відповідно до права ЄС організаційних та операційних вимог до авторизованих рейтингових агентств | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно організаційних та операційних вимог до авторизованих рейтингових агентств 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1641. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо розкриття регулярної та проміжної інформації про авторизоване рейтингове агентство | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо розкриття регулярної та проміжної інформації про авторизоване рейтингове агентство 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1642. Приведення у відповідність з правом ЄС повноважень НКЦПФР щодо нагляду у сфері рейтингування | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо повноважень НКЦПФР щодо нагляду у сфері рейтингування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1643. Запровадження відповідно до права ЄС здійснення обов'язкових платежів авторизованими рейтинговими агентствами | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо здійснення обов'язкових платежів авторизованими рейтинговими агентствами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1644. Приведення у відповідність з правом ЄС розмірів та форм відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері рейтингування, механізмів їх накладення та повідомлення про їх застосування | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розмірів та форм відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері рейтингування, механізмів їх накладення та повідомлення про їх застосування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1645. Встановлення порядку авторизації рейтингових агентств, які мають намір присвоювати публічні кредитні рейтинги, та вимог до таких рейтингових агентств | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку авторизації рейтингових агентств, які мають намір присвоювати публічні кредитні рейтинги та вимог до таких рейтингових агентств | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1646. Встановлення порядку ведення Реєстру авторизованих рейтингових агентств та розкриття з нього інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок рейтингування | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до ведення Реєстру авторизованих рейтингових агентств та розкриття з нього інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок рейтингування | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1647. Встановлення порядку провадження рейтингової діяльності | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо встановлення порядку провадження рейтингової діяльності | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1648. Встановлення вимог до форми, обсягу регулярної інформації про авторизоване рейтингове агентство та строків, порядку і форми розкриття такої інформації | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо вимог до форми, обсягу регулярної інформації про авторизоване рейтингове агентство та строків, порядку і форми розкриття такої інформації | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1649. Встановлення порядку розкриття ретроспективних даних про факти настання дефолту об'єктів рейтингування | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку розкриття ретроспективних даних про факти настання дефолту об'єктів рейтингування | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1650. Встановлення порядку організації, проведення, строків, оформлення виїзних інспекцій та їх результатів | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку організації, проведення, строків, оформлення виїзних інспекцій та їх результатів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1651. Встановлення порядку застосування санкцій та інших заходів впливу до авторизованих рейтингових агентств | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку застосування заходів впливу до авторизованих рейтингових агентств | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1652. Запровадження механізму компенсації інвесторам у цінні папери | стаття 133, додаток XVII | Директива 97/9/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо механізму компенсації інвесторам у цінні папери 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1653. Визначення мінімального розміру компенсації інвесторам у цінні папери | стаття 133, додаток XVII | Директива 97/9/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо мінімального розміру компенсації інвесторам у цінні папери 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1654. Запровадження обов'язковості для осіб, які надають інвестиційні послуги, участі у механізмі компенсації інвесторам у цінні папери | стаття 133, додаток XVII | Директива 97/9/ЄС; Директива 2014/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту обов'язковості для осіб, які надають інвестиційні послуги, участі у механізмі компенсації інвесторам у цінні папери 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1655. Приведення у відповідність з правом ЄС реєстрації інвестиційних фондів | стаття 133, додаток XVII | Директива 97/9/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно процедур реєстрації інвестиційних фондів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо реєстрації інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1656. Приведення у відповідність з правом ЄС процедури злиття та приєднання інвестиційних фондів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/42/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно процедури злиття та приєднання інвестиційних фондів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо процедури злиття та приєднання інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1657. Встановлення особливостей функціонування інвестиційних компаній | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно особливостей функціонування інвестиційних компаній 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно особливостей функціонування інвестиційних компаній | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1658. Встановлення порядку функціонування інвестиційних фондів UCITS | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно порядку функціонування інвестиційних фондів UCITS 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно порядку функціонування інвестиційних фондів UCITS | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1659. Встановлення вимог до активів інвестиційних фондів UCITS | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до активів інвестиційних фондів UCITS 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно вимог до активів інвестиційних фондів UCITS | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1660. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до проспекту інвестиційних сертифікатів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до проспекту інвестиційних сертифікатів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно вимог до проспекту інвестиційних сертифікатів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1661. Приведення у відповідність з правом ЄС обліку прав власності інвестиційних сертифікатів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно механізмів обліку прав власності інвестиційних сертифікатів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно обліку прав власності інвестиційних сертифікатів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1662. Приведення у відповідність з правом ЄС процедури ліцензування діяльності компаній з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно процедури ліцензування діяльності компаній з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно процедури ліцензування діяльності компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1663. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до провадження діяльності компаніями з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вимог до провадження діяльності компаніями з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо вимог до провадження діяльності компаніями з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1664. Приведення у відповідність з правом ЄС порядку набуття істотної участі в компаніях з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно порядку набуття істотної участі в компаніях з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно порядку набуття істотної участі в компаніях з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1665. Приведення у відповідність з правом ЄС загальних організаційних вимог до компаній з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо загальних організаційних вимог до компаній з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо загальних організаційних вимог до компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1666. Приведення у відповідність з правом ЄС можливості поєднувати діяльність з управління активами інвестиційних фондів з іншими видами діяльності | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо поєднання діяльності з управління активами інвестиційних фондів з іншими видами діяльності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо поєднання діяльності з управління активами інвестиційних фондів з іншими видами діяльності | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1667. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до політики і практики винагороди персоналу компаній з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вимог до політики і практики винагороди персоналу компаній з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо вимог до політики і практики винагороди персоналу компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1668. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до політики і практики винагороди компаній з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вимог до політики і практики винагороди компаній з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо вимог до політики і практики винагороди компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1669. Запровадження відповідно до права ЄС правил делегування управлінських функцій компаній з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо правил делегування управлінських функцій компаній з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо правил делегування управлінських функцій компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1670. Приведення у відповідність з правом ЄС транскордонної діяльності інвестиційних фондів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно транскордонної діяльності інвестиційних фондів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно транскордонної діяльності інвестиційних фондів та компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1671. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до осіб, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до осіб, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно вимог до осіб, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1672. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до провадження діяльності із зберігання активів інвестиційних фондів депозитарними установами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до провадження діяльності із зберігання активів інвестиційних фондів з депозитарними установами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно вимог до провадження діяльності із зберігання активів інвестиційних фондів з депозитарними установами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1673. Приведення у відповідність з правом ЄС організаційних вимог до депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно організаційних вимог до депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно організаційних вимог до депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1674. Запровадження відповідно до права ЄС правил делегування управлінських функцій депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо правил делегування управлінських функцій депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо правил делегування управлінських функцій депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів |  | НКЦПФР (за згодою) |
| 1675. Приведення у відповідність з правом ЄС цивільної відповідальності депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо відповідальності депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1676. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо розкриття регулярної інформації про інвестиційні фонди | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розкриття регулярної інформації про інвестиційні фонди 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо розкриття регулярної інформації про інвестиційні фонди | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1677. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо розкриття ключової інформації для інвестора | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 583/2010 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розкриття ключової інформації для інвестора 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо розкриття ключової інформації для інвестора | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1678. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо реклами інвестиційного фонду | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо реклами інвестиційного фонду 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1679. Приведення у відповідність з правом ЄС повноважень НКЦПФР щодо регулювання діяльності із спільного інвестування | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно повноважень НКЦПФР щодо регулювання діяльності із спільного інвестування 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1680. Приведення у відповідність з правом ЄС видів відповідальності за порушення вимог законодавства про інвестиційні фонди та повідомлення про притягнення до такої відповідальності | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо видів відповідальності за порушення вимог законодавства про інвестиційні фонди та повідомлення про притягнення до такої відповідальності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо порядку застосування санкцій та інших заходів впливу за порушення вимог законодавства про інвестиційні фонди та повідомлення про їх застосування | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1681. Встановлення відповідно до права ЄС вимог до системи корпоративного управління компанії з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вимог до системи корпоративного управління компанії з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо вимог до системи корпоративного управління компанії з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1682. Встановлення відповідно до права ЄС вимог щодо підрозділу з комплаєнс | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо підрозділу з комплаєнс 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно вимог щодо необхідності створення підрозділу з комплаєнс | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1683. Встановлення відповідно до права ЄС вимог щодо ризик-менеджменту | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо ризик-менеджменту 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта щодо вимог щодо ризик-менеджменту | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1684. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо уникнення конфлікту інтересів у компаніях з управління активами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо уникнення конфлікту інтересів у компаніях з управління активами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно вимог щодо уникнення конфлікту інтересів у інтересів у компаніях з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| 1685. Запровадження відповідно до права ЄС обов'язку компанії з управління активами діяти в найкращих інтересах інвестиційного фонду та його вкладників | стаття 133, додаток XVII | Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно обов'язку компанії з управління активами діяти в найкращих інтересах інвестиційного фонду та його вкладників 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті нормативно-правового акта стосовно механізму компанії з управління активами діяти в найкращих інтересах інвестиційного фонду та його вкладників | до 31 грудня 2019 р. | НКЦПФР (за згодою) |
| Навколишнє природне середовище | | | | | |
| 1686. Досягнення домовленостей із сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій | стаття 365 | Директива 2011/92/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. N 295 "Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 4) створення офісу регіонального екологічного центру Центральної та Східної Європи в Україні | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1687. Прийняття національного законодавства щодо стратегічної екологічної оцінки та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері | стаття 363 | Директива 2001/42/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про стратегічну екологічну оцінку 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1688. Встановлення процедури визначення планів або програм, що потребують стратегічної екологічної оцінки, та вимог до планів або програм, щодо яких стратегічна екологічна оцінка є обов'язковою, підлягають такій оцінці | стаття 363 | Директива 2001/42/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про стратегічну екологічну оцінку (який визначає плани та програми, що підлягають стратегічній екологічній оцінці) 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, необхідних для виконання Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" 5) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 6) подання проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Міндовкілля про затвердження методики проведення стратегічної екологічної оцінки | до 20 березня 2018 р. протягом шести місяців з дня опублікування Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" | Міндовкілля |
| 1689. Встановлення процедури проведення консультацій з органами з питань охорони навколишнього природного середовища та процедури консультацій з громадськістю | стаття 363 | Директива 2001/42/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про стратегічну екологічну оцінку щодо процедури консультацій з органами з питань охорони навколишнього природного середовища та процедури консультацій з громадськістю 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан навколишнього природного середовища (щодо участі громадськості у проведенні стратегічної екологічної оцінки) 5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 6) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. протягом шести місяців з дня опублікування Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" | Міндовкілля |
| 1690. Досягнення домовленостей із сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій | стаття 363 | Директива 2001/42/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про стратегічну екологічну оцінку щодо обміну інформацією та проведення консультацій із сусідніми країнами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1691. Прийняття національного законодавства щодо доступу до екологічної інформації та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері, встановлення на практиці процедури доступу громадськості до екологічної інформації та відповідних винятків | стаття 365 | Директива 2003/4/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів у частині доступу до екологічної інформації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1692. Встановлення процедури перегляду рішень про відмову у наданні екологічної інформації або про надання інформації не в повному обсязі | стаття 365 | Директива 2003/4/ЄС | проведення аналізу національного законодавства в частині встановлення процедури перегляду рішень про відмову у наданні екологічної інформації або про надання інформації не в повному обсязі | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1693. Створення та впровадження в експлуатацію загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля", надання громадськості вільного доступу до екологічної інформації | стаття 365 | Директива 2003/4/ЄС | 1) розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України про затвердження концепції створення загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля" та плану заходів із її реалізації 2) опрацювання проектів актів з експертами ЄС 3) подання проектів актів Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. до 30 квітня 2018 р. до 20 березня 2018 р. до 30 квітня 2018 р. до 20 березня 2018 р. до 30 квітня 2018 р. до 30 вересня 2018 р. | Міндовкілля |
| 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про порядок функціонування та адміністрування загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля" | до 30 червня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС | до 30 вересня 2020 р.\* |
| 6) подання проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 30 вересня 2020 р.\* |
| 7) забезпечення покрокового впровадження та функціонування загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля" | до 31 липня 2020 р.\* |
| 8) підпункт 8 виключено 9) підпункт 9 виключено 10) підпункт 10 виключено |  |  |
| 1694. Розроблення та затвердження стратегії покращення якості атмосферного повітря в рамках Стратегії державної екологічної політики України | стаття 365 |  | 1) розроблення проекту стратегії покращення якості атмосферного повітря 2) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України про проведення моніторингу якості атмосферного повітря 3) опрацювання проекту стратегії покращення якості атмосферного повітря та проекту акта про проведення моніторингу якості атмосферного повітря з експертами ЄС 4) подання проектів стратегії покращення якості атмосферного повітря та акта про проведення моніторингу якості атмосферного повітря на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1695. Проведення інвентаризації терміналів для зберігання та завантаження бензину згідно з нормами ЄС | стаття 363 | Директива 94/63/ЄС | 1) розроблення проекту технічного регламенту, яким встановлюватимуться вимоги до зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій 2) опрацювання проекту технічного регламенту з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту на розгляд Кабінету Міністрів України  4) проведення інвентаризації терміналів для зберігання та завантаження бензину  5) розроблення рекомендацій щодо здійснення контролю роботи автозаправних станцій та резервуарів для зберігання нафтопродуктів невеликого розміру | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки Мінінфраструктури Мін'юст НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| 1696. Прийняття національного законодавства щодо проведення державного моніторингу повітря та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері | стаття 363 | Директива 2008/50/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо проведення державного моніторингу повітря 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля ДСНС Держпродспоживслужба |
| 1697. Проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень за якістю атмосферного повітря вимогам Директиви | стаття 363 | Директива 2008/50/ЄС | проведення оцінки відповідності кількості постів спостережень та потреб забезпечення матеріально-технічного стану лабораторій контролю якості повітря вимогам Директиви | до 31 травня 2018 р. | ДСНС Держекоінспекція |
| 1698. Встановлення верхньої та нижньої межі оцінки (стаття 5), цільових та граничних значень (статті 13, 14, 16.2, 17.1) та мети щодо зменшення впливу PM 2.5 (твердих частинок) (стаття 15) | стаття 363 | Директива 2008/50/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку встановлення цільових та граничних значень та мети щодо зменшення впливу РМ 2.5 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1699. Забезпечення технічної спроможності імплементації вимог Директиви 2008/50/ЄС щодо проведення моніторингу якості атмосферного повітря | стаття 363 | Директива 2008/50/ЄС | 1) здійснення технічного переоснащення існуючих постів та створення нової мережі спостережень 2) розроблення та затвердження технічних керівних документів (методик) у сфері моніторингу якості атмосферного повітря 3) здійснення кадрового забезпечення проведення спостережень за якістю атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви 4) створення системи додаткового моніторингу атмосферного повітря щодо суспендованих речовин (PM 2.5, PM 10) і озону | до 31 грудня 2019 р. | ДСНС Держекоінспекція Держпродспоживслужба |
| 1700. Встановлення стандартів якості атмосферного повітря щодо вмісту миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів | стаття 363 | Директива 2004/107/ЄС | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання вимірювання миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю, поверхнево-активних речовин в атмосферному повітрі 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів 4) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо визначення порядку розміщення постів спостереження за концентрацією миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі 5) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правових актів 7) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо встановлення порядку проведення моніторингу за вмістом миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю, поверхнево-активних речовин в атмосферному повітрі 8) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 9) прийняття нормативно-правових актів 10) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо визначення порядку інформування населення щодо концентрації речовин 11) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 12) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2020 р.\* | ДСНС Держекоінспекція Держпродспоживслужба Міндовкілля |
| 1701. Встановлення верхньої та нижньої межі оцінки та цільових значень вмісту миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі | стаття 363 | Директива 2004/107/ЄС | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо встановлення верхньої та нижньої межі оцінки та порядку встановлення цільових значень вмісту миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 20 березня 2018 р. | ДСНС Держекоінспекція Держпродспоживслужба Міндовкілля |
| 1702. Визначення єдиних правових, організаційних, фінансово-економічних засад щодо здійснення контролю якості нафтопродуктів відповідно до норм та правил ЄС | стаття 363 | Директива 98/70/ЄС | 1) розроблення проекту акта про план заходів з гармонізації положень Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 927, з вимогами Директиви 2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 3) подання проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту нормативно-правого акта про внесення відповідних змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив згідно з положеннями Директиви 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 7) забезпечення розроблення відповідних проектів національних стандартів палива та методів контролю якості та випробувань автомобільних бензинів, дизельних палив, суднових, котельних палив 8) визначення державного підприємства відповідальним суб'єктом, відповідальним органом за моніторинг якості палива на ринку України | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Мін'юст НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| 1703. Встановлення системи моніторингу за якістю палива, пов'язаною із захистом здоров'я населення та навколишнього природного середовища | стаття 363 | Директива 98/70/ЄС | 1) проведення оцінки національного споживання палива 2) забезпечення міжвідомчої взаємодії органів державного ринкового нагляду та державного підприємства, визначеного відповідальним за моніторинг якості палива на ринку стосовно моніторингу якості нафтопродуктів 3) забезпечення функціонування системи міжлабораторних порівнянь результатів випробування для підтвердження якості випробувань з метою забезпечення гарантування якості палива на ринку України відповідно до вимог Директиви 4) встановлення вимог для позашляхових транспортних засобів та сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів для забезпечення можливості використання неетилованого бензину 5) розроблення та впровадження системи правового регулювання, що охоплює випадки виняткових подій 6) розроблення та впровадження системи збору внутрішньодержавних даних про якість палива | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Мін'юст НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| 1704. Прийняття національного законодавства щодо управління відходами та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері | стаття 365 | Директива 2008/98/ЄС | 1) розроблення проекту національної стратегії управління відходами до 2030 року 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС 3) подання проекту стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів 5) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 6) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1705. Підготовка планів щодо управління відходами згідно із п'ятиступеневою ієрархією відходів та програм щодо запобігання утворення відходів | стаття 365 | Директива 2008/98/ЄС | 1) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження національного плану управління відходами, виконання якого буде здійснюватися шляхом розроблення проектів планів щодо управління відходами та запобігання утворенню відходів 2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1706. Прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів) у сфері охорони природи | стаття 363 | Директива 2009/147/ЄС | 1) проведення аналізу переліку видів птахів та їх природоохоронного статусу, що регулюються законодавством про тваринний світ, Червону книгу України, та переліку мисливських видів птахів, визначеного Законом України "Про мисливське господарство та полювання", з метою узгодження законодавства України з вимогами Директиви, визначити необхідність внесення змін до законодавства про тваринний світ, Червону книгу України, законодавства з питань мисливського господарства та полювання 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства України щодо узгодження переліків видів птахів та їх природоохоронного статусу 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 5) здійснення адаптації організаційної структури Міндовкілля і механізмів їх взаємодії щодо Смарагдової мережі та впровадження Директиви 6) проведення аналізу переліку видів птахів за додатками до Директиви стосовно їх наявності (мешкання, перебування) в Україні 7) затвердження переліку видів птахів, у тому числі видів регулярної міграції, для яких необхідно запровадити спеціальні природоохоронні заходи | до 20 березня 2018 р. у шестимісячний строк після прийняття відповідного закону до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1707. Запровадження спеціальних природоохоронних заходів для охорони мігруючих видів диких птахів | стаття 363 | Директива 2009/147/ЄС | 1) визначення спеціальних територій для збереження мігруючих видів птахів 2) проведення аналізу існуючої мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду на предмет повноти покриття ними місць, важливих для мігруючих видів птахів (спеціальні території для збереження), та ідентифікація перспективних місць щодо створення та розширення таких ділянок | до 31 грудня 2018 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держлісагентство Держрибагентство Держекоінспекція Національна академія наук (за згодою)  Національна академія аграрних наук (за згодою) |
| 1708. Забезпечення захисту мігруючих видів диких птахів | стаття 363 | Директива 2009/147/ЄС | 1) розроблення та прийняття змін до нормативно-правових актів про вдосконалення охорони, заходів збереження та відновлення мігруючих видів диких птахів 2) розроблення та прийняття методичних матеріалів із захисту мігруючих видів птахів | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1709. Прийняття національного законодавства щодо впровадження Пташиної та Оселищної директив та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері | стаття 363 | Директива Ради 92/43/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо впровадження Пташиної та Оселищної директив 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) здійснення адаптації організаційної структури Міндовкілля і механізмів їх взаємодії щодо Смарагдової мережі та впровадження Директиви | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1710. Підготовка реєстру територій, оприлюднення цих територій та встановлення пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової мережі та визначення природоохоронних заходів і заходів управління ними) | стаття 363 | Директива Ради 92/43/ЄЕС | 1) завершення формування списку потенційних об'єктів Смарагдової мережі на базі наявних матеріалів відповідно до процедур, визначених Бернською конвенцією з урахуванням положень Оселищної та Пташиної директив 2) визначення спеціальних територій для збереження на основі списку потенційних об'єктів Смарагдової мережі конвенції та додатків Пташиної та Оселищної директив 3) формування додаткового списку потенційних об'єктів Смарагдової мережі на основі нових польових досліджень  4) розроблення каталогу оселищ для України  5) створення списків оселищ, видів флори і фауни, які потребують охорони в Україні відповідно до резолюцій Бернської конвенції та додатків Оселищної директиви  6) розроблення методології картографування оселищ та інвентаризації видів природної фауни та флори  7) розроблення програмного забезпечення для збору інформації під час інвентаризації видів та оселищ (географічна інформаційна система, зберігання, аналіз даних та звітність)  8) створення організаційної, адміністративної та матеріально-технічної бази для інвентаризації видів природної фауни та флори та оселищ | до 31 грудня 2018 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держлісагентство Держрибагентство Держекоінспекція Національна академія наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) |
| 1711. Встановлення суворого режиму охорони видів тварин і рослин, зазначених у додатку IV Директиви, які стосуються України | стаття 363 | Директива Ради 92/43/ЄЕС | 1) здійснення регулярних перевірок щодо забезпечення режиму охорони видів тварин і рослин, зазначених у додатку IV Директиви, які стосуються України 2) створення системи моніторингу випадків ненавмисного відлову й забивання видів тварин, які названі в пункті (а) додатка IV до Директиви 3) створення систему суворої охорони для видів тварин, які зазначені в додатку IV (a) до Директиви, в їх природних ареалах | постійно | Міндовкілля |
| 1712. Встановлення механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження загальної інформації населенню | стаття 363 | Директива Ради 92/43/ЄЕС | 1) поширення інформації про Бернську конвенцію та Директиву серед урядовців, науковців, працівників природоохоронних установ, менеджерів різних рівнів та студентів 2) здійснення інформаційної підтримки за допомогою конференцій, семінарів та нарад, організації засідань за круглим столом тощо 3) розроблення та проведення інформаційної кампанії 4) впровадження відповідної інформації у навчальні програми закладів освіти 5) створення навчальної програми реалізації положень Пташиної та Оселищної директив ЄС серед працівників установ природно-заповідного фонду | постійно | Міндовкілля |
| 1713. Удосконалення законодавства України щодо оцінки та управління ризиками затоплення внаслідок паводків | стаття 364 | Директива 2007/60/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Водного кодексу України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | ДСНС Міндовкілля Держводагентство Мінрегіон |
| 1714. Забезпечення наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині екологічної політики щодо середовища Азовського та Чорного морів | стаття 363 | Директива 2008/56/ЄС | 1) розроблення проекту морської стратегії з метою досягнення доброго екологічного стану морського середовища 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС 3) подання проекту стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінрегіон МОЗ Міненерговугілля Мінагрополітики Держгеонадра ДСНС Держпродспоживслужба Держрибагентство Держекоінспекція Рада міністрів Автономної Республіки Крим  Донецька, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Херсонська обласні, Севастопольська міська держадміністрації |
| 1715. Забезпечення співробітництва з державами - членами ЄС щодо сталого розвитку морського сектору в контексті інтегрованої морської політики ЄС (Стратегія блакитного зростання) | стаття 411 |  | 1) визначення сфери взаємного інтересу і вигоди Чорноморського співробітництва 2) розроблення та впровадження механізму обміну інформацією та найкращими практиками щодо використання морського простору, підтримки сталого розвитку прибережних регіонів та морської промисловості та можливостей фінансування проектів, зокрема державно-приватного партнерства | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1716. Забезпечення співробітництва з ЄС у сфері морської політики | стаття 411 |  | посилення співробітництва із Стороною ЄС в рамках Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, забезпечення сприяння набуттю такого членства | до 31 грудня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1717. Забезпечення досягнення цілей сталого розвитку (а саме цілі 6 - забезпечення наявності та сталого управління водними ресурсами та санітарією) та цілей інтегрованого управління водними ресурсами шляхом співробітництва в рамках проекту "Підтримка водної ініціативи ЄС в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (Водна ініціатива ЄС СЄКЦА)" | стаття 411 |  | 1) визначення координаційного органу з питань взаємодії з ЄС в рамках водної ініціативи ЄС та взаємодії з ООН з питань досягнення цілей сталого розвитку 2) розроблення проекту плану дій із сталого управління водними ресурсами та санітарією 3) опрацювання проекту плану дій з експертами ЄС 4) подання проекту плану дій на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1718. Забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо сталого використання річки Дунай | стаття 414 |  | забезпечення представництва інтересів України у Міжнародній комісії із захисту річки Дунай, у тому числі шляхом участі у діяльності її робочих груп | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1719. Забезпечення законодавчого закріплення системи басейнового управління водних ресурсів | стаття 363 | Директива 2000/60/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта, що регулює порядок розроблення та затвердження програми моніторингу поверхневих та підземних вод 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) вдосконалення діючої структури басейнових та обласних управлінь водних ресурсів 5) розроблення та затвердження положення про басейнове управління водних ресурсів 6) визначення шляхів і способів дооснащення/переоснащення лабораторій, установ та закладів | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля Мінрегіон МОЗ Міненерговугілля Мінагрополітики Держгеонадра ДСНС Держпродспоживслужба Держводагентство Держекоінспекція Рада міністрів Автономної Республіки Крим Київська, Севастопольська міські держадміністрації |
| 1720. Забезпечення наближення законодавства України до законодавства ЄС з питань запобігання забрудненню підземних і поверхневих вод нітратами з сільськогосподарських джерел | стаття 363 | Директива Ради 91/676/ЄЕС  2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС  3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту  4) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів на виконання вимог оновленого Водного кодексу України  5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС  6) прийняття нормативно-правового акта  7) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо визначення зон, вразливих до накопичення нітратів (в тому числі з урахуванням механізмів співробітництва у транскордонному контексті)  8) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС  9) прийняття нормативно-правового акта | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Водного кодексу України щодо визначення органу, що здійснює контроль у сфері охорони і раціонального використання вод та внесення змін до статті 81 Водного кодексу України щодо розширення комплексу заходів із збереження водності річок і охорони їх від забруднення | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки МОЗ Держводагентство ДСНС Держпродспоживслужба інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 1721. Проведення оцінки вразливості підземних і поверхневих вод до забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел | стаття 363 | Директива Ради 91/676/ЄЕС | 1) забезпечення достатніх лабораторних потужностей для вимірювання нітратів у поверхневих і підземних водах, а також для проведення вимірювань для визначення ступеня евтрофікації поверхневих вод 2) визначення поверхневих та підземних водних джерел, які потерпають від забруднення (зокрема, за критерієм досягнення показника 50 мг/л концентрації нітратів), з урахуванням ознак евтрофікації | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки МОЗ Держводагентство ДСНС Держпродспоживслужба інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 3) визначення ділянок землі, що розглядаються як уразливі зони, стікання з яких є фактором чи загрозою забруднення водних джерел 4) створення реєстру зон, вразливих до накопичення нітратів (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, здійснення закупівлі та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) 5) розроблення і затвердження нормативно-правового акта щодо впровадження Кодексу найкращих сільськогосподарських практик ЄС 6) розроблення і затвердження плану заходів щодо поетапного зменшення рівня забруднення поверхневих та підземних вод нітратами із сільськогосподарських джерел | Мінекономіки Міндовкілля МОЗ Держводагентство ДСНС Держпродспоживслужба інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 1722. Забезпечення дотримання вимог ЄС під час здійснення очистки міських стічних вод | стаття 363 | Директива Ради 91/271/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про водовідведення та очищення стічних вод населених пунктів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Мінрегіон Міндовкілля Держпродспоживслужба Держводагентство ДСНС Мін'юст |
| 1723. Розроблення законопроекту щодо ратифікації Україною Міжнародної конвенції про контроль за шкідливими протиобростаючими системами на суднах | стаття 368 | Регламент (ЄС) N 782/2003 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо ратифікації Україною Міжнародної конвенції про контроль за шкідливими протиобростаючими системами на суднах 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо встановлення вимог для проведення оглядів та сертифікації суден на наявність оловоорганічних сполук, в тому числі щодо визнання сертифікатів, декларацій та документів AFS про відповідність 5) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правових актів | до 20 березня 2018 р. | Мінінфраструктури Міндовкілля |
| 1724. Розроблення та затвердження стратегії в галузі промислового забруднення та техногенних загроз у рамках Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року | стаття 365 | 4) врахування положень стратегії в галузі промислового забруднення та техногенних загроз у Національному плані дій з імплементації стратегії | 1) розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження стратегії в галузі промислового забруднення та техногенних загроз 2) опрацювання проекту розпорядження з експертами ЄС 3) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1725. Прийняття національного законодавства щодо встановлення інтегрованої дозвільної системи та визначення уповноваженого органу (органів) у сфері інтегрованого запобігання та контролю промислового забруднення | стаття 363 | Директива 2010/75/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту концепції про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення 2) опрацювання проекту концепції з експертами ЄС 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення 4) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 5) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 6) розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо створення та функціонування баз даних (реєстрів) інтегрованих дозволів 7) утворення окремого структурного підрозділу Міндовкілля, до компетенції якого буде відноситися питання видачі інтегрованого дозволу | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки МОЗ Держекоінспекція Держпродспоживслужба |
| 1726. Формування та імплементація політики з питань зміни клімату | стаття 365 |  | 1) розроблення проекту акта щодо схвалення плану заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року 2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля  Мінекономіки Мінрегіон Мінінфраструктури Мінфін МВС МОН МЗС МОЗ |
| 4) розроблення проекту акта щодо схвалення стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до 2030 року 5) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 6) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2019 р. |
| 7) реалізація заходів, передбачених планом заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року | протягом 2018-2030 років |
| 1727. Прийняття національного законодавства щодо системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері | стаття 363 | Директива 2003/87/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, зокрема з визначенням уповноважених органів та акредитації верифікаторів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку здійснення моніторингу та звітності викидів парникових газів 5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 6) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку здійснення акредитації та верифікації 8) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 9) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 10) розроблення та подання відповідного нормативно-правового акта щодо забезпечення впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні, зокрема з визначенням уповноваженого органу | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки Мінрегіон Мінфін |
| 1728. Встановлення системи визначення відповідних установок та визначення парникових газів | стаття 363 | Директива 2003/87/ЄС | 1) визначення переліку парникових газів та розроблення критеріїв включення до об'єктів регулювання системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів 2) розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо переліку об'єктів регулювання системи торгівлі квотами на викиди парникових газів та переліку таких об'єктів | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки Мінрегіон Мінфін |
| 1729. Розроблення національного плану розподілу квот на викиди парникових газів між установками | стаття 363 | Директива 2003/87/ЄС | 1) розроблення та подання відповідного нормативно-правового акта щодо процедури визначення питомих показників викидів парникових газів за видами діяльності в промисловості/енергетиці та видах продукції 2) розроблення та подання відповідного нормативно-правового акта щодо механізму та плану розподілу квот на викиди парникових газів для об'єктів регулювання системи торгівлі квотами на викиди парникових газів | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінекономіки Мінрегіон Мінфін |
| 1730. Запровадження дозвільної системи на викиди парникових газів та системи введення в обіг одиниць квоти на викиди парникових газів, що продаватимуться на національному рівні, між установками в Україні | стаття 363 | Директива 2003/87/ЄС | 1) розроблення та подання відповідного нормативно-правового акта щодо процедури обігу одиниць квоти на викиди парникових газів об'єктів регулювання системи торгівлі квотами на викиди парникових газів 2) розроблення та подання відповідного нормативно-правового акта щодо програмно-технічного забезпечення функціонування реєстру одиниць квоти та об'єктів регулювання системи торгівлі квотами на викиди парникових газів | до 31 грудня 2020 р.\* | Міндовкілля Мінфін |
| 1731. Створення системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також процедури консультацій з громадськістю | стаття 363 | Директива 2003/87/ЄС | 1) розроблення методичного керівництва з розрахунку викидів парникових газів та здійснення моніторингу викидів, включаючи шаблони плану моніторингу та звіту про викиди 2) здійснення пілотних проектів системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в секторах енергетики та промисловості | до 31 грудня 2018 р. | Міндовкілля Мінекономіки Мінрегіон |
| 3) створення системи управління базами даних системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів | до 31 грудня 2019 р.\* |
| 4) проведення навчально-інформаційних заходів, зокрема навчальних програм, засідань за круглим столом, семінарів та нарад для органів державної влади, представників бізнесу, громадськості та інших заінтересованих сторін | постійно |
| 1732. Прийняття національного законодавства щодо озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів та визначення уповноваженого органу у цій сфері | стаття 363 | Регламент (ЄС) N 2037/2000; Регламент (ЄС) N 842/2006 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1733. Забезпечення поетапної ліквідації поставок на ринок (продаж) сирих гідрохлорофторовуглеводнів до 2015 року | стаття 363 | Регламент (ЄС) N 2037/2000; Регламент (ЄС) N 842/2006 | 1) розроблення проекту акта щодо складання графіків скорочення обсягів споживання контрольованих речовин 2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 3) подання проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 1734. Визначення зобов'язань щодо відновлення, переробки, регенерації та знищення використаних підконтрольних субстанцій | стаття 363 | Регламент (ЄС) N 2037/2000; Регламент (ЄС) N 842/2006 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1735. Встановлення процедур моніторингу та перевірок витоків підконтрольних субстанцій | стаття 363 | Регламент (ЄС) N 2037/2000; Регламент (ЄС) N 842/2006 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1736. Встановлення/прийняття національних освітніх та атестаційних вимог для відповідного персоналу та компаній | стаття 363 | Регламент (ЄС) N 2037/2000; Регламент (ЄС) N 842/2006 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту  4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Міндовкілля щодо порядку акредитації освітніх програм сертифікації персоналу  5) створення реєстру осіб, які отримали сертифікат відповідності | до 20 березня 2018 р. | Міндовкілля МОН |
| 1737. Визначення зобов'язань щодо вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище | додаток XXX | Директива 2001/18/ЄС; Регламент (ЄС) N 1946/2003 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та прийняття нормативно-правового акта, що регулює порядок здійснення моніторингу продукції з генетично модифікованими організмами, та затвердження вимог до здійснення моніторингу, що має проводитися суб'єктом регулювання після оформлення дозволу на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкриту систему 5) розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до порядків надання дозволів та державної реєстрації генетично модифікованим організмам та продуктам, які містять або складаються з генетично модифікованих організмів 6) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 7) прийняття нормативно-правових актів 8) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо процедури оголошення території окремо взятої адміністративної одиниці вільної від генетично модифікованих організмів 9) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 10) прийняття нормативно-правового акта | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 1738. Встановлення процедури консультацій з громадськістю та відповідно до інших груп | додаток XXX | Директива 2001/18/ЄС; Регламент (ЄС) N 1946/2003 | 1) впровадження порядку здійснення після реєстраційного моніторингу (після вивільнення продукції з генетично модифікованими організмами у навколишнє природне середовище) 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про ратифікацію поправки до Орхуської конвенції щодо генетично модифікованих організмів 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 5) впровадження процедури завчасного повідомлення та оцінки ризиків вивільнення продукції з генетично модифікованими організмами у навколишнє природне середовище 6) забезпечення розміщення для публічного доступу всього переліку інформації, до якого згідно з вимогами Директиви громадськість має отримати доступ 7) впровадження процедури консультацій з громадськістю щодо вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів 8) створення бази даних інформації, що пов'язана з вивільненням генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище, розміщенням їх на ринку, зокрема реєстри місць вирощування | до 20 березня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 1739. Встановлення процедури транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів територією України | додаток XXX | Регламент (ЄС) N 1946/2003 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) визначення у складі Міндовкілля координаційного центру в рамках системи сповіщення про транскордонні перевезення продукції з генетично модифікованими організмами та міжнародної процедури інформування та надання інформації про механізм посередництва з біобезпеки 5) розроблення та впровадження процедури експорту та імпорту генетично модифікованих організмів, призначених для вивільнення у навколишнє природне середовище | до 31 грудня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1740. Забезпечення здійснення обміну інформацією та досвідом з ЄС у сфері цивільного захисту та сприяння взаємній допомозі у випадках надзвичайних ситуацій | стаття 364 |  | 1) здійснення цілодобового обміну з ЄС останніми повідомленнями та оновленою інформацією про транскордонні надзвичайні ситуації, зокрема запитами та пропозиціями щодо допомоги 2) здійснення заходів щодо актуалізації та оновлення положень адміністративної домовленості про співробітництво у галузі цивільного захисту між Україною та Генеральним Директоратом з питань охорони навколишнього середовища Європейської Комісії | до 20 березня 2020 р.\* | ДСНС |
| 1741. Визначення та класифікація зон та агломерацій | стаття 363, додаток XXX | Директива 2008/50/ЄС; Директива 2004/107/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Міндовкілля щодо методики визначення зон та агломерацій | до 31 жовтня 2018 р. | Міндовкілля ДСНС |
| 1742. Встановлення системи інформування громадськості (стаття 26) | стаття 363, додаток XXX | Директива 2008/50/ЄС; Директива 2004/107/ЄС | розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регламентують питання участі громадськості в процесі прийняття важливих рішень у сфері екології, та доступу до екологічної інформації | до 31 жовтня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1743. Забезпечення проведення попередньої оцінки ризиків затоплення | стаття 363, додаток XXX | Директива 2007/60/ЄС | 1) створення бази даних наявної вихідної інформації для проведення попередньої оцінки ризиків затоплення (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, здійснення закупівлі та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) 2) розроблення карти зони гідрографічного басейну 3) розроблення опису затоплень, що відбулися в минулому і мали значний несприятливий вплив і щодо яких існує вірогідність їх повторного виникнення 4) здійснення оцінки потенційних негативних наслідків майбутніх затоплень на здоров'я населення 5) здійснення оцінки потенційних негативних наслідків майбутніх затоплень на навколишнє природне середовище 6) здійснення оцінки потенційних негативних наслідків майбутніх затоплень на культурну спадщину 7) здійснення оцінки потенційних негативних наслідків майбутніх затоплень на господарську діяльність | до 31 жовтня 2018 р. | ДСНС Міндовкілля |
| 1744. Прийняття національного законодавства щодо механізму узгодження та координації елементів морської стратегії з відповідними державами - членами ЄС та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері |  |  | визначення механізму узгодження та координації елементів морської стратегії з відповідними державами - членами ЄС | до 31 жовтня 2018 р. | Міндовкілля Донецька, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Херсонська облдержадміністрації Рада міністрів Автономної Республіки Крим Севастопольська міськдержадміністрація |
| 1745. Розроблення стратегії охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів та її узгодження з державами - членами ЄС, здійснення базової оцінки морських вод, визначення доброго екологічного стану та встановлення природоохоронних цілей та індикаторів (статті 5 і 8 - 10) | стаття 363, додаток XXX | Директива 2008/56/ЄС | 1) проведення аналізу потреб для матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які здійснюють кількісний та якісний аналіз морських вод та контроль за якістю морських вод 2) здійснення початкової оцінки екологічного стану морських вод та екологічного впливу на такі води внаслідок людської діяльності 3) визначення доброго екологічного стану морських вод 4) визначення комплексного переліку екологічних цілей та асоційованих показників для морських вод з метою досягнення доброго екологічного стану у морському середовищі 5) розроблення проекту морської стратегії  6) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС  7) подання проекту стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2018 р. | Міндовкілля Донецька, Запорізька, Одеська,  Миколаївська, Херсонська облдержадміністрації Рада міністрів Автономної Республіки Крим Севастопольська міськдержадміністрація |
| 1746. Забезпечення зниження рівня забруднення підземних і поверхневих вод нітратами із сільськогосподарських джерел | стаття 363, додаток XXX | Директива Ради 91/676/ЄЕС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про план дій щодо зон, вразливих до (накопичення) нітратів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення та прийняття нормативно-правових актів про обов'язкові плани заходів для всіх сільгоспвиробників, які працюють в уразливих зонах, зокрема застосування додаткових заходів щодо обмеження внесення в ґрунт мінеральних і органічних добрив | до 31 грудня 2021 р.\* | Мінекономіки Міндовкілля МОЗ |
| 5) розроблення та впровадження процесів моніторингу якості води із застосуванням стандартизованих методів вимірювання вмісту сполук азоту | Міндовкілля Мінекономіки МОЗ |
| 1747. Визначення та оголошення спеціальних територій для збереження видів птахів | стаття 363, додаток XXX | Директива 2009/147/ЄС | 1) завершення формування списку потенційних об'єктів Смарагдової мережі на базі наявних матеріалів відповідно до процедур, визначених Бернською конвенцією, з урахуванням положень Оселищної та Пташиної директив 2) оголошення на державному рівні спеціальних територій для збереження на основі списку потенційних об'єктів Смарагдової мережі 3) формування додаткового списку потенційних об'єктів Смарагдової мережі відповідно до проведених нових досліджень | до 31 грудня 2019 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держлісагентство Держрибагентство Національна академія наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) |
| 1748. Встановлення загальної системи охорони всіх видів диких птахів із спеціальною підкатегорією птахів, на яких ведеться полювання, та заборони певних видів відлову/забою птахів | стаття 363, додаток XXX | Директива 2009/147/ЄС | 1) проведення аналізу та узагальнення наявних наукових оцінок стану популяцій видів диких птахів в Україні 2) зібрання додаткових даних щодо стану популяцій видів птахів, зокрема шляхом проведення польових досліджень, підготовки та видання тематичних наукових збірок або аналітичних оглядів 3) здійснення регулярних перевірок щодо забезпечення режиму охорони видів птахів, визначених статтею 1 Директиви, зокрема мігруючих видів, які регулярно зустрічаються в Україні, та збереження їх оселищ 4) посилення контролю за строками і режимом полювання і відлову птахів 5) проведення національної конференції з мисливськими організаціями щодо їх участі в оцінці стану популяцій та охороні мисливських видів птахів 6) здійснення адаптації державної статистичної звітності щодо мисливських тварин відповідно до вимог Директиви щодо регулярної звітності 7) складення та оприлюднення рекомендованого переліку спеціальних природоохоронних заходів для видів птахів, зокрема видів регулярної міграції, відповідно до вимог Директиви 8) розроблення методичних матеріалів із захисту мігруючих видів птахів 9) розроблення проекту нормативно-правового акта про внесення змін до відомчих нормативно-правових актів про вдосконалення охорони, заходів збереження мігруючих видів диких птахів 10) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 11) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2019 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держлісагентство Міненерговугілля Національна академія наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) |
| 1749. Створення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів флори і фауни | стаття 363 | Директива Ради 92/43/ЄЕС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо організаційної структури, ролей, обов'язків, виконавців, джерел фінансування тощо державної системи моніторингу видів флори і фауни та оселищ, об'єктів Смарагдової мережі відповідно до резолюцій Бернської конвенції та додатків Пташиної та Оселищної директив 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення проекту нормативно-правового акта про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення моніторингу видів флори і фауни та оселищ, об'єктів Смарагдової мережі відповідно до резолюцій Бернської конвенції та додатків до Пташиної та Оселищної директив 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правового акта 7) розроблення програмного забезпечення для здійснення моніторингу видів флори і фауни та оселищ, об'єктів Смарагдової мережі відповідно до резолюцій Бернської конвенції та додатків до Пташиної та Оселищної директив (географічна інформаційна система, зберігання, аналіз та звітність) 8) проведення аналізу діючих в Україні програм моніторингу, збір даних для моніторингу, здійснення контролю якості та проведення часткової оцінки видів флори і фауни та оселищ 9) надання підтримки регіональним та державним програмам моніторингу видів флори і фауни та оселищ 10) складання звітів про природоохоронний статус видів флори і фауни та оселищ відповідно до резолюцій Бернської конвенції 11) складення та оприлюднення рекомендованого переліку спеціальних природоохоронних заходів для видів птахів, зокрема видів регулярної міграції, відповідно до вимог Директиви | до 31 грудня 2019 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держлісагентство Національна академія наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) |
| 1750. Запровадження заходів, необхідних для збереження територій існування дикої флори і фауни | стаття 363, додаток XXX | Директива Ради 92/43/ЄЕС | 1) розроблення та прийняття положень та методичних рекомендацій щодо методики та процедури оцінки планів і проектів на предмет наслідків їх впровадження для спеціальних територій для збереження з урахуванням завдань щодо її збереження 2) розроблення та прийняття положень та методичних рекомендацій щодо розроблення плану управління спеціальними територіями для збереження 3) розроблення та прийняття окремих планів управління спеціальними територіями для збереження | до 31 жовтня 2018 р. | Міндовкілля |
| 1751. Розроблення нормативно-правової бази для здійснення оцінки якості атмосферного повітря та заходів щодо його покращення | стаття 363, додаток XXX | Директива 2008/50/ЄС; Директива 2004/107/ЄС; Директива 2004/42/ЄС | 1) підготовка та затвердження Порядку розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення проектів актів щодо запровадження та встановлення перспективних показників для нормування забруднюючих речовин 5) опрацювання проектів актів з експертами ЄС 6) подання проектів актів на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення та затвердження порядку підготовки планів дій для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж забруднення 8) розроблення та затвердження методик та стандартів з метою адаптації методології ISO 5725:1994 та інших керівних документів ЄС у сфері якості атмосферного повітря | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля ДСНС МОЗ Держпродспоживслужба |
| 1752. Здійснення оцінки якості атмосферного повітря та заходів щодо його покращення | стаття 363, додаток XXX | Директива 2008/50/ЄС; Директива 2004/107/ЄС | 1) здійснення технічного переоснащення існуючих та створення нових постів спостережень за якістю атмосферного повітря 2) проведення оцінки якості атмосферного повітря відносно основних забрудників | до 31 жовтня | ДСНС місцеві органи виконавчої влади |
| 3) розроблення та затвердження короткострокових планів дій для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж забруднення 4) розроблення та впровадження планів заходів щодо підтримки та поліпшення якості повітря стосовно миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних ароматичних вуглеводнів | Міндовкілля |
| 1753. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог щодо обмеження викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів | статті 363, 365, додаток XXX | Директива 2004/42/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Мінекономрозвитку про затвердження технічного регламенту про обмеження викидів летючих органічних сполук внаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів | до 31 жовтня 2019 р. | Мінекономрозвитку Міндовкілля |
| 1754. Здійснення законодавчого забезпечення проведення оцінки стану водовідведення та очистки міських стічних вод | стаття 363, додаток XXX | Директива Ради 91/271/ЄЕС | 1) розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України щодо проведення оцінки стану водовідведення та очистки міських стічних вод 2) опрацювання проектів актів з експертами ЄС 3) подання проектів актів Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінрегіон |
| 1755. Здійснення законодавчого забезпечення вимог ЄС щодо вмісту речовин та мікроорганізмів у питній воді та створення системи моніторингу якості питної води | стаття 363, додаток XXX | Директива Ради 98/83/ЄС | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу МОЗ про внесення відповідних змін до державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" | до 31 жовтня 2019 р. | МОЗ |
| 1756. Впровадження дозвільної системи для установ, що здійснюють операції з утилізації відходів та механізму повного покриття витрат на управління відходами | стаття 363, додаток XXX | Директива 2008/98/ЄС | 1) впровадження механізму повного покриття витрат на управління відходами згідно з принципом "забруднювач платить" та принципом розширеної відповідальності виробника 2) встановлення дозвільної системи для установ/підприємств, що здійснюють операції з видалення чи утилізації відходів, з особливими зобов'язаннями щодо управління небезпечними відходами 3) створення бази даних (реєстр) установ і організації, які здійснюють збір та транспортування відходів (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, здійснення закупівлі та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) | до 31 жовтня 2019 р. | Міндовкілля |
| 1757. Прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів) у сфері управління відходами | стаття 365, додаток XXX | Директива 2006/21/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про відходи видобувної промисловості 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2019 р. | Міндовкілля |
| 1758. Встановлення системи, яка забезпечить створення/розроблення операторами (суб'єктами господарювання) планів управління відходами (визначення та класифікація засобів поводження/переробки з відходами, характеристика відходів) | стаття 365, додаток XXX | Директива 2006/21/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку погодження та перегляду планів управління відходами видобувної промисловості 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2019 р. | Міндовкілля |
| 1759. Встановлення процедур закриття та подальшого нагляду за виробничими майданчиками відходів видобувної діяльності; встановлення дозвільної системи, фінансових гарантій та системи контролю | стаття 365, додаток XXX | Директива 2006/21/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про встановлення та перегляд розміру та надання фінансової гарантії, що необхідна для отримання дозволу на експлуатацію та закриття місць видалення відходів видобувної промисловості 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про порядок надання дозволу на експлуатацію та закриття місць видалення відходів видобувної промисловості 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) подання проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2019 р. | Міндовкілля |
| 1760. Встановлення процедури управління та моніторингу видобувних пустот | стаття 365, додаток XXX | Директива 2006/21/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо порядку управління та моніторингу видобувних пустот 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2019 р. | Міндовкілля |
| 1761. Створення реєстру закритих майданчиків відходів видобувної діяльності | стаття 365, додаток XXX | Директива 2006/21/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок реєстрації діючих, закритих та покинутих об'єктів/місць розміщення відходів видобувної промисловості 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 4) створення єдиного реєстру діючих, закритих та покинутих об'єктів/місць розміщення відходів видобувної промисловості | до 31 жовтня 2019 р. | Міндовкілля |
| 1762. Пункт виключено |  |  |  |  |  |
| 1763. Встановлення механізму моніторингу відповідності граничних значень викидів | стаття 363, додаток XXX | Директива 2010/75/ЄС | 1) визначення переліку установок, які для провадження виробничої діяльності потребують отримання документів дозвільного характеру 2) розроблення та запровадження висновків найкращих доступних технологій і методів керування з урахуванням довідкових документів щодо найкращих наявних методик (BREFs) 3) створення механізму моніторингу відповідності 4) встановлення граничних значень викидів від спалювання 5) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо плану заходів із скорочення загального річного обсягу викидів від існуючих установок (додаткове встановлення граничних значень викидів для існуючих установок) 6) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 7) прийняття нормативно-правового акта | Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для існуючих та нових установок | Міндовкілля |
| 1764. Забезпечення контролю значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами | стаття 363, додаток XXX | Директива 2012/18/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки" 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки" 4) підпункт 4 виключено 5) підпункт 5 виключено | до 31 жовтня 2020 р. до 31 жовтня 2021 р. | ДСНС Держпраці ДСНС Держпраці |
| 1765. Створення прозорої та недискримінаційної процедури надання дозволів на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів | стаття 279, додаток XXVII | Директива 94/22/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо нової редакції Кодексу України про надра та про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 94/22/ЄС) 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту нормативно-правового акта, який встановлює новий порядок надання надр у користування (деталізована процедура укладення договорів про використання надр, умови їх укладення, розірвання, створення умов для забезпечення реалізації державою та надрокористувачами своїх прав) 5) розроблення нормативно-правового акта щодо особливостей провадження державного геологічного контролю під час провадження суб'єктами господарювання діяльності у сфері надрокористування (підстави, види та органи, що мають здійснювати державний контроль під час контрольно-наглядових заходів за додержанням законодавства у сфері надрокористування за умови його провадження на підставі договорів про використання надр) 6) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 7) прийняття відповідних нормативно-правових актів 8) вдосконалення інституційної структури, що відповідає новому порядку надання надр у користування з урахуванням вимог Директиви 9) створення та впровадження механізму формування та надсилання до Європейської Комісії щорічного звіту, який містить інформацію про географічні ділянки, відкриті для пошуку, розвідування та видобутку, надані дозволи, перелік організацій, що отримали дозвіл, та їх склад, а також оцінювані запаси вуглеводневих ресурсів на території України | до 31 жовтня 2020 р.\* | Міндовкілля |
| 1766. Забезпечення законодавчого закріплення вимог ЄС під час захоронення відходів - прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів); класифікація місць захоронення відходів | стаття 365, додаток XXX | Директива Ради 1999/31/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про відходи" щодо захоронення відходів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2020 р. | Міндовкілля |
| 1767. Підготовка національної стратегії щодо зменшення кількості міських відходів, що розкладаються під впливом мікроорганізмів (біорозкладні), які спрямовуються на полігони | стаття 365, додаток XXX | Директива Ради 1999/31/ЄС | 1) розроблення проекту національної стратегії щодо зменшення обсягів біорозкладних відходів, які направляються на захоронення 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС 3) подання проекту стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2020 р. | Міндовкілля |
| 1768. Встановлення системи процедур подачі заяв та надання дозволів, а також щодо процедур прийняття відходів; встановлення процедур контролю та моніторингу під час функціонування та закриття полігонів, а також процедур подальшого догляду після закриття з метою забезпечення їх знешкодження, забезпечення необхідної обробки відповідних відходів перед їх захороненням | стаття 365, додаток XXX | Директива Ради 1999/31/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта про захоронення відходів (встановлення процедури захоронення відходів, основних вимог до його здійснення, класифікації місць захоронення, критеріїв віднесення місць захоронення до певного класу, порядку та вимог до отримання дозвільних документів) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2020 р. | Міндовкілля |
| 1769. Запровадження планів очистки існуючих місць захоронення | стаття 365, додаток XXX | Директива Ради 1999/31/ЄС | 1) проведення інвентаризації існуючих місць захоронення відходів, зокрема їх технічних характеристик, а також інформації стосовно розміщених на них відходів, та підготування на її основі переліку місць захоронення відходів 2) розроблення регіональних планів очистки існуючих місць захоронення окремим документом або включення відповідного розділу до регіональних планів управління відходами 3) опрацювання проектів регіональних планів з експертами ЄС 4) затвердження регіональних планів | до 31 жовтня 2020 р. | Міндовкілля |
| 1770. Встановлення механізму обчислення вартості захоронення відходів | стаття 365, додаток XXX | Директива Ради 1999/31/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження методики обчислення вартості захоронення відходів 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2020 р. | Міндовкілля |
| 1771. Здійснення оцінки впливу систем відшкодування витрат на використання портового приймального обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу | стаття 368, додаток XXX | Директива 2000/59/ЄС | 1) проведення оцінки впливу систем відшкодування витрат на використання портового приймального обладнання 2) складання та надання звіту щодо оцінки впливу спільно з представниками компетентних органів ЄС | до 31 жовтня 2020 р. | Мінінфраструктури Міндовкілля |
| 1772. Запровадження моніторингу стану річкових басейнів | стаття 363, додаток XXX | Директива 2000/60/ЄС | 1) розроблення та затвердження методики ідентифікації та типології поверхневих та підземних водних об'єктів 2) визначення районів річкових басейнів та створення механізмів управління міжнародними річками, озерами та прибережними водами  3) розроблення та затвердження методики визначення екологічного та хімічного статусів водних об'єктів  4) здійснення аналізу характеристик районів річкових басейнів  5) розроблення та запровадження програми моніторингу якості поверхневих і підземних вод | до 31 жовтня 2020 р. | Міндовкілля Держводагентство |
| 1773. Запровадження програми моніторингу для здійснення поточної оцінки стану морських вод | стаття 363, додаток XXX | Директива 2008/56/ЄС | 1) розроблення на основі початкової оцінки координованих програм постійного моніторингу і оцінки екологічного стану морських вод 2) опрацювання програм постійного моніторингу і оцінки із експертами ЄС 3) розроблення та затвердження гармонізованих характеристик і методів постійного моніторингу і оцінки за станом морських вод 4) забезпечення регулярного оновлення цілей програм постійного моніторингу і оцінки | до 31 жовтня 2020 р. | Міндовкілля |
| 1774. Забезпечення дотримання вимог ЄС щодо очистки стічних вод перед скиданням в уразливих зонах та агломераціях | стаття 363, додаток XXX | Директива Ради 91/271/ЄЕС | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо проведення очистки стічних вод перед скиданням в уразливих зонах та агломераціях 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 жовтня 2020 р. | Мінрегіон Міндовкілля |
| 1775. Впровадження програми заходів для досягнення доброго екологічного стану морських вод | стаття 363, додаток XXX | Директива 2008/56/ЄС | 1) розроблення проекту плану заходів для досягнення доброго екологічного стану морських вод 2) опрацювання проекту плану заходів із експертами ЄС 3) затвердження плану заходів для досягнення доброго екологічного стану морських вод 4) впровадження програм заходів для досягнення доброго екологічного стану морських вод | до 31 жовтня 2021 р. | Міндовкілля |
| 1776. Здійснення законодавчого забезпечення технічної та інвестиційної програми з очистки міських стічних вод відповідно до норм ЄС | стаття 363, додаток XXX | Директива Ради 91/271/ЄЕС | 1) розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження технічної та інвестиційної програми з очистки міських стічних вод 2) опрацювання проектів актів з експертами ЄС 3) подання проектів актів Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2022 р. | Мінрегіон Міндовкілля |
| 1777. Впровадження планів управління ризиками затоплення | стаття 364, додаток XXX | Директива 2007/60/ЄС | 1) розроблення проектів планів управління ризиками затоплення, на основі карт загроз та ризиків затоплення 2) затвердження планів управління ризиками затоплення 3) впровадження планів управління ризиками затоплення | до 31 жовтня 2022 р. | ДСНС Міндовкілля |
| 1778. Забезпечення контролю викидів летючих органічних сполук, що виникають із сховищ бензину та під час його транспортування з терміналів до сервісних станцій | стаття 364, додаток XXX | Директива 94/63/ЄС | 1) встановлення технічних вимог для зменшення витоку бензину із сховищ на терміналах і сервісних станціях та під час завантаження/розвантаження мобільних контейнерів на терміналах 2) встановлення вимог для всіх вантажних кранів та мобільних контейнерів для завантаження танкерів | до 31 жовтня 2022 р. | Міндовкілля |
| 1779. Підготовка планів управління басейнами річок та проведення консультації з громадськістю | стаття 364, додаток XXX | Директива 2007/60/ЄС | 1) розроблення проектів планів управління басейнами річок 2) опрацювання проектів планів управління басейнами річок із експертами ЄС 3) затвердження планів управління басейнами річок 4) розроблення та затвердження процедури консультацій з громадськістю з приводу формування, перегляду і коригування планів управління басейнами річок | до 31 жовтня 2024 р. | Міндовкілля |
| 17791. Зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива | стаття 365 | Директива 2016/802/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2020 року | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінекономіки |
| 17792. Приведення національного законодавства щодо поводження з особливо небезпечними хімічними речовинами у відповідність з правом ЄС | стаття 361 | Регламент (ЄС) 1272/2008; Регламент (ЄС) 1907/2006 | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до  2021 року | Мінекономіки МВС ДСНС Міндовкілля |
| 17793. Прийняття національного законодавства у сфері управління окремими потоками відходів відповідно до права ЄС | стаття 361 | Директива 2006/66/ЄС; Директива 2012/19/ЄС | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 2020 року | Міндовкілля |
| Транспорт | | | | | |
| 1780. Забезпечення встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості на транспортних засобах у сфері міжнародних вантажних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 92/6/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів у сфері автомобільного транспорту 2) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, який урегульовує організацію робіт щодо встановлення, налаштування, технічного обслуговування та ремонту пристроїв обмеження швидкості руху автомобільних транспортних засобів 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті процедури проведення перевірки наявності обмежувачів швидкості на транспортних засобах у сфері міжнародних вантажних перевезень | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1781. Внесення змін до законодавства України щодо забезпечення європейського рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та річковим транспортом | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2008/68/ЄС | 1) забезпечення доопрацювання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо приведення періодичності проходження обов'язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у відповідність з положеннями Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МВС Укртрансбезпека |
| 1782. Розроблення регуляторної бази щодо забезпечення європейського рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та річковим транспортом | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2008/68/ЄС | 1) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України 2) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом 3) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Правил перевезення наливних вантажів 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Правил перевезення небезпечних вантажів 6) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на залізничному та річковому транспорті стосовно встановлення вимог до уповноважених з питань безпеки та інших учасників транспортного процесу | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МВС Укртрансбезпека |
| 1783. Формування механізму періодичної звітності щодо впровадження положень законодавства ЄС у сфері автомобільного транспорту щодо перевірок періодів роботи та відпочинку водіїв | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 561/2006; Директива 2006/22/ЄС | 1) розроблення механізму моніторингу та надання періодичної звітності щодо впровадження регулярних перевірок транспортних засобів відповідно до положень законодавства ЄС у сфері автомобільного транспорту 2) формування відповідного (першого) звіту 3) розроблення механізму обробки та впровадження рекомендацій Комісії щодо імплементації положень законодавства ЄС у сфері автомобільного транспорту | до 20 березня 2018 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека МВС |
| 1784. Розроблення та впровадження заходів щодо облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС для покращення руху пасажирів та вантажів | стаття 368, додаток XXXII |  | 1) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті вимог щодо облаштування пунктів пропуску через державний кордон 2) формування переліку залізничних пунктів пропуску на кордоні державами - членами ЄС 3) розроблення та впровадження механізму проведення перевірок стану залізничних пунктів пропуску через державний кордон 4) розроблення та впровадження плану заходів щодо облаштування залізничних пунктів пропуску через державний кордон з державами - членами ЄС | до 31 жовтня 2022 р. | Адміністрація Держприкордонслужби АТ "Укрзалізниця" (за згодою) |
| 1785. Співробітництво у рамках транспортної панелі Східного партнерства (СхП) з метою розвитку регіональної транспортної мережі СхП поєднаної з TEN-T мережею | стаття 369, додаток XXXIII |  | 1) визначення спільних заходів та проектів із Стороною ЄС 2) опрацювання спільних заходів та проектів із Стороною ЄС 3) реалізація узгоджених заходів та проектів із Стороною ЄС | до 20 березня 2018 р.\* | Мінінфраструктури |
| 1786. Співробітництво з Європейським залізничним агентством (ERA) з питань інтероперабельності залізничних колій (система простору 1520) | стаття 368, додаток XXXII |  | 1) створення робочої групи та визначення сфер взаємного інтересу і вигод співробітництва з Європейським залізничним агентством (ERA) 2) розроблення та впровадження механізму надання інформації та обміну найкращими практиками щодо інтероперабельності залізничних систем простору 1520 | 2022 рік | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) |
| 1787. Розроблення Стратегії та Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху | стаття 369 |  | 1) розроблення проекту стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху 2) опрацювання проекту стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху з експертами ЄС 3) подання проекту стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 5) опрацювання проекту програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху з експертами ЄС 6) подання проекту програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Мінінфраструктури МВС Національна поліція Укртрансбезпека Укравтодор МОЗ МОН ДСНС Мінрегіон облдержадміністрації |
| 1788. Укладення Угоди про спільний авіаційний простір | стаття 368, додаток XXXII |  | 1) парафування тексту Угоди про спільний авіаційний простір 2) підписання Угоди про спільний авіаційний простір 3) розроблення плану імплементації Угоди про спільний авіаційний простір | до 31 грудня 2018 р. | Мінінфраструктури Державіаслужба |
| 1789. Прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 417/2002; Регламент (ЄС) 530/2012 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо обов'язковості подвійного корпусу або еквівалентної конструкції нафтових танкерів, які експлуатуються в морських водах України 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Морська адміністрація |
| 1790. Розроблення та затвердження стратегії розвитку морського транспорту | стаття 369 |  | 1) розроблення проекту відповідної стратегії 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС 3) затвердження стратегії | протягом року після прийняття | Мінінфраструктури |
| 1791. Розроблення та затвердження стратегії розвитку річкового транспорту | стаття 369 |  | 1) розроблення проекту відповідної стратегії 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС 3) затвердження стратегії | протягом року після прийняття | Мінінфраструктури |
| 1792. Забезпечення поступового досягнення сумісності існуючих законів та майбутнього законодавства з acquis ЄС | стаття 114, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері поштових та кур'єрських послуг ("дорожньої карти") 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС 3) подання проекту стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Мінінфраструктури |
| 1793. Гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання поштових послуг, зокрема імплементація положень Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р., доповненої Директивою 2002/39/ЄС від 10 червня 2002 року, Директивою 2008/6/ЄС від 20 лютого 2008 року, стосовно запровадження правил щодо: умов, якими регулюється надання поштових послуг; надання універсальних поштових послуг; фінансування універсальних поштових послуг на умовах, якими гарантується надання послуг на постійних засадах; тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних поштових послуг; встановлення стандартів якості для надання універсальних поштових послуг та впровадження системи для забезпечення дотримання зазначених стандартів; гармонізації технічних стандартів; забезпечення незалежності національного регуляторного органу | статті 109 - 114, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1794. Внесення змін до законодавства України щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості на транспортних засобах, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 92/6/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів у сфері автомобільного транспорту 2) опрацювання проектів законодавчих актів з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проектів законодавчих актів | до 20 березня 2018 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1795. Розроблення регуляторної бази щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості руху автомобільних транспортних засобів, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 92/6/ЄЕС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта, який урегульовує організацію робіт щодо встановлення, налаштування, технічного обслуговування та ремонту пристроїв обмеження швидкості руху автомобільних транспортних засобів 2) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо технічних вимог до обмежувачів швидкості руху автомобільних транспортних засобів відповідно до Правил ЄЕК ООН 3) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 4) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1796. Розроблення регуляторної бази щодо встановлення градації максимальних вагових та габаритних параметрів транспортних засобів | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 96/53/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Правил дорожнього руху у частині встановлення максимально дозволених значень навантаження на осі транспортних засобів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Мінінфраструктури МВС Укравтодор Укртрансбезпека |
| 1797. Законодавче закріплення періодичної перевірки придатності колісних транспортних засобів для експлуатації | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2014/45/ЄС (скасовує Директиву 2009/40/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до законодавчих актів у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МВС |
| 1798. Розроблення регуляторної бази щодо системи перевірки технічного стану колісних транспортних засобів на придатність до експлуатації | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2014/45/ЄС (скасовує Директиву 2009/40/ЄС) | 1) розроблення порядку проведення обов'язкової перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації 2) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки 3) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу 4) розроблення проекту правил навчання, екзаменування експертів, претендентів в експерти з питань обов'язкової перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації навчальними центрами 5) розроблення порядку уповноваження навчальних центрів з питань підготовки експертів з обов'язкової перевірки придатності та придорожньої перевірки колісних транспортних засобів до експлуатації 6) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 7) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Мін'юст МВС Мінфін Мінекономіки МОН Укртрансбезпека |
| 1799. Забезпечення проведення обов'язкової перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації та створення бази даних з результатами перевірок | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2014/45/ЄС (скасовує Директиву 2009/40/ЄС) | 1) розроблення та впровадження механізму контролю за проведенням перевірок пунктами технічного контролю 2) створення бази даних з результатами обов'язкового технічного контролю стану колісних транспортних засобів у рамках Єдиного державного реєстру МВС (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, закупівля та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МВС Укртрансбезпека |
| 1800. Затвердження порядку обов'язкової перевірки придатності до експлуатації колісних транспортних засобів та впровадження системи видачі сертифікатів придатності до експлуатації за її результатами | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2014/45/ЄС (скасовує Директиву 2009/40/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку обов'язкової перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації 2) розроблення та впровадження механізму видачі сертифікатів придатності до експлуатації за результатами обов'язкової перевірки придатності транспортного засобу до експлуатації | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МВС |
| 1801. Розроблення нормативно-правової бази для забезпечення видачі єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам та підвищення рівня його захисту від підробок | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2006/126/ЄС (оновлена Директива Ради 91/439/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами МВС) | до 20 грудня 2020 р.\* | МВС Мінекономіки Мінфін Мінінфраструктури МОЗ Мінсоцполітики МОН Міноборони Мінрегіон МЗС Мінмолодьспорт ДРС Адміністрація Держспецзв'язку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування |
| 2) опрацювання законопроекту з заінтересованими органами | до 20 березня 2020 р.\* | МВС Мінекономіки Мінфін Мінінфраструктури МОЗ Мінсоцполітики МОН Міноборони Мінрегіон МЗС ДМС ДСНС Держспецтрансслужба Укртрансбезпека ДРС Держприкордонслужба Адміністрація Держспецзв'язку Національна поліція за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об'єднань профспілок |
| 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 5) внесення змін до акта Кабінету Міністрів України стосовно затвердження зразків бланка посвідчення водія, реєстраційних документів на транспортний засіб, машину та їх технічних описів, розпізнавального знака, номерних знаків | до 31 жовтня 2020 р. | МВС Мінекономіки Мінфін |
| 6) опрацювання проекту постанови із заінтересованими органами та експертами ЄС | до 20 березня 2020 р.\* | МВС Мінекономіки Мінфін Мінінфраструктури МОЗ Мінсоцполітики МОН Міноборони Мінрегіон МЗС ДМС ДСНС Держспецтрансслужба Укртрансбезпека ДРС Держприкордонслужба Адміністрація Держспецзв'язку Національна поліція за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об'єднань профспілок |
| 7) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 8) підпункт 8 виключено |  |  |
| 9) підпункт 9 виключено |  |  |
| 10) підпункт 10 виключено |  |
| 1802. Приведення вимог щодо мінімального віку для допуску до керування транспортними засобами певних категорій у відповідність з положеннями законодавства ЄС | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2006/126/ЄС (оновлена Директива Ради 91/439/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України) 2) опрацювання законопроекту з усіма заінтересованими органами 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 грудня 2020 р.\* | МВС Мінекономіки Мінфін Мінінфраструктури МОЗ Мінсоцполітики МОН Міноборони Мінрегіон МЗС Мінмолодьспорт ДРС Адміністрація Держспецзв'язку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування |
| 1803. Приведення нормативно-правової бази, що діє у сфері організації дорожнього руху, підготовки водіїв транспортних засобів і прийняття іспитів, видачі посвідчення водія та допуску до керування транспортними засобами у відповідність з положеннями законодавства ЄС | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2006/126/ЄС (оновлена Директива Ради 91/439/ЄЕС) | 1) розроблення нового Порядку оформлення, видачі, визнання недійсним, повернення та обміну посвідчень водія | до 30 листопада  2020 р.\* | МВС |
| 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта із заінтересованими органами та експертами ЄС | до 20 березня 2018 р. | МВС Мін'юст МОЗ МОН Мінсоцполітики Мінінфраструктури ДМС |
| 3) подання проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 4) розроблення у новій редакції Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права на керування транспортними засобами | до 30 листопада 2020 р.\* | МВС МОН Мінінфраструктури МОЗ Мінсоцполітики ДРС |
| 5) опрацювання нового порядку із заінтересованими органами та експертами ЄС | до 20 березня 2018 р. | МВС Мін'юст МОЗ МОН Мінсоцполітики Мінінфраструктури ДМС |
| 6) забезпечення прийняття та державної реєстрації нового порядку у Мін'юсті |
| 7) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку | до 30 листопада 2020 р.\* | МВС МОН Мінінфраструктури Мінсоцполітики ДРС |
| 8) опрацювання проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін з заінтересованими органами та експертами ЄС | до 20 березня 2018 р. | МВС Мін'юст МОЗ МОН Мінсоцполітики Мінінфраструктури ДМС |
| 9) забезпечення прийняття та державної реєстрації проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін у Мін'юсті |
| 10) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно встановлення вимог до осіб, які проводять практичні іспити для отримання права на керування транспортними засобами 11) опрацювання проекту нормативно-правового акта із заінтересованими органами та експертами ЄС 12) подання проекту Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 1804. Удосконалення нормативно-правової бази для запровадження європейських вимог до фізичної та психічної придатності до керування транспортними засобами | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2006/126/ЄС (оновлена Директива Ради 91/439/ЄЕС) | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з метою запровадження європейських вимог до фізичної та розумової придатності до керування транспортними засобами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін із заінтересованими органами 3) опрацювання проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін з експертами ЄС 4) забезпечення прийняття та державної реєстрації нормативно-правового акта щодо внесення змін у Мін'юсті | до 20 березня 2018 р. | МОЗ МВС Мінінфраструктури МОН ДРС за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об'єднань профспілок |
| 1805. Удосконалення нормативно-правової бази для державного контролю на автомобільному транспорті, в частині здійснення обміну інформацією, встановлення контролю та застосування санкцій | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 561/2006; Директива 2002/15/ЄС | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють державний контроль на автомобільному транспорті, в частині обміну інформацією, встановлення контролю та застосування санкцій 2) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті 3) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів 4) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 5) прийняття нормативно-правових актів | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека МВС |
| 1806. Впровадження системи забезпечення необхідного рівня професійної компетентності менеджерів (управителів) з міжнародних автомобільних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1071/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку спеціального навчання менеджерів (управителів) з перевезень 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта законодавства з експертами ЄС 7) подання проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 8) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку призначення центрів спеціального навчання менеджерів (управителів) з перевезень та органів, уповноважених проводити перевірку знань 9) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті типових навчально-тематичних планів та програм спеціального навчання менеджерів (управителів) з перевезень 10) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті загального переліку тестових завдань з перевірки знань менеджерів (управителів) з перевезень 11) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку складання іспитів менеджерами (управителями) з перевезень | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1807. Запровадження ліцензування у сфері міжнародних автомобільних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1071/2009 (з доповненнями, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) 2016/403) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою приведення класифікації порушень у відповідність із Регламентом Комісії (ЄС) 2016/403 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 7) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом 8) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 9) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 10) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення рівня ризиків втрати бездоганної ділової репутації та процедури призупинення і відкликання ліцензій 11) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 12) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2020 р.\* | Укртрансбезпека Мінінфраструктури |
| 1808. Створення Єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1071/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту щодо ведення електронного реєстру автомобільних перевізників 2) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів 4) розроблення порядку ведення єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правового акта 7) створення реєстру автомобільних перевізників (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, закупівля та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1809. Внесення змін до законодавства України щодо часу роботи та відпочинку мобільних працівників (водіїв) у сфері міжнародних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2002/15/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних законопроектів у сфері автомобільного транспорту 2) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1810. Розроблення регуляторної бази щодо часу роботи та відпочинку мобільних працівників (водіїв) у сфері міжнародних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2002/15/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів 2) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1811. Внесення змін до законодавства України щодо запровадження вимог до підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і вантажів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2003/59/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів про внесення змін до законів України, у тому числі до Закону України "Про автомобільний транспорт", щодо запровадження вимог до підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і вантажів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека МВС МОН |
| 1812. Запровадження системи підтвердження професійної компетенції водіїв, що надають послуги з міжнародного перевезення пасажирів та вантажів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2003/59/ЄС | 1) розроблення проекту порядку спеціального навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 2) опрацювання проекту порядку з експертами ЄС 3) подання проекту порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті типових навчально-тематичних планів та програм спеціального навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 5) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті загального переліку тестових завдань з перевірки знань водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 6) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку складення іспитів водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 7) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку призначення центрів спеціального навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та органів з перевірки знань 8) розроблення та запровадження механізму видачі сертифікатів професійної компетентності за результатами складених іспитів 9) розроблення та запровадження механізму перевірки виконання перевізниками та водіями вимог щодо наявності сертифікатів професійної компетентності 10) створення реєстру свідоцтв професійної компетентності (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, закупівля та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека МВС МОН |
| 1813. Запровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами загального користування | стаття 368, додаток XXXII | Директива 1999/62/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних законопроектів у сфері автомобільного транспорту 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 4) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 5) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів 6) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті методології обчислення зборів за проїзд великовантажними транспортними засобами 7) розроблення та запровадження механізму контролю за великовантажними транспортними засобами на предмет сплати за користування дорогами загального призначення | до прийняття рішення щодо впровадження мита або зборів за використання інфраструктури | Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономіки МВС Укртрансбезпека |
| 1814. Створення на базі потужностей державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту відповідно до міжнародних технічних регламентів та директив ЄС | стаття 369 |  | розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо забезпечення фінансування поетапного створення в Україні на базі потужностей державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту відповідно до міжнародних технічних регламентів та директив ЄС | до 30 листопада 2018 р. | Мінінфраструктури |
| 1815. Запровадження узгодженого режиму відповідальності та страхування для перевезення пасажирів морем | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 392/2009 | 1) проведення аналізу необхідності приєднання України до Протоколу 2002 року до Афінської конвенції 1974 року 2) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо затвердження правил безпечної експлуатації пасажирських суден, в тому числі стосовно визначення категорії (класів) пасажирських морських суден згідно із законодавством ЄС та належного інформування пасажирів 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо встановлення суми відшкодування за заподіяну шкоду здоров'ю або смерть пасажирів, втрату або пошкодження багажу внаслідок аварії пасажирського судна 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу адміністративних правопорушень щодо визначення штрафів у разі порушення режиму відповідальності та страхування для перевезення пасажирів морем 5) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів | до 20 березня 2018 р. | Мінінфраструктури МЗС державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (за згодою) |
| 1816. Забезпечення здійснення видачі, контролю за наявністю та скасування страхових свідоцтв суден | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 392/2009 | 1) визначення відповідального органу для видачі, контролю за наявністю, скасування страхових свідоцтв 2) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Положення про структурний підрозділ Мінінфраструктури у частині здійснення повноважень та процедур щодо видачі, контролю за наявністю, скасування страхових свідоцтв 3) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін'юсті страхових свідоцтв та сценаріїв на основі існуючих зразків держав - членів ЄС | до 20 березня 2018 р. | Мінінфраструктури |
| 1817. Внесення змін до законодавства України про мінімальний рівень підготовки моряків, а також запровадження електронного обліку та створення можливості для перевірки чинності документів моряків у режимі реального часу | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2008/106/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України, опрацювання з експертами ЄС та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту щодо рівня підготовки моряків, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, а також державних освітніх стандартів, обов'язків державних органів і судновласника із забезпечення мінімального рівня підготовки моряків 2) розроблення, опрацювання з експертами ЄС та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури та МОН, що випливають з положень Директиви 2008/106/ЄС стосовно рівня підготовки моряків, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, державних освітніх стандартів, а також обов'язків державних органів і судновласника із забезпечення мінімального рівня підготовки моряків відповідно до Директиви 2008/106/ЄС 3) розроблення, опрацювання з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення змін до Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків, затвердженого наказом Мінтрансу від 8 січня 2003 р. N 3, у частині запровадження електронного обліку та створення можливості для перевірки чинності документів моряків у режимі реального часу шляхом подання запиту не більш як за двома параметрами 4) розроблення, опрацювання з експертами ЄС та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури та МОН щодо процедур схвалення програм підготовки моряків у навчальних закладах та щодо підвищення кваліфікації моряків відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури |
| 1818. Внесення змін до законодавства України щодо посилення безпеки суден та портових засобів, а також проведення відповідної підготовки персоналу | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2005/65/ЄС; Регламент (ЄС) N 725/2004 | розроблення, опрацювання з експертами ЄС та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів щодо: вимог до охорони суден і портових засобів;  порядку інспектування відповідності стану охорони суден та портових засобів вимогам законодавства у сфері охорони; установлення відповідальності за порушення вимог законодавства з питань охорони суден та портових засобів; морських рибних портів; унормування питань функціонування координаційного центру у сфері морської безпеки; навчання та підвищення кваліфікації персоналу з морської безпеки, у тому числі в навчальних закладах держав - членів ЄС | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МЗС Морська адміністрація |
| 1819. Внесення змін до законодавства України щодо професійної компетенції перевізника для судноплавства на внутрішньому водному транспорті та взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності, а також здійснення організаційних заходів щодо видачі посвідчень відповідного зразка | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 87/540/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до професійної компетенції перевізника та механізму взаємного визнання відповідних кваліфікаційних документів, забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту 2) розроблення та затвердження стандарту вищої освіти у сфері внутрішнього водного транспорту | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МЗС МОН Морська адміністрація |
| 1820. Забезпечення європейського рівня безпеки під час перевезення небезпечних вантажів річковим транспортом для національних перевезень | статті 367-369, додаток XXXII | Директива 2008/68/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо встановлення правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо встановлення процедури перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1821. Забезпечення юридичної відокремленості регуляторного органу у сфері поштових послуг та його непідзвітності жодному постачальнику поштових та кур'єрських послуг | стаття 113, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. N 1067 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання нормативно-правового акта Президенту України для затвердження | до 31 грудня 2018 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1822. Приведення у відповідність із положеннями Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" після його прийняття повноважень і сфери компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання поштових послуг | стаття 113, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | до 1 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури |  |
| 1823. Запобігання участі або продовженню монополістичних практик постачальників, які окремо або разом мають можливість здійснювати істотний вплив на умови участі (з урахуванням ціни та пропозиції) на відповідному ринку поштових та кур'єрських послуг в результаті використання своїх позицій на ринку | стаття 110, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про Мінінфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. N 460 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 1 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури |
| 1824. Встановлення єдиних правил та умов, якими регулюється надання поштових та кур'єрських послуг відповідно до вимог відповідних положень Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | статті 109 - 114, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | до 1 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1825. Затвердження порядку відбору та визначення призначених операторів поштових послуг відповідно до вимог статті 4 Глави 2 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | стаття 111, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта, яким буде визначено порядок відбору та визначення призначених операторів поштових послуг 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1826. Запровадження механізму та визначення порядку фінансування універсальних поштових послуг на умовах, за яких гарантується надання послуг на постійних засадах відповідно до вимог глави 3 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | статті 109, 111, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта, який визначатиме порядок фінансування універсальних поштових послуг 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1827. Установлення стандартів якості для надання універсальних поштових послуг та впровадження системи для забезпечення дотримання зазначених стандартів відповідно до вимог статті 1 Глави 1, Глави 2, статей 16 - 18 Глави 6, додатку II Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | статті 109,  111, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 28 листопада 2013 р. N 958 " Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень" 2) опрацювання проекту регуляторного акта Мінінфраструктури з експертами ЄС 3) реєстрація регуляторного акта в Мін'юсті | до 1 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1828. Запровадження правил щодо тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних поштових послуг відповідно до вимог статті 1 Глави 1, статей 13-14 Глави 5 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | статті 109, 111, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта, який визначатиме правила щодо тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних поштових послуг (про порядок розподілу (обліку) витрат операторів універсальних поштових послуг за видами поштових послуг) 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 жовтня 2020 р.\* | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Мінінфраструктури |
| 1829. Запровадження правил щодо умов, за яких здійснюється надання поштових послуг відповідно до вимог статті 1 Глави 1, статті 9 Глави 4 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | статті 109, 111, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта з метою запровадження правил щодо умов, за яких здійснюється надання поштових послуг 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 жовтня 2020 р.\* | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Мінінфраструктури |
| 1830. Запровадження правил щодо гармонізації технічних стандартів відповідно до вимог статті 1 Глави 1, статті 20 Глави 7 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | статті 109, 111, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта з метою встановлення технічних стандартів, які застосовуються у поштовому секторі 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1831. Запровадження правил щодо надання інформації відповідно до вимог статті 1 Глави 1, статті 22а Глави 9а Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | статті 109, 111, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта з метою встановлення порядку отримання звітності (надання інформації) операторів поштових послуг 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2018 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1832. Запровадження правил щодо якості надання поштових послуг відповідно до вимог статті 1 Глави 1, статті 19 Глави 6 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. | статті 109, 111, додаток XVII | Директива 97/67/ЄС; Директива 2002/39/ЄС; Директива 2008/6/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта з метою встановлення порядку розгляду скарг споживачів поштових послуг 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 1 жовтня 2020 р.\* | НКРЗІ (за згодою) |
| 1833. Внесення змін до законодавства України щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості на транспортних засобах, що зареєстровані після 1 січня 2008 р. та використовуються для національних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 92/6/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів у сфері автомобільного транспорту 2) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1834. Розроблення регуляторної бази щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості руху автомобільних транспортних засобів, що зареєстровані після 1 січня 2008 р. та використовуються для національних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 92/6/ЄЕС | 1) розроблення, опрацювання з експертами ЄС, затвердження та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта, який урегульовує організацію робіт щодо встановлення, налаштування, технічного обслуговування та ремонту пристроїв обмеження швидкості руху автомобільних транспортних засобів 2) розроблення проекту технічних вимог до обмежувачів швидкості руху автомобільних транспортних засобів відповідно до Правил ЄЕК ООН 3) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 4) подання проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1835. Розроблення та затвердження національної транспортної стратегії | стаття 369 |  | 1) розроблення проекту стратегії 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС 3) подання проекту стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту плану заходів з імплементації стратегії 5) опрацювання проекту плану заходів з імплементації стратегії з експертами ЄС 6) подання проекту плану заходів з імплементації стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | Мінінфраструктури |
| 1836. Створення національної транспортної моделі та майстер-плану | стаття 369 |  | 1) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо створення національної транспортної моделі та майстер-плану 2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту акта щодо забезпечення наповнення статистичними даними національної транспортної моделі та майстер-плану 5) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 6) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 7) формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення 8) закупівля та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення | до 31 грудня 2018 р. | Мінінфраструктури Мінекономрозвитку Мінфін МЗС Мін'юст Адміністрація Держприкордонслужби ДФС ДРС інші центральні органи виконавчої влади |
| 1837. Внесення змін до законодавства України, що встановлює технічні вимоги до суден на внутрішніх водних шляхах | стаття 368, додаток XXXII | Директива (ЄС) 2016/1629; Регламент (ЄС) 2016/1628 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно технічних вимог до суден внутрішнього плавання, класифікації внутрішніх водних шляхів 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту нормативно-правового акта 4) розроблення проекту нормативно-правового акта, що встановлює технічні вимоги до суден на внутрішніх водних шляхах 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правового акта | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МЗС Морська адміністрація Регістр судноплавства України (за згодою) |
| 1838. Внесення змін до законодавства України щодо обов'язків судновласника підтримувати систему управління безпекою судноплавної компанії і суден, а також відповідальності за адміністративні правопорушення у зазначеній сфері та підготовку персоналу з контролю судноплавних компаній державою прапора | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 336/2006 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України і Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно обов'язків судновласника підтримувати систему управління безпекою судноплавної компанії і суден, а також відповідальності за адміністративні правопорушення у зазначеній сфері 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів Мінінфраструктури, зокрема внесення змін до Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Мінтрансу від 20 листопада 2003 р. N 904 5) проведення навчання та підвищення кваліфікації інспекторів з контролю судноплавних компаній державою прапора (у складі Державної служби морського і річкового транспорту і служб капітанів морських портів), у тому числі в навчальних закладах держав - членів ЄС | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Морська адміністрація Мін'юст МЗС |
| 1839. Внесення змін до законодавства України щодо вимог до остійності пасажирських суден типу "ро-ро" та системи обов'язкового огляду для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу "ро-ро" та швидкісними пасажирськими суднами | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2009/45/ЄС; Директива 2003/25/ЄС, Директива Ради 1999/35/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури про затвердження правил, які стосуються безпечної конструкції, остійності і експлуатації пасажирських морських суден, пасажирських суден типу "ро-ро" та швидкісних пасажирських суден, які здійснюють регулярні рейси 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та його прийняття 3) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення змін до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, затвердженого наказом Мінтрансзв'язку від 29 травня 2006 р. N 514, щодо визначення порядку розрахунку висоти хвиль на морських шляхах, їх відповідної класифікації 4) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та його прийняття 5) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення змін до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Мінтрансу від 17 липня 2003 р. N 545, щодо здійснення контролю за пасажирськими суднами типу "ро-ро" та швидкісними пасажирськими суднами 6) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та його прийняття | до 31 грудня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Морська адміністрація |
| 1840. Законодавче закріплення соціальних гарантій стосовно періодів керування автотранспортними засобами та вимог щодо обов'язкового застосування тахографів під час національних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 561/2006; Директива 2002/15/ЄС; Регламент Ради (ЄЕС) N 3821/85; Директива 2006/22/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до законодавчих актів у сфері автомобільного транспорту щодо особливостей обліку робочого часу водіїв, застосування тахографів, визначення міри та ступеня відповідальності за порушення, застосування санкцій до водіїв, звітності 2) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів | до 31 жовтня 2019 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека МВС |
| 1841. Розроблення нормативно-правової бази щодо використання тахографів на автомобільному транспорті та періодів роботи і відпочинку під час національних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 561/2006; Директива 2002/15/ЄС; Регламент Ради (ЄЕС) N 3821/85; Директива 2006/22/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо внесення змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів 2) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо здійснення державного контролю на автомобільному транспорті 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 790 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" 4) опрацювання відповідних проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС | до 31 жовтня 2019 р. | Укртрансбезпека Мінінфраструктури МВС Мінекономрозвитку |
| 1842. Забезпечення встановлення та експлуатації тахографів на автомобільному транспорті | стаття 368, додаток XXXII | Регламент Ради (ЄЕС) N 3821/85; Директива 2006/22/ЄС | 1) призначення відповідального органу за навчання працівників пунктів сервісу тахографів (майстрів, механіків), водіїв, менеджерів (адміністраторів) транспортних підприємств та контролерів 2) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті навчальних програм 3) розроблення та запровадження механізму видачі сертифікатів учасникам навчальних програм 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо затвердження списку фахівців та станцій технічного обслуговування, що мають право на установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах 5) розроблення та запровадження механізму періодичних перевірок встановлених тахографів на відповідність вимогам щодо періодів роботи та відпочинку водіїв | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека МВС |
| 1843. Внесення змін до законодавства України щодо запровадження вимог до підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з національного перевезення пасажирів і вантажів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2003/59/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних законопроектів у сфері автомобільного транспорту 2) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека МВС МОН |
| 1844. Запровадження системи підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з національного перевезення пасажирів та вантажів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2003/59/ЄС | 1) розроблення проекту порядку спеціального навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 2) опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України з експертами ЄС 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку визначення центрів спеціального навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та органів з перевірки знань 5) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті типових навчально-тематичних планів та програм спеціального навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 6) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті нормативно-правового акта щодо затвердження загального переліку тестових завдань з перевірки знань водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 7) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку складення іспитів водіями транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 8) розроблення та впровадження механізму проведення перевірки виконання перевізниками та водіями вимог щодо наявності свідоцтв професійної компетентності | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Укртрансбезпека МВС МОН |
| 1845. Внесення змін до законодавства стосовно загальних правил і стандартів для організацій з інспектування та огляду суден та проведення аудиту національного класифікаційного товариства щодо провадження такої діяльності | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2009/15/ЄС; Регламент (ЄС) N 391/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, Закону України "Про транспорт" стосовно технічного (конвенційного) нагляду за морськими суднами, регламентації діяльності визнаних для цього організацій, імплементації Кодексу Міжнародної морської організації про визнані організації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також розроблення та затвердження нормативно-правових актів Мінінфраструктури з метою впровадження процедур, які передбачені Кодексом Міжнародної морської організації про визнані організації 5) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС та прийняття нормативно-правових актів 6) проведення навчання, підвищення кваліфікації персоналу Морської адміністрації з питань виконання Кодексу Міжнародної морської організації про визнані організації, у тому числі в навчальних закладах держав - членів ЄС 7) проведення аудиту національного класифікаційного товариства державне підприємство "Класифікаційне товариство "Регістр судноплавства України" відповідно до Кодексу Міжнародної морської організації про визнані організації | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Морська адміністрація МЗС |
| 1846. Внесення змін до законодавства України щодо покращення медичного обслуговування на борту суден | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 92/29/ЄЕС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту від 17 липня 2003 р. N 545, у частині обсягу та періодичності здійснення контролю державою прапора українських суден 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 3) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10 листопада 2014 р. N 575, у частині стосовно вимоги щодо наявності на борту відповідних українських суден суднового лікаря 4) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України з метою визначення процедури надання медичних консультацій з берега (за допомогою засобів радіозв'язку) станціями екстреної (швидкої) медичної допомоги та центрами екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, а також доставки на судно ліків, медичного обладнання та протиотрут під час лиха на морі 6) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 7) розроблення проекту спільного нормативно-правового акта Мінінфраструктури та МОЗ, що стосується забезпечення українських морських суден та їх рятувальних засобів медичними засобами (ліками, медичними приладами та устаткуванням, а також протиотрутами), опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Морська адміністрація МОЗ |
| 1847. Формування ефективного механізму виконання Україною її зобов'язань за міжнародними договорами як держави прапора | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2009/21/ЄС | 1) розроблення, затвердження та впровадження системи управління якістю діяльності Морської адміністрації 2) створення комплексної інтегрованої бази даних українських торговельних суден, у тому числі риболовних, відкритої для використання учасниками світового ринку торговельного мореплавства 3) підготовка і забезпечення проведення Міжнародною морською організацією обов'язкового аудиту виконання в Україні її зобов'язань за міжнародними договорами як держави прапора, держави порту і прибережної держави 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також розроблення та затвердження нормативно-правових актів Мінінфраструктури, утворення Державної служби морського і річкового транспорту, забезпечення подання звіту за результатами обов'язкового аудиту Міжнародною морською організацією, впровадження комплексної інтегрованої бази даних 5) проведення навчання та підвищення кваліфікації інспекторів з контролю суден державою прапора (у складі Морської адміністрації і служб капітанів морських портів), у тому числі в навчальних закладах держав - членів ЄС | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МЗС Держрибагентство Морська адміністрація |
| 6) проведення навчання та підвищення кваліфікації інспекторів з контролю суден державою прапора (у складі Морської адміністрації і служб капітанів морських портів), у тому числі в навчальних закладах держав - членів ЄС | до 31 жовтня 2019 р. | Мінінфраструктури МЗС Держрибагентство Укртрансбезпека |
| 1848. Внесення змін до законодавства України стосовно здійснення контролю державою порту, у тому числі приєднання до деяких міжнародних договорів, а також здійснення організаційних заходів щодо реорганізації служб капітанів морських портів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2009/16/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про приєднання України до Протоколу 1988 року до Конвенції про вантажну марку 1966 року 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів про приєднання до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві та про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про приєднання до Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод і осадів та поводження з ними 2004 року 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України і Законів України "Про транспорт", "Про морські порти України" і "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" стосовно узгодження функцій з державного нагляду за безпекою мореплавства або забезпечення, супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України 5) реорганізація служб капітанів морських портів шляхом розмежування (розподілу) функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства відповідно до вимог національного та міжнародного законодавства 6) розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури, в тому числі з питань реорганізації служб капітанів морських портів | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури МЗС Мін'юст Морська адміністрація |
| 1849. Внесення змін до законодавства України щодо вимог та процедур з безпеки навантаження та розвантаження балкерів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2001/96/ЄС | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів Мінінфраструктури стосовно правил безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів у морських портах України 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури |
| 1850. Внесення змін до законодавства України та здійснення організаційних заходів щодо функціонування національної системи для обміну інформацією про морські перевезення (SafeSeaNet) | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2010/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про морські порти України" та до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов'язані з функціонуванням національної системи для обміну інформацією про морські перевезення на території Європейського Союзу (SafeSeaNet) 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури, зокрема стосовно національного сегмента SafeSeaNet, функціонування "єдиного вікна" для надання відомостей з метою оформлення приходу і виходу суден в морських портах, відповідних обов'язків державного підприємства "Адміністрація морських портів України" 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 6) створення програмно-апаратного комплексу для функціонування національного сегмента SafeSeaNet і "єдиного вікна" та проведення навчання для адміністраторів та користувачів національного сегменту SafeSeaNet і "єдиного вікна" | до 31 жовтня 2019 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1851. Внесення змін до законодавства України щодо організації робочого часу моряків та годин праці моряків на борту суден | стаття 368, додаток XXXII | Директива 1999/95/ЄС; Директива Ради 1999/63/ЄС | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів Мінінфраструктури стосовно робочого часу та часу відпочинку моряків, зокрема внесення змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 29 лютого 2012 р. N 135 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС та їх прийняття | до 31 жовтня 2020 р.\* | Морська адміністрація Уктрансбезпека |
| 1852. Внесення змін до законодавства України щодо ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 96/75/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно ціноутворення на внутрішньому водному транспорті 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури |
| 1853. Гармонізація умов отримання свідоцтв капітанів (судноводіїв) для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами та формування механізму взаємного визнання Україною та ЄС кваліфікаційних документів капітанів та членів екіпажів суден внутрішнього плавання | стаття 368, додаток XXXII | Директива ЄС 2017/2397 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно гармонізації умов отримання свідоцтв капітанів (судноводіїв) для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами, забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України 2) визначення механізму взаємного визнання Україною та ЄС кваліфікаційних документів капітанів та членів екіпажів суден внутрішнього плавання 3) розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури, що випливають з положень законодавчого акта (пункт 6 плану заходів) з урахуванням механізму визнання кваліфікаційних документів капітанів (судноводіїв) та членів екіпажів суден внутрішнього плавання 4) залучення технічної допомоги ЄС з метою створення програмного забезпечення для друку та ведення реєстру свідоцтв капітанів (судноводіїв) та членів екіпажів суден внутрішнього плавання | до 31 жовтня 2020 р.\* | Мінінфраструктури Морська адміністрація |
| 1854. Реорганізація річкової інформаційної служби шляхом внесення змін до законодавства України та здійснення відповідних організаційних заходів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2005/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України, опрацювання з експертами ЄС законопроекту стосовно функціонування річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах 2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 3) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо річкової інформаційної служби 4) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 5) реорганізація існуючої річкової інформаційної служби шляхом включення до її складу підприємства, що відповідає за забезпечення безпеки судноплавства на річкових внутрішніх водних шляхах, та підвищення кваліфікації персоналу, відповідального за забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах, і надання гармонізованих інформаційних послуг, у тому числі в навчальних закладах держав - членів ЄС | до 31 жовтня 2019 р. | Мінінфраструктури |
| 1855. Створення інформаційної системи моніторингу надводної обстановки і руху морських суден, у тому числі внесення відповідних змін до законодавства України | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2002/59/ЄС; Директива 2009/17/ЄС; Директива 2009/18/ЄС; Директива Комісії 2011/15/ЄС; Директива Комісії 2014/100/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) 1286/2011 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо створення інформаційної системи моніторингу надводної обстановки і руху морських суден з використанням консолідованих джерел інформації 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 3) створення програмно-апаратного комплексу інформаційної системи моніторингу надводної обстановки і руху морських суден моніторингової системи руху суден і надводної обстановки | до 31 жовтня 2020 р. | Мінінфраструктури Держрибагентство Морська адміністрація |
| 1856. Внесення змін до законодавства України щодо приймання суднових відходів і залишків вантажу у морських портах і морських терміналах | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2000/59/ЄС; Директива 2002/84/ЄС; Директива Комісії 2007/71/ЄС; Директива Комісії 2015/2087/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо обов'язкового оснащення морських портів і морських терміналів, відкритих для міжнародного сполучення, плавучими та стаціонарними спорудами для приймання суднових відходів, мінімального переліку та технічних параметрів таких споруд, а також щодо розроблення та впровадження у морських портах планів поводження з відходами з суден та залишками вантажу відповідно до вимог міжнародних договорів України, опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 2) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо оплати послуг з приймання суднових відходів і залишків вантажу у морських портах і морських терміналах, зокрема методики розрахунку ставок портових зборів, що розробляється відповідно до статті 22 Закону України "Про морські порти України", а також внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 27 травня 2013 р. N 316; опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, забезпечення супроводження законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України, зокрема щодо внесення змін до Закону України "Про морські порти України", що стосуються обов'язків морських портів і морських терміналів забезпечувати приймання з суден суднових відходів і залишків вантажу відповідно до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї; опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін до наказу Міністерства транспорту від 10 квітня 2001 р. N 205 "Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України" 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2020 р. | Мініфраструктури Морська адміністрація Міндовкілля |
| 1857. Впровадження системи забезпечення необхідного рівня професійної компетентності менеджерів (управителів) з внутрішніх автомобільних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1071/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту порядку спеціального навчання менеджерів (управителів) з перевезень 5) опрацювання проекту порядку з експертами ЄС 6) подання проекту порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті Порядку призначення центрів спеціального навчання менеджерів (управителів) з перевезень та органів, уповноважених проводити перевірку знань 8) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті типових навчально-тематичних планів та програм спеціального навчання менеджерів (управителів) з перевезень 9) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті загального переліку тестових завдань з перевірки знань менеджерів (управителів) з перевезень 10) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку складання іспитів менеджерами (управителями) з перевезень | до 31 жовтня 2021 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1858. Запровадження ліцензування у сфері внутрішніх вантажних автомобільних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1071/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами ЄС 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою приведення класифікації порушень у відповідність із Регламентом Комісії (ЄС) 2016/403 3) опрацювання законопроектів з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроектів 5) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Ліцензійних умов міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом 6) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 7) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 8) розроблення та впровадження механізму перевірки доброї репутації операторів автомобільних перевезень 9) розроблення та впровадження механізму видачі ліцензій операторам автомобільних перевезень 10) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті процедури призупинення та відкликання ліцензій | до 31 жовтня 2021 р. | Укртрансбезпека |
| 1859. Внесення змін до законодавства України щодо формування нової моделі ринку залізничних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 91/440/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" відповідно до вимог законодавства ЄС, в тому числі щодо формування нової моделі ринку залізничних перевезень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Мінекономіки Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 1860. Розроблення регуляторної бази щодо рівноправного доступу до залізничної інфраструктури | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2001/14/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України організаційної схеми для рівноправного доступу до залізничної інфраструктури 2) розроблення та затвердження правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту порядку щодо рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту відповідно до положень законодавства ЄС 4) опрацювання проектів актів з експертами ЄС | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Мінекономіки Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 1861. Внесення змін до законодавства України щодо сприяння розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2001/14/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" відповідно до вимог законодавства ЄС, в тому числі щодо встановлення процедур виділення потужності залізничної інфраструктури та стягування плати за використання залізничної інфраструктури і сертифікації безпеки 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Мінекономіки Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 1862. Розроблення регуляторної бази для забезпечення діяльності залізничного транспорту | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 91/440/ЄЕС; Директива 2001/14/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України порядку укладання регуляторного (мережевого) контракту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Мінекономіки Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 1863. Забезпечення незалежного статусу ПАТ "Укрзалізниця" у сфері управління, адміністрування і внутрішнього контролю за фінансовими питаннями | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 91/440/ЄЕС | 1) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті положення про орган управління 2) передача відповідних функцій від ПАТ "Укрзалізниця" до органів державної влади | до 31 жовтня 2022 р. | Мінекономіки Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Фонд державного майна |
| 1864. Реструктуризація ПАТ "Укрзалізниця" відповідно до законодавства ЄС щодо відокремлення функцій управління інфраструктурою та здійснення перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 91/440/ЄЕС | 1) розроблення та затвердження концепції реструктуризації ПАТ "Укрзалізниця" 2) проведення структурної реорганізації всередині ПАТ "Українська залізниця" з метою утворення вертикально-інтегрованої системи управління 3) розроблення моделі відокремлення рахунків видів діяльності 4) запровадження окремої звітності про фінансові результати та балансову звітність та окремого оприлюднення результатів комерційної діяльності залізничних компаній 5) забезпечення навчання бухгалтерів методикам бухгалтерського обліку ЄС 6) проведення аналізу витрат на перехресне субсидування пасажирських перевезень 7) розроблення та затвердження плану ліквідації перехресного субсидування 8) ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень 9) створення вагонних компаній 10) забезпечення передачі в комерційну вертикаль локомотивного парку 11) створення холдингової структури ПАТ "Укрзалізниця" за функціональним принципом | до 31 жовтня 2022 р. | Мінекономіки ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінінфраструктури Фонд державного майна |
| 1865. Формування ефективної системи встановлення тарифів за користування інфраструктурою залізничного транспорту | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2001/14/ЄС | 1) проведення аналізу витрат на кожен вид діяльності залізничних підприємств 2) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті методології встановлення тарифів 3) розроблення та впровадження механізму формування схем знижок для сприяння розвитку нових залізничних перевезень 4) розроблення та впровадження механізму формування схем ефективності експлуатації мережі (система штрафів або бонусів на вибір) | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Антимонопольний комітет Мінекономіки |
| 1866. Внесення змін до законодавства України щодо створення системи допуску залізничних підприємств до ринку перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2004/49/ЄС; Директива Ради 95/18/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" відповідно до вимог законодавства ЄС, в тому числі щодо створення системи допуску залізничних підприємств до ринку перевезень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Мінекономіки Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 1867. Створення органу ліцензування залізничних підприємств | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 95/18/ЄС | 1) визначення функцій та структури органу ліцензування 2) розроблення проекту положення про орган ліцензування 3) опрацювання проекту положення з експертами ЄС 4) подання проекту положення на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Мін'юст |
| 1868. Запровадження системи ліцензування залізничних підприємств з метою надання доступу до інфраструктури | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2004/49/ЄС; Директива Ради 95/18/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до ліцензійних умов 2) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов 3) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 4) подання проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України 5) розроблення та впровадження механізму видачі ліцензій перевізникам на проведення господарської діяльності | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека ДРС Мін'юст |
| 1869. Впровадження системи управління безпекою на залізничному транспорті | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2001/14/ЄС; Директива 2004/49/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо системи управління безпекою на залізничному транспорті 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо методичних рекомендацій з впровадження систем управління безпекою на залізничному транспорті 3) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури |
| 1870. Запровадження незалежного розслідування транспортних подій на залізничному транспорті | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2004/49/ЄС | 1) визначення органу з розслідування транспортних подій 2) розроблення проекту порядку розслідування транспортних подій 3) опрацювання проекту порядку з експертами ЄС 4) подання проекту порядку на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) |
| 1871. Внесення змін до законодавства України щодо умов видачі свідоцтв машиністам поїздів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2007/59/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта щодо внесення змін до законодавства України щодо умов видачі свідоцтв машиністів 2) опрацювання проекту законодавчого акта з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту законодавчого акта | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1872. Формування ефективної системи навчання машиністів поїздів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2007/59/ЄС | 1) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті порядку підготовки машиністів поїздів, що включає вимоги до навчальних програм 2) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті національних критеріїв для навчальних закладів та екзаменаторів 3) розроблення та впровадження механізму акредитації навчальних закладів та екзаменаторів 4) розроблення та впровадження механізму періодичного підтвердження знань | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1873. Формування ефективної системи допуску машиністів поїздів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2007/59/ЄС | 1) розроблення порядку видачі свідоцтв машиністам поїздів, що включає мінімальні вимоги до заявників, типові моделі свідоцтв та їх копій, механізм видачі свідоцтв 2) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті положення про компетентний орган, що видає та перевіряє свідоцтва 3) розроблення та впровадження механізму визнання свідоцтв машиністів третіми країнами 4) розроблення та впровадження механізму контролю виконання вимог щодо наявності документів у машиністів поїздів | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1874. Формування механізму моніторингу та звітності щодо розвитку сертифікації машиністів поїздів | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2007/59/ЄС | 1) розроблення реєстру машиністів поїздів 2) розроблення механізму моніторингу та звітності щодо розвитку сертифікації машиністів поїздів 3) формування першого звіту | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки |
| 1875. Внесення змін до законодавства України щодо умов надання громадських послуг з перевезення пасажирів залізничними і автомобільними шляхами | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1370/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта щодо внесення змін до законодавства України щодо організації надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів на основі угод між компетентними органами та перевізниками 2) опрацювання проекту законодавчого акта експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту законодавчого акта | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека Мінсоцполітики Мінфін Мінекономіки Мін'юст |
| 1876. Розроблення регуляторної бази для забезпечення ефективного надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів залізничними і автомобільними шляхами | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1370/2007 | 1) розроблення проекту порядку організації суспільно важливих перевезень пасажирів залізничним транспортом 2) розроблення проекту порядку замовлення суспільно важливих пасажирських перевезень на автомобільному транспорті, рекомендацій щодо розрахунку та виплати компенсацій перевізникам за надання суспільно важливих послуг 3) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 4) подання проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Мінекономіки Мінсоцполітики Укртрансбезпека |
| 1877. Формування ефективного механізму контролю організації надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1370/2007 | 1) розроблення порядку щорічної публікації компетентним органом сукупного звіту про зобов'язання щодо надання громадських послуг, за які він несе відповідальність, про обраних перевізників з надання послуг і про компенсаційні платежі та виключні права, надані зазначеним перевізникам з надання громадських послуг шляхом відшкодування 2) формування та публікація першого річного звіту у сфері автомобільного транспорту 3) формування та публікація першого річного звіту у сфері залізничного транспорту | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Мінекономіки Мінсоцполітики Укртрансбезпека |
| 1878. Внесення змін до законодавства України щодо прав та обов'язків пасажирів залізничного транспорту | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1371/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта щодо внесення змін до законодавства України щодо забезпечення якості пасажирських перевезень 2) опрацювання проекту законодавчого акта з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту законодавчого акта | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Мінекономіки Мін'юст Антимонопольний комітет |
| 1879. Розроблення регуляторної бази щодо покращення послуг залізничних перевезень пасажирів | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1371/2007 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мін'юст Мінсоцполітики Антимонопольний комітет |
| 1880. Підвищення рівня якості послуг залізничних перевезень пасажирів | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1371/2007 | 1) розроблення та затвердження вимог щодо підписання транспортних договорів між залізничними підприємствами 2) розроблення та затвердження порядку прямого продажу квитків 3) розроблення та затвердження порядку сплати авансованих платежів у разі смерті або поранення пасажира 4) забезпечення обов'язкового страхування пасажирів та їх багажу 5) проведення аудиту та визначення вимог щодо обладнання вокзалів і поїздів для людей з інвалідністю 6) розроблення та впровадження механізму передачі мінімальної інформації пасажирам протягом поїздки відповідно до вимог ЄС 7) розроблення та впровадження механізму надання інформації про права та обов'язки користувачам послуг, у тому числі пасажирам з інвалідністю 8) розроблення та впровадження механізму відшкодування або допомоги в разі запізнення, перебоїв у транспортному повідомленні та анулювання послуг 9) створення комп'ютеризованої системи передачі інформації та бронювання квитків на залізничний транспорт відповідно до Технічних умов експлуатаційної сумісності (Директива 2001/16/ЄС) (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, здійснення закупівлі та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінсоцполітики |
| 1881. Формування системи контролю за якістю послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 1371/2007 | 1) розроблення та впровадження механізму контролю за якістю послуг 2) розроблення та впровадження механізму отримання та обробки скарг від пасажирів залізничного транспорту на рівень якості послуг, наданих залізничними підприємствами 3) розроблення та впровадження механізму стягнення штрафних санкцій в разі порушення вимог законодавства щодо якості послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури |
| 1882. Визначення можливостей формування міжнародних залізничних коридорів для вантажних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 913/2010 | 1) визначення можливих міжнародних залізничних коридорів 2) проведення аналізу соціально-економічної доцільності створення міжнародних залізничних коридорів | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) Мінфін Антимонопольний комітет |
| 1883. Забезпечення ефективного формування міжнародних залізничних коридорів для вантажних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 913/2010 | 1) проведення міжнародних консультацій щодо заснування міжнародних залізничних коридорів для вантажних перевезень 2) створення та закріплення повноважень виконавчої ради для коридорів вантажних перевезень разом із заінтересованими державами - членами ЄС 3) створення та закріплення повноважень правління для коридорів вантажних перевезень разом із заінтересованими державами - членами ЄС 4) розроблення та впровадження механізму координації використання експлуатаційно сумісного прикладного програмного забезпечення | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) |
| 1884. Забезпечення ефективного управління коридорами вантажних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 913/2010 | 1) створення реєстру заявок щодо пропускної спроможності інфраструктури (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, здійснення закупівлі та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) 2) розроблення та впровадження механізму координації руху уздовж коридорів вантажних перевезень 3) розроблення та впровадження механізму консультацій для заявників, що бажають користуватися коридором вантажних перевезень 4) забезпечення обов'язкового завчасного інформування перевізників про графік виконання робіт на інфраструктурі та обладнанні, що можуть обмежити пропускну спроможність коридору 5) розроблення та впровадження механізму управління рухом у разі порушення нормального режиму роботи | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) |
| 1885. Формування механізму звітності щодо міжнародних коридорів вантажних перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄС) N 913/2010 | 1) розроблення механізму моніторингу та щорічної звітності щодо продуктивності послуг та задоволення користувачів 2) формування першого звіту 3) розроблення механізму проведення моніторингу та звітності щодо результатів плану впровадження для відповідного коридору 4) формування першого звіту | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) |
| 1886. Формування механізму відшкодування компенсацій за фінансові тягарі залізничним підприємствам | стаття 368, додаток XXXII | Регламент (ЄЕС) N 1192/69 | 1) утворення робочої групи та визначення спільної позиції Мінфіну, Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку щодо механізму відшкодування компенсацій за фінансові тягарі залізничним підприємствам 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо категорій фінансового тягаря залізничних підприємств 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 5) розроблення проекту методики обчислення компенсацій фінансового тягаря 6) опрацювання проекту методики з експертами ЄС 7) подання проекту методики на розгляд Кабінету Міністрів України 8) розроблення механізму обміну інформацією між залізничними підприємствами та компетентними органами щодо фінансового тягаря, методу обчислення та сум компенсацій шляхом подання заяв на відшкодування 9) розроблення та впровадження механізму виплати компенсацій за фінансовий тягар | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Мінфін Антимонопольний комітет Мінекономіки ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою) |
| 1887. Внесення змін до законодавства щодо умов досягнення інтероперабельності залізничних систем України та ЄС | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2008/57/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України щодо визначення систем інтероперабельності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки |
| 1888. Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо запровадження технічної специфікації інтероперабельності в Україні | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2008/57/ЄС | 1) забезпечення розроблення національних стандартів, гармонізованих з європейськими, у сфері залізничного транспорту 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта 4) розроблення обов'язкових вимог до систем та підсистем інтероперабельності відповідно до законодавства ЄС 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правового акта | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури |
| 1889. Формування ефективного механізму перевірки та підтвердження відповідності залізничних систем і підсистем технічним специфікаціям інтероперабельності (TSI) | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2008/57/ЄС | 1) розроблення проекту порядку оцінки відповідності підсистем залізничного транспорту та їх елементів 2) опрацювання проекту порядку з експертами ЄС 3) подання проекту порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 4) визначення органу, відповідального за оцінку сумісності та придатності до використання залізничних систем 5) проведення аналізу системи сертифікації на залізничному транспорті щодо відповідності положенням законодавства ЄС 6) розроблення та впровадження механізму отримання сертифікату відповідності для кожної складової інтероперабельності відповідно до положень законодавства ЄС | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки |
| 1890. Формування національних реєстрів мережі та потягів, авторизованих на території України | стаття 368, додаток XXXII | Директива 2008/57/ЄС | 1) визначення органу, відповідального за присвоєння ідентифікаційного номера 2) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін'юсті процедури присвоєння ідентифікаційного номера кожній одиниці транспорту, що ставиться на обслуговування 3) розроблення національного реєстру потягів, авторизованих на території України 4) розроблення національного реєстру мережі | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека |
| 1891. Забезпечення стимулювання розвитку комбінованих перевезень | стаття 368, додаток XXXII | Директива Ради 92/106/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до законодавства України щодо комбінованих перевезень 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2022 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін МЗС Мін'юст ДФС Адміністрація Держприкордонслужби |
| 18911. Удосконалення законодавства з питань сертифікації транспортних засобів, їх складових частин та обладнання | статті 368, 369 | Директива 2007/46/ЄС; Регламент (ЄС) 2018/858 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2023 року | Мінінфраструктури |
| 18912. Удосконалення законодавства з питань зниження рівня шумового забруднення колісними транспортними засобами | статті 368, 369 | Регламент (ЄС) 540/2014 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2023 року | Мінінфраструктури Міндовкілля |
| 18913. Удосконалення законодавства з питань безпечності дво- або триколісних транспортних засобів та квадроциклів з метою приведення у відповідність з Регламентом (ЄС) 168/2013 | статті 368, 369 | Регламент (ЄС) 168/2013 | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2023 року | Мінінфраструктури МВС |
| 18914. Удосконалення законодавства з питань безпеки дорожньої інфраструктури з метою приведення у відповідність з Директивою 2008/96/ЄС | статті 368, 369 | Директива 2008/96/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2023 року | Мінінфраструктури МВС Укравтодор |
| 18915. Удосконалення законодавства з питань придорожнього інспектування експлуатаційної придатності комерційних транспортних засобів з метою приведення у відповідність з Директивою 2014/47/ЄС | статті 368, 369 | Директива 2014/47/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2023 року | Мінінфраструктури МВС Укртрансбезпека |
| 18916. Удосконалення законодавства щодо реєстрації транспортних засобів з метою приведення у відповідність з Директивою 1999/37/ЄЕС | статті 368, 369 | Директива 1999/37/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2023 року | МВС |
| 18917. Удосконалення законодавства щодо сприяння використанню чистих та енергоефективних транспортних засобів з метою приведення у відповідність з Директивою 2009/33/ЄС | статті 368, 369 | Директива 2009/33/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2023 року | Мінінфраструктури |
| 18918. Впровадження інтелектуальних транспортних систем у сфері автомобільного транспорту для взаємодії з іншими видами транспорту та для забезпечення оплати за користування дорожньою інфраструктурою | статті 368, 369 | Директива 2004/52/ЄС; Директива 2010/40/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правового акта | до 2024 р. | Мінінфраструктури |
| Наука, технології та інновації | | | | | |
| 1892. Створення умов для інтеграції національної мережі трансферу технологій до європейських мереж | статті 374 - 376 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) сприяння отриманню установами та організаціями державної системи науково-технічної та патентної інформації кон'юнктурно-економічної інформації з іноземних джерел та баз даних 5) визначення європейських мереж трансферу технологій, приєднання до яких може позитивно вплинути на розвиток трансферу технологій 6) забезпечення наповнення Міжрегіональної мережі трансферу технологій (замість Української інтегрованої мережі трансферу технологій) необхідною інформацією та належного фінансування її роботи 7) забезпечення наповнення Української інтегрованої мережі трансферу технологій необхідною інформацією та належне фінансування її роботи | до 30 червня 2020 р.\* | МОН |
| 1893. Правове та організаційне забезпечення імплементації Угоди про участь України у програмі "Горизонт-2020" | стаття 376 |  | 1) забезпечення діяльності Координаційного центру з питань виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт-2020" 2) забезпечення діяльності Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за проведення моніторингу виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт-2020" 3) забезпечення сплати щорічних внесків до бюджету програми | до 31 грудня 2020 р. | МОН Мінекономіки Мінфін |
| 1894. Законодавче закріплення засад діяльності у сфері дистанційного зондування Землі | статті 7, 371 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р.\* | ДКА Мінфін ДРС |
| 1895. Організація обміну даними дистанційного зондування Землі з європейськими організаціями | статті 7, 371 |  | 1) укладення угоди між Європейською Комісією та ДКА про співробітництво в галузі доступу до даних і використання даних супутників Sentinel програми Copernicus 2) укладення технічної угоди з Європейським космічним агентством (ESA) щодо технічних умов отримання даних дистанційного зондування Землі 3) укладення технічної угоди з Європейською організацією з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT) щодо технічних умов отримання даних дистанційного зондування Землі 4) розроблення дорожньої карти імплементації Угоди про співробітництво в галузі доступу до даних і використання даних супутників Sentinel програми Copernicus 5) проведення тестування надходження даних дистанційного зондування Землі від європейських установ до українського хабу (на базі Національного центру управління та випробування космічних засобів ДКА) | до 31 грудня 2019 р.\* | ДКА Мінфін |
| 1896. Законодавче закріплення засад діяльності та державного регулювання у сфері супутникової навігації | стаття 371 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про державне регулювання у сфері супутникової навігації 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р.\* | ДКА |
| 1897. Затвердження правил діяльності та технічних регламентів у сфері супутникової навігації | стаття 371 |  | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження правил діяльності та технічних регламентів у сфері супутникової навігації 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2020 р.\* | ДКА |
| 1898. Розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України | стаття 371 |  | 1) розміщення наземних контрольних станцій супутникових навігаційних сигналів на території України 2) введення наземних контрольних станцій в експлуатацію 3) забезпечення функціонування наземних контрольних станцій системи EGNOS | до 31 грудня 2022 р.\* | ДКА |
| 1899. Затвердження плану першочергових заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери з урахуванням рекомендацій незалежного аудиту | стаття 375 |  | 1) розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження оперативного плану першочергових заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери 2) опрацювання проекту розпорядження з експертами ЄС 3) подання проекту розпорядження на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | МОН |
| 1900. Запровадження єдиних стандартів державної атестації наукових установ | стаття 375 |  | розроблення методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ під час проведення державної атестації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. N 540 | до 20 березня 2018 р. | МОН |
| 1901. Уточнення, коригування та деталізація пріоритетних напрямів наукових досліджень, науково-технічних розробок та інноваційної діяльності на період до 2021 року | стаття 375 |  | 1) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки 2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 3) подання проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | МОН |
| 1902. Запровадження додаткових механізмів стимулювання трансферу технологій | стаття 376 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо врегулювання деяких питань провадження діяльності у сфері трансферу технологій 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 7) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо реалізації нових законодавчих положень 8) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 9) подання проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | МОН Мінфін Мінекономрозвитку |
| 1903. Формування Дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору | стаття 375 |  | 1) розроблення проекту Дорожньої карти 2) опрацювання проекту Дорожньої карти з Національною радою з питань розвитку науки і технологій 3) видання Дорожньої карти наказом МОН | до 20 березня 2018 р. | МОН Мінекономрозвитку Мінфін |
| 1904. Опрацювання національної стратегії розвитку інформаційного суспільства з ініціативою ЄС "Цифровий порядок денний для Європи-2020" | статті 389 - 392 |  | 1) проведення регулярних консультацій із стороною ЄС щодо реалізації ініціативи "Цифровий порядок денний для Європи-2020" 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо опрацювання стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні з Цифровим порядком денним для Європи 3) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 4) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 5) розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо цифрового розвитку України 6) опрацювання проекту розпорядження з експертами ЄС 7) подання проекту розпорядження на розгляд Кабінету Міністрів України | до 20 березня 2018 р. | Мінекономрозвитку Державне агентство з питань електронного урядування Адміністрація Держспецзв'язку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1905. Опрацювання національної стратегії розвитку інформаційного суспільства з ініціативою ЄС "Цифровий порядок денний для Європи-2020" | статті 389 - 392 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про державні електронні інформаційні ресурси 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2018 р. | Державне агентство з питань електронного урядування Мінекономрозвитку Адміністрація Держспецзв'язку Мін'юст |
| 1906. Створення механізмів протидії застосуванню незаконних пристроїв несанкціонованого доступу до послуг, що засновані на умовному доступі або складаються з нього | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива 98/84/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо заборони виробництва, продажу та використання пристроїв несанкціонованого доступу до послуг, що засновані на або складаються з умовного доступу 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо санкцій за виробництво, продаж та використання пристроїв несанкціонованого доступу до захищених послуг 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 20 березня 2020 р.\* | Мінекономіки Держкомтелерадіо Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) СБУ (за згодою) |
| 1907. Формування п'ятирічної Загальнодержавної цільової науково-космічної програми | стаття 371 |  | 1) розроблення проекту загальнодержавної цільової науково-космічної програми 2) опрацювання проекту програми з експертами ЄС 3) подання проекту програми на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | ДКА МОН Мінекономрозвитку Мінфін |
| 1908. Запровадження єдиних стандартів державної атестації наукової діяльності навчальних закладів вищої освіти | стаття 375 |  | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про порядок державної атестації наукової діяльності навчальних закладів вищої освіти 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | МОН |
| 1909. Затвердження критеріїв присвоєння навчальним закладам вищої освіти статусу дослідницьких | статті 374 - 375 |  | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо критеріїв для отримання навчальними закладами вищої освіти статусу дослідницьких 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2018 р. | МОН |
| 1910. Забезпечення відповідності європейським та міжнародним стандартам вимог щодо роботи з електронними довірчими послугами | стаття 394, додаток XVII-3 | Регламент (ЄС) N 910/2014 (скасовує Директиву 1999/93/ЄС) | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо вимог до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, вимог до кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також щодо порядків перевірки їх дотримання 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) подання проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо порядку використання електронних довірчих послуг в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо вимог до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також порядку перевірки їх дотримання 8) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 9) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | 31 грудня 2023 р. | Мінцифри Мін'юст Адміністрація Держспецзв'язку Мінекономіки Мінфін |
| 1911. Створення системи контролю за додержанням законодавства у сфері електронних довірчих послуг | стаття 394, додаток XVII-3 | Регламент (ЄС) N 910/2014 (скасовує Директиву 1999/93/ЄС) | забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності органу, відповідального за здійснення контролю за дотриманням законодавства | до 31 грудня 2020 р.\* | Адміністрація  Держспецзв'язку Мін'юст |
| 1912. Забезпечення технологічної сумісності (інтероперабельності) електронних підписів, в тому числі транскордонної | стаття 394, додаток XVII-3 | Регламент (ЄС) N 910/2014 (скасовує Директиву 1999/93/ЄС) | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення Порядку використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб'єктами різних держав 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 3) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо вимог до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також порядку перевірки їх дотримання 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 6) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 7) приведення у відповідність з міжнародними та європейськими стандартами національних актів технічного регулювання у сфері електронних довірчих послуг (інфраструктури відкритих ключів) 8) забезпечення взаємного визнання сертифікатів відкритих ключів, зокрема шляхом укладення міжнародного договору | 31 грудня 2023 р. | Мінцифри Мін'юст Адміністрація Держспецзв'язку Мінекономіки Мінфін |
| 1913. Законодавче врегулювання правовідносин у сфері надання інформаційних послуг (зокрема електронної комерції) відповідно до права ЄС | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива 2000/31/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про електронну комерцію 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р.\* | Мінцифри Мінекономіки |
| 1914. Забезпечення участі України в роботі Спільного комітету із співробітництва у сфері науки і технологій | стаття 375 |  | 1) проведення засідань Спільного комітету щонайменше раз на рік 2) участь у засіданнях Комітету Делегації з Української сторони на постійній основі | до 7 листопада 2019 р. | МОН |
| 1915. Створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, впровадження інновацій, функціонування інноваційної інфраструктури | стаття 376 |  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про підтримку та розвиток інноваційної діяльності 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інновацій 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання інновацій 8) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 9) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інноваційної діяльності) 11) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 12) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 13) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків 14) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 15) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 16) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо підтримки функціонування стартапів 17) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 18) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 19) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення засад створення та функціонування технологічних платформ і кластерів 20) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 21) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 22) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо механізмів стимулювання суб'єктів господарювання до комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності 23) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 24) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 25) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки розвитку високотехнологічних виробництв 26) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 27) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 28) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо забезпечення державної підтримки патентування вітчизняних винаходів за кордоном 29) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 30) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 31) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки системи науково-технічної інформації, зокрема підключення її до європейських мереж інформації з питань кон'юнктури ринку 32) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 33) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України 34) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Державного стандарту "Патентні дослідження" (ДСТУ 3575-97) у частині проведення патентно-кон'юнктурних досліджень 35) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС 36) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2020 р.\* | МОН Мінекономіки Мінфін |
| 1916. Створення державної бази даних дистанційного зондування Землі (з космосу) | стаття 371 |  | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу ДКА про державну базу даних дистанційного зондування Землі (з космосу) 2) створення адміністративної та IT-інфраструктури для ведення державної бази даних дистанційного зондування Землі (з космосу) 3) створення та забезпечення функціонування єдиного порталу відкритих даних дистанційного зондування Землі 4) розміщення відкритих даних дистанційного зондування Землі на єдиному порталі у вільному доступі | до 31 грудня 2020 р.\* | ДКА Мінфін |
| 1917. Розширення співробітництва України з Європейським космічним агентством (ЄКА) | стаття 373 |  | 1) визначення передумов реалізації спільних проектів України з Європейським космічним агентством 2) реалізація спільних проектів України з Європейським космічним агентством | до 31 грудня 2023 р.\* | ДКА МЗС Мінекономіки Мінфін |
| 1918. Посилення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора в галузі електронних комунікацій | стаття 391, 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/21/ЄС; Директива 2002/19/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" в частині посилення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) забезпечення кадрової, матеріально-технічної та організаційної спроможності регулятора | до 31 грудня 2019 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Адміністрація Держспецзв'язку Антимонопольний комітет |
| 1919. Визначення ринків товарів і послуг у секторі електронних комунікацій, які підпадають під процедури ex-ante, та їх аналіз на предмет існування значного ринкового впливу | статті 391, 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/21/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) розроблення, затвердження рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та реєстрація в Мін'юсті порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг 2) визначення ринків товарів і послуг у секторі електронних комунікацій, які підпадають під процедури ex-ante 3) проведення аналізу ринків та визначення, чи наявний на них значний ринковий вплив | до 31 грудня 2019 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Антимонопольний комітет |
| 1920. Запровадження процедури публічних консультацій для нових регуляторних заходів | статті 391, 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/21/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" в частині обов'язкового проведення публічних консультацій під час здійснення регуляторних заходів 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, затвердження рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та реєстрація в Мін'юсті порядку проведення публічних консультацій | до 31 грудня 2019 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Адміністрація Держспецзв'язку |
| 1921. Створення ефективного механізму оскарження рішень Національного регулятора в сфері телекомунікацій | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/21/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо механізмів оскарження рішень Національного регулятора в сфері телекомунікацій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2019 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Адміністрація Держспецзв'язку |
| 1922. Накладення на операторів ринків товарів і послуг в сфері телекомунікацій, що мають значний ринковий вплив, регуляторних зобов'язань | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/19/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації щодо накладення регуляторних зобов'язань на операторів ринку із значним ринковим впливом | до 31 грудня 2019 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Антимонопольний комітет |
| 1923. Забезпечення постійного моніторингу конкуренції та цін на ринку телекомунікаційних послуг | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива Комісії 2002/77/ЄС | 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті порядку та методики здійснення моніторингу ринку телекомунікаційних послуг 2) проведення першого моніторингу та підготовлення звіту за його результатами | до 31 грудня 2020 р.\* | Антимонопольний комітет НКРЗІ (за згодою) |
| 1924. Запровадження процедури загальної авторизації та обмеження видачі індивідуальних ліцензій окремими випадками | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/20/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження процедури надання загальної авторизації у сфері телекомунікаційних послуг та обмеження видачі індивідуальних ліцензій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті порядку застосування загальної авторизації | до 31 грудня 2019 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Адміністрація Держспецзв'язку |
| 1925. Врегулювання прав та обов'язків користувачів і надавачів універсальних телекомунікаційних послуг відповідно до права ЄС | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/22/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо зобов'язань надавачів універсальних послуг 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг 5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 6) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 7) розроблення, затвердження рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та реєстрація в Мін'юсті нової редакції правил ведення діяльності у сфері телекомунікацій | до 31 грудня 2019 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Адміністрація Держспецзв'язку |
| 1926. Запровадження послуги перенесення абонентського номера | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/22/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін'юсті рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг 5) визначення установи, відповідальної за централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів 6) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті наказу Адміністрації Держспецзв'язку про внесення змін до Технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера 7) розроблення, видання та реєстрація в Мін'юсті порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів 8) створення централізованої бази даних перенесених номерів 9) добудова операторами телекомунікацій телекомунікаційних мереж, створення локальних баз даних перенесених номерів та підключення їх до централізованої бази даних адміністратора | до 31 грудня 2019 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) Адміністрація Держспецзв'язку |
| 1927. Запровадження єдиного номера Європейського екстреного виклику 112 | стаття 394, додаток XVII-3 | Директива 2002/22/ЄС; Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) проведення спільно з європейськими експертами аудиту диспетчерських та інформаційних служб МВС та центральних органів виконавчої влади та підготовка рекомендацій для розроблення технічного завдання 2) підготовка та прийняття технічного завдання 3) здійснення аналізу та актуалізації нормативно-правової бази 4) забезпечення практичної реалізації концепції "Служби 112" на всій території України 5) забезпечення координації та ефективної взаємодії всіх екстрених служб через номер 112 | до 31 грудня 2019 р. | МВС Національна поліція ДСНС МОЗ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) місцеві держадміністрації Адміністрація Держспецзв'язку |
| 1928. Затвердження політики та принципів регулювання спектра радіочастот відповідно до права ЄС | стаття 394, додаток XVII-3 | Рішення N 676/2002/ЄС | 1) налагодження взаємодії з Комітетом із спектра радіочастот щодо координації політики та обміну інформацією з питань використання спектра, посилення співпраці з Європейською конференцією адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ) | до 31 грудня 2019 р. | Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) Міноборони |
| 2) перегляд використання радіочастотного ресурсу України загальними та спеціальними користувачами відповідно до імплементаційного рішення Європейської Комісії 2013/195/ЄС | до 31 грудня 2020 р. | Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) Міноборони |
| 3) підготовка змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України з метою гармонізації доступного в Україні радіочастотного ресурсу із відповідними рішеннями Європейської Комісії, прийнятими згідно з Рішенням Європейського Парламенту і Ради N 676/2002/ЄС | до 31 грудня 2022 р. | Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) Міноборони Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) |
| 4) проведення за результатами гармонізації виділень радіочастот аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI) та визначення переліку стандартів ЄС для прийняття в Україні з метою виконання секторальних завдань | до 31 грудня 2023 р. | Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) Міноборони |
| 5) забезпечення доступності інформації через Інтернет щодо розподілених та виділених в Україні смуг радіочастот, публікація радіоінтерфейсів для радіотехнологій загальних користувачів з урахуванням Рішення Європейської Комісії N 2007/344/ЄС | до 31 грудня 2022 р. | Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) |
| 6) прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України з метою використання смуг радіочастот, гармонізованих в Україні з ЄС | до 31 грудня 2022 р. | НКРЗІ (за згодою) Адміністрація Держспецзв'язку |
| 7) підпункт 7 виключено 8) підпункт 8 виключено |  |  |
| 1929. Реорганізація та оптимізація мережі наукових установ та наукових підрозділів навчальних закладів вищої освіти | статті 374 - 375 |  | 1) започаткування роботи Київського академічного університету як установи подвійного підпорядкування Національної академії наук і МОН 2) утворення центрів колективного користування найважливішим лабораторним обладнанням 3) створення науково-навчальних центрів подвійного підпорядкування Національної академії наук і МОН за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 4) створення мережі державних лабораторій як основних елементів дослідницької інфраструктури 5) започаткування фінансування державних лабораторій через гранти Національного фонду досліджень 6) проведення державної атестації наукових установ і наукової діяльності навчальних закладів вищої освіти відповідно до нових вимог і критеріїв 7) оптимізація мережі наукових установ та структури наукових підрозділів навчальних закладів вищої освіти на підставі результатів державної атестації | до 30 червня 2020 р. | МОН Мінфін Мінекономіки |
| 1930. Створення нової системи управління та фінансування науки | статті 374 - 375 |  | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про Національний фонд досліджень України 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 4) формування та затвердження персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до законодавства щодо забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України 6) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 7) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту 8) забезпечення бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі, не меншому за встановлений законодавством мінімум | до 31 грудня 2020 р. | МОН Мінфін Мінекономіки Національна рада з питань розвитку науки і технологій |
| 1931. Підтримка участі України у програмі "Горизонт-2020" | стаття 376 |  | 1) розроблення та затвердження комплексу заходів з метою стимулювання подання заявок на участь у проектах, що фінансуються за програмою "Горизонт-2020" 2) реалізація затвердженого комплексу заходів | до 31 грудня 2020 р. | МОН |
| 1932. Активізація участі України в програмі "EUREKA" | стаття 376 |  | 1) розроблення та затвердження комплексу заходів з метою стимулювання участі представників України в програмі "EUREKA" 2) реалізація затвердженого комплексу заходів 3) забезпечення належної державної фінансової підтримки проектів українських учасників програми "EUREKA" | до 31 грудня 2020 р. | МОН |
| 1933. Забезпечення участі України в реалізації космічних проектів програми ЄС "Горизонт-2020" | стаття 372 |  | 1) створення на базі ДКА національного контактного пункту (НКП) програми "Горизонт-2020" 2) приєднання національного контактного пункту ДКА до консорціуму COSMOS2020 3) розроблення, затвердження та реалізація комплексу заходів щодо взаємодії з МОН з питань участі в програмі | до 31 грудня 2020 р. | ДКА |
| 1934. Створення інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету на всій території України | стаття 391 |  | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо створення підтримуючої інфраструктури для розбудови інформаційного суспільства в частині розвитку високошвидкісного широкосмугового доступу, телекомунікацій та захисту інформації 2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС 3) подання проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2020 р. | Державне агентство з питань електронного урядування Адміністрація Держспецзв'язку Мінрегіон Мінекономіки Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою) |
| 1935. Формування дорожньої карти розвитку співробітництва між Україною та Європейським космічним агентством (ЄКА) | стаття 373 |  | 1) розроблення проекту дорожньої карти щодо набуття Україною повноправного членства в Європейському космічному агентстві 2) опрацювання проекту дорожньої карти з Європейським космічним агентством 3) подання проекту дорожньої карти на розгляд Кабінету Міністрів України | до 30 червня 2021 р. | ДКА |
| 1936. Забезпечення участі України у реалізації європейського космічного проекту "VEGA" | стаття 371 |  | забезпечення постачання українських двигунів для ракети-носія "VEGA" | до 31 грудня 2021 р. | ДКА |
| 1937. Набуття Україною повноправного членства в Європейському космічному агентстві (ЄКА) | стаття 373 |  | 1) підпункт 1 виключено 2) підпункт 2 виключено 3) підпункт 3 виключено 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту угоди про членство України в Європейському космічному агентстві 5) підписання Угоди про членство України в Європейському космічному агентстві 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 грудня 2023 р. | ДКА |
| 1938. Забезпечення подальшої участі України у переговорному процесі з підготовки Міжнародного кодексу поведінки в космосі | стаття 7 |  | участь у заходах, пов'язаних із підготовкою Міжнародного кодексу, делегацій з Української сторони на постійній основі | до 31 грудня 2024 р. | ДКА МЗС |
| 1939. Впровадження нових електронних державних послуг | стаття 391 |  | здійснення поетапного впровадження нових електронних державних послуг | до 31 грудня 2024 р. | Державне агентство з питань електронного урядування |
| 19391. Забезпечення високого загального рівня безпеки мережевих та інформаційних систем | статті 391, 394 | Директива (ЄС) 2016/1148; Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2018/151; Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2017/179 | 1) приведення у відповідність із правом ЄС термінології у сфері безпеки мережевих та інформаційних систем 2) законодавче закріплення вимог щодо критеріїв ідентифікації операторів основних послуг 3) забезпечення на законодавчому рівні компетентних органів необхідними повноваженнями та ресурсами для проведення оцінки виконання операторами основних послуг своїх зобов'язань 4) встановлення на законодавчому рівні повноважень для компетентних органів за необхідності вживати наглядових заходів для подальшого реагування у разі отримання доказів щодо невиконання встановлених вимог провайдером цифрових послуг | до 31 грудня  2023 р. | Адміністрація Держспецзв'язку Мінцифри НКРЗІ (за згодою) МВС СБУ (за згодою) |
| 19392. Приєднання України до програми Connecting Europe Facility (CEF) | стаття 394 | Регламент (ЄС) 1316/2013; Регламент (ЄС) 283/2014; Регламент (ЄС) 2017/1953 | приєднання України до програми Connecting Europe Facility (CEF) | до 31 грудня 2023 р. | Мінцифри Мінінфраструктури Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) |
| 19393. Приєднання України до проектів ЄС із розвитку транс'європейської телекомунікаційної інфраструктури | стаття 394 | Регламент (ЄС) 283/2014; Регламент (ЄС) 2017/1953 | приєднання України до проектів ЄС із розвитку транс'європейської телекомунікаційної інфраструктури | до 31 грудня 2023 р. | Мінцифри Мінінфраструктури Мін'юст Мінекономіки Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) |
| 19394. Налагодження співробітництва з Агенцією ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки | стаття 394 | Регламент (ЄС) 526/2013 | підписання двосторонньої угоди з Агенцією ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки | до 31 грудня  2023 р. | Адміністрація Держспецзв'язку Мінцифри НКРЗІ (за згодою) МВС СБУ (за згодою) |
| 19395. Запровадження заходів щодо відкритого доступу до Інтернету | статті 390, 391 | Регламент (ЄС) 2015/2120 | 1) приведення у відповідність із правом ЄС термінології у сфері відкритого доступу до Інтернету 2) встановлення загальних правил забезпечення рівного та недискримінаційного доступу до Інтернету 3) забезпечення прозорості контрактів щодо надання послуг із доступу до Інтернету 4) визначення органу, відповідального за нагляд у сфері відкритого доступу до Інтернету, та забезпечення його спроможності 5) встановлення санкцій за порушення правил відкритого доступу до Інтернету | до 31 грудня 2023 р. | Мінцифри Мінекономіки Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) |
| 19396. Забезпечення роумінгу мереж мобільного зв'язку загального користування | статті 390, 391 | Регламент (ЄС) 531/2012 з урахуванням нових імплементаційних актів ЄС | 1) розроблення проекту дорожньої карти з впровадження та застосування Регламенту (ЄС) 531/2012 з урахуванням нових імплементаційних актів ЄС 2) імплементація дорожньої карти, передбаченої завданням 1 3) забезпечення виконання комплексу заходів, спрямованих на збирання та аналіз необхідних даних операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного роумінгу 4) налагодження та поглиблення діалогу з ЄС стосовно зменшення плати за послуги міжнародного роумінгу під час перебування громадян України на території держав - членів ЄС | 31 грудня 2021 р. до 31 грудня  2023 р. до 31 грудня 2023 р. до 31 грудня 2023 р. | НКРЗІ (за згодою) Мінцифри Мінекономіки Адміністрація Держспецзв'язку МЗС інші заінтересовані центральні  органи  виконавчої влади НКРЗІ (за згодою) Мінцифри Мінекономіки Адміністрація Держспецзв'язку МЗС інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади НКРЗІ (за згодою) МЗС НКРЗІ (за згодою) Мінцифри Мінекономіки МЗС |
| 19397. Законодавче закріплення принципів транскордонного переміщення онлайн контент-послуг та визначення механізмів адміністративного захисту прав споживачів під час транскордонного надання телекомунікаційних послуг | статті 391, 394 | Регламент (ЄС) 2017/1128 | 1) приведення у відповідність із правом ЄС термінології у сфері транскордонного переміщення он-лайн контент-послуг 2) закріплення локалізації надання, доступу та використання он-лайн контент-послуг 3) встановлення порядку перевірки держави проживання користувача (subscriber) он-лайн контент-послуг 4) закріплення можливості транскордонного переміщення онлайн контент-послуг без оплати 5) встановлення вимог до положень угод та захисту персональних даних у сфері транскордонного переміщення онлайн контент-послуг | до 31 грудня 2023 р. | Мінцифри Мінекономіки Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) Мінінфраструктури |
| 19398. Зменшення витрат на розгортання високошвидкісних мереж електронного зв'язку | статті 391, 394 | Директива ЄС 2014/61 | 1) законодавче закріплення положень щодо доступу до наявної матеріальної інфраструктури 2) забезпечення прозорості інформації щодо матеріальної інфраструктури 3) впровадження механізму координації будівельних робіт 4) забезпечення прозорості інформації щодо робіт, які тривають, або запланованих будівельних робіт 5) врегулювання процедури отримання дозволу на проведення будівельних робіт, пов'язаних з розгортанням елементів високошвидкісних мереж електронних комунікацій 6) впровадження вимог щодо матеріальної інфраструктури в будівлях 7) забезпечення доступу до матеріальної інфраструктури в будівлях 8) створення механізму розв'язання спорів, пов'язаних із доступом до матеріальної інфраструктури 9) запровадження санкцій за порушення законодавства у сфері доступу до матеріальної інфраструктури комунікаційних мереж | до 31 грудня 2023 р. | Мінінфраструктури Мінрегіон Мінцифри Мінекономіки Адміністрація Держспецзв'язку НКРЗІ (за згодою) |
| 19399. Встановлення вимог до автентифікації та комунікації під час здійснення платежів онлайн, електронних платежів та інших дистанційних платіжних операцій | статті 391, 394 | Директива (ЄС) 2015/2366; Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2018/389; Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2017/2055 | 1) забезпечення виключно жорсткої автентифікації під час здійснення платежів онлайн, електронних платежів та інших дистанційних платіжних операцій 2) встановлення вимог до автентифікації та комунікації під час здійснення платежів | до грудня 2023 р. | Національний банк (за згодою) Мінцифри Мінекономіки Мін'юст Адміністрація Держспецзв'язку |
| 193910. Забезпечення колективного управління авторськими та суміжними правами і мультитериторіального ліцензування прав на музичні твори для використання в Інтернеті | глава 9 розділу IV | Директива 2014/26/ЄС | 1) гармонізація понять у сфері управління колективними організаціями авторських та суміжних прав із правом ЄС 2) законодавче закріплення прав правовласників у сфері управління колективними організаціями авторських та суміжних прав із правом ЄС 3) встановлення вимог до ліцензування та обов'язків користувачів 4) забезпечення співпраці між компетентними органами для розвитку екстериторіального ліцензування | до грудня 2023 р. | Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 193911. Забезпечення доступності веб-сайтів та мобільних додатків державних органів | стаття 391 | Директива (ЄС) 2016/2102 | 1) законодавче закріплення обов'язків суб'єктів публічного права щодо забезпечення доступності веб-сайтів та мобільних додатків 2) визначення порядку здійснення суб'єктами публічного права оцінки того, наскільки відповідність вимогам доступності є непропорційно обтяжливою 3) затвердження гармонізованих з ЄС національних стандартів/ технічних характеристик щодо доступності веб-сайтів та мобільних додатків суб'єктів публічного права 4) запровадження обов'язку суб'єктів публічного права готувати та оприлюднювати декларації відповідності веб-сайтів та мобільних додатків вимогам доступності 5) затвердження модельної декларації відповідності веб-сайтів та мобільних додатків вимогам доступності 6) створення механізму періодичного моніторингу доступності веб-сайтів та мобільних додатків суб'єктів публічного права, впровадження його результатів | до грудня 2023 р. | Мінцифри Мінекономіки НКРЗІ (за згодою) |
| 193912. Законодавче забезпечення вільного руху неперсональних даних | статті 391, 394 | Регламент (ЄС) 2018/1807 | встановлення вимог щодо локалізації даних, наявності даних для компетентних органів і передачі даних для професійних користувачів | до грудня 2023 р. | Мінцифри Мінекономіки Адміністрація Держспецзв'язку  НКРЗІ (за згодою) |
| 193913. Законодавче врегулювання питання електронних комунікацій | статті 391, 394 | Директива (ЄС) 2018/1972 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання сфери електронних комунікацій 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до грудня 2022 р. | Мінцифри  Мінекономіки Адміністрація Держспецзв'язку Мінінфраструктури НКРЗІ (за згодою) |
| 193914. Приведення у відповідність з правом ЄС національного законодавства у сфері повторного використання інформації, яка є в розпорядженні суб'єктів публічного права | статті 389, 391 | Директива 2013/37/ЄС | 1) визначення загальних принципів політики держави у сфері повторного використання інформації, яка є в розпорядженні суб'єктів публічного права 2) встановлення вимог до запитів на повторне використання інформації, яка є в розпорядженні суб'єктів публічного права, та порядку їх опрацювання 3) закріплення вимог до формату документа, доступ до якого надається суб'єктом публічного права 4) визначення принципів оплати за повторне використання інформації, яка є в розпорядженні суб'єктів публічного права 5) врегулювання питання щодо надання офіційного дозволу на повторне використання інформації, яка є в розпорядженні суб'єктів публічного права 6) розроблення практичних заходів для спрощення пошуку документів, доступ до яких може бути надано суб'єктом публічного права 7) встановлення заборони на дискримінаційні та несправедливі умови доступу до інформації, яка є в розпорядженні суб'єктів публічного права | до грудня 2023 р. | Мінекономіки Держкомтелерадіо інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 193915. Спрощення доступу до об'єктів, захищених авторським та суміжними правами, для осіб, які мають обмежену здатність сприймати друковану продукцію | статті 389, 391 | Директива (ЄС) 2017/1564 | 1) визначення дозволених видів використання об'єктів, захищених авторським та суміжними правами, на користь осіб, які мають обмежену здатність сприймати друковану продукцію 2) закріплення вимог до формату, в якому надається доступ до об'єктів, захищених авторським та суміжними правами, на користь осіб, які мають обмежену здатність сприймати друковану продукцію 3) встановлення обов'язків уповноважених організацій, що діють в інтересах осіб, які мають обмежену здатність сприймати друковану продукцію | до грудня 2023 р. | Мінекономіки Держкомтелерадіо Мінсоцполітики Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  (за згодою) |
| Боротьба з шахрайством | | | | | |
| 1940. Налагодження співробітництва та координації з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) | стаття 459, додаток XLIII |  | 1) визначення кола інституцій України, залучених до боротьби з шахрайством, у рамках проектів/програм технічного співробітництва 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження механізмів координації та співробітництва з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) 3) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 4) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 жовтня 2019 р. | МВС Мінекономрозвитку Мінфін Мін'юст Національне антикорупційне бюро (за згодою) ДФС Держаудитслужба Держфінмоніторинг НАДС Національна поліція СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |
| 1941. Забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги та правової підтримки у здійсненні заходів із запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю | стаття 459, додаток XLIII |  | 1) підписання угод (меморандумів) про співробітництво між відповідними органами державної влади України та Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) 2) розроблення та затвердження порядків оперативної взаємодії з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) органів державної влади України, задіяних у здійсненні контролю за використанням коштів міжнародної технічної допомоги та ефективністю реалізації проектів | до 31 жовтня 2020 р.\* | МВС Національне антикорупційне бюро (за згодою) ДФС Держаудитслужба Держфінмоніторинг Національна поліція СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Держмитслужба ДПС |
| 1942. Приведення національного законодавства у відповідність з положеннями, викладеними у додатку XLIV до Угоди про асоціацію | стаття 459, додаток XLIV | Конвенція Європейського Союзу щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств від 26 липня 1995 р. і два протоколи до неї від 27 вересня 1996 р. та від 19 червня 1997 р.; Директива (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту і Ради від 5 липня 2017 р. про боротьбу з шахрайством щодо фінансових інтересів ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації Директиви (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2017 р. про боротьбу з шахрайством щодо фінансових інтересів ЄС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | до 31 жовтня 2020 р.\* | МВС Національне антикорупційне бюро (за згодою) ДФС Держаудитслужба Держфінмоніторинг Національна поліція СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) |
| 1943. Практична реалізація співробітництва та обміну інформацією з ЄС на оперативному рівні відповідно до чинних порядків | стаття 459, додаток XLIII |  | 1) опрацювання сторонами графіку проведення консультацій та механізму обміну інформацією на регулярній основі 2) опрацювання сторонами графіку проведення регулярних перевірок заходів, які фінансуються з бюджету ЄС, з метою попередження та протидії порушенням та шахрайству під час використання коштів ЄС 3) забезпечення розгляду справ про підозри або реальні випадки шахрайства, корупції чи будь-яких інших порушень, включаючи конфлікт інтересів у судовому порядку згідно з національними процедурами контролю та відповідними процедурами в ЄС 4) забезпечення компетентними органами передачі до Європейської Комісії будь-якої наявної інформації про підозри або реальні випадки шахрайства, корупції чи будь-яких інших порушень, включаючи конфлікт інтересів у порядку, встановленому законодавством 5) надання Європейській Комісії та Європейському суду аудиторів доступу до відповідних приміщень, документів та всієї необхідної інформації з метою проведення аудиту, зокрема в електронній формі, у спосіб, передбачений національними процедурами 6) забезпечення можливості проведення спільних перевірок на місцях органами влади України та представниками Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) 7) забезпечення проведення консультацій з Європейською Комісією щодо вжиття органами влади України заходів для повернення фінансуючій урядовій установі надмірно сплачених коштів ЄС 8) забезпечення захисту персональних даних під час їх реєстрації, передачі та отримання | до 31 жовтня 2020 р.\* | МВС Мінекономіки Мінфін Мін'юст Національне антикорупційне бюро (за згодою) ДФС Держаудитслужба Держфінмоніторинг НАДС Національна поліція СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Строк продовжено у зв'язку з порушенням строку виконання зобов'язання.

**{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1109 від 18.12.2018, № 1005 від 20.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 359 від 13.05.2020, № 826 від 09.09.2020 , № 808 від 09.09.2020}**