Додаток
до Концепції

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів з реалізації Концепції
трансформації системи військової освіти

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Показники досягнення | Орієнтовний строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Створення багаторівневої системи професійної військової освіти відповідно до стандартів НАТО, кращих вітчизняних та закордонних практик, власного досвіду ведення бойових дій | 1) удосконалення нормативно-правової бази з питань військової освіти | Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Адміністрація Держспецзвʼязку, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Головне управління розвідки Міноборони (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою), Головне управління Національної гвардії (за згодою), СБУ (за згодою), Управління державної охорони (за згодою) | нормативно-правові акти з питань військової освіти приведено у відповідність з національним законодавством  | 2024 рік |
| 2) розроблення та введення в дію професійних стандартів за всіма рівнями військової освіти (тактичний, оперативний, стратегічний) для сил оборони | розроблено та введено в дію 100 відсотків професійних стандартів | —“— |
| 3) розроблення та введення в дію освітніх програм курсів професійної військової освіти відповідно до досвіду держав — членів НАТО, Європейського Союзу та власного досвіду ведення бойових дій Збройних Сил та інших складових сил оборони | розроблено та введено в дію 100 відсотків освітніх програм, передбачених курсами професійної військової освіти | —“— |
| 2. Досягнення взаємосумісності структури професійної військової освіти для підготовки військових фахівців Збройних Сил та інших складових сил оборони з відповідними структурами держав — членів НАТО | 1) впровадження вимог стандарту НАТО BI-SCD 075-007 “Освіта і підготовка” в освітню діяльність військових навчальних закладів | Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Головне управління розвідки Міноборони (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби(за згодою), Головне управління Національної гвардії (за згодою), СБУ (за згодою) | стандарт НАТО BI-SCD 075-007 “Освіта і підготовка” впроваджено в освітню діяльність військових навчальних закладів | 2024 рік |
| 2) створення умов для проведення сертифікації (акредитації) курсів професійної військової освіти за стандартами держав — членів НАТО | курси професійної військової освіти сертифіковані (акредитовані) за стандартами держав — членів НАТО | 2032 рік |
| 3. Забезпечення та організація спільної централізованої підготовки офіцерського складу оперативного та стратегічного рівнів Збройних Сил та інших складових сил оборони | 1) створення курсів професійної військової освіти оперативного та стратегічного рівнів для спільної підготовки офіцерського складу Збройних Сил та інших складових сил оборони за єдиними освітніми програмами | Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Адміністрація Держспецзвʼязку, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Головне управління розвідки Міноборони (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою), Головне управління Національної гвардії (за згодою), СБУ (за згодою), Управління державної охорони (за згодою) | розпочато спільну підготовку офіцерського складу Збройних Сил та інших складових сил оборони на курсах професійної військової освіти оперативного та стратегічного рівнів в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського | 2025 рік |
| 2) створення матеріально-технічної бази, підготовка наукового та науково-педагогічного складу вищих військових навчальних закладів МВС для започаткування курсів професійної військової освіти оперативного рівня за єдиними освітніми програмами | МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Головне управління Національної гвардії (за згодою)  | після набуття відповідних спроможностей та погодження з Міноборони розпочато підготовку офіцерського складу Національної гвардії та Держприкордонслужби на курсах професійної військової освіти оперативного рівня у вищих військових навчальних закладах МВС за єдиними освітніми програмами | 2026 рік |
| 4. Забезпечення реалізації принципу “Освіта продовж усієї військової кар’єри” | 1) розроблення каталогу курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців, державних службовців і працівників Збройних Сил, визначення послідовності їх опанування, періодичності та строків проведення | Міноборони, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою) | каталог курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації затверджено наказом Міноборони | 2026 рік |
| 2) розширення переліку курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців, державних службовців і працівників Збройних Сил, які проводяться з використанням технологій дистанційного навчання | кількість курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців, державних службовців і працівників Збройних Сил, які проводяться з використанням технологій дистанційного навчання збільшено | 2028 рік |
| 5. Впровадження сучасних інформаційних, інформаційно-комунікаційних технологій і технологій дистанційного навчання | модернізація навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів відповідно до їх перспективних планів розвитку та удосконалення навчально-матеріальної бази, а також стандартів НАТО | Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою), Головне управління Національної гвардії (за згодою), СБУ (за згодою) | мережа військових навчальних закладів функціонує в єдиному інформаційному просторі | 2032 рік |
|  |  |  |  |  |
| 6. Забезпечення оптимізації та уніфікації організаційно-штатної структури військових навчальних закладів та їх чисельності | 1) удосконалення організаційно-штатної структури військових навчальних закладів Збройних Сил | Міноборони, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою) | організаційно-штатні структури військових навчальних закладів Міноборони удосконалено | 2028 рік |
| 2) оптимізація чисельності військових навчальних закладів | чисельність військових навчальних закладів оптимізовано з урахуванням потреб Збройних Сил  | 2032 рік |
| 7. Приведення рівня підготовленості науково-педагогічних (педагогічних) працівників, інструкторського складу у відповідність з метою та змістом професійної військової освіти | 1) визначення змісту та строків підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників та інструкторів курсів професійної військової освіти із залученням міжнародних експертів  | Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація Держспецтранслужби (за згодою), Головне управління Національної гвардії (за згодою), СБУ (за згодою) | розроблено та затверджено навчальні плани-програми курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників та інструкторів курсів професійної військової освіти | 2026 рік |
|  | 2) організація та проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників курсів професійної військової освіти, у тому числі за Програмою НАТО “Удосконалення військової освіти” (DEEP) |  | розпочато функціонування курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників за оновленими планами-програмами | 2027 рік |
|  | 3) організація вивчення англійської мови науково-педагогічними (педагогічними) працівниками та інструкторами відповідно до стандарту STANAG 6001 |  | розпочато функціонування курсів для науково-педагогічних (педагогічних) працівників з вивчення англійської мови | 2027 рік |
| 8. Забезпечення достатнього рівня знань іноземних мов військовослужбовцями сил оборони | удосконалення програм вивчення англійської мови військовослужбовцями сил оборони відповідно до стандарту STANAG 6001  | Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою), Головне управління Національної гвардії (за згодою), СБУ (за згодою) | розроблено та затверджено програми курсів вивчення англійської мови | —“— |
| 9. Забезпечення належної якості військової освіти | 1) визначення повноважень та розподіл відповідальності стейкхолдерів за провадження освітньої діяльності | Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою), Головне управління Національної гвардії (за згодою), СБУ (за згодою) | повноваження та розподіл відповідальності стейкхолдерів затверджено | 2024 рік |
|  |  | 2) реалізація визначених на законодавчому рівні вимог щодо забезпечення і гарантування якості освіти | у вищих військових навчальних закладів та військових інститутах закладів вищої освіти утворено систему забезпечення якості військової освіти | 2025 рік |
|  |  | 3) впровадження інституційного аудиту професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах та військових інститутах закладів вищої освіти Мінборони | Міноборони, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою) | розроблено та затверджено Порядок проведення інституційного аудиту професійної військової освіти | 2026 рік |
|  | проведено інституційний аудит професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах та військових інститутах закладів вищої освіти Міноборони | до 2031 року |
| 10. Розширення партнерської співпраці між українськими військовими навчальними закладами та військовими навчальними закладами держав — членів НАТО | 1) участь українських науково-педагогічних (педагогічних) працівників та інструкторів військових навчальних закладів у міжнародних навчаннях, освітніх програмах, стажуваннях, тренінгах, семінарах та інших подібних заходах з питань євроатлантичної інтеграції, стандартів НАТО у військових навчальних закладах, профільних наукових установах і навчальних центрах держав — членів НАТО  | Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація Держспецтрансслужби (за згодою), Головне управління Національної гвардії (за згодою), СБУ (за згодою) | забезпечено участь українських науково-педагогічних (педагогічних) працівників та інструкторів військових навчальних закладів у міжнародних навчаннях, освітніх програмах, стажуваннях, тренінгах, семінарах та інших подібних заходах | постійно протягом строку реалізації Концепції |
|  | 2) організація курсів підвищення кваліфікації для військових фахівців іноземних держав щодо вивчення досвіду ведення бойових дій Збройних Сил та інших складових сил оборони під час збройної агресії Російської Федерації у військових навчальних закладах |  | організовано проведення курсів підвищення кваліфікації для військових фахівців іноземних держав | 2028 рік”. |