ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2021 р. № 285-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор досягнення | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю (статті 5-7 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю | 1) приведення законодавчих, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у відповідність із положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема заміна термінів “інвалід”, “дитина-інвалід” термінами “особа з інвалідністю”, “дитина з інвалідністю” у всіх відмінках і числах, а також уніфікація термінів та визначень | внесено відповідні зміни до нормативно-правових актів | протягом 2021 року | центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) внесення змін до перекладу Конвенції про права дитини щодо заміни терміна “неповноцінна дитина” терміном “дитина з інвалідністю” | відповідні пропозиції внесено до Верховної Ради України | ІІ квартал 2021 р. | Мінсоцполітики МЗС |
|  | 3) внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України щодо вилучення норми стосовно віднесення привілеїв у зв’язку з інвалідністю до порушення рівноправності громадян | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | до 31 грудня 2021 р. | Мін’юст |
|  | 4) забезпечення врахування потреб жінок з інвалідністю під час оснащення лікарень, зокрема, забезпечення гінекологічними кріслами | враховано потреби жінок з інвалідністю | постійно | МОЗ обласні, Київська міська держадміністрації |
|  | 5) внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” щодо визначення терміна “громадські об’єднання осіб з інвалідністю” | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2021 р. | Мінсоцполітики Мін’юст громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Поширення інформації про існуючі засоби правового захисту і передові практики, спрямовані на полегшення доступу особи з інвалідністю до правового захисту у випадках дискримінації | 1) забезпечення доступу до інформації щодо правових засобів захисту від дискримінації за ознакою інвалідності за допомогою способів та доступних форматів, адаптованих до потреб осіб з інвалідністю, у тому числі з використанням жестової мови, шрифту Брайля та інших форматів подачі інформації для читання та спілкування | підвищено рівень обізнаності осіб з інвалідністю щодо засобів правового захисту у випадках дискримінації щодо них | постійно | Мін’юст громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) проведення навчання працівників правоохоронних органів, суддів, прокурорів щодо використання антидискримінаційного законодавства для захисту прав осіб з інвалідністю з урахуванням практики Європейського суду з прав людини | кількість працівників правоохоронних органів, суддів, які пройшли навчання | постійно | МВС Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби Національна школа суддів (за згодою) Тренінговий центр прокурорів України (за згодою) |
| #### II. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | 1) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян та представників засобів масової інформації про права і можливості осіб з інвалідністю та зменшення стереотипів щодо них, із залученням усіх суспільних інституцій, у тому числі громадських об’єднань осіб з інвалідністю | кількість проведених заходів, тренінгів, інформаційних кампаній | постійно | МКІП Держкомтелерадіо інші центральні органи виконавчої влади Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо інтеграції осіб з інвалідністю в суспільне життя за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів | щороку | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2. Зміцнення потенціалу осіб, відповідальних за формування політик, фахівців та спеціалістів у всіх сферах життя у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 1) забезпечення розроблення суб’єктами підвищення кваліфікації програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я з питань вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, національного законодавства щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю | розроблено програми підвищення кваліфікації | ІІ квартал 2022 р. | заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія медичних наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) |
|  | 2) проведення навчальних семінарів щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб осіб з інвалідністю за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю: |  |  |  |
|  | для фахівців сфери охорони здоров’я | кількість проведених навчальних семінарів | постійно | МОЗ |
|  | для викладачів, фахівців освіти, у тому числі професійної (професійно-технічної) освіти | кількість проведених навчальних семінарів | постійно | обласні, Київська міська держадміністрації |
|  | 3) підвищення кваліфікації, участь у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | підвищено кваліфікацію спеціалістів | постійно | НАДС Мінсоцполітики Нацсоцслужба МОЗ Національна академія педагогічних наук (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації |
|  | 4) проведення навчання для фахівців інтернатних закладів, кризових центрів щодо забезпечення розумного пристосування та надання допомоги особам з інвалідністю із залученням до навчання експертів жінок з інвалідністю | проведено навчання у кожному закладі | постійно | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| #### ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення законодавства | 1) забезпечення ефективного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на рівні з іншими особами до об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту та інформації, шляхом: |  |  |  |
|  | розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | І квартал 2023 р. | Мінінфраструктури Мінекономіки інші центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | внесення змін до порядків проведення акредитації закладів охорони здоров’я, суб’єктів державної реєстрації, закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів стосовно встановлення вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг закладами, які підлягають акредитації | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МОЗ МВС Мін’юст Мінфін ДРС |
|  | внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833, в частині усунення перешкод суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2025 р. | Мінекономіки ДРС інші центральні органи виконавчої влади громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | внесення змін до законодавства в частині усунення готелями та іншими об’єктами, призначеними для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), перешкод для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час надання готельних послуг і послуг з оздоровлення, визначення обов’язкової квоти універсальних номерів у таких готелях і об’єктах, а також впливу зазначеного показника на їх клас | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МКІП Мінрегіон МОЗ Мінсоцполітики |
| 2. Забезпечення доступності транспорту | 1) впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об’єктах транспортної інфраструктури з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації | 70 відсотків транспортних засобів загального користування та об’єктів транспортної інфраструктури пристосовано для користування особами з інвалідністю у 2025 році | до 2025 року | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) усунення перешкод для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, із залученням як експертів представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю під час проведення капітального ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, в тому числі автомобільних доріг у населених пунктах області | 70 відсотків об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю до 2025 року | до 2025 року | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) впровадження умов поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | І квартал 2024 р. | Мінінфраструктури |
| 3. Забезпечення архітектурної доступності | 1) вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, в яких утримуються особи з інвалідністю | 70 відсотків об’єктів облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у 2025 році | постійно | заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, торгівлі, транспорту та зв’язку, будівлях органів прокуратури, поліції та судів | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах | щороку до 1 квітня | Мінрегіон ДІАМ заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладу жестовою мовою | кількість закладів культури, доступних для осіб з інвалідністю | 2021 2025 роки | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 4) удосконалення механізму затвердження проектів будівництва та введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів з метою забезпечення доступності до них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | до грудня 2021 року | Мінрегіон ДІАМ Мінсоцполітики |
| 4. Забезпечення доступності послуг для осіб з інвалідністю, що надаються через електронні сервіси | 1) розроблення вимог до доступності мобільних додатків та веб-сайтів для осіб з інвалідністю, у тому числі вимог щодо взаємодії спеціального програмного забезпечення з веб-сайтами та мобільними додатками | розроблено вимоги до доступності мобільних додатків та веб-сайтів для осіб з інвалідністю | ІІ квартал 2022 р. | Мінцифри Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадська організація “Всеукраїнська організація інвалідів “Українське товариство сліпих” (за згодою) Всеукраїнська громадська організація інвалідів “Українське товариство глухих” (за згодою) інші громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) проведення моніторингу доступності адміністративних послуг для осіб з інвалідністю Єдиного державного веб-порталу електронних послуг | результати моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті | І квартал 2022 р. | Мінцифри обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| #### ІV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у закладах, які здійснюють інституційний догляд | 1) здійснення моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської держадміністрацій, органів місцевого самоврядування | щороку до 15 лютого | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) МОЗ Нацсоцслужба Державна служба якості освіти Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Забезпечення особам з інвалідністю достатнього життєвого рівня відповідно до Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення (E/CN.4/1997/53/Add.2) | 1) розселення внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату в установи та заклади, пристосовані для проживання/перебування таких осіб, їх пересування у приміщеннях та по території відповідних установ та закладів | кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які проживають/ перебувають в установах та закладах | постійно | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| #### V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, в тому числі в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до регіональних та місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | враховано питання доступності осіб з інвалідністю в програмах цивільного захисту | ІІ квартал 2021 р. | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) ДСНС Мінрегіон |
|  | 2) проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | щороку до 30 червня та 31 грудня | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) ДСНС Мінсоцполітики громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю | відомості про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, розміщено на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | протягом 2021 року | обласні, Київська міська держадміністрації ДСНС Міноборони |
|  | 4) розроблення планів заходів з питань цивільного захисту з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю, які перебувають у закладах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти | розроблено плани захисту | І квартал 2022 р. | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 5) організація та проведення навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо захисту осіб з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях | кількість осіб, які пройшли навчання | постійно | ДСНС |
|  | 6) урахування під час опрацювання проектів нормативно-правових актів, які розробляються відповідно до Закону України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112” особливостей надання екстреної допомоги особам з інвалідністю, у тому числі з порушеннями слуху | розроблено нормативно-правові акти | ІV квартал 2021 р. | МВС ДСНС МОЗ Міноборони Мінсоцполітики |
|  | 7) внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 р. № 1417, в частині встановлення вимог пожежної безпеки для установ з постійним та (або) тимчасовим перебуванням осіб з інвалідністю, у тому числі внаслідок інтелектуальних порушень | затверджено відповідний наказ | ІІІ квартал 2021 р. | МВС ДСНС Мінсоцполітики |
| 2. Визначення пріоритетів під час розподілу гуманітарної допомоги з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | 1) залучення на постійній основі громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі гуманітарної допомоги | прийнято рішення щодо розподілу гуманітарної допомоги із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю | постійно | Мінсоцполітики обласні та Київська міська держадміністрації |
|  | 2) опрацювання питань надання допомоги особам з інвалідністю, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не в змозі переміститися на підконтрольну Україні територію, представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста та іншими міжнародними організаціями | проведення спільних нарад | постійно | Мінреінтеграції Мінсоцполітики інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
|  | 3) використання коштів міжнародної фінансової підтримки з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | підготовлено та оприлюднено звіт | ІІ квартал 2022 р. | Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
|  | 4) доповнення Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги показниками щодо надання гуманітарної допомоги із зазначенням виду такої допомоги та категорій отримувачів (особи з інвалідністю, заклади, в яких особи з інвалідністю проживають/ перебувають, громадські об’єднання осіб з інвалідністю) | доповнено Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги відповідними показниками | ІV квартал 2021 р. | Мінсоцполітики |
| #### VI. Рівність перед законом (стаття 12 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Посилення рівня захисту прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена | 1) вивчення кращого європейського досвіду щодо повноважень судових органів приймати рішення про надання недієздатним особам права на укладення та розірвання шлюбу з метою впровадження його в Україні | подано узгоджені пропозиції Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2022 р. | Мін’юст МЗС Мінсоцполітики Верховний суд (за згодою) |
|  | 2) розроблення законопроекту щодо внесення змін до цивільного законодавства в частині надання права недієздатній особі звернутися до суду із заявою про звільнення опікуна від його повноважень | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | грудень 2021 року | Мінсоцполітики |
|  | 3) вивчення питання щодо можливості: |  |  |  |
|  | звільнення від сплати за проведення судово-психіатричної експертизи особи, щодо якої розглядається справа про поновлення цивільної дієздатності чи продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною | інформаційну довідку подано Кабінетові Міністрів України | грудень 2022 року | Мінсоцполітики Мін’юст МОЗ |
|  | надання нотаріусам, уповноваженим особам органів опіки та піклування, банківських установ повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, призначення/звільнення опікуна/піклувальника таких осіб з метою посилення захисту майнових прав осіб, щодо яких винесено такі рішення | інформаційну довідку подано Кабінетові Міністрів України | грудень 2023 року | Мінсоцполітики Мін’юст Національний банк (за згодою) ДСА (за згодою) Вища рада правосуддя (за згодою) |
|  | 4) розроблення порядку діяльності органу опіки та піклування стосовно вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми особами | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | грудень 2022 року | Мінсоцполітики |
| 2. Визначення можливості впровадження моделі підтриманого прийняття рішень особами з інтелектуальними та психічними порушеннями | 1) вивчення позитивного міжнародного досвіду і практик щодо підтриманого прийняття рішень та визначення за його результатами можливості імплементації в національне законодавство моделі підтриманого прийняття рішень, зокрема повноважень особи, зобов’язань особи, що здійснюватиме таку підтримку | інформаційну довідку подано Кабінетові Міністрів України | жовтень 2023 року | Мінсоцполітики МЗС Мін’юст |
|  | 2) вивчення питання щодо поступової відмови від повної опіки та заміна її підходом, за яким суд прийматиме рішення щодо можливості особи приймати рішення в певних сферах | інформаційну довідку подано Кабінетові Міністрів України | листопад 2024 року | Мінсоцполітики Мін’юст МОЗ інші центральні органи виконавчої влади |
| #### VII. Доступ до правосуддя (стаття 13 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до судових та адміністративних проваджень | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо визначення порядку надання особам з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, інтелектуальними порушеннями інформації про зміст та хід судової справи в доступному форматі, а також персональної допомоги для їх участі в судових засіданнях | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2022 р. | Мін’юст Мінсоцполітики МОЗ ДСА (за згодою) |
|  | 2) здійснення заходів для забезпечення доступності, в тому числі інформаційної, приміщень судів для осіб з інвалідністю відповідно до вимог законодавства, застосування шрифту Брайля, перекладу жестовою мовою | у будівлях та приміщеннях судів дотримано вимоги щодо інформаційної доступності для осіб з інвалідністю | до грудня 2024 року | ДСА (за згодою) |
|  | 3) розроблення та запровадження навчальної програми для суддів щодо участі осіб з ментальними порушеннями в судовому процесі, врахування їх думки під час розгляду справ, що їх стосуються | впроваджено навчальну програму | 2021 рік | Мін’юст Мінсоцполітики Національна школа суддів (за згодою) |
| VIII. Свобода та особиста недоторканність. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 1417 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю в установах та закладах, які здійснюють інституційних догляд, закладах охорони здоров’я, установах виконання покарань та установах для попереднього ув’язнення | 1) розроблення санітарного регламенту для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальних будинків-інтернатів, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування | затверджено санітарний регламент | І квартал 2022 р. | МОЗ Мінсоцполітики |
|  | 2) забезпечення можливості повідомлення підопічними закладів соціального захисту, охорони здоров’я про неналежне поводження щодо них у цих закладах з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю з порушеннями слуху, мовлення, інтелектуальними порушеннями, вжиття заходів до захисту підопічних, від яких/щодо яких надійшло таке звернення | вжито відповідних заходів | І квартал 2025 р. | обласні, Київська міська держадміністрації Нацполіція Нацсоцслужба МОЗ Мінсоцполітики |
|  | 3) розроблення та запровадження навчальних програм з дотримання прав осіб з інвалідністю, які утримуються в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення | впроваджено навчальні програми | грудень 2024 року | Мін’юст МВС Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби ДМС інші центральні органи виконавчої влади |
|  | 4) проведення моніторингу ефективності реалізації Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Мінюсту, МОЗ від 15 серпня 2014 р. № 1348/5/572, у тому числі щодо забезпечення осіб з інвалідністю виробами медичного призначення, лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації | інформаційну довідку подано Кабінетові Міністрів України | І квартал 2022 р. | Мін’юст МОЗ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
|  | 5) розроблення державного стандарту соціальної послуги з догляду за особами з інвалідністю, що перебувають в установах виконання покарань | затверджено державний стандарт | II квартал 2024 р. | Мінсоцполітики Мін’юст |
|  | 6) розроблення порядку отримання соціальних послуг з догляду за особами з інвалідністю, що перебувають в установах виконання покарань | затверджено порядок | протягом шести місяців після затвердження державного стандарту соціальної послуги з догляду за особами з інвалідністю, що перебувають в установах виконання покарань | Мін’юст Мінсоцполітики |
| 2. Захист осіб з інвалідністю від домашнього насильства | 1) проведення навчання фахівців із соціальної роботи щодо виявлення та надання допомоги особам з інвалідністю, зокрема визнаним у судовому порядку недієздатними, які зазнають домашнього насильства, у тому числі від осіб, що здійснюють догляд за ними | кількість фахівців із соціальної роботи, які пройшли навчання | постійно | Нацсоцслужба обласний, Київський міський центри соціальних служб громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою |
|  | 2) вивчення питання щодо надання соціальних послуг особам, віднесеним до IVV групи рухової активності відповідно до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13 листопада 2013 р. № 760 | подано аналітичну записку Кабінетові Міністрів України | 2022 рік | Мінсоцполітики Нацсоцслужба обласні, Київська міська держадміністрації |
|  | 3) проведення оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення існуючих загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, забезпечення створення умов доступності | інформацію щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства, розміщено на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської держадміністрації | 2021 рік | обласні, Київська міська держадміністрації міжнародні організації (за згодою) |
| 3. Забезпечення належних умов для відновлення та реабілітації для жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом | 1) запровадження обов’язкових навчальних програм для суддів, прокурорів, поліцейських та представників правоохоронної системи щодо застосування законодавства, яке встановлює відповідальність за насильство за ознакою статі та сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом | кількість впроваджених програм частка суддів, прокурорів, поліцейських, які пройшли тренінги щодо застосування законодавства, відсотків | постійно | Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (за згодою) Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю (за згодою) Національна школа суддів (за згодою) Тренінговий центр прокурорів (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) визначення доступності діючих притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі для жінок та дівчат з інвалідністю | кількість притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в тому числі в сільській місцевості, доступних для жінок і дівчат з інвалідністю | щороку до 1 квітня | Мінрегіон Нацсоцслужба обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 3) розроблення механізму відновлення здоров’я жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі, у тому числі пов’язаного з конфліктом, з урахуванням їх особливих потреб (невідкладної допомоги, контрацепції, медикаментозного лікування для протидії ВІЛ/СНІД, психіатричної допомоги та психологічної підтримки, що надається медичними працівниками, які пройшли спеціальне навчання та підготовку щодо роботи з жінками і дівчатами з інвалідністю), а також доступ до судово-медичної експертизи та безоплатної правової допомоги | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | 2021 рік | МОЗ Мін’юст Мінсоцполітики Нацсоцслужба обласні, Київська міська держадміністрації Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 4) забезпечення збору та аналізу даних щодо жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі, у тому числі пов’язаного з конфліктом | забезпечено збір та проведено аналіз даних з розбивкою за групами інвалідності | постійно | Національна поліція Нацсоцслужба МОЗ Держстат обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 5) забезпечення надання жінкам та дівчатам з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, інформації в доступному форматі про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству | забезпечено інформування жінок з інвалідністю про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству | постійно | обласні, Київська міська держадміністрації МОЗ Мінцифри Мінреінтеграції Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (за згодою) Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| #### IX. Свобода пересування та громадянство (стаття 18 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення законодавства | 1) вирішення питання щодо надання громадянам України, що є особами з інвалідністю і тимчасово або постійно проживають за межами України, права на пільги при сплаті консульського збору під час одержання адміністративних послуг через консульські установи | прийнято нормативно-правовий акт | ІІ квартал 2023 р. | МЗС Мінцифри Мінсоцполітики МВС |
| #### X. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення законодавства | 1) розроблення довгострокових рішень щодо деінституалізації послуг для повнолітніх осіб з інвалідністю та самостійного проживання їх у територіальній громаді | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2021 2025 років | Мінсоцполітики Національна академія педагогічних наук (за згодою) |
|  | 2) внесення змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення дієвого механізму реалізації інституту помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2023 р. | Мінсоцполітики |
|  | 3) розроблення та затвердження Типового положення про будинок (квартиру) підтриманого проживання для осіб з інтелектуальними або психічними порушеннями | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | Мінсоцполітики |
| 2. Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю на рівні територіальних громад | 1) затвердження державних стандартів соціальних послуг “Підтримане проживання осіб з інвалідністю” та “Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю”, “Фізичного супроводу”, “Перекладу жестовою мовою” | затверджено відповідний наказ | І квартал 2022 р. | Мінсоцполітики |
|  | 2) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об’єднань | збільшено кількість послуг для осіб з інвалідністю, що надаються в територіальній громаді кількість громадських об’єднань, що надають соціальні послуги в територіальній громаді, у тому числі шляхом соціального замовлення | серпень 2022 року | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) забезпечення осіб, які здійснюють догляд за повнолітньою недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність яких обмежена, соціальною послугою тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | надано послуги з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | постійно | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 4) забезпечення внесення змін до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13 листопада 2013 р. № 760, щодо організації надання соціальної послуги догляду вдома для дітей з інвалідністю | затверджено відповідний наказ | грудень 2022 року | Мінсоцполітики |
|  | 5) вивчення міжнародного досвіду щодо сімейних форм догляду за особами з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду (прийомна сім’я, опікунська сім’я, фостерна (професійна) сім’я, патронатна сім’я (тимчасовий догляд), та можливих шляхів його впровадження | узгоджені із заінтересованими сторонами пропозиції подано до Кабінету Міністрів України | протягом 2022 2023 років | Мінсоцполітики інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські організації і об’єднання (за згодою) |
| 3. Забезпечення соціальною послугою догляду вдома осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями | 1) внесення змін до Типового положення про центр надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 177, щодо створення спеціалізованого відділення соціальної допомоги вдома особам із психічними та інтелектуальними порушеннями, у тому числі недієздатним та обмеженим у цивільній дієздатності | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | грудень 2021 року | Мінсоцполітики |
|  | 2) вжиття заходів до надання соціальних послуг особам із психічними та інтелектуальними порушеннями, зокрема недієздатним особам, за місцем їх проживання шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг, у тому числі із залученням недержавного сектору | кількість місць надання соціальної допомоги вдома особам із психічними та інтелектуальними порушеннями | ІV квартал 2022 р. | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| #### XI. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов доступності телевізійних програм для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху | 1) опрацювання питання щодо запровадження аудіокоментування телепродукту для людей з порушеннями зору | узгоджені пропозиції подано до Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МКІП |
|  | 2) опрацювання питання щодо внесення змін до Законів України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення”, інших нормативно-правових актів у частині: |  |  |  |
|  | визначення частки телевізійного ефірного часу, що повинна бути адаптована для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу жестовою мовою та/або субтитрування | узгоджені із заінтересованими сторонами пропозиції подано до Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МКІП Держкомтелерадіо Мінсоцполітики |
|  | відображення у програмній концепції мовлення частки телевізійного ефірного часу, адаптованого для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом застосування субтитрів та/або перекладу жестовою мовою | узгоджені із заінтересованими сторонами пропозиції подано до Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МКІП Держкомтелерадіо Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) |
|  | покладення на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням та забезпеченням виконання вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, у тому числі в частині здійснення адаптації частки телевізійного ефірного часу для сприйняття особами з порушеннями слуху, забезпечення її високої якості та достовірності | узгоджені із заінтересованими сторонами пропозиції подано до Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МКІП Держкомтелерадіо Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) |
|  | здійснення контролю за дотриманням та забезпеченням виконання вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення щодо адаптації частки телевізійного ефірного часу для сприйняття особами з порушеннями слуху | узгоджені із заінтересованими сторонами пропозиції подано до Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) |
|  | встановлення адміністративної відповідальності за недотримання телерадіоорганізаціями законодавчих вимог та/або ліцензійних умов щодо частки телевізійного ефірного часу та якості/достовірності перекладу жестовою мовою та/або субтитрування загального обсягу телевізійного добового мовлення | узгоджені із заінтересованими сторонами пропозиції подано до Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МКІП Держкомтелерадіо Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) |
|  | 3) визначення порядку та умов забезпечення телерадіоорганізаціями перекладу на жестову мову та/або субтитрування офіційних повідомлень, а також кіно-, відеофільмів, передач і програм відповідно до статті 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” | прийнято акт Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2022 р. | МКІП Держкомтелерадіо Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (за згодою) |
|  | 4) забезпечення державних телерадіоорганізацій та НСТУ сучасним обладнанням для субтитрування та перекладу жестовою мовою офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, програм та передач | частка державних телерадіоорганіза-цій та НСТУ, що забезпечені сучасним обладнанням для субтитрування та перекладу жестовою мовою, відсотків | ІV квартал 2022 р. | Держкомтелерадіо НСТУ (за згодою) Мінфін обласні, Київська міська держадміністрації |
| 2. Розширення можливостей щодо захисту прав осіб з інвалідністю доступними засобами, способами і форматами спілкування з використанням інформаційних та комунікаційних технологій | 1) проведення аналізу існуючого спеціального програмного забезпечення та пошук шляхів вирішення питання щодо доступності для осіб з інвалідністю україномовної версії програмного забезпечення для доступу до текстової інформації на веб-сайтах та у мобільних додатках | за результатами проведеного аналізу підготовлено пропозиції щодо шляхів вирішення питання | IV квартал 2021 р. | Мінцифри Мінсоцполітики громадська організація “Всеукраїнська організація інвалідів “Українське товариство сліпих” (за згодою) |
|  | 2) приведення офіційних веб-сайтів у відповідність з вимогами ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА | 70 відсотків веб-сайтів відповідають вимогам рівня АА ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” до 2025 року | до 2022 року | центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 3) розроблення методичних рекомендацій для засобів масової інформації щодо викладення інформації для осіб з інвалідністю в доступних форматах (переклад жестовою мовою, субтитрування, аудіокоментування та інші формати подачі інформації для читання та спілкування) | надано відповідні рекомендації для засобів масової інформації | ІІ квартал 2022 р. | МКІП Держкомтелерадіо Мінсоцполітики громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 4) опрацювання питання створення науково-дослідного центру вивчення проблеми глухоти у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова | подано інформаційну довідку Кабінетові Міністрів України | протягом 2022 року | МОН Мінфін Мінсоцполітики |
|  | 5) вивчення питання щодо супроводження осіб з інвалідністю з порушенням слуху в науково-дослідному центрі вивчення проблеми глухоти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та публікація дослідницьких та науково-методичних робіт з жестової мови | опубліковано дослідницькі та науково-методичні роботи | протягом 2024 року | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) |
|  | 6) здійснення заходів щодо підготовки перекладачів жестової мови у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Київському фаховому коледжі прикладних наук | кількість підготовлених перекладачів жестової мови | щороку | МОН |
| #### XII. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних | 1) проведення навчання для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань правової культури, надання якісних послуг, реалізації права на освіту, соціальний захист, дозвілля | проведено навчання | постійно | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) вжиття заходів до посилення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах, наближених до сімейних (малих групових будинках) або у закладах інституційного догляду та виховання дітей | забезпечено належні умови утримання та виховання дітей з інвалідністю | постійно | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2. Забезпечення впровадження послуги раннього втручання | 1) передбачення на законодавчому рівні визначення терміна “послуга раннього втручання” та джерел її фінансування, зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | І квартал 2022 р. | Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації Національна академія педагогічних наук (за згодою) |
|  | 2) створення скринінгового інструменту для проведення оцінки раннього розвитку дитини (дев’ять місяців, три роки, п’ять років) | затверджено протоколи скринінгу для оцінки раннього розвитку дітей | І квартал 2022 р. | МОЗ Мінсоцполітики МОН Національна академія медичних наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук и (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) |
| 3. Навчання та підвищення кваліфікації надавачів послуг дітям з інвалідністю та сім’ям (сімейним формам виховання), у яких вони виховуються | 1) вжиття заходів до: |  |  |  |
|  | неухильного дотримання вимог законодавства у частині своєчасного проходження підвищення кваліфікації батьків-вихователів та прийомних батьків (один раз на два роки) з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців та прийомних дітей | підвищено виховний потенціал батьків-вихователів та прийомних батьків | один раз на два роки | Мінсоцполітики |
|  | систематичного підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей, у тому числі з інвалідністю | підвищено кваліфікацію працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей | постійно | Мінсоцполітики МОН обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| #### ХІІІ. Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Сприяння доступу осіб з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень закладів освіти | 1) проведення інвентаризації будівель, споруд і приміщень (з урахуванням санітарних зон) закладів вищої освіти щодо пристосування для потреб осіб з інвалідністю | опубліковано звіт на офіційному веб-сайті | постійно | МОН МОЗ МКІП інші центральні органи виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні заклади вищої освіти обласні, Київська міська держадміністрації |
|  | 2) створення належних умов для організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю) в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема забезпечення архітектурної доступності, розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів, гуртожитків (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), методичного забезпечення освітнього процесу, фахової підготовки працівників закладів | частка доступних закладів професійної (професійно-технічної) освіти для осіб з інвалідністю станом на кінець звітного року, відсотків | постійно | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук (за згодою) |
|  | 3) забезпечення проведення оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю відповідно до зауважень загального порядку № 4 (2016 року) Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю та Резолюції 70/1, прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй “Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року | розроблено індикатори для проведення відповідної оцінки | ІІІ квартал 2021 р. | МОН обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 4) здійснення регулярного моніторингу та оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю з використанням індикаторів до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю, батьків/осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю | результати моніторингу опубліковано | щороку до 15 лютого | МОН обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2. Розвиток інклюзивної освіти | 1) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України “Про позашкільну освіту” | забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами | протягом 2022 року | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) оснащення меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої та позашкільної освіти | 100 відсотків закладів дошкільної та загальної середньої освіти оснащено меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | ІІІ квартал 2023 р. | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 3) забезпечення надання послуг інклюзивно-ресурсних центрів у кожній територіальній громаді незалежно від чисельності в ній осіб з особливими освітніми потребами | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2022 р. | МОН обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 4) забезпечення адаптації матеріалів для зовнішнього незалежного оцінювання в доступних форматах для випускників з інвалідністю | адаптовано матеріали зовнішнього незалежного оцінювання для випускників з інвалідністю | протягом 2021 року | МОН |
|  | 5) створення у закладах вищої освіти підрозділів із супроводу студентів з інвалідністю у освітньому процесі | кількість закладів вищої освіти, у яких створено структурні підрозділи, для супроводу студентів з інвалідністю | до 30 червня 2022 р. | МОН інші центральні органи виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні заклади вищої освіти |
|  | 6) забезпечення фінансування додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення соціальних та інших послуг у закладах освіти | діти з особливими освітніми потребами отримують безоплатно додаткові послуги | до 2023 року | МОН Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 7) реалізація проекту “Мистецька освіта без обмежень” | кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають мистецьку освіту | 2021 2023 роки | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Держмистецтв МКІП |
| 3. Підготовка фахівців у сфері інклюзивної освіти | 1) підготовка та поширення серед педагогічних, соціальних працівників, посадових осіб місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування кодексу належної практики щодо основних аспектів інвалідності в закладах освіти з метою забезпечення права осіб з інвалідністю на освіту | забезпечено право осіб з інвалідністю на освіту | І квартал 2025 р. | МОН Мінсоцполітики |
|  | 2) розроблення та впровадження освітніх програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, асистентів вчителя у сфері інклюзивного навчання, у тому числі на умовах дистанційного їх проходження | підвищено якість освітнього процесу | І квартал 2022 р. | МОН Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації |
|  | 3) забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти | кількість педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, які працюють у системі інклюзивної освіти | постійно | МОН обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук (за згодою) |
| #### ХІV. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення законодавства | 1) запровадження коригувального коефіцієнта до тарифу на медичне обслуговування особи з інвалідністю | затверджено наказ | ІV квартал 2022 р. | МОЗ НСЗУ |
|  | 2) урахування потреб осіб з інвалідністю у лікарських засобах під час виконання програми реімбурсації “доступні ліки” | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МОЗ НСЗУ |
|  | 3) внесення зміни до статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я в частині дотримання прав недієздатних осіб, зокрема отримання їх згоди на діагностику, профілактику та лікування | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | І квартал 2022 р. | МОЗ Мінсоцполітики |
|  | 4) урегулювання питання виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування для дітей з інвалідністю | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IІІ квартал 2021 р. | МОЗ |
|  | 5) внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1345, щодо забезпечення дітей з психічними та інтелектуальними порушеннями санаторно-курортним лікуванням | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІІ квартал 2021 р. | МОЗ Мінсоцполітики МОН |
|  | 6) розроблення та внесення змін до актів МОЗ щодо усунення надмірних медичних протипоказань для осіб з онкологічними захворюваннями, психічними розладами та інтелектуальними порушеннями для направлення їх до санаторно-курортних, реабілітаційних та інших закладів і установ, закладів освіти | затверджено відповідні зміни | ІІ квартал 2021 р. | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) |
|  | 7) удосконалення Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301, зокрема в частині розширення переліку технічних та інших засобів, визначення нормативів забезпечення ними осіб з інвалідністю та періодичності | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | І квартал 2022 р. | МОЗ |
|  | 8) опрацювання питання щодо створення нових або облаштування існуючих закладів охорони здоров’я для надання послуг з реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з інвалідністю, у тому числі тих, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2022 р. | МОЗ Мінсоцполітики Нацсоцслужба обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою |
| 2. Забезпечення надання медичних послуг особам з інвалідністю | 1) розроблення Концепції Державної соціальної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2025 року | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2021 р. | МОЗ Мінсоцполітики |
|  | 2) внесення змін до законодавства щодо визначення особливостей надання медичної допомоги у сфері акушерства та гінекології жінкам з інвалідністю | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2023 р. | МОЗ |
|  | 3) забезпечення супроводу осіб з інвалідністю в закладах охорони здоров’я | у закладах охорони здоров’я забезпечено супровід осіб з інвалідністю | постійно | МОЗ обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3. Забезпечення лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання | 1) формування державного реєстру громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, з метою визначення фактичної кількості таких пацієнтів і реальної потреби для них у лікарських засобах та продуктах спеціального дієтичного споживання | сформовано державний реєстр громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | грудень 2021 року | МОЗ |
|  | 2) здійснення моніторингу забезпечення дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами за місцем проживання або лікування | результати моніторингу опубліковано | постійно | МОЗ НСЗУ |
|  | 3) сприяння врегулюванню питання приєднання пацієнтів, хворих на муковісцидоз, до Європейського реєстру (ECFC Patient Registry) | забезпечено медичною допомогою хворих на муковісцидоз у повному обсязі | ІV квартал 2024 р. | МОЗ НСЗУ |
| #### XV. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Упровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг | 1) внесення змін до Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757, щодо можливості в оперативному коригуванні видів та форм реабілітаційних заходів | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | 31 грудня 2021 р. | МОЗ Мінсоцполітики громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) розроблення та затвердження нової редакції форм індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та Порядку їх складання, затверджених наказом МОЗ від 8 жовтня 2007 р. № 623 | прийняття відповідного наказу | перше півріччя 2022 р. | МОЗ Мінсоцполітики |
|  | 3) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації з метою надання (здійснення) якісних реабілітаційних послуг (заходів) | кількість фахівців з реабілітації, яким підвищено кваліфікацію | постійно | Мінсоцполітики МОЗ обласні, Київська міська держадміністрації |
|  | 4) розширення можливостей державної реабілітаційної установи “Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю” для збільшення охоплення реабілітаційними послугами | закуплено реабілітаційне обладнання, у тому числі високотехнологіч-не, з метою підвищення якості та збільшення кількості отримувачів реабілітаційних послуг | протягом 2021 2022 років | Мінсоцполітики Фонд соціального захисту інвалідів (за згодою) |
| 2. Удосконалення порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації | 1) посилення контролю за якістю технічних та інших засобів реабілітації шляхом запровадження маркування унікальними серійними номерами технічних засобів реабілітації серійного виробництва | прийнято відповідний наказ | 31 грудня 2021 р. | Мінсоцполітики |
|  | 2) перехід на електронне ведення особових справ осіб з інвалідністю в Централізованому банку даних з проблем інвалідності | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | 31 грудня 2021 р. | Мінсоцполітики |
|  | 3) доопрацювання програмного забезпечення Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині підключення користувачів системи фронт-офісів | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | 31 грудня 2021 р. | Мінсоцполітики |
|  | 4) запровадження моніторингу забезпечення та якості технічних та інших засобів реабілітації | прийняття відповідного наказу | 31 грудня 2021 р. | Мінсоцполітики |
|  | 5) розширення переліку технічних та інших засобів реабілітації, за самостійне придбання яких виплачується грошова компенсація вартості | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | 31 грудня 2021 р. | Мінсоцполітики |
| #### XVI. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі шляхом впровадження для роботодавців стимулюючих механізмів | 1) забезпечення альтернативних шляхів виконання роботодавцями нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від працевлаштування осіб, які мають важку форму інвалідності | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект | грудень 2021 року | Мінсоцполітики Мінекономіки |
|  | 2) створення рівних умов для роботодавців усіх форм власності щодо сплати ними відповідних санкцій за невиконання встановленого законодавством нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | грудень 2021 року | Мінсоцполітики Мінекономіки |
|  | 3) опрацювання питання щодо оптимізації напрямів використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що надходять від роботодавців за невиконання встановленого законодавством нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | грудень 2021 року | Мінсоцполітики Мінекономіки |
|  | 4) запровадження відповідальності роботодавців незалежно від форми власності за незабезпечення їх реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | грудень 2021 року | Мінсоцполітики Мінекономіки |
|  | 5) надання Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальним відділенням повноважень щодо доступу до державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з метою здійснення контролю за виконанням роботодавцями встановленого законодавством нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | грудень 2021 року | Мінсоцполітики Мінекономіки |
|  | 6) проведення заходів з підвищення рівня обізнаності серед роботодавців державного та приватного секторів з метою зміни негативних усталених стереотипів щодо осіб з інвалідністю, особливо на ринку праці, підвищення рівня їх обізнаності з питань недопустимості трудової дискримінації стосовно осіб з інвалідністю, зокрема жінок з інвалідністю, та висвітлення важливості забезпечення принципу інклюзивності у сфері зайнятості | кількість проведених заходів | постійно | Державний центр зайнятості Мінсоцполітики громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 7) опрацювання в установленому порядку питання щодо можливості допуску до керування транспортними засобами осіб з порушеннями слуху, у тому числі на транспортних засобах комерційного призначення категорій В і С | прийнято відповідний наказ | протягом 2021 року | МОЗ МВС громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідністю, їх супроводу на робочому місці | 1) розроблення заходів щодо заохочення та підтримки працевлаштування та зайнятості на ринку праці осіб з інвалідністю, зокрема з інтелектуальними та психічними порушеннями | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2021 2023 років | Мінсоцполітики Мінекономіки Фонд соціального захисту інвалідів (за згодою) Державний центр зайнятості громадські об’єднання осіб з інвалідністю та об’єднання роботодавців (за згодою) |
|  | 2) забезпечення впровадження соціальної послуги супроводу під час працевлаштування та на робочому місці особи з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021 2023 років | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 3) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для популяризації працевлаштування осіб з інвалідністю, підвищення рівня поінформованості та боротьби із стигматизацією і стереотипами, з якими стикаються особи з інвалідністю, зокрема на робочому місці | проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи | постійно | Державний центр зайнятості обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) об’єднання організацій роботодавців (за згодою) |
|  | 4) забезпечення впровадження ефективних програм зайнятості для осіб з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021 2023 років | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3. Створення сприятливих умов діяльності підприємств, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 1) опрацювання в установленому порядку питання щодо забезпечення диференційованого підходу до надання державної допомоги за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, підприємствам, заснованим громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, відповідно до чисельності зайнятих осіб з інвалідності та ступеня обмеження їх життєдіяльності | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | до 2023 року | Мінсоцполітики Нацсоцслужба Фонд соціального захисту інвалідів громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) визначення шляхів запровадження в Україні положень статті 20 Директиви 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 р. щодо участі у процедурах державних закупівель спеціальних підприємств, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2021 року | Мінекономіки Антимонопольний комітет громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) опрацювання в установленому порядку питання щодо застосування спрощеної процедури закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” для підприємств громадських об’єднань осіб з інвалідністю | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2021 року | Мінекономіки громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| XVII. Достатній життєвий рівень та соціальний захист (стаття 28 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення законодавства | 1) внесення змін до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682, в частині застосування диференційованого підходу щодо визначення права взяття на соціальний квартирний облік сімей, у складі яких є особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | 2022 рік | Мінрегіон Мінреінтеграції Мінсоцполітики |
| 2. Забезпечення дітям з інвалідністю, які проживають / перебувають в інтернатних закладах, належних умов для життя, включаючи якісне харчування та можливість приватного життя | 1) розроблення та затвердження державних санітарних норм і правил для закладів соціального захисту, призначених для проживання/перебування дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю віком до 35 років з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами | видано нормативно-правовий акт | протягом 2021 року | МОЗ Мінсоцполітики |
|  | 2) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 324 “Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики” щодо перегляду натуральних добових норм харчування в інтернатних установах | проект постанови внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2022 року | Мінсоцполітики МОЗ МОН державне підприємство “Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування” (за згодою) |
| XVIII. Участь у політичному та суспільному житті (стаття 29 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення виборчого законодавства щодо участі осіб з інвалідністю у виборчому процесі | 1) забезпечення реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю, зокрема шляхом створення умов для безперешкодного доступу до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, застосування засобів розумного пристосування для голосування, доступних форматів інформації, у тому числі аудіокоментування, перекладу жестовою мовою, та інших форматів подачі інформації для читання та спілкування | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2023 р. | обласні, Київська міська держадміністрації Центральна виборча комісія (за згодою) МОН Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) передбачення розподілу частини коштів державного фінансування політичних партій між політичними партіями, які отримали право на таке фінансування згідно із Законом України “Про політичні партії в Україні”, якщо за результатами останніх чергових чи позачергових виборів народних депутатів України кандидати з числа осіб з інвалідністю таких партій стали депутатами Верховної Ради України | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2022 р. | НАЗК Центральна виборча комісія (за згодою) |
|  | 3) моніторинг доступності приміщень виборчих дільниць для осіб з інвалідністю, зокрема тих, які пересуваються за допомогою крісла колісного, мають порушення зору та слуху | результати моніторингу розміщено на офіційному веб-сайті | ІІ квартал 2022 р. | Центральна виборча комісія (за згодою) Мінрегіон |
| XIX. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом (стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до культурного життя | 1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення механізму реалізації статті 8 Закону України “Про культуру”, в тому числі щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на відвідування державних та комунальних закладів культури на пільгових умовах | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | до 1 липня 2022 р. | МКІП |
|  | 2) забезпечення виділення достатніх фінансових ресурсів на підготовку друкованих видань з використанням шрифта Брайля | кількість підготовлених публікацій з використанням шрифта Брайля | щороку | МКІП інші центральні органи виконавчої влади |
|  | 3) проведення Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями “Барви життя” | кількість проведених заходів | щороку | МКІП |
|  | 4) опрацювання в установленому порядку питання щодо удосконалення діяльності бібліотек з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2021 року | МКІП Мінсоцполітики Фонд соціального захисту інвалідів (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) “Всеукраїнська організація інвалідів “Українське товариство сліпих” (за згодою) |
| 2. Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією | 1) забезпечення архітектурної доступності та безперешкодного доступу до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд | збільшено на 10 відсотків щороку кількість закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, облаштованих з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | протягом 2021 2025 років | місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) створення об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів та Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів | створено та забезпечено функціонування об’єктів Західного реабілітаційно- спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів та Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів | протягом 2021 2025 років | Мінмолодьспорт місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 3) забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | кількість проведених заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю у тому числі дітей з інвалідністю | протягом 2021 2025 років | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| #### XX. Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення збору даних щодо осіб з інвалідністю | 1) включення до щорічного статистичного збірника “Соціальний захист населення України” наявних відомостей про осіб з інвалідністю у сфері освіти, охорони здоров’я, правосуддя, зайнятості і працевлаштування | оприлюднено збірник на офіційному веб-сайті Держстату | щороку | Держстат інші органи влади |
|  | 2) проведення за допомогою короткого набору питань Вашингтонської групи щодо інвалідності опитування, у тому числі із застосуванням онлайн-засобів, щодо забезпечення прав та можливостей осіб з інвалідністю, зокрема перешкод, з якими вони стикаються в суспільстві | опубліковано результати опитування на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики | 31 грудня 2022 р. | Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Забезпечення належного збору деталізованих статистичних даних про осіб з інвалідністю в усіх сферах життя із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання (міська, сільська місцевість) тощо | 1) збирання даних: |  |  |  |
|  | у сфері охорони здоров’я: |  |  |  |
|  | про кількість осіб з інвалідністю, які проживають у районі обслуговування закладу охорони здоров’я, проживають (перебувають) у закладах, які здійснюють інституційний догляд, у розрізі віку, статі, групи інвалідності, нозологічної форми захворювання (із зазначенням кількості осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного, користуються палицею тактильною), місця проживання (сільська, міська місцевість) | удосконалено, розроблено та затверджено відповідні форми звітності | ІІ квартал 2023 р. | МОЗ Мінсоцполітики НСЗУ обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | про кількість осіб з інвалідністю, які перебувають у закладах з надання психіатричної допомоги у розрізі віку, статі, групи інвалідності, класифікації захворювань (із зазначенням кількості осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного, користуються палицею тактильною), місця проживання (сільська, міська місцевість), даних про кількість недієздатних/обмежених у цивільній дієздатності осіб та наявності в них родичів і нерухомого майна | розроблено та затверджено форми звітності | ІІ квартал 2023 р. | МОЗ Мінсоцполітики |
|  | про забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами | удосконалено форму звітності № 37/1 (річну) шляхом внесення змін до наказу МОЗ від 12 лютого 2013 р. № 109 “Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення” | ІІ квартал 2023 р. | МОЗ |
|  | про надання медичної допомоги дітям | удосконалено форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям у частині запровадження показника місця проживання дитини шляхом внесення змін до наказу МОЗ від 31 липня 2013 р. № 665 “Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення” | ІІ квартал 2023 р. | МОЗ |
|  | у сфері освіти: |  |  |  |
|  | про дітей (осіб) з інвалідністю у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для осіб з інвалідністю з розбивкою за віком, статтю, місцем проживання (сільська, міська місцевість) | удосконалено форму звітності | до 1 липня 2022 р. | МОН обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | про дітей (осіб), для яких організоване інклюзивне навчання та застосовується педагогічний патронаж, з розбивкою за віком, статтю, місцем проживання (сільська, міська місцевість) | удосконалено форму звітності | до 1 липня 2022 р. | МОН |
|  | про дітей з інвалідністю, які не зараховані до закладів загальної середньої освіти та перебувають в інтернатних закладах системи соціального захисту та/або вдома, з розбивкою за віком, статтю, нозологічною формою захворювання (із зазначенням кількості дітей з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного, користуються палицею тактильною), місцем проживання (сільська, міська місцевість) | розроблено та затверджено форму звітності | до 1 липня 2021 р. | Мінсоцполітики МОН МОЗ |
|  | про забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, зокрема щодо наявності пандусів та поручнів, ліфтів (підйомників), спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | удосконалено, розроблено та затверджено відповідні форми звітності | до 1 липня 2022 р. | МОН Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | про кількість шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються за допомогою крісла колісного | розроблено та затверджено форму звітності | до 1 липня 2022 р. | МОН Мінсоцполітики |
|  | у сфері соціального захисту та соціальних послуг: |  |  |  |
|  | про доступність осіб з інвалідністю, постраждалих від домашнього насильства, до соціальних та інших послуг (із зазначенням віку, статі, групи інвалідності, нозологічної форми захворювання, місця проживання (сільська, міська місцевість) | удосконалено, розроблено та затверджено відповідні форми звітності | ІІ квартал 2023 р. | Мінсоцполітики Фонд соціального захисту інвалідів (за згодою) |
|  | у сфері правосуддя: |  |  |  |
|  | щодо скарг, які стосуються дискримінації і кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті щодо осіб з інвалідністю, у тому числі про кількість порушених і розглянутих справ відповідно до застосованих положень цивільного та/або кримінального законодавства, а також про результати розгляду | внесено відповідні зміни до наказу ДСА від 23 червня 2018 р. № 325 “Про затвердження річних форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами” | до грудня 2023 року | ДСА (за згодою) |
|  | щодо порушених справ про торгівлю особами з інвалідністю, зокрема жінками та дівчатами з інвалідністю, у тому числі позбавленими правоздатності, сексуальну наругу над ними, їх сексуальну експлуатацію та застосування до них насильства в сім’ї, а також про розглянуті та закриті справи і надані жертвам засоби правового захисту | удосконалено, розроблено та затверджено відповідні форми звітності | до грудня 2023 року | ДСА (за згодою) |
|  | в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби: |  |  |  |
|  | про осіб з інвалідністю, які відбувають покарання, з розбивкою за віком, статтю, групою інвалідності, нозологічною формою захворювання (із зазначенням кількості осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного, користуються палицею тактильною), місцем проживання (сільська, міська місцевість) | удосконалено, розроблено та затверджено форму звітності | до грудня 2021 року | Мін’юст |
|  | про частку виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю, які відбувають покарання, зокрема щодо забезпеченості реабілітаційними засобами та щодо рівня задоволеності потреби таких осіб | удосконалено, розроблено та затверджено форму звітності | до грудня 2021 року | Мін’юст |
|  | у сфері містобудівної діяльності: |  |  |  |
|  | про частку об’єктів фізичного оточення, пристосованих для осіб з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху окремо за кожною із зазначених нозологій | удосконалено, розроблено та затверджено форму звітності | до грудня 2021 року | Мінрегіон ДІАМ |
|  | про кількість випадків відмови у видачі, скасування та анулювання документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів з причини незабезпечення умов доступності для осіб з інвалідністю відповідно до вимог будівельних норм, стандартів і правил (із зазначенням умов, що не забезпечені) | удосконалено, розроблено та затверджено форму звітності | до грудня 2022 року | Мінрегіон ДІАМ |
|  | у сфері, транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури: |  |  |  |
|  | про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю | результати моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах | щороку | Мінінфраструктури обласні, Київська міська держадміністрації |
| 3. Створення умов для функціонування Централізованого банку даних з проблем інвалідності | 1) забезпечення адміністрування та фінансування Централізованого банку даних з проблем інвалідності | розроблено пропозиції щодо бюджетного фінансування | щороку | Мінсоцполітики Фонд соціального захисту інвалідів (за згодою) |
|  | 2) використання ресурсу Централізованого банку даних з проблем інвалідності для формування даних щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема стосовно надання особам з інвалідністю соціальних та реабілітаційних послуг, забезпечення їх засобами реабілітації, соціальними виплатами, реалізації їх права на працю | удосконалено, розроблено та затверджено форму звітності | постійно | Мінсоцполітики Фонд соціального захисту інвалідів (за згодою) |
| #### XXI. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг (статті 3233 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення взаємодії та співпраці з Комітетом з прав осіб з інвалідністю, іншими міжнародними і регіональними організаціями, національними інституціями з прав людини з питань захисту прав осіб з інвалідністю | 1) підготовка чергової Національної доповіді про заходи, вжиті для виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю | підготовлено проект доповіді | березень 2024 року | Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади інші органи влади обласні, Київська міська держадміністрації |
|  | 2) забезпечення супроводу Національної доповіді про виконання Україною положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Комітеті ООН з прав осіб з інвалідністю | супроводжено Національну періодичну доповідь України в Комітеті ООН з прав осіб з інвалідністю | ІІІ квартал 2021 р. | Мінсоцполітики інші заінтересовані органи влади |
|  | 3) опрацювання зауважень Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, наданих за підсумками розгляду Національної доповіді про виконання Україною положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | подано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року | у тримісячний строк після отримання зауважень Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю | Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади інші органи влади обласні, Київська міська держадміністрації |
| 2. Забезпечення конструктивного залучення громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які працюють у сфері прав осіб з інвалідністю, до формування політик і стратегій, спрямованих на виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю | 1) опрацювання питання щодо створення незалежного механізму заохочення, захисту і моніторингу виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю | підготовлено відповідні пропозиції | 2022 рік | Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю (за згодою) Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) удосконалення механізму надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, зокрема на їх інституційний розвиток, за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2021 року | Мінсоцполітики громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) здійснення моніторингу надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на місцевому рівні | результати проведеного моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської держадміністрацій | щороку до 1 квітня | обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 4) врегулювання питання щодо спрощення механізму передачі в оренду державного та комунального майна для інституційної діяльності громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, які реалізують проекти (програми), спрямовані на захист прав осіб з інвалідністю, за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, або міжнародної технічної допомоги, що підтверджено відповідними документами | проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2021 р. | Мінекономіки Фонд державного майна Мінсоцполітики Мінрегіон громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |

{Національний план дій із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1124-р від 07.12.2023}